## Sheet1
orden_compra | fecha_inicio | proyecto | etapa_proyecto | rubro | Detalle del Servicio | Proveedor (fantasía) | Tipo de Contrato | duracion_meses | moneda | monto_presupuestado | monto_real | desvio_monto_usd | porcentaje_desvio | avance_estimado_pct | tipo_gasto_proyecto | subetapa_epc | wbs
T9G4JAL1FS | 2023-05-16 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos críticos | Adquisición de chancadores primarios | TecnoMiner S.A. | Lump Sum | 4 | USD | 166186.57 | 163594.06 | -2592.51 | -1.56 | 19.64 | Capex | Procurement | 1.021
8ACO6I6A6Q | 2024-12-10 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos críticos | Compra de molinos SAG y bolas | MegaEquipos Ltda. | Lump Sum | 2 | USD | 192424.59 | 198139.6 | 5715.01 | 2.97 | 72.62 | Capex | Procurement | 1.022
EYP4HL1QK0 | 2024-04-28 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos críticos | Adquisición de espesadores y filtros | Cobrex International | Lump Sum | 10 | USD | 393215.35 | 422038.04 | 28822.69 | 7.33 | 44.32 | Capex | Procurement | 1.023
U3GJO6PHN5 | 2025-03-30 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos de planta | Equipos de flotación y celdas | IndusMetal Group | Lump Sum | 17 | EUR | 352537.52 | 318588.16 | -33949.36 | -9.63 | 70.02 | Capex | Procurement | 1.024
N3HUCRZ2LT | 2024-10-25 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos de planta | Bombas, válvulas y agitadores | FlowPro Argentina | Lump Sum | 19 | EUR | 62050.57 | 58364.77 | -3685.8 | -5.94 | 66.21 | Capex | Procurement | 1.025
F15ZU71J6A | 2024-03-23 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de piping e insumos | Piping acero inoxidable HDPE, PVC | RedPipe Solutions | Por Hito | 15 | USD | 142462.01 | 145681.65 | 3219.64 | 2.26 | 93.22 | Capex | Procurement | 1.026
6T6HG6G0VP | 2023-09-14 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de piping e insumos | Bridas, uniones, válvulas especiales | FlexFlow Ingeniería | Por Hito | 6 | EUR | 212217.29 | 214466.79 | 2249.5 | 1.06 | 11.06 | Capex | Procurement | 1.027
GIIXIXQJ4J | 2023-03-24 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de tableros eléctricos | Tableros de media y baja tensión | ElecControl S.R.L. | Lump Sum | 13 | USD | 225693.68 | 223775.28 | -1918.4 | -0.85 | 21.54 | Capex | Procurement | 1.028
AEVL7RE0GI | 2023-12-03 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de transformadores | Transformadores de potencia y distribución | EnerGrid Corp. | Lump Sum | 19 | USD | 299082.76 | 306410.29 | 7327.53 | 2.45 | 17.7 | Capex | Procurement | 1.029
CVQPRKIUMP | 2023-07-10 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de cableado industrial | Cables de energía, control y comunicación | CableTech Argentina | Por Hito | 15 | ARS | 421990.95 | 466215.6 | 44224.65 | 10.48 | 14.81 | Capex | Procurement | 1.030
5GUSHY3E1M | 2023-11-19 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de estructuras metálicas | Estructuras modulares y soporte de equipos | SteelCore Ingeniería | Lump Sum | 18 | ARS | 427254.18 | 420888.09 | -6366.09 | -1.49 | 23.32 | Capex | Procurement | 1.031
NXXK1LOXNN | 2023-04-02 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de instrumentación | Sensores, PLC, instrumentos de campo | InstroPro S.A. | Lump Sum | 12 | EUR | 446243.17 | 437139.81 | -9103.36 | -2.04 | 23.37 | Capex | Procurement | 1.032
DRYN2DO1HB | 2023-06-06 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de SCADA y sistemas | Sistema de automatización y SCADA | SmartPlant Technologies | Por Hito | 24 | ARS | 173707.63 | 184599.1 | 10891.47 | 6.27 | 30.84 | Capex | Procurement | 1.033
P6SGZRCF9P | 2024-02-07 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de paneles solares | PV panels, inversores y estructuras solares | SolarNova Latam | Lump Sum | 12 | ARS | 314541.01 | 344265.14 | 29724.13 | 9.45 | 29.92 | Capex | Procurement | 1.034
V2RX0OKE50 | 2024-08-16 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos de HVAC | Climatización de salas técnicas y eléctricas | ClimaTech Global | Fijo Mensual | 1 | ARS | 118627.75 | 110667.83 | -7959.92 | -6.71 | 60.38 | Capex | Procurement | 1.035
41QWUV4ZQ3 | 2025-03-28 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de repuestos críticos | Repuestos estratégicos para mantenimiento | RepMin S.R.L. | Fijo Mensual | 22 | EUR | 455026.5 | 456027.56 | 1001.06 | 0.22 | 51.54 | Capex | Procurement | 1.036
YI1ZMTOA20 | 2025-03-30 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de materiales auxiliares | Accesorios, fijaciones, insumos de montaje | MultiSuministros S.A. | Hora Hombre | 15 | ARS | 133794.49 | 137768.19 | 3973.7 | 2.97 | 32.46 | Capex | Procurement | 1.037
U75F5UX6X4 | 2024-01-11 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Logística de importación | Coordinación aduanera, despacho y fletes | AndesLogística Integral | Por Hito | 24 | USD | 417110.56 | 404180.13 | -12930.43 | -3.1 | 91.38 | Capex | Procurement | 1.038
YHKF6EPXT0 | 2025-03-29 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Contratos marco con OEM | Contratos globales con fabricantes OEM | EPC World Partners | Lump Sum | 7 | EUR | 236177.15 | 260786.81 | 24609.66 | 10.42 | 18.01 | Capex | Procurement | 1.039
NEHXT6RXSL | 2024-04-04 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Servicios de gestión de compras | Outsourcing de compras técnicas | ProcureMax Services | Fijo Mensual | 24 | EUR | 303777 | 282877.14 | -20899.86 | -6.88 | 60.54 | Capex | Procurement | 1.040
YEFK4HC8KE | 2023-09-21 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Gestión documental de compras | Control de órdenes, hojas técnicas y QA/QC | ControlDocs Engineering | Fijo Mensual | 11 | ARS | 303220.55 | 291637.52 | -11583.03 | -3.82 | 82.1 | Capex | Procurement | 1.041
E1OUK91QCQ | 2024-01-08 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de tanques metálicos | Tanques de almacenamiento prefabricados | TanqueSur Ingeniería | Lump Sum | 17 | EUR | 191690.03 | 172981.08 | -18708.95 | -9.76 | 45.98 | Capex | Procurement | 1.042
1N5VKQUHVW | 2025-04-04 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Adquisición de laboratorios móviles | Equipamiento portátil para ensayos de campo | LabMovil S.A. | Lump Sum | 20 | USD | 285460.49 | 271044.74 | -14415.75 | -5.05 | 59.5 | Capex | Procurement | 1.043
MX1EIKUNRS | 2024-06-22 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de contenedores técnicos | Oficinas móviles, shelters eléctricos, etc. | ModuSite Solutions | Lump Sum | 22 | USD | 202106.95 | 183553.53 | -18553.42 | -9.18 | 46.96 | Capex | Procurement | 1.044
XPXS68YTW7 | 2023-04-21 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de herramientas especiales | Herramientas de montaje, torque y alineación | ToolPower Pro | Hora Hombre | 5 | EUR | 40629.62 | 38793.16 | -1836.46 | -4.52 | 94.34 | Capex | Procurement | 1.045
JGF8EZ5Y76 | 2024-06-13 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Alquiler de grúas y transporte pesado | Logística interna de izaje y traslado | HeavyTrans Logistics | Por Hito | 23 | EUR | 485253.42 | 497190.65 | 11937.23 | 2.46 | 85.81 | Capex | Procurement | 1.046
MBBHWF2NB6 | 2025-03-29 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos críticos | Adquisición de chancadores primarios | TecnoMiner S.A. | Lump Sum | 24 | ARS | 159490.24 | 164099.51 | 4609.27 | 2.89 | 74.16 | Capex | Procurement | 1.147
YCZU13DA5D | 2023-10-04 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos críticos | Compra de molinos SAG y bolas | MegaEquipos Ltda. | Lump Sum | 2 | EUR | 340298.11 | 314741.72 | -25556.39 | -7.51 | 34.11 | Capex | Procurement | 1.148
JQCMG3LXHQ | 2024-05-09 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos críticos | Adquisición de espesadores y filtros | Cobrex International | Lump Sum | 9 | USD | 328137.59 | 329384.51 | 1246.92 | 0.38 | 40.93 | Capex | Procurement | 1.149
7LHPV41MGZ | 2023-09-16 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos de planta | Equipos de flotación y celdas | IndusMetal Group | Lump Sum | 19 | USD | 212630.83 | 218797.12 | 6166.29 | 2.9 | 34.8 | Capex | Procurement | 1.150
7NIJ2YVQUF | 2024-02-17 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos de planta | Bombas, válvulas y agitadores | FlowPro Argentina | Lump Sum | 16 | EUR | 213994.58 | 213994.58 | 0 | 0 | 61.35 | Capex | Procurement | 1.151
QQ1RT3Z900 | 2023-06-25 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de piping e insumos | Piping acero inoxidable HDPE, PVC | RedPipe Solutions | Por Hito | 12 | ARS | 334485.13 | 345690.38 | 11205.25 | 3.35 | 58.13 | Capex | Procurement | 1.152
IVS67X9B27 | 2025-04-25 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de piping e insumos | Bridas, uniones, válvulas especiales | FlexFlow Ingeniería | Por Hito | 18 | USD | 326254.16 | 302372.36 | -23881.8 | -7.32 | 50.89 | Capex | Procurement | 1.153
7516BXKJ69 | 2023-03-15 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de tableros eléctricos | Tableros de media y baja tensión | ElecControl S.R.L. | Lump Sum | 23 | EUR | 195713.62 | 186045.37 | -9668.25 | -4.94 | 71.57 | Capex | Procurement | 1.154
BU19RT0CJ3 | 2025-01-17 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de transformadores | Transformadores de potencia y distribución | EnerGrid Corp. | Lump Sum | 21 | ARS | 87072.89 | 82971.76 | -4101.13 | -4.71 | 35.57 | Capex | Procurement | 1.155
UBIHLMQUWJ | 2023-08-12 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de cableado industrial | Cables de energía, control y comunicación | CableTech Argentina | Por Hito | 5 | EUR | 319531.28 | 299017.37 | -20513.91 | -6.42 | 19.65 | Capex | Procurement | 1.156
Z4H82OH4QE | 2025-05-18 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de estructuras metálicas | Estructuras modulares y soporte de equipos | SteelCore Ingeniería | Lump Sum | 18 | ARS | 193134.01 | 197788.54 | 4654.53 | 2.41 | 86.87 | Capex | Procurement | 1.157
DP4AGP94NZ | 2024-03-01 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de instrumentación | Sensores, PLC, instrumentos de campo | InstroPro S.A. | Lump Sum | 3 | ARS | 276718.39 | 268638.21 | -8080.18 | -2.92 | 49.38 | Capex | Procurement | 1.158
IPPHLD17XD | 2023-11-06 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de SCADA y sistemas | Sistema de automatización y SCADA | SmartPlant Technologies | Por Hito | 10 | ARS | 13317.95 | 13008.97 | -308.98 | -2.32 | 95.86 | Capex | Procurement | 1.159
M2OUKDUFEQ | 2025-04-27 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de paneles solares | PV panels, inversores y estructuras solares | SolarNova Latam | Lump Sum | 9 | ARS | 269013.26 | 254863.16 | -14150.1 | -5.26 | 72.65 | Capex | Procurement | 1.160
YDZ7HLK1WR | 2023-08-21 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos de HVAC | Climatización de salas técnicas y eléctricas | ClimaTech Global | Fijo Mensual | 12 | EUR | 353226.33 | 332951.14 | -20275.19 | -5.74 | 63.6 | Capex | Procurement | 1.161
X6LT2X1SS7 | 2024-08-30 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de repuestos críticos | Repuestos estratégicos para mantenimiento | RepMin S.R.L. | Fijo Mensual | 19 | ARS | 108896.53 | 106206.79 | -2689.74 | -2.47 | 56.38 | Capex | Procurement | 1.162
W5MEHI60PD | 2023-04-23 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de materiales auxiliares | Accesorios, fijaciones, insumos de montaje | MultiSuministros S.A. | Hora Hombre | 14 | ARS | 425646.16 | 417133.24 | -8512.92 | -2 | 68.09 | Capex | Procurement | 1.163
4XMJIV8HYJ | 2024-09-04 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Logística de importación | Coordinación aduanera, despacho y fletes | AndesLogística Integral | Por Hito | 24 | ARS | 66684.55 | 64123.86 | -2560.69 | -3.84 | 82.4 | Capex | Procurement | 1.164
AYFZNMC3I9 | 2023-09-22 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Contratos marco con OEM | Contratos globales con fabricantes OEM | EPC World Partners | Lump Sum | 2 | EUR | 241195.75 | 232078.55 | -9117.2 | -3.78 | 61.8 | Capex | Procurement | 1.165
29TBABBOIH | 2024-07-04 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Servicios de gestión de compras | Outsourcing de compras técnicas | ProcureMax Services | Fijo Mensual | 17 | USD | 463405.45 | 418686.82 | -44718.63 | -9.65 | 54.3 | Capex | Procurement | 1.166
ZJNGID8IWB | 2024-04-10 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Gestión documental de compras | Control de órdenes, hojas técnicas y QA/QC | ControlDocs Engineering | Fijo Mensual | 9 | ARS | 429726.52 | 428867.07 | -859.45 | -0.2 | 16.73 | Capex | Procurement | 1.167
VP7HYLMDQP | 2023-10-10 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de tanques metálicos | Tanques de almacenamiento prefabricados | TanqueSur Ingeniería | Lump Sum | 14 | ARS | 429100.23 | 425495.79 | -3604.44 | -0.84 | 59.56 | Capex | Procurement | 1.168
7M3OQI96YR | 2024-07-27 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Adquisición de laboratorios móviles | Equipamiento portátil para ensayos de campo | LabMovil S.A. | Lump Sum | 8 | EUR | 291720.61 | 306890.08 | 15169.47 | 5.2 | 40.41 | Capex | Procurement | 1.169
PKQS6C15QU | 2023-08-26 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de contenedores técnicos | Oficinas móviles, shelters eléctricos, etc. | ModuSite Solutions | Lump Sum | 8 | EUR | 255689.24 | 243978.67 | -11710.57 | -4.58 | 52.3 | Capex | Procurement | 1.170
YBTS8FWP6R | 2023-06-27 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de herramientas especiales | Herramientas de montaje, torque y alineación | ToolPower Pro | Hora Hombre | 20 | ARS | 212303.68 | 205403.81 | -6899.87 | -3.25 | 12.29 | Capex | Procurement | 1.171
0ZITDA6D5O | 2024-06-14 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Alquiler de grúas y transporte pesado | Logística interna de izaje y traslado | HeavyTrans Logistics | Por Hito | 5 | USD | 140572.24 | 142118.53 | 1546.29 | 1.1 | 93.04 | Capex | Procurement | 1.172
GD4RD6LOC4 | 2024-07-19 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos críticos | Adquisición de chancadores primarios | TecnoMiner S.A. | Lump Sum | 8 | USD | 13267.96 | 13336.95 | 68.99 | 0.52 | 67.46 | Capex | Procurement | 1.273
V8VGEB0KZQ | 2024-12-06 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos críticos | Compra de molinos SAG y bolas | MegaEquipos Ltda. | Lump Sum | 10 | USD | 423159.65 | 450707.34 | 27547.69 | 6.51 | 97.71 | Capex | Procurement | 1.274
0BVKQLG7RZ | 2025-02-27 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos críticos | Adquisición de espesadores y filtros | Cobrex International | Lump Sum | 12 | EUR | 316820.77 | 346792.01 | 29971.24 | 9.46 | 36.3 | Capex | Procurement | 1.275
DV1DYPFWSA | 2023-03-08 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos de planta | Equipos de flotación y celdas | IndusMetal Group | Lump Sum | 21 | EUR | 214013.17 | 205345.64 | -8667.53 | -4.05 | 82.41 | Capex | Procurement | 1.276
9SKYDQSC25 | 2023-12-29 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos de planta | Bombas, válvulas y agitadores | FlowPro Argentina | Lump Sum | 19 | EUR | 152294.41 | 154502.68 | 2208.27 | 1.45 | 94.29 | Capex | Procurement | 1.277
U7RVHWJ5TX | 2024-06-10 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de piping e insumos | Piping acero inoxidable HDPE, PVC | RedPipe Solutions | Por Hito | 24 | EUR | 480302.5 | 500379.14 | 20076.64 | 4.18 | 69.15 | Capex | Procurement | 1.278
IAC4S0UY8V | 2024-09-26 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de piping e insumos | Bridas, uniones, válvulas especiales | FlexFlow Ingeniería | Por Hito | 22 | EUR | 416413.22 | 451100.44 | 34687.22 | 8.33 | 14.19 | Capex | Procurement | 1.279
L4ZOH9X2AV | 2025-02-15 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de tableros eléctricos | Tableros de media y baja tensión | ElecControl S.R.L. | Lump Sum | 9 | USD | 312490.67 | 317615.52 | 5124.85 | 1.64 | 36.3 | Capex | Procurement | 1.280
ZMO1CFXTRJ | 2023-07-06 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de transformadores | Transformadores de potencia y distribución | EnerGrid Corp. | Lump Sum | 14 | EUR | 282354.81 | 269733.55 | -12621.26 | -4.47 | 20.49 | Capex | Procurement | 1.281
VZ8R6RPXB2 | 2025-02-06 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de cableado industrial | Cables de energía, control y comunicación | CableTech Argentina | Por Hito | 12 | EUR | 89023.09 | 82951.72 | -6071.37 | -6.82 | 73.71 | Capex | Procurement | 1.282
X72L5056YW | 2024-04-08 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de estructuras metálicas | Estructuras modulares y soporte de equipos | SteelCore Ingeniería | Lump Sum | 12 | EUR | 53092.08 | 51934.67 | -1157.41 | -2.18 | 96.26 | Capex | Procurement | 1.283
CVORTJ2R3I | 2025-04-10 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de instrumentación | Sensores, PLC, instrumentos de campo | InstroPro S.A. | Lump Sum | 1 | ARS | 100039.09 | 103260.35 | 3221.26 | 3.22 | 43.37 | Capex | Procurement | 1.284
WQG13779SG | 2023-12-22 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de SCADA y sistemas | Sistema de automatización y SCADA | SmartPlant Technologies | Por Hito | 11 | USD | 459011.09 | 442486.69 | -16524.4 | -3.6 | 35.92 | Capex | Procurement | 1.285
2R7U602ZRQ | 2025-01-13 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de paneles solares | PV panels, inversores y estructuras solares | SolarNova Latam | Lump Sum | 3 | USD | 462804.9 | 522599.29 | 59794.39 | 12.92 | 95.81 | Capex | Procurement | 1.286
PI63OLMLZV | 2024-05-17 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos de HVAC | Climatización de salas técnicas y eléctricas | ClimaTech Global | Fijo Mensual | 5 | EUR | 463736.15 | 442218.79 | -21517.36 | -4.64 | 17.36 | Capex | Procurement | 1.287
ADQZV7C25X | 2024-02-09 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de repuestos críticos | Repuestos estratégicos para mantenimiento | RepMin S.R.L. | Fijo Mensual | 11 | EUR | 68073.85 | 66909.79 | -1164.06 | -1.71 | 80.52 | Capex | Procurement | 1.288
URAA2V8SAO | 2023-07-05 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de materiales auxiliares | Accesorios, fijaciones, insumos de montaje | MultiSuministros S.A. | Hora Hombre | 4 | ARS | 417441.91 | 373652.25 | -43789.66 | -10.49 | 83.03 | Capex | Procurement | 1.289
TY1B59MSW4 | 2023-10-23 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Logística de importación | Coordinación aduanera, despacho y fletes | AndesLogística Integral | Por Hito | 18 | ARS | 17854.7 | 18547.46 | 692.76 | 3.88 | 34.48 | Capex | Procurement | 1.290
9B8KSC9TWP | 2024-05-10 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Contratos marco con OEM | Contratos globales con fabricantes OEM | EPC World Partners | Lump Sum | 21 | EUR | 256180.92 | 257256.88 | 1075.96 | 0.42 | 28.06 | Capex | Procurement | 1.291
ICZI01TVJT | 2024-09-30 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Servicios de gestión de compras | Outsourcing de compras técnicas | ProcureMax Services | Fijo Mensual | 4 | EUR | 289419.35 | 283312.6 | -6106.75 | -2.11 | 23.16 | Capex | Procurement | 1.292
38EHO46480 | 2023-08-21 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Gestión documental de compras | Control de órdenes, hojas técnicas y QA/QC | ControlDocs Engineering | Fijo Mensual | 16 | EUR | 286382.53 | 282888.66 | -3493.87 | -1.22 | 28 | Capex | Procurement | 1.293
FF3I1YHRGY | 2024-01-05 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de tanques metálicos | Tanques de almacenamiento prefabricados | TanqueSur Ingeniería | Lump Sum | 24 | USD | 461152.56 | 439293.93 | -21858.63 | -4.74 | 59.85 | Capex | Procurement | 1.294
DSW0EUDEZD | 2023-12-05 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Adquisición de laboratorios móviles | Equipamiento portátil para ensayos de campo | LabMovil S.A. | Lump Sum | 9 | USD | 280492.28 | 293591.27 | 13098.99 | 4.67 | 90.98 | Capex | Procurement | 1.295
06TDEJYUR8 | 2025-02-27 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de contenedores técnicos | Oficinas móviles, shelters eléctricos, etc. | ModuSite Solutions | Lump Sum | 16 | ARS | 71878.36 | 73610.63 | 1732.27 | 2.41 | 75.63 | Capex | Procurement | 1.296
AONHSTXYVG | 2023-05-12 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de herramientas especiales | Herramientas de montaje, torque y alineación | ToolPower Pro | Hora Hombre | 10 | ARS | 280081.47 | 252857.55 | -27223.92 | -9.72 | 55.22 | Capex | Procurement | 1.297
ZVFI3ZKSW0 | 2025-06-06 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Alquiler de grúas y transporte pesado | Logística interna de izaje y traslado | HeavyTrans Logistics | Por Hito | 6 | ARS | 330677.83 | 340796.57 | 10118.74 | 3.06 | 99.17 | Capex | Procurement | 1.298
L7SXJQUT73 | 2023-06-11 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos críticos | Adquisición de chancadores primarios | TecnoMiner S.A. | Lump Sum | 3 | ARS | 241253.57 | 226344.1 | -14909.47 | -6.18 | 46.06 | Capex | Procurement | 1.399
6I2QQ53A2N | 2024-05-17 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos críticos | Compra de molinos SAG y bolas | MegaEquipos Ltda. | Lump Sum | 24 | ARS | 394993.4 | 422405.94 | 27412.54 | 6.94 | 41.74 | Capex | Procurement | 1.400
LJR4FR81O5 | 2024-07-21 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos críticos | Adquisición de espesadores y filtros | Cobrex International | Lump Sum | 4 | USD | 79291.8 | 82439.68 | 3147.88 | 3.97 | 38.12 | Capex | Procurement | 1.401
PSBI46IB6N | 2024-07-22 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos de planta | Equipos de flotación y celdas | IndusMetal Group | Lump Sum | 17 | EUR | 231471.03 | 246238.88 | 14767.85 | 6.38 | 85.64 | Capex | Procurement | 1.402
FBSTQ976RD | 2025-04-01 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos de planta | Bombas, válvulas y agitadores | FlowPro Argentina | Lump Sum | 23 | ARS | 271936.66 | 276722.75 | 4786.09 | 1.76 | 63.4 | Capex | Procurement | 1.403
J8KA0U3HCI | 2023-05-04 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de piping e insumos | Piping acero inoxidable HDPE, PVC | RedPipe Solutions | Por Hito | 10 | USD | 430624.05 | 409954.1 | -20669.95 | -4.8 | 86.32 | Capex | Procurement | 1.404
Q1N72TIRIP | 2024-10-11 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de piping e insumos | Bridas, uniones, válvulas especiales | FlexFlow Ingeniería | Por Hito | 9 | ARS | 373831.77 | 385794.39 | 11962.62 | 3.2 | 98.58 | Capex | Procurement | 1.405
CDWLXMGCDI | 2025-03-03 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de tableros eléctricos | Tableros de media y baja tensión | ElecControl S.R.L. | Lump Sum | 15 | USD | 160578.39 | 169458.37 | 8879.98 | 5.53 | 23.7 | Capex | Procurement | 1.406
5X9ADFF5YI | 2023-08-10 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de transformadores | Transformadores de potencia y distribución | EnerGrid Corp. | Lump Sum | 4 | ARS | 47633.11 | 48442.87 | 809.76 | 1.7 | 72.27 | Capex | Procurement | 1.407
DUEAHNTQ55 | 2025-06-06 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de cableado industrial | Cables de energía, control y comunicación | CableTech Argentina | Por Hito | 13 | ARS | 491164.86 | 470044.77 | -21120.09 | -4.3 | 78.79 | Capex | Procurement | 1.408
6CSOCLL0B9 | 2024-05-23 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de estructuras metálicas | Estructuras modulares y soporte de equipos | SteelCore Ingeniería | Lump Sum | 5 | ARS | 297029.58 | 317881.06 | 20851.48 | 7.02 | 47.62 | Capex | Procurement | 1.409
K297VTXWML | 2025-05-29 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de instrumentación | Sensores, PLC, instrumentos de campo | InstroPro S.A. | Lump Sum | 4 | ARS | 239262.85 | 241009.47 | 1746.62 | 0.73 | 71.23 | Capex | Procurement | 1.410
54FT7LOSO7 | 2024-08-19 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de SCADA y sistemas | Sistema de automatización y SCADA | SmartPlant Technologies | Por Hito | 22 | ARS | 287853.61 | 296604.36 | 8750.75 | 3.04 | 79.54 | Capex | Procurement | 1.411
VQPKCUI10Y | 2024-10-08 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de paneles solares | PV panels, inversores y estructuras solares | SolarNova Latam | Lump Sum | 1 | USD | 154972.09 | 156599.3 | 1627.21 | 1.05 | 27.66 | Capex | Procurement | 1.412
2KOZ1IDKUE | 2025-05-06 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos de HVAC | Climatización de salas técnicas y eléctricas | ClimaTech Global | Fijo Mensual | 22 | ARS | 246376.93 | 225163.88 | -21213.05 | -8.61 | 73.23 | Capex | Procurement | 1.413
708ZAR8CSP | 2023-10-24 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de repuestos críticos | Repuestos estratégicos para mantenimiento | RepMin S.R.L. | Fijo Mensual | 18 | EUR | 498979.49 | 531463.05 | 32483.56 | 6.51 | 16.39 | Capex | Procurement | 1.414
EID2ZZASD3 | 2023-12-12 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de materiales auxiliares | Accesorios, fijaciones, insumos de montaje | MultiSuministros S.A. | Hora Hombre | 8 | USD | 10105.43 | 10349.98 | 244.55 | 2.42 | 79.23 | Capex | Procurement | 1.415
ODCIYAPJVL | 2024-05-18 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Logística de importación | Coordinación aduanera, despacho y fletes | AndesLogística Integral | Por Hito | 14 | EUR | 257124.38 | 271034.81 | 13910.43 | 5.41 | 14.08 | Capex | Procurement | 1.416
0188MTIT0F | 2023-11-04 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Contratos marco con OEM | Contratos globales con fabricantes OEM | EPC World Partners | Lump Sum | 22 | ARS | 475306.54 | 496600.27 | 21293.73 | 4.48 | 37.92 | Capex | Procurement | 1.417
PGAQXTHZGG | 2025-01-10 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Servicios de gestión de compras | Outsourcing de compras técnicas | ProcureMax Services | Fijo Mensual | 18 | USD | 111119.88 | 100396.81 | -10723.07 | -9.65 | 15.83 | Capex | Procurement | 1.418
IHC8ACRDF3 | 2023-10-03 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Gestión documental de compras | Control de órdenes, hojas técnicas y QA/QC | ControlDocs Engineering | Fijo Mensual | 21 | USD | 258398.95 | 263902.85 | 5503.9 | 2.13 | 13.26 | Capex | Procurement | 1.419
AK1D9OVSC5 | 2023-10-03 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de tanques metálicos | Tanques de almacenamiento prefabricados | TanqueSur Ingeniería | Lump Sum | 24 | USD | 74685.3 | 72661.33 | -2023.97 | -2.71 | 31.55 | Capex | Procurement | 1.420
16PAJQYRMC | 2024-06-19 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Adquisición de laboratorios móviles | Equipamiento portátil para ensayos de campo | LabMovil S.A. | Lump Sum | 3 | USD | 21930.08 | 21890.61 | -39.47 | -0.18 | 49.7 | Capex | Procurement | 1.421
DF8W5D5NTK | 2023-03-13 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de contenedores técnicos | Oficinas móviles, shelters eléctricos, etc. | ModuSite Solutions | Lump Sum | 10 | USD | 338167.4 | 333128.71 | -5038.69 | -1.49 | 71.16 | Capex | Procurement | 1.422
NXEW3NRQQ4 | 2023-12-23 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de herramientas especiales | Herramientas de montaje, torque y alineación | ToolPower Pro | Hora Hombre | 24 | EUR | 71378.12 | 73298.19 | 1920.07 | 2.69 | 40.26 | Capex | Procurement | 1.423
1VS0GHK0R4 | 2023-06-11 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Alquiler de grúas y transporte pesado | Logística interna de izaje y traslado | HeavyTrans Logistics | Por Hito | 11 | USD | 361171.46 | 364530.35 | 3358.89 | 0.93 | 52.65 | Capex | Procurement | 1.424
8I90XQPBBL | 2024-04-02 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos críticos | Adquisición de chancadores primarios | TecnoMiner S.A. | Lump Sum | 22 | USD | 48648.47 | 51260.89 | 2612.42 | 5.37 | 87.79 | Capex | Procurement | 1.525
6T8A9XPU3V | 2023-08-11 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos críticos | Compra de molinos SAG y bolas | MegaEquipos Ltda. | Lump Sum | 2 | USD | 272203.48 | 269399.78 | -2803.7 | -1.03 | 23.58 | Capex | Procurement | 1.526
YLOEKKHLQ1 | 2024-08-05 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos críticos | Adquisición de espesadores y filtros | Cobrex International | Lump Sum | 6 | ARS | 24558.49 | 24786.88 | 228.39 | 0.93 | 50.92 | Capex | Procurement | 1.527
NGGBG6NUNY | 2024-09-28 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos de planta | Equipos de flotación y celdas | IndusMetal Group | Lump Sum | 14 | ARS | 115207.04 | 114342.99 | -864.05 | -0.75 | 11.24 | Capex | Procurement | 1.528
ZNWDVNDI7P | 2024-11-16 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos de planta | Bombas, válvulas y agitadores | FlowPro Argentina | Lump Sum | 15 | ARS | 276952.96 | 274404.99 | -2547.97 | -0.92 | 53.03 | Capex | Procurement | 1.529
UCQKC99J5A | 2024-06-26 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de piping e insumos | Piping acero inoxidable HDPE, PVC | RedPipe Solutions | Por Hito | 12 | EUR | 330981.16 | 332305.08 | 1323.92 | 0.4 | 21.24 | Capex | Procurement | 1.530
YAYTR6HRNZ | 2023-06-15 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de piping e insumos | Bridas, uniones, válvulas especiales | FlexFlow Ingeniería | Por Hito | 11 | EUR | 94553.92 | 94648.47 | 94.55 | 0.1 | 26.64 | Capex | Procurement | 1.531
C6NE1RJTRJ | 2024-07-01 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de tableros eléctricos | Tableros de media y baja tensión | ElecControl S.R.L. | Lump Sum | 18 | EUR | 442335.31 | 449766.54 | 7431.23 | 1.68 | 61.6 | Capex | Procurement | 1.532
07U2VLQQH8 | 2023-12-12 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de transformadores | Transformadores de potencia y distribución | EnerGrid Corp. | Lump Sum | 7 | ARS | 14564.58 | 14555.84 | -8.74 | -0.06 | 50.02 | Capex | Procurement | 1.533
EJC34JBDFL | 2023-05-06 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de cableado industrial | Cables de energía, control y comunicación | CableTech Argentina | Por Hito | 4 | ARS | 377559.72 | 358379.69 | -19180.03 | -5.08 | 80.17 | Capex | Procurement | 1.534
L8Z1LII7OB | 2025-04-20 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de estructuras metálicas | Estructuras modulares y soporte de equipos | SteelCore Ingeniería | Lump Sum | 11 | EUR | 17656.98 | 17579.29 | -77.69 | -0.44 | 53.68 | Capex | Procurement | 1.535
0W4SZPI1AQ | 2024-01-27 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de instrumentación | Sensores, PLC, instrumentos de campo | InstroPro S.A. | Lump Sum | 21 | ARS | 14336.32 | 16032.31 | 1695.99 | 11.83 | 52.04 | Capex | Procurement | 1.536
MOYLQ09IZB | 2025-04-25 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de SCADA y sistemas | Sistema de automatización y SCADA | SmartPlant Technologies | Por Hito | 7 | EUR | 60556.37 | 61404.16 | 847.79 | 1.4 | 65.18 | Capex | Procurement | 1.537
R74I83N19P | 2024-11-10 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de paneles solares | PV panels, inversores y estructuras solares | SolarNova Latam | Lump Sum | 18 | ARS | 486172.35 | 507126.38 | 20954.03 | 4.31 | 31.06 | Capex | Procurement | 1.538
8YS7Q8EX7L | 2024-12-04 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos de HVAC | Climatización de salas técnicas y eléctricas | ClimaTech Global | Fijo Mensual | 22 | ARS | 244914.92 | 266614.38 | 21699.46 | 8.86 | 41.09 | Capex | Procurement | 1.539
QHO2JAZBOI | 2024-06-09 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de repuestos críticos | Repuestos estratégicos para mantenimiento | RepMin S.R.L. | Fijo Mensual | 5 | ARS | 190343.7 | 200279.64 | 9935.94 | 5.22 | 97.66 | Capex | Procurement | 1.540
PX8LZOHV9I | 2025-03-17 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de materiales auxiliares | Accesorios, fijaciones, insumos de montaje | MultiSuministros S.A. | Hora Hombre | 21 | ARS | 11855.55 | 11518.85 | -336.7 | -2.84 | 88.21 | Capex | Procurement | 1.541
22TS88CGRZ | 2025-02-27 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Logística de importación | Coordinación aduanera, despacho y fletes | AndesLogística Integral | Por Hito | 13 | EUR | 120295.66 | 114256.82 | -6038.84 | -5.02 | 12.4 | Capex | Procurement | 1.542
IU99F0HHFK | 2023-03-07 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Contratos marco con OEM | Contratos globales con fabricantes OEM | EPC World Partners | Lump Sum | 18 | ARS | 409789.42 | 394463.3 | -15326.12 | -3.74 | 86.18 | Capex | Procurement | 1.543
L2OAXJ59GZ | 2025-04-10 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Servicios de gestión de compras | Outsourcing de compras técnicas | ProcureMax Services | Fijo Mensual | 5 | ARS | 445441.23 | 441744.07 | -3697.16 | -0.83 | 98.29 | Capex | Procurement | 1.544
6PP1VDUQ17 | 2024-02-12 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Gestión documental de compras | Control de órdenes, hojas técnicas y QA/QC | ControlDocs Engineering | Fijo Mensual | 21 | USD | 355395.79 | 362077.23 | 6681.44 | 1.88 | 56.67 | Capex | Procurement | 1.545
97NT2NS88S | 2023-12-01 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de tanques metálicos | Tanques de almacenamiento prefabricados | TanqueSur Ingeniería | Lump Sum | 19 | ARS | 292488.34 | 271165.94 | -21322.4 | -7.29 | 11.53 | Capex | Procurement | 1.546
320RBUHHRA | 2023-04-17 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Adquisición de laboratorios móviles | Equipamiento portátil para ensayos de campo | LabMovil S.A. | Lump Sum | 16 | EUR | 417289.44 | 415912.38 | -1377.06 | -0.33 | 74.54 | Capex | Procurement | 1.547
XLI9SY5Z1N | 2025-02-10 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de contenedores técnicos | Oficinas móviles, shelters eléctricos, etc. | ModuSite Solutions | Lump Sum | 15 | EUR | 482374.82 | 502923.99 | 20549.17 | 4.26 | 67.88 | Capex | Procurement | 1.548
L0RGVPWVS0 | 2024-10-30 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de herramientas especiales | Herramientas de montaje, torque y alineación | ToolPower Pro | Hora Hombre | 14 | ARS | 329219.39 | 353713.31 | 24493.92 | 7.44 | 89.02 | Capex | Procurement | 1.549
X5TSYJNQ7W | 2025-05-22 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Alquiler de grúas y transporte pesado | Logística interna de izaje y traslado | HeavyTrans Logistics | Por Hito | 14 | ARS | 426897.93 | 439832.94 | 12935.01 | 3.03 | 58.47 | Capex | Procurement | 1.550
LMJ03UBU3Y | 2024-06-14 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos críticos | Adquisición de chancadores primarios | TecnoMiner S.A. | Lump Sum | 24 | EUR | 423817.27 | 436150.35 | 12333.08 | 2.91 | 95.29 | Capex | Procurement | 1.651
3XPW9TZW0H | 2024-02-10 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos críticos | Compra de molinos SAG y bolas | MegaEquipos Ltda. | Lump Sum | 14 | USD | 76942.04 | 68193.73 | -8748.31 | -11.37 | 51.27 | Capex | Procurement | 1.652
H40I994H9V | 2025-02-08 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos críticos | Adquisición de espesadores y filtros | Cobrex International | Lump Sum | 6 | ARS | 271423.41 | 273974.79 | 2551.38 | 0.94 | 20.09 | Capex | Procurement | 1.653
V9GG9OF1R7 | 2024-02-17 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos de planta | Equipos de flotación y celdas | IndusMetal Group | Lump Sum | 6 | USD | 203683.78 | 205313.25 | 1629.47 | 0.8 | 69.33 | Capex | Procurement | 1.654
H881KPCOJQ | 2025-03-11 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos de planta | Bombas, válvulas y agitadores | FlowPro Argentina | Lump Sum | 13 | ARS | 286814.39 | 294931.24 | 8116.85 | 2.83 | 71.97 | Capex | Procurement | 1.655
ZDNJH34X2K | 2025-04-01 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de piping e insumos | Piping acero inoxidable HDPE, PVC | RedPipe Solutions | Por Hito | 8 | EUR | 290472.59 | 283646.48 | -6826.11 | -2.35 | 50.23 | Capex | Procurement | 1.656
6M16K8QL9J | 2024-03-11 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de piping e insumos | Bridas, uniones, válvulas especiales | FlexFlow Ingeniería | Por Hito | 6 | EUR | 422193.65 | 405094.81 | -17098.84 | -4.05 | 93.14 | Capex | Procurement | 1.657
ZGSL66HHKF | 2024-07-20 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de tableros eléctricos | Tableros de media y baja tensión | ElecControl S.R.L. | Lump Sum | 3 | EUR | 289978.85 | 267737.47 | -22241.38 | -7.67 | 76.33 | Capex | Procurement | 1.658
ONEUOWI2Q9 | 2024-11-10 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de transformadores | Transformadores de potencia y distribución | EnerGrid Corp. | Lump Sum | 24 | EUR | 31930.98 | 31627.64 | -303.34 | -0.95 | 26.86 | Capex | Procurement | 1.659
5L8NV1VIYD | 2025-06-14 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de cableado industrial | Cables de energía, control y comunicación | CableTech Argentina | Por Hito | 22 | USD | 301326.59 | 303918 | 2591.41 | 0.86 | 11.45 | Capex | Procurement | 1.660
RPGVKARIB5 | 2024-10-12 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de estructuras metálicas | Estructuras modulares y soporte de equipos | SteelCore Ingeniería | Lump Sum | 24 | USD | 482099.78 | 523367.52 | 41267.74 | 8.56 | 73.36 | Capex | Procurement | 1.661
WW8RSHX6FS | 2024-01-02 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de instrumentación | Sensores, PLC, instrumentos de campo | InstroPro S.A. | Lump Sum | 22 | USD | 285681.96 | 288310.23 | 2628.27 | 0.92 | 33.58 | Capex | Procurement | 1.662
NNY5K8FR77 | 2025-03-31 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de SCADA y sistemas | Sistema de automatización y SCADA | SmartPlant Technologies | Por Hito | 19 | USD | 254977.02 | 237307.11 | -17669.91 | -6.93 | 10.53 | Capex | Procurement | 1.663
4QSH1ZIL08 | 2023-06-13 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de paneles solares | PV panels, inversores y estructuras solares | SolarNova Latam | Lump Sum | 5 | USD | 109833.4 | 105253.35 | -4580.05 | -4.17 | 61.52 | Capex | Procurement | 1.664
WEQND1KAK3 | 2024-12-21 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos de HVAC | Climatización de salas técnicas y eléctricas | ClimaTech Global | Fijo Mensual | 24 | ARS | 140966.3 | 143842.01 | 2875.71 | 2.04 | 85.82 | Capex | Procurement | 1.665
188GSZC5R5 | 2023-12-23 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de repuestos críticos | Repuestos estratégicos para mantenimiento | RepMin S.R.L. | Fijo Mensual | 11 | USD | 439639.51 | 444959.15 | 5319.64 | 1.21 | 52.63 | Capex | Procurement | 1.666
CBO87UBVT2 | 2024-04-10 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de materiales auxiliares | Accesorios, fijaciones, insumos de montaje | MultiSuministros S.A. | Hora Hombre | 6 | USD | 49369.91 | 48718.23 | -651.68 | -1.32 | 95.54 | Capex | Procurement | 1.667
YIZMU7J9MD | 2024-03-12 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Logística de importación | Coordinación aduanera, despacho y fletes | AndesLogística Integral | Por Hito | 11 | ARS | 423337.06 | 453478.66 | 30141.6 | 7.12 | 30.29 | Capex | Procurement | 1.668
2TZX9FYMSY | 2024-06-17 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Contratos marco con OEM | Contratos globales con fabricantes OEM | EPC World Partners | Lump Sum | 12 | EUR | 368185.12 | 345136.73 | -23048.39 | -6.26 | 81.76 | Capex | Procurement | 1.669
L6SDP6BXDK | 2023-09-17 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Servicios de gestión de compras | Outsourcing de compras técnicas | ProcureMax Services | Fijo Mensual | 1 | ARS | 87700.05 | 96443.74 | 8743.69 | 9.97 | 69.37 | Capex | Procurement | 1.670
T66M28J6XG | 2024-07-02 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Gestión documental de compras | Control de órdenes, hojas técnicas y QA/QC | ControlDocs Engineering | Fijo Mensual | 16 | ARS | 144872.73 | 152072.9 | 7200.17 | 4.97 | 59.16 | Capex | Procurement | 1.671
B49RY2CWXP | 2025-01-08 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de tanques metálicos | Tanques de almacenamiento prefabricados | TanqueSur Ingeniería | Lump Sum | 10 | ARS | 270716.14 | 289747.48 | 19031.34 | 7.03 | 35.53 | Capex | Procurement | 1.672
X47PEYOWJP | 2025-02-08 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Adquisición de laboratorios móviles | Equipamiento portátil para ensayos de campo | LabMovil S.A. | Lump Sum | 22 | ARS | 392625.31 | 398946.58 | 6321.27 | 1.61 | 38.6 | Capex | Procurement | 1.673
UAQQWIDYEB | 2023-06-07 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de contenedores técnicos | Oficinas móviles, shelters eléctricos, etc. | ModuSite Solutions | Lump Sum | 9 | USD | 26621.23 | 24488.87 | -2132.36 | -8.01 | 54.07 | Capex | Procurement | 1.674
5GC8ZNRTZ6 | 2024-08-08 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de herramientas especiales | Herramientas de montaje, torque y alineación | ToolPower Pro | Hora Hombre | 15 | ARS | 467665.59 | 476691.54 | 9025.95 | 1.93 | 84.23 | Capex | Procurement | 1.675
IGJ352T556 | 2024-04-07 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Alquiler de grúas y transporte pesado | Logística interna de izaje y traslado | HeavyTrans Logistics | Por Hito | 3 | EUR | 35049.3 | 37443.17 | 2393.87 | 6.83 | 96.44 | Capex | Procurement | 1.676
RRX6AIHA8F | 2024-01-21 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos críticos | Adquisición de chancadores primarios | TecnoMiner S.A. | Lump Sum | 16 | USD | 434149.82 | 403325.18 | -30824.64 | -7.1 | 60.07 | Capex | Procurement | 1.777
NBHRQB3KE9 | 2024-05-21 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos críticos | Compra de molinos SAG y bolas | MegaEquipos Ltda. | Lump Sum | 24 | USD | 16252.98 | 16989.24 | 736.26 | 4.53 | 44.09 | Capex | Procurement | 1.778
4IYUBVBHXD | 2023-11-13 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos críticos | Adquisición de espesadores y filtros | Cobrex International | Lump Sum | 23 | ARS | 311093.17 | 311902.01 | 808.84 | 0.26 | 31.5 | Capex | Procurement | 1.779
WECD7Y6F2B | 2025-06-14 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos de planta | Equipos de flotación y celdas | IndusMetal Group | Lump Sum | 14 | ARS | 376008.38 | 354049.49 | -21958.89 | -5.84 | 25.56 | Capex | Procurement | 1.780
QIF3CSXP95 | 2024-02-09 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos de planta | Bombas, válvulas y agitadores | FlowPro Argentina | Lump Sum | 20 | ARS | 21356.83 | 20699.04 | -657.79 | -3.08 | 61.01 | Capex | Procurement | 1.781
5XKZBF06XH | 2025-04-28 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de piping e insumos | Piping acero inoxidable HDPE, PVC | RedPipe Solutions | Por Hito | 14 | ARS | 97487.85 | 96707.95 | -779.9 | -0.8 | 29.94 | Capex | Procurement | 1.782
TX5W0EYIRL | 2024-04-02 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de piping e insumos | Bridas, uniones, válvulas especiales | FlexFlow Ingeniería | Por Hito | 13 | EUR | 448858.74 | 482657.8 | 33799.06 | 7.53 | 55.46 | Capex | Procurement | 1.783
7WQFJ1HHPO | 2023-10-25 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de tableros eléctricos | Tableros de media y baja tensión | ElecControl S.R.L. | Lump Sum | 22 | USD | 76682.77 | 77027.84 | 345.07 | 0.45 | 41.67 | Capex | Procurement | 1.784
T3E7J5MAAO | 2024-04-17 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de transformadores | Transformadores de potencia y distribución | EnerGrid Corp. | Lump Sum | 9 | EUR | 299168.91 | 327440.37 | 28271.46 | 9.45 | 23.12 | Capex | Procurement | 1.785
JNI86WK2UF | 2023-05-25 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de cableado industrial | Cables de energía, control y comunicación | CableTech Argentina | Por Hito | 4 | USD | 87972.25 | 84497.35 | -3474.9 | -3.95 | 18.58 | Capex | Procurement | 1.786
GKFLC4R78B | 2024-07-08 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de estructuras metálicas | Estructuras modulares y soporte de equipos | SteelCore Ingeniería | Lump Sum | 12 | EUR | 103691.91 | 110068.96 | 6377.05 | 6.15 | 87.17 | Capex | Procurement | 1.787
0RK1OBUA42 | 2023-08-02 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de instrumentación | Sensores, PLC, instrumentos de campo | InstroPro S.A. | Lump Sum | 14 | USD | 472111.7 | 474047.36 | 1935.66 | 0.41 | 55.51 | Capex | Procurement | 1.788
439Z4GJEQW | 2024-08-03 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de SCADA y sistemas | Sistema de automatización y SCADA | SmartPlant Technologies | Por Hito | 16 | EUR | 301933.99 | 287048.64 | -14885.35 | -4.93 | 46.13 | Capex | Procurement | 1.789
RPM9ABX7PU | 2025-02-07 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de paneles solares | PV panels, inversores y estructuras solares | SolarNova Latam | Lump Sum | 15 | ARS | 104254.89 | 104150.64 | -104.25 | -0.1 | 49.8 | Capex | Procurement | 1.790
CHRDSKQAPF | 2025-05-18 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos de HVAC | Climatización de salas técnicas y eléctricas | ClimaTech Global | Fijo Mensual | 22 | EUR | 346442.6 | 350322.76 | 3880.16 | 1.12 | 24.19 | Capex | Procurement | 1.791
VQ2506V32P | 2025-02-18 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de repuestos críticos | Repuestos estratégicos para mantenimiento | RepMin S.R.L. | Fijo Mensual | 12 | EUR | 106081.35 | 106304.12 | 222.77 | 0.21 | 86.44 | Capex | Procurement | 1.792
GCMXWUGAT6 | 2024-08-01 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de materiales auxiliares | Accesorios, fijaciones, insumos de montaje | MultiSuministros S.A. | Hora Hombre | 24 | USD | 175213.49 | 175266.05 | 52.56 | 0.03 | 45.43 | Capex | Procurement | 1.793
12XOK05J4R | 2024-09-27 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Logística de importación | Coordinación aduanera, despacho y fletes | AndesLogística Integral | Por Hito | 9 | USD | 459468.64 | 472471.6 | 13002.96 | 2.83 | 50.41 | Capex | Procurement | 1.794
TAARGO2KLH | 2024-11-27 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Contratos marco con OEM | Contratos globales con fabricantes OEM | EPC World Partners | Lump Sum | 22 | USD | 338790.89 | 323545.3 | -15245.59 | -4.5 | 36.55 | Capex | Procurement | 1.795
52L83RLV84 | 2025-06-10 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Servicios de gestión de compras | Outsourcing de compras técnicas | ProcureMax Services | Fijo Mensual | 11 | ARS | 493329.06 | 506056.95 | 12727.89 | 2.58 | 15.26 | Capex | Procurement | 1.796
RLGCMI87IZ | 2024-02-06 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Gestión documental de compras | Control de órdenes, hojas técnicas y QA/QC | ControlDocs Engineering | Fijo Mensual | 15 | EUR | 174261.51 | 164206.62 | -10054.89 | -5.77 | 47.65 | Capex | Procurement | 1.797
VZMG4NJS8M | 2025-03-07 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de tanques metálicos | Tanques de almacenamiento prefabricados | TanqueSur Ingeniería | Lump Sum | 18 | EUR | 425653.31 | 453746.43 | 28093.12 | 6.6 | 38.99 | Capex | Procurement | 1.798
ZPQVPXH4EZ | 2025-03-01 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Adquisición de laboratorios móviles | Equipamiento portátil para ensayos de campo | LabMovil S.A. | Lump Sum | 8 | EUR | 208720.34 | 203356.23 | -5364.11 | -2.57 | 97.21 | Capex | Procurement | 1.799
OC6LJC7DMR | 2024-04-24 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de contenedores técnicos | Oficinas móviles, shelters eléctricos, etc. | ModuSite Solutions | Lump Sum | 9 | EUR | 423729.2 | 429280.05 | 5550.85 | 1.31 | 19.27 | Capex | Procurement | 1.800
4WTQFVSP3B | 2025-05-21 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de herramientas especiales | Herramientas de montaje, torque y alineación | ToolPower Pro | Hora Hombre | 18 | USD | 421530.34 | 414912.31 | -6618.03 | -1.57 | 87.18 | Capex | Procurement | 1.801
OKO22W4RPB | 2023-06-27 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Alquiler de grúas y transporte pesado | Logística interna de izaje y traslado | HeavyTrans Logistics | Por Hito | 20 | EUR | 338153.51 | 347655.62 | 9502.11 | 2.81 | 78.05 | Capex | Procurement | 1.802
ZTHOKP9OG4 | 2023-05-07 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos críticos | Adquisición de chancadores primarios | TecnoMiner S.A. | Lump Sum | 1 | EUR | 228023.94 | 226404.97 | -1618.97 | -0.71 | 64.3 | Capex | Procurement | 1.903
ZZQIIAGWN5 | 2024-11-22 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos críticos | Compra de molinos SAG y bolas | MegaEquipos Ltda. | Lump Sum | 7 | USD | 21451.44 | 22189.37 | 737.93 | 3.44 | 99.44 | Capex | Procurement | 1.904
XRFG1J34NL | 2025-02-08 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos críticos | Adquisición de espesadores y filtros | Cobrex International | Lump Sum | 7 | ARS | 421811.67 | 383511.17 | -38300.5 | -9.08 | 13.14 | Capex | Procurement | 1.905
XOCOYIL5UA | 2025-04-14 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos de planta | Equipos de flotación y celdas | IndusMetal Group | Lump Sum | 19 | ARS | 324386.99 | 322083.84 | -2303.15 | -0.71 | 58.45 | Capex | Procurement | 1.906
XYYZ80YSX7 | 2024-01-03 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos de planta | Bombas, válvulas y agitadores | FlowPro Argentina | Lump Sum | 13 | ARS | 257500.32 | 259174.07 | 1673.75 | 0.65 | 93.27 | Capex | Procurement | 1.907
QQS6ZY83QB | 2025-03-27 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de piping e insumos | Piping acero inoxidable HDPE, PVC | RedPipe Solutions | Por Hito | 7 | ARS | 102387.55 | 101527.49 | -860.06 | -0.84 | 28.99 | Capex | Procurement | 1.908
OB4FS1BP4U | 2024-07-29 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de piping e insumos | Bridas, uniones, válvulas especiales | FlexFlow Ingeniería | Por Hito | 5 | EUR | 37857.7 | 37903.13 | 45.43 | 0.12 | 68.42 | Capex | Procurement | 1.909
WOUDRX975U | 2024-06-22 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de tableros eléctricos | Tableros de media y baja tensión | ElecControl S.R.L. | Lump Sum | 22 | USD | 270438.14 | 273169.57 | 2731.43 | 1.01 | 29.36 | Capex | Procurement | 1.910
8UDT8H3ZS8 | 2023-05-12 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de transformadores | Transformadores de potencia y distribución | EnerGrid Corp. | Lump Sum | 5 | USD | 494149.65 | 462721.73 | -31427.92 | -6.36 | 63.44 | Capex | Procurement | 1.911
3GBJ1E3033 | 2024-01-01 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de cableado industrial | Cables de energía, control y comunicación | CableTech Argentina | Por Hito | 11 | ARS | 373119.14 | 348530.59 | -24588.55 | -6.59 | 55.82 | Capex | Procurement | 1.912
KOFZBIYP4U | 2023-12-02 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de estructuras metálicas | Estructuras modulares y soporte de equipos | SteelCore Ingeniería | Lump Sum | 4 | USD | 324039.56 | 342445.01 | 18405.45 | 5.68 | 70.03 | Capex | Procurement | 1.913
8BHNAICGCX | 2023-08-06 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de instrumentación | Sensores, PLC, instrumentos de campo | InstroPro S.A. | Lump Sum | 15 | USD | 66948.98 | 64137.12 | -2811.86 | -4.2 | 34.7 | Capex | Procurement | 1.914
WA6XPPOXU1 | 2023-09-20 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de SCADA y sistemas | Sistema de automatización y SCADA | SmartPlant Technologies | Por Hito | 12 | EUR | 39889.12 | 39873.16 | -15.96 | -0.04 | 93.3 | Capex | Procurement | 1.915
3DI0BJ87CX | 2023-08-20 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de paneles solares | PV panels, inversores y estructuras solares | SolarNova Latam | Lump Sum | 15 | EUR | 371751.66 | 382160.71 | 10409.05 | 2.8 | 81.89 | Capex | Procurement | 1.916
VW192CSMNI | 2024-05-04 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos de HVAC | Climatización de salas técnicas y eléctricas | ClimaTech Global | Fijo Mensual | 10 | USD | 189262.19 | 180972.51 | -8289.68 | -4.38 | 51.51 | Capex | Procurement | 1.917
C2XS1KQOZW | 2025-03-30 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de repuestos críticos | Repuestos estratégicos para mantenimiento | RepMin S.R.L. | Fijo Mensual | 21 | EUR | 131724.33 | 137520.2 | 5795.87 | 4.4 | 36.87 | Capex | Procurement | 1.918
OLW72APECT | 2023-06-27 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de materiales auxiliares | Accesorios, fijaciones, insumos de montaje | MultiSuministros S.A. | Hora Hombre | 21 | USD | 224381.31 | 233648.26 | 9266.95 | 4.13 | 56.74 | Capex | Procurement | 1.919
EAU66NAW28 | 2024-05-23 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Logística de importación | Coordinación aduanera, despacho y fletes | AndesLogística Integral | Por Hito | 21 | EUR | 274694.19 | 280655.05 | 5960.86 | 2.17 | 80.06 | Capex | Procurement | 1.920
SLDBIYUOTR | 2024-07-29 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Contratos marco con OEM | Contratos globales con fabricantes OEM | EPC World Partners | Lump Sum | 1 | EUR | 354246.29 | 351022.65 | -3223.64 | -0.91 | 13 | Capex | Procurement | 1.921
BZHNBJT483 | 2024-05-08 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Servicios de gestión de compras | Outsourcing de compras técnicas | ProcureMax Services | Fijo Mensual | 18 | USD | 58329.21 | 60569.05 | 2239.84 | 3.84 | 15.97 | Capex | Procurement | 1.922
T4C6JF5IEH | 2023-09-23 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Gestión documental de compras | Control de órdenes, hojas técnicas y QA/QC | ControlDocs Engineering | Fijo Mensual | 17 | ARS | 146750.86 | 153237.25 | 6486.39 | 4.42 | 54.63 | Capex | Procurement | 1.923
W9DB8FDVMA | 2024-01-28 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de tanques metálicos | Tanques de almacenamiento prefabricados | TanqueSur Ingeniería | Lump Sum | 3 | ARS | 402938.75 | 407733.72 | 4794.97 | 1.19 | 26.36 | Capex | Procurement | 1.924
Q60T2JQX5S | 2024-08-02 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Adquisición de laboratorios móviles | Equipamiento portátil para ensayos de campo | LabMovil S.A. | Lump Sum | 13 | EUR | 246682.62 | 251418.93 | 4736.31 | 1.92 | 70.12 | Capex | Procurement | 1.925
3MCIXQY6QY | 2024-06-13 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de contenedores técnicos | Oficinas móviles, shelters eléctricos, etc. | ModuSite Solutions | Lump Sum | 14 | ARS | 298743.36 | 295576.68 | -3166.68 | -1.06 | 79.23 | Capex | Procurement | 1.926
5V3P9JGIOS | 2023-06-01 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de herramientas especiales | Herramientas de montaje, torque y alineación | ToolPower Pro | Hora Hombre | 14 | EUR | 138743.38 | 141698.61 | 2955.23 | 2.13 | 93.09 | Capex | Procurement | 1.927
S2UO1883FT | 2023-05-20 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Alquiler de grúas y transporte pesado | Logística interna de izaje y traslado | HeavyTrans Logistics | Por Hito | 5 | USD | 351872.23 | 344553.29 | -7318.94 | -2.08 | 49.85 | Capex | Procurement | 1.928
ZJI0UACRJY | 2024-05-04 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos críticos | Adquisición de chancadores primarios | TecnoMiner S.A. | Lump Sum | 4 | USD | 172076.5 | 173676.81 | 1600.31 | 0.93 | 87.27 | Capex | Procurement | 1.1029
EJGRK8M431 | 2023-08-02 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos críticos | Compra de molinos SAG y bolas | MegaEquipos Ltda. | Lump Sum | 16 | EUR | 372328.3 | 350584.33 | -21743.97 | -5.84 | 18.58 | Capex | Procurement | 1.1030
I8HAE8RYZ7 | 2024-12-06 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos críticos | Adquisición de espesadores y filtros | Cobrex International | Lump Sum | 11 | USD | 448287.28 | 449721.8 | 1434.52 | 0.32 | 31 | Capex | Procurement | 1.1031
R6ONBU8XMZ | 2024-11-01 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos de planta | Equipos de flotación y celdas | IndusMetal Group | Lump Sum | 17 | USD | 177596.79 | 197185.72 | 19588.93 | 11.03 | 90.57 | Capex | Procurement | 1.1032
H985YQF2LN | 2023-09-04 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos de planta | Bombas, válvulas y agitadores | FlowPro Argentina | Lump Sum | 4 | USD | 107558.19 | 112323.02 | 4764.83 | 4.43 | 98.54 | Capex | Procurement | 1.1033
HCWD5BX8QH | 2023-03-06 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de piping e insumos | Piping acero inoxidable HDPE, PVC | RedPipe Solutions | Por Hito | 9 | USD | 292009.99 | 295163.7 | 3153.71 | 1.08 | 72.94 | Capex | Procurement | 1.1034
X5TXOOAWJM | 2024-09-08 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de piping e insumos | Bridas, uniones, válvulas especiales | FlexFlow Ingeniería | Por Hito | 18 | ARS | 175481.91 | 180061.99 | 4580.08 | 2.61 | 41.41 | Capex | Procurement | 1.1035
RXTYVIJBMU | 2024-07-20 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de tableros eléctricos | Tableros de media y baja tensión | ElecControl S.R.L. | Lump Sum | 9 | USD | 454719.48 | 490460.43 | 35740.95 | 7.86 | 45.92 | Capex | Procurement | 1.1036
VZL2VZHNAM | 2025-04-04 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de transformadores | Transformadores de potencia y distribución | EnerGrid Corp. | Lump Sum | 24 | USD | 240292.02 | 241613.63 | 1321.61 | 0.55 | 66.78 | Capex | Procurement | 1.1037
5UMZ2USYCG | 2024-10-28 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de cableado industrial | Cables de energía, control y comunicación | CableTech Argentina | Por Hito | 20 | EUR | 151145.9 | 150072.76 | -1073.14 | -0.71 | 10.7 | Capex | Procurement | 1.1038
AHWMZ9L2ST | 2023-09-23 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de estructuras metálicas | Estructuras modulares y soporte de equipos | SteelCore Ingeniería | Lump Sum | 16 | USD | 74975.02 | 76167.12 | 1192.1 | 1.59 | 16.67 | Capex | Procurement | 1.1039
5NQN8BGC2C | 2024-04-29 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de instrumentación | Sensores, PLC, instrumentos de campo | InstroPro S.A. | Lump Sum | 10 | ARS | 152222.56 | 155617.12 | 3394.56 | 2.23 | 44.53 | Capex | Procurement | 1.1040
DB0KPI7F5E | 2024-09-18 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de SCADA y sistemas | Sistema de automatización y SCADA | SmartPlant Technologies | Por Hito | 16 | EUR | 218374.48 | 221388.05 | 3013.57 | 1.38 | 21.79 | Capex | Procurement | 1.1041
95PSQ8672B | 2023-07-06 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de paneles solares | PV panels, inversores y estructuras solares | SolarNova Latam | Lump Sum | 3 | EUR | 342534.76 | 345651.83 | 3117.07 | 0.91 | 69.36 | Capex | Procurement | 1.1042
IP94TLJTF1 | 2023-11-21 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos de HVAC | Climatización de salas técnicas y eléctricas | ClimaTech Global | Fijo Mensual | 12 | USD | 387467.52 | 386847.57 | -619.95 | -0.16 | 20.99 | Capex | Procurement | 1.1043
HGCFTRDHPS | 2024-07-30 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de repuestos críticos | Repuestos estratégicos para mantenimiento | RepMin S.R.L. | Fijo Mensual | 20 | USD | 143185.72 | 141739.54 | -1446.18 | -1.01 | 16.07 | Capex | Procurement | 1.1044
21ITQXLTUO | 2024-10-19 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de materiales auxiliares | Accesorios, fijaciones, insumos de montaje | MultiSuministros S.A. | Hora Hombre | 4 | USD | 457005.29 | 456548.28 | -457.01 | -0.1 | 15.43 | Capex | Procurement | 1.1045
N0R9I8WJII | 2024-12-05 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Logística de importación | Coordinación aduanera, despacho y fletes | AndesLogística Integral | Por Hito | 21 | USD | 157129.12 | 160743.09 | 3613.97 | 2.3 | 11.3 | Capex | Procurement | 1.1046
ZTBK7M5KFL | 2025-02-28 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Contratos marco con OEM | Contratos globales con fabricantes OEM | EPC World Partners | Lump Sum | 9 | EUR | 373510.88 | 360325.95 | -13184.93 | -3.53 | 81.32 | Capex | Procurement | 1.1047
LFNAX2B4XJ | 2023-11-19 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Servicios de gestión de compras | Outsourcing de compras técnicas | ProcureMax Services | Fijo Mensual | 19 | ARS | 450956.91 | 439863.37 | -11093.54 | -2.46 | 17.3 | Capex | Procurement | 1.1048
H2268H9RYE | 2024-01-08 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Gestión documental de compras | Control de órdenes, hojas técnicas y QA/QC | ControlDocs Engineering | Fijo Mensual | 8 | ARS | 12871.66 | 13795.85 | 924.19 | 7.18 | 86.03 | Capex | Procurement | 1.1049
FKHBANDJTM | 2024-01-14 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de tanques metálicos | Tanques de almacenamiento prefabricados | TanqueSur Ingeniería | Lump Sum | 18 | USD | 363213.26 | 380974.39 | 17761.13 | 4.89 | 23.05 | Capex | Procurement | 1.1050
1QID86Z84Y | 2024-07-17 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Adquisición de laboratorios móviles | Equipamiento portátil para ensayos de campo | LabMovil S.A. | Lump Sum | 19 | ARS | 424014.84 | 434403.2 | 10388.36 | 2.45 | 34.25 | Capex | Procurement | 1.1051
AYWVVUY5GK | 2023-03-14 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de contenedores técnicos | Oficinas móviles, shelters eléctricos, etc. | ModuSite Solutions | Lump Sum | 13 | USD | 454119.98 | 463656.5 | 9536.52 | 2.1 | 39.14 | Capex | Procurement | 1.1052
584B6UBHUA | 2024-01-26 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de herramientas especiales | Herramientas de montaje, torque y alineación | ToolPower Pro | Hora Hombre | 14 | ARS | 169441.17 | 173795.81 | 4354.64 | 2.57 | 41.74 | Capex | Procurement | 1.1053
UG8GT1CDLE | 2024-10-16 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Alquiler de grúas y transporte pesado | Logística interna de izaje y traslado | HeavyTrans Logistics | Por Hito | 23 | USD | 409301.58 | 404349.03 | -4952.55 | -1.21 | 35.3 | Capex | Procurement | 1.1054
KT1Q9HJHQ7 | 2024-05-30 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos críticos | Adquisición de chancadores primarios | TecnoMiner S.A. | Lump Sum | 4 | USD | 141446.67 | 149466.7 | 8020.03 | 5.67 | 21.89 | Capex | Procurement | 1.1155
DQ4JIZA34T | 2025-01-06 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos críticos | Compra de molinos SAG y bolas | MegaEquipos Ltda. | Lump Sum | 3 | EUR | 31161.19 | 28344.22 | -2816.97 | -9.04 | 99.4 | Capex | Procurement | 1.1156
H5JVF794O9 | 2024-09-03 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos críticos | Adquisición de espesadores y filtros | Cobrex International | Lump Sum | 12 | ARS | 472683.06 | 464694.72 | -7988.34 | -1.69 | 40.85 | Capex | Procurement | 1.1157
BV6X8J3P8D | 2023-11-03 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos de planta | Equipos de flotación y celdas | IndusMetal Group | Lump Sum | 15 | EUR | 234053.14 | 226797.49 | -7255.65 | -3.1 | 26.6 | Capex | Procurement | 1.1158
34IZBZP5WG | 2025-01-28 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos de planta | Bombas, válvulas y agitadores | FlowPro Argentina | Lump Sum | 17 | ARS | 122959.04 | 113835.48 | -9123.56 | -7.42 | 95.6 | Capex | Procurement | 1.1159
FQD3FFX3PU | 2024-02-22 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de piping e insumos | Piping acero inoxidable HDPE, PVC | RedPipe Solutions | Por Hito | 6 | EUR | 398550.74 | 386833.35 | -11717.39 | -2.94 | 77.53 | Capex | Procurement | 1.1160
K5LPCS3BBF | 2024-01-20 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de piping e insumos | Bridas, uniones, válvulas especiales | FlexFlow Ingeniería | Por Hito | 10 | ARS | 411526.73 | 426670.91 | 15144.18 | 3.68 | 86.98 | Capex | Procurement | 1.1161
R5DVU2KPVD | 2024-01-05 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de tableros eléctricos | Tableros de media y baja tensión | ElecControl S.R.L. | Lump Sum | 17 | USD | 221686.89 | 219159.66 | -2527.23 | -1.14 | 40.06 | Capex | Procurement | 1.1162
7T4MN2KRVH | 2023-12-01 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de transformadores | Transformadores de potencia y distribución | EnerGrid Corp. | Lump Sum | 3 | EUR | 231591.22 | 233606.06 | 2014.84 | 0.87 | 15.62 | Capex | Procurement | 1.1163
CEUWS0KOW4 | 2023-10-24 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de cableado industrial | Cables de energía, control y comunicación | CableTech Argentina | Por Hito | 4 | USD | 356440.66 | 371660.68 | 15220.02 | 4.27 | 36.08 | Capex | Procurement | 1.1164
2Z9UB5F6B1 | 2023-07-15 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de estructuras metálicas | Estructuras modulares y soporte de equipos | SteelCore Ingeniería | Lump Sum | 4 | EUR | 412108.66 | 407534.25 | -4574.41 | -1.11 | 46.72 | Capex | Procurement | 1.1165
YY6VK9GG84 | 2025-06-08 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de instrumentación | Sensores, PLC, instrumentos de campo | InstroPro S.A. | Lump Sum | 1 | EUR | 98573.89 | 103502.58 | 4928.69 | 5 | 24.25 | Capex | Procurement | 1.1166
XVFOR4UM9A | 2024-11-29 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de SCADA y sistemas | Sistema de automatización y SCADA | SmartPlant Technologies | Por Hito | 17 | EUR | 77318.99 | 71442.75 | -5876.24 | -7.6 | 71.26 | Capex | Procurement | 1.1167
BW2FFQ0VST | 2024-08-12 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de paneles solares | PV panels, inversores y estructuras solares | SolarNova Latam | Lump Sum | 10 | USD | 247101.18 | 242727.49 | -4373.69 | -1.77 | 88.44 | Capex | Procurement | 1.1168
HM79OUIW97 | 2023-11-01 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos de HVAC | Climatización de salas técnicas y eléctricas | ClimaTech Global | Fijo Mensual | 15 | ARS | 496569.22 | 484353.62 | -12215.6 | -2.46 | 71.41 | Capex | Procurement | 1.1169
5S4LZCKAGY | 2023-04-05 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de repuestos críticos | Repuestos estratégicos para mantenimiento | RepMin S.R.L. | Fijo Mensual | 5 | ARS | 172766.14 | 168688.86 | -4077.28 | -2.36 | 28.67 | Capex | Procurement | 1.1170
YD0MUTBHMD | 2023-03-30 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de materiales auxiliares | Accesorios, fijaciones, insumos de montaje | MultiSuministros S.A. | Hora Hombre | 19 | EUR | 268371.13 | 274087.44 | 5716.31 | 2.13 | 33.48 | Capex | Procurement | 1.1171
EHFL3SCX2Y | 2023-11-11 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Logística de importación | Coordinación aduanera, despacho y fletes | AndesLogística Integral | Por Hito | 3 | EUR | 240625.08 | 236317.89 | -4307.19 | -1.79 | 68.16 | Capex | Procurement | 1.1172
3A6PLDS3IZ | 2025-05-14 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Contratos marco con OEM | Contratos globales con fabricantes OEM | EPC World Partners | Lump Sum | 23 | ARS | 237070.31 | 236406.51 | -663.8 | -0.28 | 89.02 | Capex | Procurement | 1.1173
ROFGG1UZ67 | 2023-06-25 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Servicios de gestión de compras | Outsourcing de compras técnicas | ProcureMax Services | Fijo Mensual | 20 | USD | 173228.07 | 177974.52 | 4746.45 | 2.74 | 12.69 | Capex | Procurement | 1.1174
HMDMDJ8RJ9 | 2023-08-25 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Gestión documental de compras | Control de órdenes, hojas técnicas y QA/QC | ControlDocs Engineering | Fijo Mensual | 16 | USD | 494810.92 | 531575.37 | 36764.45 | 7.43 | 85.4 | Capex | Procurement | 1.1175
ZR9M5N6M7T | 2025-03-07 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de tanques metálicos | Tanques de almacenamiento prefabricados | TanqueSur Ingeniería | Lump Sum | 9 | ARS | 89099.03 | 85713.27 | -3385.76 | -3.8 | 17.83 | Capex | Procurement | 1.1176
56M7IS76D4 | 2024-07-26 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Adquisición de laboratorios móviles | Equipamiento portátil para ensayos de campo | LabMovil S.A. | Lump Sum | 15 | ARS | 410085.34 | 410495.43 | 410.09 | 0.1 | 33.7 | Capex | Procurement | 1.1177
UFLRG3E6U9 | 2024-08-20 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de contenedores técnicos | Oficinas móviles, shelters eléctricos, etc. | ModuSite Solutions | Lump Sum | 11 | ARS | 276876.05 | 247721 | -29155.05 | -10.53 | 49.44 | Capex | Procurement | 1.1178
DTU0EPWKWT | 2024-12-13 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de herramientas especiales | Herramientas de montaje, torque y alineación | ToolPower Pro | Hora Hombre | 13 | ARS | 327364.12 | 327756.96 | 392.84 | 0.12 | 85.54 | Capex | Procurement | 1.1179
NIEEGYN3YO | 2023-10-30 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Alquiler de grúas y transporte pesado | Logística interna de izaje y traslado | HeavyTrans Logistics | Por Hito | 17 | USD | 22309.13 | 22148.5 | -160.63 | -0.72 | 36.96 | Capex | Procurement | 1.1180
Z3VZW85481 | 2023-05-31 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos críticos | Adquisición de chancadores primarios | TecnoMiner S.A. | Lump Sum | 23 | EUR | 214811.95 | 221600.01 | 6788.06 | 3.16 | 42.38 | Capex | Procurement | 1.1281
W5CIZSS78A | 2023-05-29 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos críticos | Compra de molinos SAG y bolas | MegaEquipos Ltda. | Lump Sum | 5 | EUR | 24335.88 | 25586.74 | 1250.86 | 5.14 | 80.79 | Capex | Procurement | 1.1282
WFFRJ20AOW | 2024-09-02 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos críticos | Adquisición de espesadores y filtros | Cobrex International | Lump Sum | 18 | ARS | 158654.97 | 158099.68 | -555.29 | -0.35 | 55.27 | Capex | Procurement | 1.1283
LTWCSZ0Q2N | 2025-01-25 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos de planta | Equipos de flotación y celdas | IndusMetal Group | Lump Sum | 12 | ARS | 315840.85 | 336686.35 | 20845.5 | 6.6 | 30.59 | Capex | Procurement | 1.1284
NGBQGD1RSM | 2023-10-05 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos de planta | Bombas, válvulas y agitadores | FlowPro Argentina | Lump Sum | 20 | EUR | 444856.92 | 438050.61 | -6806.31 | -1.53 | 52.74 | Capex | Procurement | 1.1285
1GUP283TYW | 2023-12-08 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de piping e insumos | Piping acero inoxidable HDPE, PVC | RedPipe Solutions | Por Hito | 14 | EUR | 151567.98 | 157918.68 | 6350.7 | 4.19 | 27.01 | Capex | Procurement | 1.1286
OKHWBI9YJQ | 2025-03-02 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de piping e insumos | Bridas, uniones, válvulas especiales | FlexFlow Ingeniería | Por Hito | 14 | EUR | 331934.27 | 317163.19 | -14771.08 | -4.45 | 34.3 | Capex | Procurement | 1.1287
HC7Y88RCK3 | 2023-12-27 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de tableros eléctricos | Tableros de media y baja tensión | ElecControl S.R.L. | Lump Sum | 7 | EUR | 94797.38 | 97300.03 | 2502.65 | 2.64 | 65.18 | Capex | Procurement | 1.1288
OVGIRCW8KT | 2024-10-14 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de transformadores | Transformadores de potencia y distribución | EnerGrid Corp. | Lump Sum | 23 | EUR | 466524.02 | 471655.78 | 5131.76 | 1.1 | 45.76 | Capex | Procurement | 1.1289
31L1SZR3BP | 2025-04-22 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de cableado industrial | Cables de energía, control y comunicación | CableTech Argentina | Por Hito | 20 | EUR | 98015.22 | 98505.3 | 490.08 | 0.5 | 71.72 | Capex | Procurement | 1.1290
X2ICJQQAO4 | 2024-05-30 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de estructuras metálicas | Estructuras modulares y soporte de equipos | SteelCore Ingeniería | Lump Sum | 19 | EUR | 337818.78 | 329880.04 | -7938.74 | -2.35 | 69.66 | Capex | Procurement | 1.1291
PW5JDXITCQ | 2024-11-09 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de instrumentación | Sensores, PLC, instrumentos de campo | InstroPro S.A. | Lump Sum | 5 | ARS | 271388.14 | 260912.56 | -10475.58 | -3.86 | 63.43 | Capex | Procurement | 1.1292
M6M2X3VDB6 | 2024-01-18 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de SCADA y sistemas | Sistema de automatización y SCADA | SmartPlant Technologies | Por Hito | 1 | EUR | 348677.95 | 356314 | 7636.05 | 2.19 | 67.1 | Capex | Procurement | 1.1293
YAJP8VONEX | 2024-03-23 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de paneles solares | PV panels, inversores y estructuras solares | SolarNova Latam | Lump Sum | 12 | USD | 229131.94 | 207066.53 | -22065.41 | -9.63 | 96.62 | Capex | Procurement | 1.1294
Y2X1C6EXA7 | 2023-12-24 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos de HVAC | Climatización de salas técnicas y eléctricas | ClimaTech Global | Fijo Mensual | 20 | ARS | 119888.87 | 117563.03 | -2325.84 | -1.94 | 60.08 | Capex | Procurement | 1.1295
8PQ4UDZL6K | 2023-10-04 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de repuestos críticos | Repuestos estratégicos para mantenimiento | RepMin S.R.L. | Fijo Mensual | 12 | USD | 136338.28 | 137483.52 | 1145.24 | 0.84 | 38.42 | Capex | Procurement | 1.1296
B3MAWB167F | 2023-06-23 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de materiales auxiliares | Accesorios, fijaciones, insumos de montaje | MultiSuministros S.A. | Hora Hombre | 13 | EUR | 383149.52 | 374911.81 | -8237.71 | -2.15 | 38.57 | Capex | Procurement | 1.1297
N79MIOVQWV | 2024-05-07 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Logística de importación | Coordinación aduanera, despacho y fletes | AndesLogística Integral | Por Hito | 16 | ARS | 470832.67 | 505768.45 | 34935.78 | 7.42 | 90.13 | Capex | Procurement | 1.1298
WCU3N1IR5I | 2025-06-16 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Contratos marco con OEM | Contratos globales con fabricantes OEM | EPC World Partners | Lump Sum | 3 | ARS | 153714.24 | 149610.07 | -4104.17 | -2.67 | 46.73 | Capex | Procurement | 1.1299
9IUEHUTV2Y | 2024-03-16 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Servicios de gestión de compras | Outsourcing de compras técnicas | ProcureMax Services | Fijo Mensual | 1 | EUR | 233372.73 | 223804.45 | -9568.28 | -4.1 | 71.53 | Capex | Procurement | 1.1300
BH8M73DE3Z | 2024-07-01 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Gestión documental de compras | Control de órdenes, hojas técnicas y QA/QC | ControlDocs Engineering | Fijo Mensual | 14 | ARS | 204524.93 | 196712.08 | -7812.85 | -3.82 | 63.66 | Capex | Procurement | 1.1301
DACWR68H4X | 2024-03-04 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de tanques metálicos | Tanques de almacenamiento prefabricados | TanqueSur Ingeniería | Lump Sum | 15 | USD | 147068.98 | 139362.57 | -7706.41 | -5.24 | 69.1 | Capex | Procurement | 1.1302
TKJIMPCTER | 2023-09-27 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Adquisición de laboratorios móviles | Equipamiento portátil para ensayos de campo | LabMovil S.A. | Lump Sum | 5 | ARS | 286926.55 | 288074.26 | 1147.71 | 0.4 | 83 | Capex | Procurement | 1.1303
CUXQVK6K1U | 2024-03-26 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de contenedores técnicos | Oficinas móviles, shelters eléctricos, etc. | ModuSite Solutions | Lump Sum | 22 | USD | 196066.59 | 192772.67 | -3293.92 | -1.68 | 72.5 | Capex | Procurement | 1.1304
KKRZJC7L1X | 2024-04-29 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de herramientas especiales | Herramientas de montaje, torque y alineación | ToolPower Pro | Hora Hombre | 4 | ARS | 454115.98 | 463016.65 | 8900.67 | 1.96 | 84.28 | Capex | Procurement | 1.1305
UWRWPWBPTD | 2023-08-07 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Alquiler de grúas y transporte pesado | Logística interna de izaje y traslado | HeavyTrans Logistics | Por Hito | 22 | USD | 143934.07 | 145013.58 | 1079.51 | 0.75 | 10.16 | Capex | Procurement | 1.1306
GIKYITMHPN | 2024-12-19 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos críticos | Adquisición de chancadores primarios | TecnoMiner S.A. | Lump Sum | 24 | USD | 30450.85 | 28919.17 | -1531.68 | -5.03 | 33.95 | Capex | Procurement | 1.1407
K87O3JRKN7 | 2023-08-20 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos críticos | Compra de molinos SAG y bolas | MegaEquipos Ltda. | Lump Sum | 18 | USD | 182957.05 | 178218.46 | -4738.59 | -2.59 | 43.15 | Capex | Procurement | 1.1408
7VZRW9KB4Y | 2024-11-03 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos críticos | Adquisición de espesadores y filtros | Cobrex International | Lump Sum | 24 | ARS | 228141.76 | 231061.97 | 2920.21 | 1.28 | 83.53 | Capex | Procurement | 1.1409
BMKXPQHVOO | 2024-09-01 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos de planta | Equipos de flotación y celdas | IndusMetal Group | Lump Sum | 9 | USD | 30776.08 | 28754.09 | -2021.99 | -6.57 | 97.46 | Capex | Procurement | 1.1410
8PTZF9O7AF | 2025-06-11 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos de planta | Bombas, válvulas y agitadores | FlowPro Argentina | Lump Sum | 21 | ARS | 388492.32 | 421436.47 | 32944.15 | 8.48 | 27.6 | Capex | Procurement | 1.1411
8SM49QHFS7 | 2025-03-04 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de piping e insumos | Piping acero inoxidable HDPE, PVC | RedPipe Solutions | Por Hito | 20 | ARS | 76971.35 | 75447.32 | -1524.03 | -1.98 | 80.97 | Capex | Procurement | 1.1412
0VDP8XQ62O | 2024-11-06 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de piping e insumos | Bridas, uniones, válvulas especiales | FlexFlow Ingeniería | Por Hito | 2 | ARS | 200328.26 | 189610.7 | -10717.56 | -5.35 | 62.28 | Capex | Procurement | 1.1413
MYLIRJZZJI | 2023-11-16 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de tableros eléctricos | Tableros de media y baja tensión | ElecControl S.R.L. | Lump Sum | 12 | EUR | 38987.19 | 39564.2 | 577.01 | 1.48 | 95.78 | Capex | Procurement | 1.1414
OQL15JIA35 | 2024-04-27 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de transformadores | Transformadores de potencia y distribución | EnerGrid Corp. | Lump Sum | 20 | USD | 38930.69 | 40491.81 | 1561.12 | 4.01 | 99.87 | Capex | Procurement | 1.1415
W19TJKZ6PD | 2024-02-05 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de cableado industrial | Cables de energía, control y comunicación | CableTech Argentina | Por Hito | 1 | ARS | 478816.25 | 499022.3 | 20206.05 | 4.22 | 91.74 | Capex | Procurement | 1.1416
YX3C4MSJIM | 2024-04-24 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de estructuras metálicas | Estructuras modulares y soporte de equipos | SteelCore Ingeniería | Lump Sum | 11 | ARS | 145850.38 | 139010 | -6840.38 | -4.69 | 26.6 | Capex | Procurement | 1.1417
EYP1NSAOCE | 2024-04-30 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de instrumentación | Sensores, PLC, instrumentos de campo | InstroPro S.A. | Lump Sum | 22 | EUR | 325001.91 | 328186.93 | 3185.02 | 0.98 | 69.86 | Capex | Procurement | 1.1418
2T9OM1NZRP | 2024-06-14 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de SCADA y sistemas | Sistema de automatización y SCADA | SmartPlant Technologies | Por Hito | 18 | EUR | 76580.52 | 73188 | -3392.52 | -4.43 | 61.53 | Capex | Procurement | 1.1419
BB4QXDCVMK | 2023-05-09 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de paneles solares | PV panels, inversores y estructuras solares | SolarNova Latam | Lump Sum | 21 | EUR | 382274.68 | 353642.31 | -28632.37 | -7.49 | 43.37 | Capex | Procurement | 1.1420
KKID9BITYV | 2024-01-11 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos de HVAC | Climatización de salas técnicas y eléctricas | ClimaTech Global | Fijo Mensual | 12 | ARS | 376354.36 | 378010.32 | 1655.96 | 0.44 | 31.38 | Capex | Procurement | 1.1421
09O1EKPSS4 | 2024-04-13 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de repuestos críticos | Repuestos estratégicos para mantenimiento | RepMin S.R.L. | Fijo Mensual | 4 | EUR | 333556.83 | 346665.61 | 13108.78 | 3.93 | 24.66 | Capex | Procurement | 1.1422
8VNW9I71PQ | 2023-03-13 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de materiales auxiliares | Accesorios, fijaciones, insumos de montaje | MultiSuministros S.A. | Hora Hombre | 20 | ARS | 259482.18 | 248947.2 | -10534.98 | -4.06 | 39.66 | Capex | Procurement | 1.1423
NKC6PG05L6 | 2024-12-14 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Logística de importación | Coordinación aduanera, despacho y fletes | AndesLogística Integral | Por Hito | 23 | ARS | 12157.89 | 12149.38 | -8.51 | -0.07 | 85.02 | Capex | Procurement | 1.1424
09LXXXUUA2 | 2025-03-22 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Contratos marco con OEM | Contratos globales con fabricantes OEM | EPC World Partners | Lump Sum | 4 | EUR | 219218.67 | 214264.33 | -4954.34 | -2.26 | 18.36 | Capex | Procurement | 1.1425
2RIT8603KH | 2023-07-28 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Servicios de gestión de compras | Outsourcing de compras técnicas | ProcureMax Services | Fijo Mensual | 9 | USD | 96502.7 | 96251.79 | -250.91 | -0.26 | 38.98 | Capex | Procurement | 1.1426
2HRGNJMYXN | 2023-10-31 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Gestión documental de compras | Control de órdenes, hojas técnicas y QA/QC | ControlDocs Engineering | Fijo Mensual | 24 | ARS | 208539.46 | 213440.14 | 4900.68 | 2.35 | 82.48 | Capex | Procurement | 1.1427
XL7UFU38VX | 2023-12-03 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de tanques metálicos | Tanques de almacenamiento prefabricados | TanqueSur Ingeniería | Lump Sum | 6 | USD | 48765.86 | 46030.1 | -2735.76 | -5.61 | 52.57 | Capex | Procurement | 1.1428
FCFLC00VNT | 2024-06-26 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Adquisición de laboratorios móviles | Equipamiento portátil para ensayos de campo | LabMovil S.A. | Lump Sum | 4 | ARS | 336190.39 | 352462 | 16271.61 | 4.84 | 86.05 | Capex | Procurement | 1.1429
BCW1KCBK5B | 2023-09-03 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de contenedores técnicos | Oficinas móviles, shelters eléctricos, etc. | ModuSite Solutions | Lump Sum | 15 | EUR | 488234.2 | 472415.41 | -15818.79 | -3.24 | 28.12 | Capex | Procurement | 1.1430
V81ZZA419D | 2025-03-25 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de herramientas especiales | Herramientas de montaje, torque y alineación | ToolPower Pro | Hora Hombre | 5 | USD | 49840.27 | 47054.2 | -2786.07 | -5.59 | 35.09 | Capex | Procurement | 1.1431
UTMWRNF1QI | 2025-05-08 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Alquiler de grúas y transporte pesado | Logística interna de izaje y traslado | HeavyTrans Logistics | Por Hito | 6 | EUR | 153517.13 | 146301.82 | -7215.31 | -4.7 | 78.28 | Capex | Procurement | 1.1432
QV9M5RDYWB | 2024-09-30 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos críticos | Adquisición de chancadores primarios | TecnoMiner S.A. | Lump Sum | 21 | EUR | 457758.28 | 476846.8 | 19088.52 | 4.17 | 17.53 | Capex | Procurement | 1.1533
CQKOQ2KWZ9 | 2024-04-05 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos críticos | Compra de molinos SAG y bolas | MegaEquipos Ltda. | Lump Sum | 5 | ARS | 495259.18 | 482085.29 | -13173.89 | -2.66 | 91.67 | Capex | Procurement | 1.1534
U8XLQCQ2X1 | 2024-06-23 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos críticos | Adquisición de espesadores y filtros | Cobrex International | Lump Sum | 13 | USD | 73772.36 | 72960.86 | -811.5 | -1.1 | 96.01 | Capex | Procurement | 1.1535
TAEXHEEKBB | 2024-12-23 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos de planta | Equipos de flotación y celdas | IndusMetal Group | Lump Sum | 14 | ARS | 481053.31 | 444685.68 | -36367.63 | -7.56 | 54.82 | Capex | Procurement | 1.1536
ZWTNMWH7E8 | 2024-01-02 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos de planta | Bombas, válvulas y agitadores | FlowPro Argentina | Lump Sum | 3 | ARS | 11354.34 | 11815.33 | 460.99 | 4.06 | 26.49 | Capex | Procurement | 1.1537
46LLGDPBP5 | 2024-05-11 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de piping e insumos | Piping acero inoxidable HDPE, PVC | RedPipe Solutions | Por Hito | 23 | EUR | 228246.39 | 247168.02 | 18921.63 | 8.29 | 62.11 | Capex | Procurement | 1.1538
0MR8N4E354 | 2024-01-18 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de piping e insumos | Bridas, uniones, válvulas especiales | FlexFlow Ingeniería | Por Hito | 9 | EUR | 24572.09 | 27336.45 | 2764.36 | 11.25 | 73.98 | Capex | Procurement | 1.1539
155QGSDJ15 | 2023-10-15 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de tableros eléctricos | Tableros de media y baja tensión | ElecControl S.R.L. | Lump Sum | 1 | EUR | 95443.5 | 93658.71 | -1784.79 | -1.87 | 96.13 | Capex | Procurement | 1.1540
C2JMY9N1RN | 2025-05-29 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de transformadores | Transformadores de potencia y distribución | EnerGrid Corp. | Lump Sum | 5 | EUR | 132182.93 | 124873.21 | -7309.72 | -5.53 | 53.43 | Capex | Procurement | 1.1541
OYCLHJ0NSQ | 2024-06-02 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de cableado industrial | Cables de energía, control y comunicación | CableTech Argentina | Por Hito | 11 | ARS | 100594.2 | 99185.88 | -1408.32 | -1.4 | 75.98 | Capex | Procurement | 1.1542
O3TWLS7GU3 | 2024-06-29 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de estructuras metálicas | Estructuras modulares y soporte de equipos | SteelCore Ingeniería | Lump Sum | 17 | EUR | 463732.82 | 464938.53 | 1205.71 | 0.26 | 17.45 | Capex | Procurement | 1.1543
2YSUQ68V2B | 2024-01-28 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de instrumentación | Sensores, PLC, instrumentos de campo | InstroPro S.A. | Lump Sum | 7 | USD | 228425.72 | 212161.81 | -16263.91 | -7.12 | 22.08 | Capex | Procurement | 1.1544
ADQ10QPM1L | 2025-05-15 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de SCADA y sistemas | Sistema de automatización y SCADA | SmartPlant Technologies | Por Hito | 10 | USD | 480202.03 | 492303.12 | 12101.09 | 2.52 | 97.73 | Capex | Procurement | 1.1545
UBQENTQBND | 2023-12-01 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de paneles solares | PV panels, inversores y estructuras solares | SolarNova Latam | Lump Sum | 14 | ARS | 383008.47 | 375271.7 | -7736.77 | -2.02 | 30.37 | Capex | Procurement | 1.1546
4EIRP6CMXH | 2025-02-03 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos de HVAC | Climatización de salas técnicas y eléctricas | ClimaTech Global | Fijo Mensual | 9 | EUR | 350138.47 | 357561.41 | 7422.94 | 2.12 | 71.19 | Capex | Procurement | 1.1547
DPQQIGFLTX | 2024-11-19 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de repuestos críticos | Repuestos estratégicos para mantenimiento | RepMin S.R.L. | Fijo Mensual | 23 | USD | 390631.97 | 365709.65 | -24922.32 | -6.38 | 17.29 | Capex | Procurement | 1.1548
CZ4L688OD0 | 2025-05-08 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de materiales auxiliares | Accesorios, fijaciones, insumos de montaje | MultiSuministros S.A. | Hora Hombre | 22 | EUR | 193805.14 | 186808.77 | -6996.37 | -3.61 | 24 | Capex | Procurement | 1.1549
MU22C2EME8 | 2023-12-30 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Logística de importación | Coordinación aduanera, despacho y fletes | AndesLogística Integral | Por Hito | 10 | ARS | 61470.54 | 62159.01 | 688.47 | 1.12 | 54.93 | Capex | Procurement | 1.1550
S6T4IO2JPB | 2024-04-04 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Contratos marco con OEM | Contratos globales con fabricantes OEM | EPC World Partners | Lump Sum | 16 | USD | 281312.17 | 257935.13 | -23377.04 | -8.31 | 42.91 | Capex | Procurement | 1.1551
GJDYHIBHX8 | 2024-03-04 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Servicios de gestión de compras | Outsourcing de compras técnicas | ProcureMax Services | Fijo Mensual | 19 | EUR | 78081.84 | 79206.22 | 1124.38 | 1.44 | 54.44 | Capex | Procurement | 1.1552
M5M5356UWW | 2024-03-25 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Gestión documental de compras | Control de órdenes, hojas técnicas y QA/QC | ControlDocs Engineering | Fijo Mensual | 2 | USD | 316871.38 | 322099.76 | 5228.38 | 1.65 | 46.23 | Capex | Procurement | 1.1553
BJ7YO8NJQ7 | 2024-01-25 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de tanques metálicos | Tanques de almacenamiento prefabricados | TanqueSur Ingeniería | Lump Sum | 8 | EUR | 350267.33 | 344557.97 | -5709.36 | -1.63 | 47.8 | Capex | Procurement | 1.1554
0J8U52K9RL | 2023-04-10 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Adquisición de laboratorios móviles | Equipamiento portátil para ensayos de campo | LabMovil S.A. | Lump Sum | 4 | USD | 169667.87 | 167445.22 | -2222.65 | -1.31 | 61.31 | Capex | Procurement | 1.1555
OAYF1EDZAZ | 2025-02-22 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de contenedores técnicos | Oficinas móviles, shelters eléctricos, etc. | ModuSite Solutions | Lump Sum | 2 | USD | 90746.57 | 96953.64 | 6207.07 | 6.84 | 18.75 | Capex | Procurement | 1.1556
CRVYZ1K8O4 | 2024-03-23 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de herramientas especiales | Herramientas de montaje, torque y alineación | ToolPower Pro | Hora Hombre | 14 | EUR | 318383.7 | 322013.27 | 3629.57 | 1.14 | 17.47 | Capex | Procurement | 1.1557
H3PGGQ3SZC | 2024-10-26 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Alquiler de grúas y transporte pesado | Logística interna de izaje y traslado | HeavyTrans Logistics | Por Hito | 18 | EUR | 245255.34 | 230000.46 | -15254.88 | -6.22 | 84.11 | Capex | Procurement | 1.1558
311O08IM0B | 2025-02-13 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos críticos | Adquisición de chancadores primarios | TecnoMiner S.A. | Lump Sum | 10 | ARS | 227676.08 | 228928.3 | 1252.22 | 0.55 | 24.36 | Capex | Procurement | 1.1659
79KTWDZ8KC | 2025-02-03 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos críticos | Compra de molinos SAG y bolas | MegaEquipos Ltda. | Lump Sum | 4 | ARS | 436338.54 | 427437.23 | -8901.31 | -2.04 | 18.96 | Capex | Procurement | 1.1660
HWJROHMG9N | 2025-01-04 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos críticos | Adquisición de espesadores y filtros | Cobrex International | Lump Sum | 8 | ARS | 197347.04 | 209641.76 | 12294.72 | 6.23 | 85.46 | Capex | Procurement | 1.1661
JKXM1OMKIJ | 2025-01-18 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos de planta | Equipos de flotación y celdas | IndusMetal Group | Lump Sum | 7 | USD | 353427.84 | 364101.36 | 10673.52 | 3.02 | 12.87 | Capex | Procurement | 1.1662
6LNW3RX1AW | 2023-03-18 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos de planta | Bombas, válvulas y agitadores | FlowPro Argentina | Lump Sum | 2 | EUR | 105902.44 | 117212.82 | 11310.38 | 10.68 | 16.46 | Capex | Procurement | 1.1663
EVY9KUXKTD | 2024-05-24 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de piping e insumos | Piping acero inoxidable HDPE, PVC | RedPipe Solutions | Por Hito | 7 | USD | 419951.61 | 422471.32 | 2519.71 | 0.6 | 87.96 | Capex | Procurement | 1.1664
9DWA74DT14 | 2024-04-24 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de piping e insumos | Bridas, uniones, válvulas especiales | FlexFlow Ingeniería | Por Hito | 2 | EUR | 387163.9 | 405360.6 | 18196.7 | 4.7 | 49.36 | Capex | Procurement | 1.1665
SJQQ8PTGI2 | 2024-11-30 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de tableros eléctricos | Tableros de media y baja tensión | ElecControl S.R.L. | Lump Sum | 22 | ARS | 126464.6 | 128146.58 | 1681.98 | 1.33 | 98.99 | Capex | Procurement | 1.1666
8C5F7T14WK | 2024-12-05 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de transformadores | Transformadores de potencia y distribución | EnerGrid Corp. | Lump Sum | 22 | EUR | 280995.05 | 291504.26 | 10509.21 | 3.74 | 94.83 | Capex | Procurement | 1.1667
CLOOWMU5CQ | 2024-03-04 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de cableado industrial | Cables de energía, control y comunicación | CableTech Argentina | Por Hito | 7 | ARS | 221882.21 | 231866.91 | 9984.7 | 4.5 | 25.21 | Capex | Procurement | 1.1668
3MUHMM8KXY | 2023-04-17 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de estructuras metálicas | Estructuras modulares y soporte de equipos | SteelCore Ingeniería | Lump Sum | 5 | EUR | 119402.07 | 121396.08 | 1994.01 | 1.67 | 27.96 | Capex | Procurement | 1.1669
PWH9B6BNAA | 2025-02-16 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de instrumentación | Sensores, PLC, instrumentos de campo | InstroPro S.A. | Lump Sum | 17 | EUR | 58649.83 | 60749.49 | 2099.66 | 3.58 | 21.18 | Capex | Procurement | 1.1670
96SR4LFDY6 | 2023-03-07 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de SCADA y sistemas | Sistema de automatización y SCADA | SmartPlant Technologies | Por Hito | 6 | ARS | 141625.04 | 141101.03 | -524.01 | -0.37 | 11.04 | Capex | Procurement | 1.1671
OTHJR6SS18 | 2024-08-29 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de paneles solares | PV panels, inversores y estructuras solares | SolarNova Latam | Lump Sum | 15 | ARS | 347085.29 | 355415.34 | 8330.05 | 2.4 | 54.89 | Capex | Procurement | 1.1672
K9CS7XA2GU | 2024-01-15 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos de HVAC | Climatización de salas técnicas y eléctricas | ClimaTech Global | Fijo Mensual | 1 | ARS | 119027.91 | 113338.38 | -5689.53 | -4.78 | 61.52 | Capex | Procurement | 1.1673
3AL5IG83K4 | 2023-12-22 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de repuestos críticos | Repuestos estratégicos para mantenimiento | RepMin S.R.L. | Fijo Mensual | 5 | EUR | 25993.73 | 25710.4 | -283.33 | -1.09 | 49.82 | Capex | Procurement | 1.1674
7JVEDF1CHA | 2025-01-26 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de materiales auxiliares | Accesorios, fijaciones, insumos de montaje | MultiSuministros S.A. | Hora Hombre | 6 | USD | 262432.11 | 273952.88 | 11520.77 | 4.39 | 60.15 | Capex | Procurement | 1.1675
VK0Q68NETK | 2024-01-24 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Logística de importación | Coordinación aduanera, despacho y fletes | AndesLogística Integral | Por Hito | 21 | ARS | 205186.68 | 211424.36 | 6237.68 | 3.04 | 16.21 | Capex | Procurement | 1.1676
IVKLX1G2OZ | 2024-10-17 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Contratos marco con OEM | Contratos globales con fabricantes OEM | EPC World Partners | Lump Sum | 18 | ARS | 359665.69 | 337510.28 | -22155.41 | -6.16 | 66.75 | Capex | Procurement | 1.1677
2F0DLL0MO0 | 2024-08-07 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Servicios de gestión de compras | Outsourcing de compras técnicas | ProcureMax Services | Fijo Mensual | 21 | USD | 165140.05 | 178780.62 | 13640.57 | 8.26 | 88.71 | Capex | Procurement | 1.1678
AB177YBNZA | 2024-01-27 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Gestión documental de compras | Control de órdenes, hojas técnicas y QA/QC | ControlDocs Engineering | Fijo Mensual | 4 | EUR | 38370.48 | 37288.43 | -1082.05 | -2.82 | 96.34 | Capex | Procurement | 1.1679
4NAQIAA38I | 2023-04-12 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de tanques metálicos | Tanques de almacenamiento prefabricados | TanqueSur Ingeniería | Lump Sum | 3 | ARS | 117284.33 | 110059.62 | -7224.71 | -6.16 | 99.83 | Capex | Procurement | 1.1680
YU2YN3POTG | 2025-03-20 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Adquisición de laboratorios móviles | Equipamiento portátil para ensayos de campo | LabMovil S.A. | Lump Sum | 20 | USD | 480557.69 | 487045.22 | 6487.53 | 1.35 | 51.7 | Capex | Procurement | 1.1681
GYBCRKHX6D | 2025-06-14 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de contenedores técnicos | Oficinas móviles, shelters eléctricos, etc. | ModuSite Solutions | Lump Sum | 9 | USD | 138203.15 | 134347.28 | -3855.87 | -2.79 | 60.92 | Capex | Procurement | 1.1682
SNLQ7VXJ3N | 2023-11-03 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de herramientas especiales | Herramientas de montaje, torque y alineación | ToolPower Pro | Hora Hombre | 2 | EUR | 105209.94 | 100812.16 | -4397.78 | -4.18 | 35.82 | Capex | Procurement | 1.1683
6D27Y0FXLQ | 2024-05-06 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Alquiler de grúas y transporte pesado | Logística interna de izaje y traslado | HeavyTrans Logistics | Por Hito | 17 | USD | 273866.02 | 280986.54 | 7120.52 | 2.6 | 77.75 | Capex | Procurement | 1.1684
B9USAKK5GH | 2023-05-06 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos críticos | Adquisición de chancadores primarios | TecnoMiner S.A. | Lump Sum | 5 | USD | 70722.63 | 74060.74 | 3338.11 | 4.72 | 99.73 | Capex | Procurement | 1.1785
97VNTZDM2P | 2024-01-20 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos críticos | Compra de molinos SAG y bolas | MegaEquipos Ltda. | Lump Sum | 5 | ARS | 275763.35 | 264622.51 | -11140.84 | -4.04 | 70.54 | Capex | Procurement | 1.1786
4KH9DZ6TTX | 2023-10-14 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos críticos | Adquisición de espesadores y filtros | Cobrex International | Lump Sum | 3 | USD | 140172.82 | 141812.84 | 1640.02 | 1.17 | 28.54 | Capex | Procurement | 1.1787
KXSPRXA6QX | 2024-03-04 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos de planta | Equipos de flotación y celdas | IndusMetal Group | Lump Sum | 13 | EUR | 282416.2 | 296565.25 | 14149.05 | 5.01 | 45.72 | Capex | Procurement | 1.1788
8OIF1K9AYS | 2025-05-07 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos de planta | Bombas, válvulas y agitadores | FlowPro Argentina | Lump Sum | 24 | ARS | 135942.29 | 134433.33 | -1508.96 | -1.11 | 18.07 | Capex | Procurement | 1.1789
VHSH3YUWYD | 2024-09-04 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de piping e insumos | Piping acero inoxidable HDPE, PVC | RedPipe Solutions | Por Hito | 17 | USD | 467466.77 | 494299.36 | 26832.59 | 5.74 | 86.48 | Capex | Procurement | 1.1790
343W67UB3G | 2025-01-03 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de piping e insumos | Bridas, uniones, válvulas especiales | FlexFlow Ingeniería | Por Hito | 17 | EUR | 210867.23 | 210698.54 | -168.69 | -0.08 | 29.4 | Capex | Procurement | 1.1791
OGGS09JL82 | 2025-05-02 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de tableros eléctricos | Tableros de media y baja tensión | ElecControl S.R.L. | Lump Sum | 21 | ARS | 189255.78 | 201652.03 | 12396.25 | 6.55 | 98.03 | Capex | Procurement | 1.1792
11DKSXQ5A8 | 2025-03-23 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de transformadores | Transformadores de potencia y distribución | EnerGrid Corp. | Lump Sum | 3 | USD | 240429.3 | 237351.8 | -3077.5 | -1.28 | 87.15 | Capex | Procurement | 1.1793
KJ5NYG90X0 | 2024-04-20 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de cableado industrial | Cables de energía, control y comunicación | CableTech Argentina | Por Hito | 18 | USD | 14199.49 | 14142.69 | -56.8 | -0.4 | 15.88 | Capex | Procurement | 1.1794
TL7G0RXCRM | 2023-08-29 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de estructuras metálicas | Estructuras modulares y soporte de equipos | SteelCore Ingeniería | Lump Sum | 11 | ARS | 129953.76 | 124365.75 | -5588.01 | -4.3 | 94.92 | Capex | Procurement | 1.1795
82XCRKJTZU | 2024-05-14 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de instrumentación | Sensores, PLC, instrumentos de campo | InstroPro S.A. | Lump Sum | 6 | EUR | 436398.84 | 451585.52 | 15186.68 | 3.48 | 25.66 | Capex | Procurement | 1.1796
464E8NVG1X | 2024-08-05 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de SCADA y sistemas | Sistema de automatización y SCADA | SmartPlant Technologies | Por Hito | 16 | USD | 230575.61 | 227508.95 | -3066.66 | -1.33 | 17.28 | Capex | Procurement | 1.1797
WTTUNM2DVW | 2024-06-08 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de paneles solares | PV panels, inversores y estructuras solares | SolarNova Latam | Lump Sum | 22 | EUR | 353897.51 | 341723.44 | -12174.07 | -3.44 | 59.56 | Capex | Procurement | 1.1798
HU946PT6LA | 2023-08-14 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos de HVAC | Climatización de salas técnicas y eléctricas | ClimaTech Global | Fijo Mensual | 6 | ARS | 348315.5 | 355630.13 | 7314.63 | 2.1 | 48.89 | Capex | Procurement | 1.1799
RV49DINWZR | 2023-12-07 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de repuestos críticos | Repuestos estratégicos para mantenimiento | RepMin S.R.L. | Fijo Mensual | 9 | ARS | 132333.33 | 123519.93 | -8813.4 | -6.66 | 28.36 | Capex | Procurement | 1.1800
L1HVZJ68GD | 2023-07-23 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de materiales auxiliares | Accesorios, fijaciones, insumos de montaje | MultiSuministros S.A. | Hora Hombre | 18 | EUR | 46404.58 | 38116.72 | -8287.86 | -17.86 | 19.22 | Capex | Procurement | 1.1801
D2I09DRDM2 | 2023-09-22 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Logística de importación | Coordinación aduanera, despacho y fletes | AndesLogística Integral | Por Hito | 18 | EUR | 116103.45 | 115232.67 | -870.78 | -0.75 | 26.19 | Capex | Procurement | 1.1802
QRBJDBF6XP | 2023-10-02 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Contratos marco con OEM | Contratos globales con fabricantes OEM | EPC World Partners | Lump Sum | 22 | USD | 374371.52 | 345432.6 | -28938.92 | -7.73 | 73.68 | Capex | Procurement | 1.1803
N7DOFLUSHW | 2025-01-16 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Servicios de gestión de compras | Outsourcing de compras técnicas | ProcureMax Services | Fijo Mensual | 22 | USD | 396546.41 | 381913.85 | -14632.56 | -3.69 | 80.88 | Capex | Procurement | 1.1804
E0O6KMIXUO | 2023-08-24 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Gestión documental de compras | Control de órdenes, hojas técnicas y QA/QC | ControlDocs Engineering | Fijo Mensual | 19 | EUR | 216683.84 | 219349.05 | 2665.21 | 1.23 | 23.73 | Capex | Procurement | 1.1805
5MJ34PWPT6 | 2023-07-27 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de tanques metálicos | Tanques de almacenamiento prefabricados | TanqueSur Ingeniería | Lump Sum | 4 | EUR | 443154.67 | 454410.8 | 11256.13 | 2.54 | 91.76 | Capex | Procurement | 1.1806
KS9V7GKD50 | 2023-08-04 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Adquisición de laboratorios móviles | Equipamiento portátil para ensayos de campo | LabMovil S.A. | Lump Sum | 19 | USD | 100003.34 | 105913.54 | 5910.2 | 5.91 | 40.26 | Capex | Procurement | 1.1807
J1NAOSQ0KW | 2023-06-25 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de contenedores técnicos | Oficinas móviles, shelters eléctricos, etc. | ModuSite Solutions | Lump Sum | 19 | EUR | 397558.3 | 415567.69 | 18009.39 | 4.53 | 12.97 | Capex | Procurement | 1.1808
3MT3NN4OGO | 2023-05-14 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de herramientas especiales | Herramientas de montaje, torque y alineación | ToolPower Pro | Hora Hombre | 14 | ARS | 225131.29 | 221011.39 | -4119.9 | -1.83 | 14.17 | Capex | Procurement | 1.1809
GH9DXV3LND | 2024-11-21 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Alquiler de grúas y transporte pesado | Logística interna de izaje y traslado | HeavyTrans Logistics | Por Hito | 23 | EUR | 378761.65 | 382132.63 | 3370.98 | 0.89 | 70.55 | Capex | Procurement | 1.1810
N9K2NAUXY7 | 2024-08-22 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos críticos | Adquisición de chancadores primarios | TecnoMiner S.A. | Lump Sum | 23 | USD | 137181.77 | 140309.51 | 3127.74 | 2.28 | 63.42 | Capex | Procurement | 1.1911
VO49NZY32L | 2025-02-04 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos críticos | Compra de molinos SAG y bolas | MegaEquipos Ltda. | Lump Sum | 6 | USD | 241231.9 | 242269.2 | 1037.3 | 0.43 | 86.34 | Capex | Procurement | 1.1912
87FC1JOVZF | 2025-02-04 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos críticos | Adquisición de espesadores y filtros | Cobrex International | Lump Sum | 21 | EUR | 347458.22 | 336478.54 | -10979.68 | -3.16 | 72.79 | Capex | Procurement | 1.1913
P9H6IPSQ59 | 2023-05-18 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos de planta | Equipos de flotación y celdas | IndusMetal Group | Lump Sum | 7 | ARS | 67429.5 | 64678.38 | -2751.12 | -4.08 | 15.39 | Capex | Procurement | 1.1914
YZ7ZVHT22S | 2024-04-16 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos de planta | Bombas, válvulas y agitadores | FlowPro Argentina | Lump Sum | 23 | ARS | 255968.26 | 254969.98 | -998.28 | -0.39 | 50.73 | Capex | Procurement | 1.1915
HER1IBIHRD | 2023-12-14 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de piping e insumos | Piping acero inoxidable HDPE, PVC | RedPipe Solutions | Por Hito | 4 | ARS | 373124.99 | 360513.37 | -12611.62 | -3.38 | 22.97 | Capex | Procurement | 1.1916
HE35IUFF6Y | 2024-02-27 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de piping e insumos | Bridas, uniones, válvulas especiales | FlexFlow Ingeniería | Por Hito | 24 | EUR | 364982.16 | 369763.43 | 4781.27 | 1.31 | 62.47 | Capex | Procurement | 1.1917
GXEDJOH5L7 | 2023-10-01 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de tableros eléctricos | Tableros de media y baja tensión | ElecControl S.R.L. | Lump Sum | 10 | USD | 147119.11 | 131789.3 | -15329.81 | -10.42 | 56.26 | Capex | Procurement | 1.1918
XPFVGZF1EH | 2024-09-27 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de transformadores | Transformadores de potencia y distribución | EnerGrid Corp. | Lump Sum | 7 | ARS | 451528.31 | 445884.21 | -5644.1 | -1.25 | 90.14 | Capex | Procurement | 1.1919
BJC4R3EY1Q | 2024-09-30 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de cableado industrial | Cables de energía, control y comunicación | CableTech Argentina | Por Hito | 12 | EUR | 360204.13 | 387975.87 | 27771.74 | 7.71 | 61.8 | Capex | Procurement | 1.1920
QUP40IRSQ1 | 2025-04-13 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de estructuras metálicas | Estructuras modulares y soporte de equipos | SteelCore Ingeniería | Lump Sum | 2 | EUR | 46503.37 | 43448.1 | -3055.27 | -6.57 | 82.05 | Capex | Procurement | 1.1921
NO03S8OR38 | 2023-08-08 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de instrumentación | Sensores, PLC, instrumentos de campo | InstroPro S.A. | Lump Sum | 15 | USD | 394833.92 | 429302.92 | 34469 | 8.73 | 77.43 | Capex | Procurement | 1.1922
UFA5347LA4 | 2024-11-08 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de SCADA y sistemas | Sistema de automatización y SCADA | SmartPlant Technologies | Por Hito | 1 | EUR | 324419.06 | 301871.94 | -22547.12 | -6.95 | 97.13 | Capex | Procurement | 1.1923
RHGDX20V8U | 2023-09-25 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de paneles solares | PV panels, inversores y estructuras solares | SolarNova Latam | Lump Sum | 9 | EUR | 485094.84 | 514540.1 | 29445.26 | 6.07 | 64.11 | Capex | Procurement | 1.1924
LSI38RI5Y4 | 2025-02-08 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de equipos de HVAC | Climatización de salas técnicas y eléctricas | ClimaTech Global | Fijo Mensual | 1 | USD | 41434.34 | 39300.47 | -2133.87 | -5.15 | 43.72 | Capex | Procurement | 1.1925
V55PBLWPMQ | 2023-03-27 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de repuestos críticos | Repuestos estratégicos para mantenimiento | RepMin S.R.L. | Fijo Mensual | 13 | EUR | 236283.81 | 234086.37 | -2197.44 | -0.93 | 54.24 | Capex | Procurement | 1.1926
7J7V2FFT5H | 2024-03-03 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de materiales auxiliares | Accesorios, fijaciones, insumos de montaje | MultiSuministros S.A. | Hora Hombre | 20 | USD | 477005.31 | 508630.76 | 31625.45 | 6.63 | 64.27 | Capex | Procurement | 1.1927
IYGZD2B2S6 | 2024-12-23 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Logística de importación | Coordinación aduanera, despacho y fletes | AndesLogística Integral | Por Hito | 18 | ARS | 89354.13 | 87361.53 | -1992.6 | -2.23 | 43.44 | Capex | Procurement | 1.1928
IDX3PO31EF | 2025-01-15 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Contratos marco con OEM | Contratos globales con fabricantes OEM | EPC World Partners | Lump Sum | 18 | USD | 435542.73 | 409148.84 | -26393.89 | -6.06 | 31.17 | Capex | Procurement | 1.1929
HSAJ8Z8XOK | 2024-04-09 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Servicios de gestión de compras | Outsourcing de compras técnicas | ProcureMax Services | Fijo Mensual | 9 | EUR | 99080.11 | 100496.96 | 1416.85 | 1.43 | 87.83 | Capex | Procurement | 1.1930
OSS0Y1HPMZ | 2024-10-18 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Gestión documental de compras | Control de órdenes, hojas técnicas y QA/QC | ControlDocs Engineering | Fijo Mensual | 11 | USD | 305602.44 | 324213.63 | 18611.19 | 6.09 | 88.87 | Capex | Procurement | 1.1931
3C5VQ77KN4 | 2023-11-07 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de tanques metálicos | Tanques de almacenamiento prefabricados | TanqueSur Ingeniería | Lump Sum | 23 | ARS | 82184.7 | 84600.93 | 2416.23 | 2.94 | 33.37 | Capex | Procurement | 1.1932
YS8G8YOXIB | 2024-10-06 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Adquisición de laboratorios móviles | Equipamiento portátil para ensayos de campo | LabMovil S.A. | Lump Sum | 15 | ARS | 397618.17 | 424855.01 | 27236.84 | 6.85 | 19.58 | Capex | Procurement | 1.1933
G3UGLX64DC | 2024-10-21 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de contenedores técnicos | Oficinas móviles, shelters eléctricos, etc. | ModuSite Solutions | Lump Sum | 7 | EUR | 191142.25 | 188829.43 | -2312.82 | -1.21 | 56.75 | Capex | Procurement | 1.1934
YNSI20MBTD | 2024-10-11 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Compra de herramientas especiales | Herramientas de montaje, torque y alineación | ToolPower Pro | Hora Hombre | 9 | ARS | 151744.77 | 154203.04 | 2458.27 | 1.62 | 14.94 | Capex | Procurement | 1.1935
1KX61KYMZI | 2025-04-19 | Proyecto Cobre Solar | Procurement | Alquiler de grúas y transporte pesado | Logística interna de izaje y traslado | HeavyTrans Logistics | Por Hito | 23 | USD | 495067.33 | 504770.65 | 9703.32 | 1.96 | 16.3 | Capex | Procurement | 1.1936
BIF8JUUJ5C | 2025-04-18 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Revisión técnica de ingeniería entregable por contratistas EPC | INGEVAL S.A. | Hora Hombre | 8 | ARS | 281257.58 | 295011.08 | 13753.5 | 4.89 | 88.22 | Capex | Owner Cost | 1.086
HEOAIP8BKH | 2023-09-22 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Asistencia a reuniones de coordinación técnica | INGEVAL S.A. | Hora Hombre | 3 | ARS | 214528.61 | 224439.83 | 9911.22 | 4.62 | 64.74 | Capex | Owner Cost | 1.087
Q9EMCEQDB3 | 2024-06-10 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Control documental de ingeniería | EDOC Solutions | Fijo mensual | 9 | EUR | 160456.73 | 160055.59 | -401.14 | -0.25 | 92.1 | Capex | Owner Cost | 1.088
N5I4RBHWJC | 2024-11-23 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Auditoría técnica de diseños | CONSULTEK SRL | Por hito | 8 | USD | 284109.91 | 280586.95 | -3522.96 | -1.24 | 42.27 | Capex | Owner Cost | 1.089
MGE81Q9TRX | 2024-08-02 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Soporte para evaluación de alternativas técnicas | INGEVAL S.A. | Hora Hombre | 18 | ARS | 225027.88 | 227818.23 | 2790.35 | 1.24 | 44.36 | Capex | Owner Cost | 1.090
BR49NLM20I | 2024-05-26 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Servicios de Project Management Office (PMO) | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 19 | USD | 59590.41 | 57999.35 | -1591.06 | -2.67 | 25.81 | Capex | Owner Cost | 1.091
FBH3CKHUZ8 | 2023-06-18 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Supervisión de cronograma, costos y avances | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 14 | USD | 362493.92 | 406899.43 | 44405.51 | 12.25 | 74.11 | Capex | Owner Cost | 1.092
F6I7RW44L3 | 2025-04-20 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Revisión y validación de valorizaciones mensuales | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 11 | ARS | 128713.89 | 125225.74 | -3488.15 | -2.71 | 82.64 | Capex | Owner Cost | 1.093
7W6XC4GJB2 | 2024-06-24 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Gestión de riesgos y control documental | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 9 | ARS | 103316.57 | 102934.3 | -382.27 | -0.37 | 74.23 | Capex | Owner Cost | 1.094
08ANI6CJ16 | 2024-02-16 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Coordinación con stakeholders (empresas, comunidades, gobierno) | SocialConnect SA | Fijo mensual | 7 | EUR | 181290.71 | 167784.55 | -13506.16 | -7.45 | 22.62 | Capex | Owner Cost | 1.095
NGRVZTEQUY | 2023-12-18 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Servicios de inspección técnica de obra (ITO) | INSPECTEC SA | Hora Hombre | 2 | EUR | 208908.84 | 197857.56 | -11051.28 | -5.29 | 94.26 | Capex | Owner Cost | 1.096
6WYMPDGTI7 | 2024-11-10 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Control de calidad QA/QC | QA Solutions | Hora Hombre | 1 | USD | 235015.37 | 229116.48 | -5898.89 | -2.51 | 68 | Capex | Owner Cost | 1.097
E0X0N8SVB2 | 2024-05-26 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Verificación de cumplimiento de normas de seguridad | SafetyPro Argentina | Hora Hombre | 10 | ARS | 180005.86 | 166415.42 | -13590.44 | -7.55 | 93.62 | Capex | Owner Cost | 1.098
ZZHY9QORC3 | 2024-02-10 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Relevamientos fotográficos y reportes semanales | DRONEX Studio | Lump Sum | 11 | EUR | 495168.44 | 474817.02 | -20351.42 | -4.11 | 24.8 | Capex | Owner Cost | 1.099
B06X91U9MY | 2024-06-22 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Servicios topográficos independientes | TopoAnd | Fijo mensual | 15 | ARS | 262113.52 | 261248.55 | -864.97 | -0.33 | 49.19 | Capex | Owner Cost | 1.100
SFQVU3V1W5 | 2023-07-07 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Estudios ambientales complementarios (por ejemplo: líneas base adicionales) | EcoEstudios SRL | Lump Sum | 7 | ARS | 220032.31 | 224322.94 | 4290.63 | 1.95 | 88.34 | Capex | Owner Cost | 1.101
8U9S39UFT7 | 2023-08-19 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Asesoramiento legal, regulatorio y aduanero | Legalia Group | Hora Hombre | 1 | USD | 478995.6 | 474540.94 | -4454.66 | -0.93 | 76.04 | Capex | Owner Cost | 1.102
AOJ505GU0V | 2023-10-17 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Estudios de factibilidad, optimización o benchmarking | Mineral Consulting SA | Lump Sum | 7 | USD | 154961.09 | 161779.38 | 6818.29 | 4.4 | 93.7 | Capex | Owner Cost | 1.103
AJ9I4B5Y6S | 2023-05-19 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Servicios de due diligence | Diligentia Partners | Lump Sum | 16 | EUR | 469493.35 | 462732.65 | -6760.7 | -1.44 | 36.28 | Capex | Owner Cost | 1.104
QS9UHEK0XB | 2024-04-27 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Asesores técnicos en energía, procesos o seguridad | EnerSafe Consulting | Hora Hombre | 13 | ARS | 449716.84 | 428175.4 | -21541.44 | -4.79 | 81.1 | Capex | Owner Cost | 1.105
NNSAADYF5U | 2024-12-10 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Entrenamiento técnico para operadores | TrainMining SA | Por hito | 8 | USD | 338620.1 | 332965.14 | -5654.96 | -1.67 | 94.14 | Capex | Owner Cost | 1.106
AC9V5R44ZC | 2023-06-28 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Capacitaciones en HSE, procedimientos, sistemas SCADA, etc. | SCADA Formación Integral | Por hito | 21 | EUR | 40547.81 | 42461.67 | 1913.86 | 4.72 | 97.05 | Capex | Owner Cost | 1.107
BLF8CKXRA4 | 2024-05-26 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Formación de brigadas de emergencia | Rescate Norte SAS | Fijo mensual | 10 | USD | 280053.88 | 286411.1 | 6357.22 | 2.27 | 10.89 | Capex | Owner Cost | 1.108
Q7STNIX3SV | 2023-04-25 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Cursos de mantenimiento preventivo y correctivo | Técnica Plus SRL | Fijo mensual | 10 | USD | 22276.86 | 21664.25 | -612.61 | -2.75 | 14.94 | Capex | Owner Cost | 1.109
X6VE86SUPE | 2023-07-02 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión de permisos y licencias | Tramitación de permisos ante organismos nacionales/provinciales | GestPermits SA | Lump Sum | 8 | ARS | 274739.28 | 262293.59 | -12445.69 | -4.53 | 95.07 | Capex | Owner Cost | 1.110
YIDC9LA45E | 2025-01-13 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión de permisos y licencias | Honorarios y tasas administrativas | Gobierno Provincial | Costo directo | 19 | EUR | 382384.78 | 379249.22 | -3135.56 | -0.82 | 73.66 | Capex | Owner Cost | 1.111
R0OMHL3QRH | 2025-01-06 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión de permisos y licencias | Estudios técnicos requeridos para obtención de permisos | GeoLegal SRL | Lump Sum | 18 | USD | 12417.54 | 11920.84 | -496.7 | -4 | 34.59 | Capex | Owner Cost | 1.112
C0GVFI9JOK | 2025-01-13 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión de permisos y licencias | Gestión de servidumbres y derechos de uso | Dominio & Derecho SA | Lump Sum | 18 | USD | 421407.02 | 401769.45 | -19637.57 | -4.66 | 90.06 | Capex | Owner Cost | 1.113
3WJIF5NSLW | 2025-04-28 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos logísticos del propietario | Movilidad y traslados de personal (alojamiento, viáticos, vuelos) | MoveAndStay SA | Fijo mensual | 3 | EUR | 311704.2 | 290882.36 | -20821.84 | -6.68 | 39.46 | Capex | Owner Cost | 1.114
JIMIMN8GJX | 2024-05-18 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos logísticos del propietario | Compra o alquiler de vehículos para staff | RentMining SA | Fijo mensual | 11 | ARS | 253907.66 | 264876.47 | 10968.81 | 4.32 | 51.67 | Capex | Owner Cost | 1.115
2T6DWF5FSQ | 2024-02-03 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos logísticos del propietario | Equipamiento informático y de comunicaciones para la oficina técnica | TecnoData SA | Compra directa | 1 | USD | 251238.3 | 250283.59 | -954.71 | -0.38 | 75.91 | Capex | Owner Cost | 1.116
TLJRZSE3LI | 2024-05-06 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos logísticos del propietario | Gasto en insumos y equipamiento de oficina del propietario | Proveeduría Norte SRL | Compra directa | 8 | ARS | 386823.85 | 364542.8 | -22281.05 | -5.76 | 88.41 | Capex | Owner Cost | 1.117
5FPLRGJB5C | 2024-12-31 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos de aseguramiento | Pólizas de seguros generales del proyecto (CAR, EAR, responsabilidad civil) | AseguraMinas SA | Lump Sum | 12 | ARS | 267309.78 | 246646.73 | -20663.05 | -7.73 | 56.07 | Capex | Owner Cost | 1.118
0QK0N0OHPL | 2024-02-25 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos de aseguramiento | Auditorías y asistencia técnica vinculada a seguros | ControlRisk SA | Hora Hombre | 13 | ARS | 293928.23 | 275645.89 | -18282.34 | -6.22 | 35.53 | Capex | Owner Cost | 1.119
JBWN903QYF | 2024-04-02 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Servicios de relacionamiento comunitario | Comunidad Activa SRL | Fijo mensual | 8 | USD | 125704.97 | 133121.56 | 7416.59 | 5.9 | 60.34 | Capex | Owner Cost | 1.120
2SQ42FX4M5 | 2024-12-24 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Programas de responsabilidad social empresaria (RSE) | Impacto Social SA | Fijo mensual | 7 | USD | 381661.99 | 367464.16 | -14197.83 | -3.72 | 59.59 | Capex | Owner Cost | 1.121
FZJDT3EI7Y | 2023-03-27 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Costos asociados a mesas de diálogo o compensaciones | ComDialogos SA | Lump Sum | 23 | ARS | 479176.62 | 473666.09 | -5510.53 | -1.15 | 59.06 | Capex | Owner Cost | 1.122
S7RWE567D6 | 2024-04-13 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Servicios de prensa y comunicación | Medios Integrales SRL | Fijo mensual | 24 | USD | 187385.78 | 192164.12 | 4778.34 | 2.55 | 26.9 | Capex | Owner Cost | 1.123
5EFUODORPI | 2024-01-13 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Compra de terrenos o derechos de uso de superficie | Propiedades Andinas SRL | Compra directa | 17 | USD | 35895.3 | 33755.94 | -2139.36 | -5.96 | 68.3 | Capex | Owner Cost | 1.124
SXKE1G0WFR | 2023-10-05 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Adecuación de infraestructuras existentes | InfraNorte SRL | Lump Sum | 11 | USD | 353180.37 | 334920.94 | -18259.43 | -5.17 | 85.36 | Capex | Owner Cost | 1.125
74HM5U2MRO | 2024-08-21 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Consultoría financiera (por ejemplo, para project finance) | Consultfin SA | Fijo mensual | 9 | EUR | 126339.65 | 124570.89 | -1768.76 | -1.4 | 90.7 | Capex | Owner Cost | 1.126
QQKK8V2S5P | 2023-10-06 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Revisión técnica de ingeniería entregable por contratistas EPC | INGEVAL S.A. | Hora Hombre | 23 | ARS | 453936.28 | 465420.87 | 11484.59 | 2.53 | 32.03 | Capex | Owner Cost | 1.212
485WNFGO5S | 2023-06-08 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Asistencia a reuniones de coordinación técnica | INGEVAL S.A. | Hora Hombre | 14 | EUR | 430540.85 | 439797.48 | 9256.63 | 2.15 | 96.5 | Capex | Owner Cost | 1.213
2WQZGB2MOG | 2023-06-04 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Control documental de ingeniería | EDOC Solutions | Fijo mensual | 16 | USD | 85755.6 | 88911.41 | 3155.81 | 3.68 | 53.37 | Capex | Owner Cost | 1.214
J9BA4AETPJ | 2023-06-02 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Auditoría técnica de diseños | CONSULTEK SRL | Por hito | 24 | EUR | 439878 | 398177.57 | -41700.43 | -9.48 | 51.52 | Capex | Owner Cost | 1.215
O81FSSJWYD | 2023-10-24 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Soporte para evaluación de alternativas técnicas | INGEVAL S.A. | Hora Hombre | 14 | USD | 51812.99 | 56325.9 | 4512.91 | 8.71 | 27.54 | Capex | Owner Cost | 1.216
AUEW5R7V3C | 2023-06-01 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Servicios de Project Management Office (PMO) | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 23 | EUR | 116845.81 | 122022.08 | 5176.27 | 4.43 | 48.36 | Capex | Owner Cost | 1.217
PLYUP7NXY1 | 2025-05-13 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Supervisión de cronograma, costos y avances | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 24 | ARS | 128988.61 | 124216.03 | -4772.58 | -3.7 | 86.32 | Capex | Owner Cost | 1.218
PWPR8VNXNZ | 2023-10-02 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Revisión y validación de valorizaciones mensuales | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 6 | EUR | 276409.84 | 264772.99 | -11636.85 | -4.21 | 85.85 | Capex | Owner Cost | 1.219
64LAC49XPN | 2024-08-05 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Gestión de riesgos y control documental | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 2 | EUR | 63040.91 | 61962.91 | -1078 | -1.71 | 45.41 | Capex | Owner Cost | 1.220
ILUAP7Y2JB | 2023-12-04 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Coordinación con stakeholders (empresas, comunidades, gobierno) | SocialConnect SA | Fijo mensual | 1 | USD | 271060.8 | 288706.86 | 17646.06 | 6.51 | 47.74 | Capex | Owner Cost | 1.221
XKVULNNQBD | 2024-03-10 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Servicios de inspección técnica de obra (ITO) | INSPECTEC SA | Hora Hombre | 1 | USD | 452344.99 | 432260.87 | -20084.12 | -4.44 | 64.99 | Capex | Owner Cost | 1.222
NFZRU548CH | 2024-08-09 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Control de calidad QA/QC | QA Solutions | Hora Hombre | 18 | EUR | 493168.68 | 502686.84 | 9518.16 | 1.93 | 38.13 | Capex | Owner Cost | 1.223
GGIN1KWIXW | 2023-09-13 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Verificación de cumplimiento de normas de seguridad | SafetyPro Argentina | Hora Hombre | 7 | USD | 378660.61 | 351624.24 | -27036.37 | -7.14 | 82.21 | Capex | Owner Cost | 1.224
EKBFJHJFGY | 2025-05-08 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Relevamientos fotográficos y reportes semanales | DRONEX Studio | Lump Sum | 13 | USD | 30864.03 | 28252.93 | -2611.1 | -8.46 | 67.68 | Capex | Owner Cost | 1.225
PC77TBCRPK | 2025-02-08 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Servicios topográficos independientes | TopoAnd | Fijo mensual | 11 | USD | 142757.86 | 142172.55 | -585.31 | -0.41 | 31.96 | Capex | Owner Cost | 1.226
L12IGBWHD8 | 2023-09-10 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Estudios ambientales complementarios (por ejemplo: líneas base adicionales) | EcoEstudios SRL | Lump Sum | 21 | USD | 259513.36 | 260603.32 | 1089.96 | 0.42 | 77.43 | Capex | Owner Cost | 1.227
2G12JMPLYV | 2025-03-14 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Asesoramiento legal, regulatorio y aduanero | Legalia Group | Hora Hombre | 24 | EUR | 214449.44 | 212605.17 | -1844.27 | -0.86 | 60.73 | Capex | Owner Cost | 1.228
BZBVO9AGVO | 2024-03-22 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Estudios de factibilidad, optimización o benchmarking | Mineral Consulting SA | Lump Sum | 11 | EUR | 499924.96 | 505974.05 | 6049.09 | 1.21 | 97.88 | Capex | Owner Cost | 1.229
9VP58ZORFN | 2023-09-27 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Servicios de due diligence | Diligentia Partners | Lump Sum | 21 | ARS | 290737.31 | 288411.41 | -2325.9 | -0.8 | 49.86 | Capex | Owner Cost | 1.230
CCQYVPDVJO | 2024-02-19 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Asesores técnicos en energía, procesos o seguridad | EnerSafe Consulting | Hora Hombre | 5 | ARS | 86591.37 | 80876.34 | -5715.03 | -6.6 | 72.68 | Capex | Owner Cost | 1.231
2WNW7XHSAM | 2023-11-26 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Entrenamiento técnico para operadores | TrainMining SA | Por hito | 8 | EUR | 94764.24 | 101966.32 | 7202.08 | 7.6 | 88.85 | Capex | Owner Cost | 1.232
VTM2CNDKTU | 2024-07-28 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Capacitaciones en HSE, procedimientos, sistemas SCADA, etc. | SCADA Formación Integral | Por hito | 18 | EUR | 268403.18 | 276616.32 | 8213.14 | 3.06 | 74.81 | Capex | Owner Cost | 1.233
XJQW2LC2SI | 2024-04-06 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Formación de brigadas de emergencia | Rescate Norte SAS | Fijo mensual | 6 | EUR | 244410.17 | 241355.04 | -3055.13 | -1.25 | 26.65 | Capex | Owner Cost | 1.234
9MLDTU6RJK | 2024-09-22 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Cursos de mantenimiento preventivo y correctivo | Técnica Plus SRL | Fijo mensual | 18 | USD | 82439.69 | 76372.13 | -6067.56 | -7.36 | 90.63 | Capex | Owner Cost | 1.235
82N2WRER4T | 2024-09-02 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión de permisos y licencias | Tramitación de permisos ante organismos nacionales/provinciales | GestPermits SA | Lump Sum | 7 | USD | 257103.77 | 236946.83 | -20156.94 | -7.84 | 14.82 | Capex | Owner Cost | 1.236
KW6EAWLJIG | 2023-09-29 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión de permisos y licencias | Honorarios y tasas administrativas | Gobierno Provincial | Costo directo | 12 | ARS | 20399.86 | 20540.62 | 140.76 | 0.69 | 32.32 | Capex | Owner Cost | 1.237
TY0MYD87L4 | 2024-01-19 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión de permisos y licencias | Estudios técnicos requeridos para obtención de permisos | GeoLegal SRL | Lump Sum | 7 | EUR | 265022.66 | 266082.75 | 1060.09 | 0.4 | 59.3 | Capex | Owner Cost | 1.238
G65FBHYQCE | 2024-04-29 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión de permisos y licencias | Gestión de servidumbres y derechos de uso | Dominio & Derecho SA | Lump Sum | 15 | USD | 418460.19 | 431055.84 | 12595.65 | 3.01 | 43.53 | Capex | Owner Cost | 1.239
XC7GJPTKSQ | 2024-01-25 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos logísticos del propietario | Movilidad y traslados de personal (alojamiento, viáticos, vuelos) | MoveAndStay SA | Fijo mensual | 12 | EUR | 114232.67 | 110051.75 | -4180.92 | -3.66 | 91.83 | Capex | Owner Cost | 1.240
H88OILB7VQ | 2023-08-07 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos logísticos del propietario | Compra o alquiler de vehículos para staff | RentMining SA | Fijo mensual | 9 | EUR | 485148.31 | 481461.18 | -3687.13 | -0.76 | 96.79 | Capex | Owner Cost | 1.241
NO7YEEF1MD | 2025-02-12 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos logísticos del propietario | Equipamiento informático y de comunicaciones para la oficina técnica | TecnoData SA | Compra directa | 8 | EUR | 190078 | 187416.91 | -2661.09 | -1.4 | 78.95 | Capex | Owner Cost | 1.242
XS4R0PSB9X | 2025-05-07 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos logísticos del propietario | Gasto en insumos y equipamiento de oficina del propietario | Proveeduría Norte SRL | Compra directa | 12 | ARS | 235991.62 | 240923.84 | 4932.22 | 2.09 | 55.33 | Capex | Owner Cost | 1.243
OKJNIWS8QA | 2023-07-17 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos de aseguramiento | Pólizas de seguros generales del proyecto (CAR, EAR, responsabilidad civil) | AseguraMinas SA | Lump Sum | 10 | ARS | 303287.54 | 291368.34 | -11919.2 | -3.93 | 58.86 | Capex | Owner Cost | 1.244
OFK91UN4LV | 2025-05-13 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos de aseguramiento | Auditorías y asistencia técnica vinculada a seguros | ControlRisk SA | Hora Hombre | 7 | ARS | 378559.08 | 398660.57 | 20101.49 | 5.31 | 43.77 | Capex | Owner Cost | 1.245
ZT1XKIT0JI | 2023-11-27 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Servicios de relacionamiento comunitario | Comunidad Activa SRL | Fijo mensual | 22 | EUR | 66288.68 | 68926.97 | 2638.29 | 3.98 | 17.05 | Capex | Owner Cost | 1.246
SK31E0WWLP | 2024-03-03 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Programas de responsabilidad social empresaria (RSE) | Impacto Social SA | Fijo mensual | 9 | ARS | 164566.31 | 154823.98 | -9742.33 | -5.92 | 19.54 | Capex | Owner Cost | 1.247
GNCTBLCHKV | 2023-10-09 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Costos asociados a mesas de diálogo o compensaciones | ComDialogos SA | Lump Sum | 24 | EUR | 11692.5 | 11141.78 | -550.72 | -4.71 | 36.7 | Capex | Owner Cost | 1.248
19N7IR6877 | 2023-08-11 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Servicios de prensa y comunicación | Medios Integrales SRL | Fijo mensual | 11 | EUR | 410197.82 | 410813.12 | 615.3 | 0.15 | 76.71 | Capex | Owner Cost | 1.249
X6OY63WULY | 2024-03-27 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Compra de terrenos o derechos de uso de superficie | Propiedades Andinas SRL | Compra directa | 20 | USD | 78735.72 | 81830.03 | 3094.31 | 3.93 | 54.58 | Capex | Owner Cost | 1.250
D27BBMKJJS | 2023-10-16 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Adecuación de infraestructuras existentes | InfraNorte SRL | Lump Sum | 20 | USD | 464985.67 | 466427.13 | 1441.46 | 0.31 | 77.04 | Capex | Owner Cost | 1.251
ORQUCSM8F6 | 2023-07-18 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Consultoría financiera (por ejemplo, para project finance) | Consultfin SA | Fijo mensual | 24 | ARS | 483016.83 | 481084.76 | -1932.07 | -0.4 | 14.1 | Capex | Owner Cost | 1.252
475NE4R3RE | 2024-09-02 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Revisión técnica de ingeniería entregable por contratistas EPC | INGEVAL S.A. | Hora Hombre | 9 | EUR | 149416.6 | 158635.6 | 9219 | 6.17 | 97.89 | Capex | Owner Cost | 1.338
9R4OEIKAJ5 | 2024-06-03 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Asistencia a reuniones de coordinación técnica | INGEVAL S.A. | Hora Hombre | 18 | EUR | 126606.69 | 127125.78 | 519.09 | 0.41 | 56.23 | Capex | Owner Cost | 1.339
ZRD0CMHGMM | 2023-10-24 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Control documental de ingeniería | EDOC Solutions | Fijo mensual | 16 | EUR | 151871.5 | 152387.86 | 516.36 | 0.34 | 29.81 | Capex | Owner Cost | 1.340
KWR6ZXIL58 | 2024-05-07 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Auditoría técnica de diseños | CONSULTEK SRL | Por hito | 23 | ARS | 331834.45 | 338371.59 | 6537.14 | 1.97 | 95.73 | Capex | Owner Cost | 1.341
9DR83DFGTH | 2024-10-08 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Soporte para evaluación de alternativas técnicas | INGEVAL S.A. | Hora Hombre | 4 | USD | 273261.9 | 269354.25 | -3907.65 | -1.43 | 46.54 | Capex | Owner Cost | 1.342
DVE0QY0HZ4 | 2023-06-16 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Servicios de Project Management Office (PMO) | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 3 | EUR | 393943.93 | 377280.1 | -16663.83 | -4.23 | 45.9 | Capex | Owner Cost | 1.343
3YRYFXLCE3 | 2023-09-13 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Supervisión de cronograma, costos y avances | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 12 | USD | 22513.45 | 22308.58 | -204.87 | -0.91 | 74.57 | Capex | Owner Cost | 1.344
O0W3QMP3PW | 2024-07-12 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Revisión y validación de valorizaciones mensuales | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 22 | USD | 52490.68 | 50333.31 | -2157.37 | -4.11 | 92.9 | Capex | Owner Cost | 1.345
CQFQLMYLMB | 2024-12-15 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Gestión de riesgos y control documental | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 13 | ARS | 221047.14 | 202678.12 | -18369.02 | -8.31 | 52.92 | Capex | Owner Cost | 1.346
NF9PUMM27C | 2024-07-28 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Coordinación con stakeholders (empresas, comunidades, gobierno) | SocialConnect SA | Fijo mensual | 17 | EUR | 330040.84 | 329578.78 | -462.06 | -0.14 | 65.25 | Capex | Owner Cost | 1.347
TME2G8O9A2 | 2023-05-02 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Servicios de inspección técnica de obra (ITO) | INSPECTEC SA | Hora Hombre | 14 | EUR | 320817.02 | 277025.5 | -43791.52 | -13.65 | 18.33 | Capex | Owner Cost | 1.348
ZYL3QBN7EU | 2023-08-30 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Control de calidad QA/QC | QA Solutions | Hora Hombre | 9 | EUR | 102168.11 | 100921.66 | -1246.45 | -1.22 | 13.57 | Capex | Owner Cost | 1.349
2115BY2XV8 | 2023-10-19 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Verificación de cumplimiento de normas de seguridad | SafetyPro Argentina | Hora Hombre | 19 | ARS | 105126.75 | 96979.43 | -8147.32 | -7.75 | 79.48 | Capex | Owner Cost | 1.350
O72N2LO2L4 | 2023-07-30 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Relevamientos fotográficos y reportes semanales | DRONEX Studio | Lump Sum | 23 | ARS | 131662.03 | 139811.91 | 8149.88 | 6.19 | 93.55 | Capex | Owner Cost | 1.351
A3X85NA92J | 2024-06-15 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Servicios topográficos independientes | TopoAnd | Fijo mensual | 19 | ARS | 473688.83 | 471936.18 | -1752.65 | -0.37 | 79.7 | Capex | Owner Cost | 1.352
WPUOHF96EW | 2023-03-11 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Estudios ambientales complementarios (por ejemplo: líneas base adicionales) | EcoEstudios SRL | Lump Sum | 17 | USD | 174127.08 | 168711.73 | -5415.35 | -3.11 | 55.86 | Capex | Owner Cost | 1.353
X49WWB01Z7 | 2023-07-14 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Asesoramiento legal, regulatorio y aduanero | Legalia Group | Hora Hombre | 16 | ARS | 417756.55 | 451929.04 | 34172.49 | 8.18 | 79.63 | Capex | Owner Cost | 1.354
Y9TYTHRV2E | 2024-12-25 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Estudios de factibilidad, optimización o benchmarking | Mineral Consulting SA | Lump Sum | 17 | USD | 266591.47 | 278614.75 | 12023.28 | 4.51 | 25.91 | Capex | Owner Cost | 1.355
W0TRRIKZR3 | 2024-10-05 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Servicios de due diligence | Diligentia Partners | Lump Sum | 5 | EUR | 307485.83 | 278705.16 | -28780.67 | -9.36 | 86.54 | Capex | Owner Cost | 1.356
CP0CYMF27A | 2025-04-29 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Asesores técnicos en energía, procesos o seguridad | EnerSafe Consulting | Hora Hombre | 4 | USD | 437177.25 | 431013.05 | -6164.2 | -1.41 | 68.7 | Capex | Owner Cost | 1.357
DJS1VFIKM6 | 2023-05-06 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Entrenamiento técnico para operadores | TrainMining SA | Por hito | 10 | USD | 230712.11 | 231934.88 | 1222.77 | 0.53 | 86.46 | Capex | Owner Cost | 1.358
QTTW3N6P3W | 2023-07-07 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Capacitaciones en HSE, procedimientos, sistemas SCADA, etc. | SCADA Formación Integral | Por hito | 1 | EUR | 14307.05 | 13902.16 | -404.89 | -2.83 | 70.86 | Capex | Owner Cost | 1.359
DR5EX9RL5W | 2025-01-28 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Formación de brigadas de emergencia | Rescate Norte SAS | Fijo mensual | 23 | USD | 413949.41 | 431376.68 | 17427.27 | 4.21 | 99.54 | Capex | Owner Cost | 1.360
GV4I48Y5NO | 2024-02-02 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Cursos de mantenimiento preventivo y correctivo | Técnica Plus SRL | Fijo mensual | 17 | ARS | 126543.28 | 120937.41 | -5605.87 | -4.43 | 39.72 | Capex | Owner Cost | 1.361
ZMVUQQQWT9 | 2023-05-27 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión de permisos y licencias | Tramitación de permisos ante organismos nacionales/provinciales | GestPermits SA | Lump Sum | 1 | EUR | 67147.72 | 68457.1 | 1309.38 | 1.95 | 60 | Capex | Owner Cost | 1.362
2OGTDU6PLP | 2023-09-01 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión de permisos y licencias | Honorarios y tasas administrativas | Gobierno Provincial | Costo directo | 4 | ARS | 337454.26 | 336441.9 | -1012.36 | -0.3 | 52.62 | Capex | Owner Cost | 1.363
ZR31V9CEI8 | 2024-08-01 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión de permisos y licencias | Estudios técnicos requeridos para obtención de permisos | GeoLegal SRL | Lump Sum | 6 | EUR | 256593.66 | 269012.79 | 12419.13 | 4.84 | 80.2 | Capex | Owner Cost | 1.364
RQ9051WF7I | 2024-01-01 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión de permisos y licencias | Gestión de servidumbres y derechos de uso | Dominio & Derecho SA | Lump Sum | 17 | EUR | 139156.99 | 146170.5 | 7013.51 | 5.04 | 39.52 | Capex | Owner Cost | 1.365
QFTPYD2R4H | 2023-04-19 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos logísticos del propietario | Movilidad y traslados de personal (alojamiento, viáticos, vuelos) | MoveAndStay SA | Fijo mensual | 17 | USD | 261900.97 | 257946.27 | -3954.7 | -1.51 | 90.48 | Capex | Owner Cost | 1.366
UT31MW5WFT | 2024-12-01 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos logísticos del propietario | Compra o alquiler de vehículos para staff | RentMining SA | Fijo mensual | 16 | ARS | 230094.23 | 217416.04 | -12678.19 | -5.51 | 21.51 | Capex | Owner Cost | 1.367
MLM0GWWM4R | 2023-03-24 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos logísticos del propietario | Equipamiento informático y de comunicaciones para la oficina técnica | TecnoData SA | Compra directa | 1 | EUR | 25543.94 | 26596.35 | 1052.41 | 4.12 | 89.8 | Capex | Owner Cost | 1.368
YRBNO66FAK | 2025-06-08 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos logísticos del propietario | Gasto en insumos y equipamiento de oficina del propietario | Proveeduría Norte SRL | Compra directa | 24 | ARS | 248541.4 | 269120.63 | 20579.23 | 8.28 | 87.94 | Capex | Owner Cost | 1.369
HMGXO36YZ3 | 2023-08-02 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos de aseguramiento | Pólizas de seguros generales del proyecto (CAR, EAR, responsabilidad civil) | AseguraMinas SA | Lump Sum | 2 | EUR | 451660.62 | 467920.4 | 16259.78 | 3.6 | 18.14 | Capex | Owner Cost | 1.370
9AJ4YRQ3T8 | 2024-01-09 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos de aseguramiento | Auditorías y asistencia técnica vinculada a seguros | ControlRisk SA | Hora Hombre | 19 | USD | 487632.99 | 442819.52 | -44813.47 | -9.19 | 85.85 | Capex | Owner Cost | 1.371
CYFKHOYXDI | 2023-07-01 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Servicios de relacionamiento comunitario | Comunidad Activa SRL | Fijo mensual | 21 | USD | 317818.11 | 333232.29 | 15414.18 | 4.85 | 10.96 | Capex | Owner Cost | 1.372
RB2JP8C0P6 | 2023-12-23 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Programas de responsabilidad social empresaria (RSE) | Impacto Social SA | Fijo mensual | 2 | EUR | 193236.26 | 194395.68 | 1159.42 | 0.6 | 69.05 | Capex | Owner Cost | 1.373
O20T3R5ISG | 2023-11-23 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Costos asociados a mesas de diálogo o compensaciones | ComDialogos SA | Lump Sum | 9 | EUR | 446496.36 | 452479.41 | 5983.05 | 1.34 | 41.32 | Capex | Owner Cost | 1.374
1ZDWC0KH25 | 2024-05-30 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Servicios de prensa y comunicación | Medios Integrales SRL | Fijo mensual | 17 | ARS | 29636.9 | 28890.05 | -746.85 | -2.52 | 73.36 | Capex | Owner Cost | 1.375
MWIJWU60D8 | 2024-07-17 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Compra de terrenos o derechos de uso de superficie | Propiedades Andinas SRL | Compra directa | 14 | USD | 249223.58 | 269011.93 | 19788.35 | 7.94 | 46.39 | Capex | Owner Cost | 1.376
H1WSFQ6WSQ | 2024-09-19 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Adecuación de infraestructuras existentes | InfraNorte SRL | Lump Sum | 22 | USD | 260497.49 | 268885.51 | 8388.02 | 3.22 | 22.34 | Capex | Owner Cost | 1.377
N4CE6ZIBVB | 2024-07-29 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Consultoría financiera (por ejemplo, para project finance) | Consultfin SA | Fijo mensual | 19 | USD | 191799.25 | 195405.08 | 3605.83 | 1.88 | 70.73 | Capex | Owner Cost | 1.378
3WKOK3HJH4 | 2024-03-20 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Revisión técnica de ingeniería entregable por contratistas EPC | INGEVAL S.A. | Hora Hombre | 1 | USD | 403879.15 | 398103.68 | -5775.47 | -1.43 | 90.2 | Capex | Owner Cost | 1.464
J26JIVC5W0 | 2025-03-27 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Asistencia a reuniones de coordinación técnica | INGEVAL S.A. | Hora Hombre | 2 | USD | 101452.95 | 106271.97 | 4819.02 | 4.75 | 36.26 | Capex | Owner Cost | 1.465
160S8XB258 | 2024-10-25 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Control documental de ingeniería | EDOC Solutions | Fijo mensual | 12 | USD | 84213.32 | 83724.88 | -488.44 | -0.58 | 94.14 | Capex | Owner Cost | 1.466
CMQF5727EG | 2024-06-08 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Auditoría técnica de diseños | CONSULTEK SRL | Por hito | 24 | ARS | 42305.31 | 44818.25 | 2512.94 | 5.94 | 19.97 | Capex | Owner Cost | 1.467
2XVP861P4T | 2025-04-01 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Soporte para evaluación de alternativas técnicas | INGEVAL S.A. | Hora Hombre | 8 | EUR | 236265.4 | 229909.86 | -6355.54 | -2.69 | 90.22 | Capex | Owner Cost | 1.468
OT4ZQNHYY5 | 2024-12-03 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Servicios de Project Management Office (PMO) | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 9 | USD | 427315.83 | 402958.83 | -24357 | -5.7 | 93.55 | Capex | Owner Cost | 1.469
N7485NQ62M | 2024-10-24 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Supervisión de cronograma, costos y avances | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 13 | ARS | 58592.41 | 59201.77 | 609.36 | 1.04 | 25.42 | Capex | Owner Cost | 1.470
TWHL86CK86 | 2024-07-21 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Revisión y validación de valorizaciones mensuales | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 20 | USD | 466249.75 | 467508.62 | 1258.87 | 0.27 | 45.13 | Capex | Owner Cost | 1.471
C5V1C5R9FZ | 2025-04-05 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Gestión de riesgos y control documental | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 13 | ARS | 28247.26 | 28591.88 | 344.62 | 1.22 | 28.18 | Capex | Owner Cost | 1.472
LUVDYR1PX3 | 2023-09-05 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Coordinación con stakeholders (empresas, comunidades, gobierno) | SocialConnect SA | Fijo mensual | 8 | USD | 447596.7 | 417562.96 | -30033.74 | -6.71 | 68.27 | Capex | Owner Cost | 1.473
M74KJG8IY6 | 2023-04-26 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Servicios de inspección técnica de obra (ITO) | INSPECTEC SA | Hora Hombre | 7 | EUR | 123932.77 | 113547.2 | -10385.57 | -8.38 | 65.41 | Capex | Owner Cost | 1.474
2OMQR4YB6Z | 2023-04-28 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Control de calidad QA/QC | QA Solutions | Hora Hombre | 24 | USD | 392375.21 | 391590.46 | -784.75 | -0.2 | 57.14 | Capex | Owner Cost | 1.475
F37QPKCHZG | 2024-02-15 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Verificación de cumplimiento de normas de seguridad | SafetyPro Argentina | Hora Hombre | 3 | EUR | 140703.29 | 139788.72 | -914.57 | -0.65 | 54.69 | Capex | Owner Cost | 1.476
BOHJFU8D3P | 2025-05-19 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Relevamientos fotográficos y reportes semanales | DRONEX Studio | Lump Sum | 10 | ARS | 489088.94 | 476372.63 | -12716.31 | -2.6 | 87.53 | Capex | Owner Cost | 1.477
G65Z5I05CL | 2025-02-04 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Servicios topográficos independientes | TopoAnd | Fijo mensual | 15 | ARS | 255347.7 | 247074.43 | -8273.27 | -3.24 | 31.75 | Capex | Owner Cost | 1.478
ANNJ559592 | 2023-05-17 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Estudios ambientales complementarios (por ejemplo: líneas base adicionales) | EcoEstudios SRL | Lump Sum | 24 | USD | 336411.32 | 330120.43 | -6290.89 | -1.87 | 41.03 | Capex | Owner Cost | 1.479
B1VHUD94W8 | 2025-05-29 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Asesoramiento legal, regulatorio y aduanero | Legalia Group | Hora Hombre | 21 | USD | 68229.92 | 68032.05 | -197.87 | -0.29 | 68.13 | Capex | Owner Cost | 1.480
3P7MKKAVMP | 2024-04-30 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Estudios de factibilidad, optimización o benchmarking | Mineral Consulting SA | Lump Sum | 15 | USD | 176044.35 | 180357.44 | 4313.09 | 2.45 | 39.11 | Capex | Owner Cost | 1.481
3PM7IHRDLM | 2024-10-13 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Servicios de due diligence | Diligentia Partners | Lump Sum | 3 | EUR | 233783.28 | 229692.07 | -4091.21 | -1.75 | 90.28 | Capex | Owner Cost | 1.482
7WC2TBKKUT | 2023-08-26 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Asesores técnicos en energía, procesos o seguridad | EnerSafe Consulting | Hora Hombre | 11 | ARS | 384736.77 | 393393.35 | 8656.58 | 2.25 | 62.01 | Capex | Owner Cost | 1.483
J45Y6562O1 | 2025-01-02 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Entrenamiento técnico para operadores | TrainMining SA | Por hito | 15 | USD | 324411.2 | 312472.87 | -11938.33 | -3.68 | 70.47 | Capex | Owner Cost | 1.484
5GHZGJIR9O | 2024-07-24 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Capacitaciones en HSE, procedimientos, sistemas SCADA, etc. | SCADA Formación Integral | Por hito | 14 | ARS | 402784.77 | 413015.5 | 10230.73 | 2.54 | 85.96 | Capex | Owner Cost | 1.485
WFD3YZURC4 | 2023-12-17 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Formación de brigadas de emergencia | Rescate Norte SAS | Fijo mensual | 15 | EUR | 393735.29 | 406689.18 | 12953.89 | 3.29 | 26.37 | Capex | Owner Cost | 1.486
SVYSPYILYB | 2024-07-15 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Cursos de mantenimiento preventivo y correctivo | Técnica Plus SRL | Fijo mensual | 23 | ARS | 140336.03 | 128912.68 | -11423.35 | -8.14 | 23.17 | Capex | Owner Cost | 1.487
ZS8PLXTVRK | 2023-08-01 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión de permisos y licencias | Tramitación de permisos ante organismos nacionales/provinciales | GestPermits SA | Lump Sum | 7 | ARS | 70398.62 | 72559.86 | 2161.24 | 3.07 | 89.07 | Capex | Owner Cost | 1.488
KCMDJ7V2Y7 | 2024-07-29 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión de permisos y licencias | Honorarios y tasas administrativas | Gobierno Provincial | Costo directo | 3 | EUR | 68714.76 | 68068.84 | -645.92 | -0.94 | 29.06 | Capex | Owner Cost | 1.489
SSR3OUN87H | 2023-08-22 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión de permisos y licencias | Estudios técnicos requeridos para obtención de permisos | GeoLegal SRL | Lump Sum | 5 | ARS | 499543.13 | 533212.34 | 33669.21 | 6.74 | 40.12 | Capex | Owner Cost | 1.490
MG35EJDAXG | 2025-03-08 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión de permisos y licencias | Gestión de servidumbres y derechos de uso | Dominio & Derecho SA | Lump Sum | 1 | EUR | 478477.75 | 483836.7 | 5358.95 | 1.12 | 60.3 | Capex | Owner Cost | 1.491
C3S37NKQE2 | 2025-05-24 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos logísticos del propietario | Movilidad y traslados de personal (alojamiento, viáticos, vuelos) | MoveAndStay SA | Fijo mensual | 16 | EUR | 231814.76 | 243475.04 | 11660.28 | 5.03 | 58.15 | Capex | Owner Cost | 1.492
YSSJ6QI96W | 2023-11-04 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos logísticos del propietario | Compra o alquiler de vehículos para staff | RentMining SA | Fijo mensual | 11 | USD | 417778.89 | 403281.96 | -14496.93 | -3.47 | 90.07 | Capex | Owner Cost | 1.493
9TO2DK3O1I | 2024-08-22 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos logísticos del propietario | Equipamiento informático y de comunicaciones para la oficina técnica | TecnoData SA | Compra directa | 11 | EUR | 183723.67 | 182364.11 | -1359.56 | -0.74 | 91.12 | Capex | Owner Cost | 1.494
1ZNM966E49 | 2023-08-26 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos logísticos del propietario | Gasto en insumos y equipamiento de oficina del propietario | Proveeduría Norte SRL | Compra directa | 22 | EUR | 311459.34 | 303174.52 | -8284.82 | -2.66 | 92.85 | Capex | Owner Cost | 1.495
147PQCCY6F | 2025-03-23 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos de aseguramiento | Pólizas de seguros generales del proyecto (CAR, EAR, responsabilidad civil) | AseguraMinas SA | Lump Sum | 1 | USD | 139800.49 | 136920.6 | -2879.89 | -2.06 | 99.51 | Capex | Owner Cost | 1.496
RX520H8U9W | 2025-06-13 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos de aseguramiento | Auditorías y asistencia técnica vinculada a seguros | ControlRisk SA | Hora Hombre | 7 | ARS | 19062.87 | 19642.38 | 579.51 | 3.04 | 81.14 | Capex | Owner Cost | 1.497
HFEK56SX51 | 2025-04-27 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Servicios de relacionamiento comunitario | Comunidad Activa SRL | Fijo mensual | 13 | USD | 268061.48 | 274387.73 | 6326.25 | 2.36 | 59.7 | Capex | Owner Cost | 1.498
IB7WCZ3M1Z | 2023-12-02 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Programas de responsabilidad social empresaria (RSE) | Impacto Social SA | Fijo mensual | 6 | USD | 316865.09 | 304032.05 | -12833.04 | -4.05 | 96.56 | Capex | Owner Cost | 1.499
HLGXTWDMDC | 2023-09-18 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Costos asociados a mesas de diálogo o compensaciones | ComDialogos SA | Lump Sum | 22 | USD | 163312.2 | 155930.49 | -7381.71 | -4.52 | 13.19 | Capex | Owner Cost | 1.500
47UON31PLM | 2024-12-20 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Servicios de prensa y comunicación | Medios Integrales SRL | Fijo mensual | 4 | ARS | 393275.46 | 431973.77 | 38698.31 | 9.84 | 58.93 | Capex | Owner Cost | 1.501
6PMRF8FVRK | 2025-01-07 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Compra de terrenos o derechos de uso de superficie | Propiedades Andinas SRL | Compra directa | 9 | ARS | 391770.19 | 357216.06 | -34554.13 | -8.82 | 34.01 | Capex | Owner Cost | 1.502
AJTD26NX4Q | 2024-12-15 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Adecuación de infraestructuras existentes | InfraNorte SRL | Lump Sum | 11 | EUR | 82538.27 | 87523.58 | 4985.31 | 6.04 | 34 | Capex | Owner Cost | 1.503
UINMQSVN1U | 2025-01-23 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Consultoría financiera (por ejemplo, para project finance) | Consultfin SA | Fijo mensual | 9 | ARS | 225995.37 | 206966.56 | -19028.81 | -8.42 | 54.38 | Capex | Owner Cost | 1.504
RC2NLJZM6U | 2023-07-20 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Revisión técnica de ingeniería entregable por contratistas EPC | INGEVAL S.A. | Hora Hombre | 22 | USD | 55647.32 | 53382.47 | -2264.85 | -4.07 | 28.25 | Capex | Owner Cost | 1.590
A8X325M7SC | 2024-06-13 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Asistencia a reuniones de coordinación técnica | INGEVAL S.A. | Hora Hombre | 15 | USD | 301048.77 | 305865.55 | 4816.78 | 1.6 | 45.24 | Capex | Owner Cost | 1.591
WQ7N3HMUTN | 2024-04-18 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Control documental de ingeniería | EDOC Solutions | Fijo mensual | 18 | ARS | 154583.76 | 140856.72 | -13727.04 | -8.88 | 58.18 | Capex | Owner Cost | 1.592
TTMCX4P7P2 | 2023-08-28 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Auditoría técnica de diseños | CONSULTEK SRL | Por hito | 19 | USD | 435166.86 | 442564.7 | 7397.84 | 1.7 | 36.72 | Capex | Owner Cost | 1.593
C9VOME8QIU | 2025-04-25 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Soporte para evaluación de alternativas técnicas | INGEVAL S.A. | Hora Hombre | 7 | USD | 14912.83 | 15102.22 | 189.39 | 1.27 | 84.25 | Capex | Owner Cost | 1.594
TZKNCLH6M5 | 2023-09-02 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Servicios de Project Management Office (PMO) | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 6 | USD | 406648.61 | 418888.73 | 12240.12 | 3.01 | 26.56 | Capex | Owner Cost | 1.595
9VJ1KF8FRJ | 2024-06-23 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Supervisión de cronograma, costos y avances | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 2 | ARS | 391408.64 | 404325.13 | 12916.49 | 3.3 | 19 | Capex | Owner Cost | 1.596
6JUH36YSB2 | 2024-05-26 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Revisión y validación de valorizaciones mensuales | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 2 | ARS | 311247.09 | 296338.35 | -14908.74 | -4.79 | 70.69 | Capex | Owner Cost | 1.597
HFAXWTYBE9 | 2024-08-03 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Gestión de riesgos y control documental | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 22 | EUR | 186510.03 | 197029.2 | 10519.17 | 5.64 | 64.04 | Capex | Owner Cost | 1.598
OOXARBVJ57 | 2024-05-28 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Coordinación con stakeholders (empresas, comunidades, gobierno) | SocialConnect SA | Fijo mensual | 4 | USD | 97843.09 | 96610.27 | -1232.82 | -1.26 | 39.8 | Capex | Owner Cost | 1.599
PLFPFFHCL6 | 2025-01-05 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Servicios de inspección técnica de obra (ITO) | INSPECTEC SA | Hora Hombre | 21 | ARS | 148894.24 | 138158.97 | -10735.27 | -7.21 | 92.1 | Capex | Owner Cost | 1.600
IL42LE85VA | 2023-05-22 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Control de calidad QA/QC | QA Solutions | Hora Hombre | 18 | ARS | 209041.67 | 184876.45 | -24165.22 | -11.56 | 44.56 | Capex | Owner Cost | 1.601
NLICK02SOL | 2023-09-03 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Verificación de cumplimiento de normas de seguridad | SafetyPro Argentina | Hora Hombre | 24 | ARS | 38806.19 | 41348 | 2541.81 | 6.55 | 62.63 | Capex | Owner Cost | 1.602
IR13YR4AOZ | 2024-11-28 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Relevamientos fotográficos y reportes semanales | DRONEX Studio | Lump Sum | 18 | ARS | 146809.45 | 138940.46 | -7868.99 | -5.36 | 36.54 | Capex | Owner Cost | 1.603
N8CZWV3646 | 2025-05-16 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Servicios topográficos independientes | TopoAnd | Fijo mensual | 2 | USD | 164167.62 | 152659.47 | -11508.15 | -7.01 | 61.45 | Capex | Owner Cost | 1.604
L86UP11J8G | 2023-08-30 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Estudios ambientales complementarios (por ejemplo: líneas base adicionales) | EcoEstudios SRL | Lump Sum | 5 | USD | 220868.07 | 224755.35 | 3887.28 | 1.76 | 60.36 | Capex | Owner Cost | 1.605
CMN6KYP66M | 2023-07-26 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Asesoramiento legal, regulatorio y aduanero | Legalia Group | Hora Hombre | 7 | ARS | 373871.32 | 372114.12 | -1757.2 | -0.47 | 11.42 | Capex | Owner Cost | 1.606
ZVI9KNA8R8 | 2024-03-29 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Estudios de factibilidad, optimización o benchmarking | Mineral Consulting SA | Lump Sum | 5 | USD | 18745.25 | 19598.16 | 852.91 | 4.55 | 12.26 | Capex | Owner Cost | 1.607
3U8BHE5AHP | 2025-01-19 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Servicios de due diligence | Diligentia Partners | Lump Sum | 12 | EUR | 83273.87 | 81158.71 | -2115.16 | -2.54 | 86.62 | Capex | Owner Cost | 1.608
5F7URAQ1FX | 2024-01-09 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Asesores técnicos en energía, procesos o seguridad | EnerSafe Consulting | Hora Hombre | 1 | ARS | 59511.13 | 58606.56 | -904.57 | -1.52 | 88.1 | Capex | Owner Cost | 1.609
NUQKI9O2SG | 2024-06-04 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Entrenamiento técnico para operadores | TrainMining SA | Por hito | 16 | EUR | 60079.34 | 64044.58 | 3965.24 | 6.6 | 91.2 | Capex | Owner Cost | 1.610
YWPPUNF4CR | 2023-10-25 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Capacitaciones en HSE, procedimientos, sistemas SCADA, etc. | SCADA Formación Integral | Por hito | 24 | ARS | 446272.19 | 461222.31 | 14950.12 | 3.35 | 74.41 | Capex | Owner Cost | 1.611
5PQRZ6DVE7 | 2023-03-20 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Formación de brigadas de emergencia | Rescate Norte SAS | Fijo mensual | 14 | EUR | 152988.68 | 143182.11 | -9806.57 | -6.41 | 94.72 | Capex | Owner Cost | 1.612
5DLS3VO9H8 | 2023-08-02 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Cursos de mantenimiento preventivo y correctivo | Técnica Plus SRL | Fijo mensual | 12 | ARS | 411700.95 | 410301.17 | -1399.78 | -0.34 | 80.9 | Capex | Owner Cost | 1.613
QP2IZ5888I | 2025-02-28 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión de permisos y licencias | Tramitación de permisos ante organismos nacionales/provinciales | GestPermits SA | Lump Sum | 4 | USD | 114165.59 | 109987.13 | -4178.46 | -3.66 | 58.01 | Capex | Owner Cost | 1.614
OADLCLLZHT | 2023-12-15 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión de permisos y licencias | Honorarios y tasas administrativas | Gobierno Provincial | Costo directo | 20 | EUR | 70428.62 | 70407.49 | -21.13 | -0.03 | 86.67 | Capex | Owner Cost | 1.615
5LD0K6LBJ6 | 2024-02-04 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión de permisos y licencias | Estudios técnicos requeridos para obtención de permisos | GeoLegal SRL | Lump Sum | 13 | USD | 366595.29 | 375650.19 | 9054.9 | 2.47 | 86.63 | Capex | Owner Cost | 1.616
PACLN44XN8 | 2024-11-04 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión de permisos y licencias | Gestión de servidumbres y derechos de uso | Dominio & Derecho SA | Lump Sum | 24 | USD | 430130.27 | 445055.79 | 14925.52 | 3.47 | 25.37 | Capex | Owner Cost | 1.617
Z966B0K8S6 | 2025-01-24 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos logísticos del propietario | Movilidad y traslados de personal (alojamiento, viáticos, vuelos) | MoveAndStay SA | Fijo mensual | 4 | EUR | 428318.14 | 440696.53 | 12378.39 | 2.89 | 86.77 | Capex | Owner Cost | 1.618
P78LP8POTH | 2024-02-01 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos logísticos del propietario | Compra o alquiler de vehículos para staff | RentMining SA | Fijo mensual | 8 | ARS | 399217.98 | 395585.1 | -3632.88 | -0.91 | 62.34 | Capex | Owner Cost | 1.619
QWQCKTOXMG | 2023-12-05 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos logísticos del propietario | Equipamiento informático y de comunicaciones para la oficina técnica | TecnoData SA | Compra directa | 18 | EUR | 448776.25 | 459053.23 | 10276.98 | 2.29 | 93.57 | Capex | Owner Cost | 1.620
08K9Z8YD7R | 2025-04-23 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos logísticos del propietario | Gasto en insumos y equipamiento de oficina del propietario | Proveeduría Norte SRL | Compra directa | 8 | USD | 401004.14 | 417284.91 | 16280.77 | 4.06 | 70.56 | Capex | Owner Cost | 1.621
OI1882KSPN | 2024-05-24 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos de aseguramiento | Pólizas de seguros generales del proyecto (CAR, EAR, responsabilidad civil) | AseguraMinas SA | Lump Sum | 16 | ARS | 470153 | 491168.84 | 21015.84 | 4.47 | 10.62 | Capex | Owner Cost | 1.622
SVPWBB9YRQ | 2023-04-27 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos de aseguramiento | Auditorías y asistencia técnica vinculada a seguros | ControlRisk SA | Hora Hombre | 20 | ARS | 245145.87 | 256226.46 | 11080.59 | 4.52 | 32.81 | Capex | Owner Cost | 1.623
76O98Q2SL1 | 2024-10-06 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Servicios de relacionamiento comunitario | Comunidad Activa SRL | Fijo mensual | 2 | ARS | 435188.24 | 458470.81 | 23282.57 | 5.35 | 94.35 | Capex | Owner Cost | 1.624
KFEHFACQQL | 2023-08-14 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Programas de responsabilidad social empresaria (RSE) | Impacto Social SA | Fijo mensual | 11 | EUR | 277960.63 | 264785.3 | -13175.33 | -4.74 | 52.95 | Capex | Owner Cost | 1.625
6UX0CXFE98 | 2024-07-20 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Costos asociados a mesas de diálogo o compensaciones | ComDialogos SA | Lump Sum | 20 | USD | 171284.23 | 175480.69 | 4196.46 | 2.45 | 50.75 | Capex | Owner Cost | 1.626
SE1Q848TOB | 2024-01-25 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Servicios de prensa y comunicación | Medios Integrales SRL | Fijo mensual | 1 | USD | 63211.75 | 60974.05 | -2237.7 | -3.54 | 50.51 | Capex | Owner Cost | 1.627
3AIIZS5736 | 2024-02-17 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Compra de terrenos o derechos de uso de superficie | Propiedades Andinas SRL | Compra directa | 7 | USD | 37302.33 | 43595.23 | 6292.9 | 16.87 | 57.83 | Capex | Owner Cost | 1.628
HA0RBK3X6X | 2024-03-18 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Adecuación de infraestructuras existentes | InfraNorte SRL | Lump Sum | 24 | USD | 237129.26 | 233856.88 | -3272.38 | -1.38 | 80.55 | Capex | Owner Cost | 1.629
7QETWU4JE7 | 2024-10-24 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Consultoría financiera (por ejemplo, para project finance) | Consultfin SA | Fijo mensual | 16 | USD | 239317.05 | 246305.11 | 6988.06 | 2.92 | 24.62 | Capex | Owner Cost | 1.630
82IDBH5C5R | 2023-12-16 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Revisión técnica de ingeniería entregable por contratistas EPC | INGEVAL S.A. | Hora Hombre | 18 | USD | 337433.19 | 337601.91 | 168.72 | 0.05 | 73.54 | Capex | Owner Cost | 1.716
ZHX1WWK8RA | 2023-10-02 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Asistencia a reuniones de coordinación técnica | INGEVAL S.A. | Hora Hombre | 11 | USD | 21021.94 | 21803.96 | 782.02 | 3.72 | 81.34 | Capex | Owner Cost | 1.717
AMXRHH4REZ | 2024-03-07 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Control documental de ingeniería | EDOC Solutions | Fijo mensual | 15 | USD | 308528.38 | 297174.54 | -11353.84 | -3.68 | 95.81 | Capex | Owner Cost | 1.718
7WK6E5OWQ5 | 2025-01-12 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Auditoría técnica de diseños | CONSULTEK SRL | Por hito | 23 | EUR | 383136.75 | 395013.99 | 11877.24 | 3.1 | 45.51 | Capex | Owner Cost | 1.719
TXSA3PS1HT | 2025-01-20 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Soporte para evaluación de alternativas técnicas | INGEVAL S.A. | Hora Hombre | 18 | EUR | 287013.02 | 274068.73 | -12944.29 | -4.51 | 12.15 | Capex | Owner Cost | 1.720
74NJFJZAVW | 2025-05-29 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Servicios de Project Management Office (PMO) | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 11 | USD | 463242.83 | 444898.41 | -18344.42 | -3.96 | 86.02 | Capex | Owner Cost | 1.721
IEMHGHUOS9 | 2025-03-12 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Supervisión de cronograma, costos y avances | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 10 | ARS | 200605.02 | 216312.39 | 15707.37 | 7.83 | 57.34 | Capex | Owner Cost | 1.722
VQPLIEF7DY | 2024-08-21 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Revisión y validación de valorizaciones mensuales | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 11 | ARS | 176474.23 | 176915.42 | 441.19 | 0.25 | 95.33 | Capex | Owner Cost | 1.723
Z92FFEPH13 | 2023-10-20 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Gestión de riesgos y control documental | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 5 | USD | 193398.34 | 202391.36 | 8993.02 | 4.65 | 97.4 | Capex | Owner Cost | 1.724
8PSDRWQWHA | 2024-10-21 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Coordinación con stakeholders (empresas, comunidades, gobierno) | SocialConnect SA | Fijo mensual | 19 | ARS | 57085.14 | 54761.77 | -2323.37 | -4.07 | 19.87 | Capex | Owner Cost | 1.725
3GU4J3MEC3 | 2024-04-23 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Servicios de inspección técnica de obra (ITO) | INSPECTEC SA | Hora Hombre | 3 | USD | 26345.87 | 26351.14 | 5.27 | 0.02 | 32.68 | Capex | Owner Cost | 1.726
B1H4V4VPPM | 2024-05-15 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Control de calidad QA/QC | QA Solutions | Hora Hombre | 14 | USD | 178672.33 | 189249.73 | 10577.4 | 5.92 | 91.58 | Capex | Owner Cost | 1.727
HLSC0UOGGR | 2024-06-18 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Verificación de cumplimiento de normas de seguridad | SafetyPro Argentina | Hora Hombre | 24 | ARS | 376580.59 | 342123.47 | -34457.12 | -9.15 | 10.11 | Capex | Owner Cost | 1.728
HCU0WC2SSX | 2024-08-23 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Relevamientos fotográficos y reportes semanales | DRONEX Studio | Lump Sum | 24 | USD | 107948.08 | 104159.1 | -3788.98 | -3.51 | 88.15 | Capex | Owner Cost | 1.729
OTACGVK7JW | 2023-11-05 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Servicios topográficos independientes | TopoAnd | Fijo mensual | 15 | USD | 264361.19 | 260871.62 | -3489.57 | -1.32 | 94.59 | Capex | Owner Cost | 1.730
ZWQJ985PIK | 2024-05-04 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Estudios ambientales complementarios (por ejemplo: líneas base adicionales) | EcoEstudios SRL | Lump Sum | 2 | ARS | 69635.94 | 73556.44 | 3920.5 | 5.63 | 16.51 | Capex | Owner Cost | 1.731
M4Y00ZHONG | 2023-03-16 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Asesoramiento legal, regulatorio y aduanero | Legalia Group | Hora Hombre | 23 | EUR | 306993.69 | 307423.48 | 429.79 | 0.14 | 11.44 | Capex | Owner Cost | 1.732
2BJJRPRQUO | 2024-11-05 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Estudios de factibilidad, optimización o benchmarking | Mineral Consulting SA | Lump Sum | 21 | ARS | 298276.98 | 304272.35 | 5995.37 | 2.01 | 55.39 | Capex | Owner Cost | 1.733
LOCJXRSULW | 2024-09-14 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Servicios de due diligence | Diligentia Partners | Lump Sum | 6 | ARS | 76415.33 | 74222.21 | -2193.12 | -2.87 | 15.8 | Capex | Owner Cost | 1.734
7LD0ECLUZN | 2023-11-18 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Asesores técnicos en energía, procesos o seguridad | EnerSafe Consulting | Hora Hombre | 8 | ARS | 197298.37 | 211050.07 | 13751.7 | 6.97 | 18.18 | Capex | Owner Cost | 1.735
OGJ6FBKMJC | 2023-08-21 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Entrenamiento técnico para operadores | TrainMining SA | Por hito | 20 | USD | 395026.37 | 409839.86 | 14813.49 | 3.75 | 27.86 | Capex | Owner Cost | 1.736
GXOQHQK8G8 | 2023-04-20 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Capacitaciones en HSE, procedimientos, sistemas SCADA, etc. | SCADA Formación Integral | Por hito | 7 | USD | 479444.51 | 461369.45 | -18075.06 | -3.77 | 51.77 | Capex | Owner Cost | 1.737
35RNU9M5GE | 2023-07-29 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Formación de brigadas de emergencia | Rescate Norte SAS | Fijo mensual | 20 | USD | 444389.65 | 393507.04 | -50882.61 | -11.45 | 46.8 | Capex | Owner Cost | 1.738
PKAEWI0UAS | 2024-01-31 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Cursos de mantenimiento preventivo y correctivo | Técnica Plus SRL | Fijo mensual | 5 | ARS | 402175.86 | 386973.61 | -15202.25 | -3.78 | 10.14 | Capex | Owner Cost | 1.739
4S2H8LU20X | 2025-06-02 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión de permisos y licencias | Tramitación de permisos ante organismos nacionales/provinciales | GestPermits SA | Lump Sum | 11 | ARS | 125992.23 | 131346.9 | 5354.67 | 4.25 | 65.46 | Capex | Owner Cost | 1.740
F54HS5P893 | 2024-04-07 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión de permisos y licencias | Honorarios y tasas administrativas | Gobierno Provincial | Costo directo | 8 | ARS | 489578.02 | 490165.51 | 587.49 | 0.12 | 16.4 | Capex | Owner Cost | 1.741
8L8Z67227R | 2023-07-10 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión de permisos y licencias | Estudios técnicos requeridos para obtención de permisos | GeoLegal SRL | Lump Sum | 7 | USD | 335592.68 | 332807.26 | -2785.42 | -0.83 | 87.54 | Capex | Owner Cost | 1.742
NN2IPC19M8 | 2023-08-03 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión de permisos y licencias | Gestión de servidumbres y derechos de uso | Dominio & Derecho SA | Lump Sum | 22 | EUR | 85934.25 | 82325.01 | -3609.24 | -4.2 | 67.76 | Capex | Owner Cost | 1.743
AAGR6U3LM8 | 2023-09-19 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos logísticos del propietario | Movilidad y traslados de personal (alojamiento, viáticos, vuelos) | MoveAndStay SA | Fijo mensual | 11 | EUR | 443549.56 | 493271.47 | 49721.91 | 11.21 | 61.6 | Capex | Owner Cost | 1.744
VHSQI92PS8 | 2023-07-06 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos logísticos del propietario | Compra o alquiler de vehículos para staff | RentMining SA | Fijo mensual | 19 | USD | 440801.18 | 459711.55 | 18910.37 | 4.29 | 81.49 | Capex | Owner Cost | 1.745
HH4AK4AT8I | 2023-06-24 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos logísticos del propietario | Equipamiento informático y de comunicaciones para la oficina técnica | TecnoData SA | Compra directa | 14 | EUR | 113239.08 | 113658.06 | 418.98 | 0.37 | 72.98 | Capex | Owner Cost | 1.746
ALGD1NR06R | 2025-03-06 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos logísticos del propietario | Gasto en insumos y equipamiento de oficina del propietario | Proveeduría Norte SRL | Compra directa | 10 | EUR | 174855.46 | 172302.57 | -2552.89 | -1.46 | 17.97 | Capex | Owner Cost | 1.747
HR4PQUEY65 | 2023-06-25 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos de aseguramiento | Pólizas de seguros generales del proyecto (CAR, EAR, responsabilidad civil) | AseguraMinas SA | Lump Sum | 24 | USD | 498832.58 | 531855.3 | 33022.72 | 6.62 | 10.84 | Capex | Owner Cost | 1.748
9RGFMAUBS2 | 2024-12-26 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos de aseguramiento | Auditorías y asistencia técnica vinculada a seguros | ControlRisk SA | Hora Hombre | 9 | EUR | 215962.69 | 231317.64 | 15354.95 | 7.11 | 78.79 | Capex | Owner Cost | 1.749
I4875EVTU5 | 2023-12-12 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Servicios de relacionamiento comunitario | Comunidad Activa SRL | Fijo mensual | 11 | EUR | 444450.18 | 446094.65 | 1644.47 | 0.37 | 89.12 | Capex | Owner Cost | 1.750
3JO6O6NEDH | 2024-05-31 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Programas de responsabilidad social empresaria (RSE) | Impacto Social SA | Fijo mensual | 9 | ARS | 401622.74 | 398690.89 | -2931.85 | -0.73 | 64.63 | Capex | Owner Cost | 1.751
BSREOTE6L9 | 2023-10-20 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Costos asociados a mesas de diálogo o compensaciones | ComDialogos SA | Lump Sum | 11 | USD | 196855.23 | 217603.77 | 20748.54 | 10.54 | 73.63 | Capex | Owner Cost | 1.752
FCJYMEOGD7 | 2024-11-13 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Servicios de prensa y comunicación | Medios Integrales SRL | Fijo mensual | 19 | ARS | 134079.56 | 132551.05 | -1528.51 | -1.14 | 28.83 | Capex | Owner Cost | 1.753
SEQ0WWJO8P | 2024-06-11 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Compra de terrenos o derechos de uso de superficie | Propiedades Andinas SRL | Compra directa | 14 | USD | 172481.07 | 181432.84 | 8951.77 | 5.19 | 54.41 | Capex | Owner Cost | 1.754
X0HCJGW883 | 2024-02-19 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Adecuación de infraestructuras existentes | InfraNorte SRL | Lump Sum | 2 | ARS | 466325.41 | 478962.83 | 12637.42 | 2.71 | 45.08 | Capex | Owner Cost | 1.755
SS18G60049 | 2024-07-13 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Consultoría financiera (por ejemplo, para project finance) | Consultfin SA | Fijo mensual | 8 | EUR | 168339.07 | 164871.29 | -3467.78 | -2.06 | 22.29 | Capex | Owner Cost | 1.756
B3L7CKJHUZ | 2023-08-24 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Revisión técnica de ingeniería entregable por contratistas EPC | INGEVAL S.A. | Hora Hombre | 1 | USD | 438824.07 | 419384.16 | -19439.91 | -4.43 | 60.52 | Capex | Owner Cost | 1.842
32PL6V4T0P | 2024-09-21 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Asistencia a reuniones de coordinación técnica | INGEVAL S.A. | Hora Hombre | 9 | EUR | 422167.29 | 405618.33 | -16548.96 | -3.92 | 15.28 | Capex | Owner Cost | 1.843
PNQSYR9L2E | 2025-04-29 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Control documental de ingeniería | EDOC Solutions | Fijo mensual | 13 | ARS | 306348.18 | 325035.42 | 18687.24 | 6.1 | 80.21 | Capex | Owner Cost | 1.844
MNYJ11JTUT | 2025-05-05 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Auditoría técnica de diseños | CONSULTEK SRL | Por hito | 19 | ARS | 427735.45 | 434921.41 | 7185.96 | 1.68 | 94.19 | Capex | Owner Cost | 1.845
Q12DW2ULHC | 2024-11-27 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Soporte para evaluación de alternativas técnicas | INGEVAL S.A. | Hora Hombre | 3 | EUR | 321226.84 | 323507.55 | 2280.71 | 0.71 | 62.78 | Capex | Owner Cost | 1.846
P8DL21EDY3 | 2023-11-01 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Servicios de Project Management Office (PMO) | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 21 | EUR | 392324.23 | 404447.05 | 12122.82 | 3.09 | 59.25 | Capex | Owner Cost | 1.847
55L1HZHVDX | 2024-01-23 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Supervisión de cronograma, costos y avances | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 21 | USD | 418317.38 | 441115.68 | 22798.3 | 5.45 | 57.38 | Capex | Owner Cost | 1.848
NPVJJBTKBG | 2024-06-26 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Revisión y validación de valorizaciones mensuales | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 4 | USD | 425300.46 | 428702.86 | 3402.4 | 0.8 | 66.63 | Capex | Owner Cost | 1.849
M3OMV211QH | 2024-08-08 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Gestión de riesgos y control documental | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 17 | USD | 294001.16 | 289973.34 | -4027.82 | -1.37 | 49.85 | Capex | Owner Cost | 1.850
JD3UAC0VRM | 2023-11-02 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Coordinación con stakeholders (empresas, comunidades, gobierno) | SocialConnect SA | Fijo mensual | 17 | USD | 307323.97 | 327023.44 | 19699.47 | 6.41 | 68.75 | Capex | Owner Cost | 1.851
VJXPTR0UCA | 2024-05-24 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Servicios de inspección técnica de obra (ITO) | INSPECTEC SA | Hora Hombre | 10 | EUR | 222957.31 | 224339.65 | 1382.34 | 0.62 | 54.59 | Capex | Owner Cost | 1.852
2792Z73RLW | 2025-03-03 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Control de calidad QA/QC | QA Solutions | Hora Hombre | 10 | ARS | 439038.35 | 421828.05 | -17210.3 | -3.92 | 49.49 | Capex | Owner Cost | 1.853
9ZCBXG85WD | 2024-09-17 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Verificación de cumplimiento de normas de seguridad | SafetyPro Argentina | Hora Hombre | 9 | ARS | 318954.35 | 303931.6 | -15022.75 | -4.71 | 77.65 | Capex | Owner Cost | 1.854
JNOE8GL734 | 2025-02-03 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Relevamientos fotográficos y reportes semanales | DRONEX Studio | Lump Sum | 6 | EUR | 181481.99 | 180211.62 | -1270.37 | -0.7 | 85.37 | Capex | Owner Cost | 1.855
UG5SJJYXNN | 2023-03-12 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Servicios topográficos independientes | TopoAnd | Fijo mensual | 2 | ARS | 317792.72 | 322623.17 | 4830.45 | 1.52 | 81 | Capex | Owner Cost | 1.856
VPZDV5ZBZ1 | 2024-04-15 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Estudios ambientales complementarios (por ejemplo: líneas base adicionales) | EcoEstudios SRL | Lump Sum | 24 | ARS | 113739.08 | 108598.07 | -5141.01 | -4.52 | 60.59 | Capex | Owner Cost | 1.857
JYT7LY7248 | 2023-09-26 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Asesoramiento legal, regulatorio y aduanero | Legalia Group | Hora Hombre | 10 | USD | 489779.05 | 507704.96 | 17925.91 | 3.66 | 58.93 | Capex | Owner Cost | 1.858
PWDZIC9UJ8 | 2024-08-21 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Estudios de factibilidad, optimización o benchmarking | Mineral Consulting SA | Lump Sum | 9 | USD | 169185.56 | 183329.47 | 14143.91 | 8.36 | 69.4 | Capex | Owner Cost | 1.859
ASTNL48CK3 | 2025-02-20 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Servicios de due diligence | Diligentia Partners | Lump Sum | 16 | USD | 317138.92 | 309781.3 | -7357.62 | -2.32 | 38.19 | Capex | Owner Cost | 1.860
HMHJO2DJP7 | 2024-09-19 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Asesores técnicos en energía, procesos o seguridad | EnerSafe Consulting | Hora Hombre | 10 | ARS | 362571.64 | 347814.97 | -14756.67 | -4.07 | 82.67 | Capex | Owner Cost | 1.861
0POP4BWDFK | 2024-01-02 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Entrenamiento técnico para operadores | TrainMining SA | Por hito | 7 | EUR | 211935.48 | 234591.38 | 22655.9 | 10.69 | 87.04 | Capex | Owner Cost | 1.862
18WT0PXPTC | 2023-05-21 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Capacitaciones en HSE, procedimientos, sistemas SCADA, etc. | SCADA Formación Integral | Por hito | 14 | EUR | 255486.33 | 243989.45 | -11496.88 | -4.5 | 41.37 | Capex | Owner Cost | 1.863
FUZ36B22S8 | 2025-01-28 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Formación de brigadas de emergencia | Rescate Norte SAS | Fijo mensual | 19 | EUR | 321896.81 | 328238.18 | 6341.37 | 1.97 | 51.84 | Capex | Owner Cost | 1.864
BX0VDYG7Y5 | 2024-09-08 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Cursos de mantenimiento preventivo y correctivo | Técnica Plus SRL | Fijo mensual | 18 | USD | 405646.04 | 421790.75 | 16144.71 | 3.98 | 58.58 | Capex | Owner Cost | 1.865
X03SROQLYF | 2023-03-13 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión de permisos y licencias | Tramitación de permisos ante organismos nacionales/provinciales | GestPermits SA | Lump Sum | 19 | EUR | 201629.31 | 196467.6 | -5161.71 | -2.56 | 75.34 | Capex | Owner Cost | 1.866
RUTB3OGCMU | 2023-05-31 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión de permisos y licencias | Honorarios y tasas administrativas | Gobierno Provincial | Costo directo | 4 | USD | 311960 | 303537.08 | -8422.92 | -2.7 | 11.92 | Capex | Owner Cost | 1.867
95B9B144DN | 2024-07-29 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión de permisos y licencias | Estudios técnicos requeridos para obtención de permisos | GeoLegal SRL | Lump Sum | 22 | USD | 38707.08 | 37855.52 | -851.56 | -2.2 | 73.53 | Capex | Owner Cost | 1.868
L54JZ10LU8 | 2025-05-18 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión de permisos y licencias | Gestión de servidumbres y derechos de uso | Dominio & Derecho SA | Lump Sum | 22 | USD | 352290.78 | 360146.86 | 7856.08 | 2.23 | 20.24 | Capex | Owner Cost | 1.869
17P84YMFCM | 2024-02-16 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos logísticos del propietario | Movilidad y traslados de personal (alojamiento, viáticos, vuelos) | MoveAndStay SA | Fijo mensual | 22 | USD | 117500.33 | 121577.59 | 4077.26 | 3.47 | 93.82 | Capex | Owner Cost | 1.870
XALAMVEIUH | 2023-05-12 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos logísticos del propietario | Compra o alquiler de vehículos para staff | RentMining SA | Fijo mensual | 2 | EUR | 158436.35 | 155996.43 | -2439.92 | -1.54 | 24.77 | Capex | Owner Cost | 1.871
0GE9I0T9C3 | 2025-06-12 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos logísticos del propietario | Equipamiento informático y de comunicaciones para la oficina técnica | TecnoData SA | Compra directa | 6 | EUR | 13508.63 | 12899.39 | -609.24 | -4.51 | 63.63 | Capex | Owner Cost | 1.872
4OVAFECV7D | 2024-08-07 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos logísticos del propietario | Gasto en insumos y equipamiento de oficina del propietario | Proveeduría Norte SRL | Compra directa | 5 | ARS | 320922.93 | 313477.52 | -7445.41 | -2.32 | 66.6 | Capex | Owner Cost | 1.873
5KXX7V6W9C | 2025-04-19 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos de aseguramiento | Pólizas de seguros generales del proyecto (CAR, EAR, responsabilidad civil) | AseguraMinas SA | Lump Sum | 22 | ARS | 326406.7 | 341649.89 | 15243.19 | 4.67 | 44.44 | Capex | Owner Cost | 1.874
LKFN8XTG1K | 2024-05-26 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos de aseguramiento | Auditorías y asistencia técnica vinculada a seguros | ControlRisk SA | Hora Hombre | 11 | ARS | 427954.49 | 445500.62 | 17546.13 | 4.1 | 80.52 | Capex | Owner Cost | 1.875
WBXU01RWOU | 2023-07-17 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Servicios de relacionamiento comunitario | Comunidad Activa SRL | Fijo mensual | 22 | ARS | 253773.25 | 270902.94 | 17129.69 | 6.75 | 62.89 | Capex | Owner Cost | 1.876
5NKHL15SJJ | 2024-05-30 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Programas de responsabilidad social empresaria (RSE) | Impacto Social SA | Fijo mensual | 22 | USD | 401293.1 | 345593.62 | -55699.48 | -13.88 | 45.25 | Capex | Owner Cost | 1.877
IY68WG4817 | 2024-11-15 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Costos asociados a mesas de diálogo o compensaciones | ComDialogos SA | Lump Sum | 15 | USD | 354324.74 | 358789.23 | 4464.49 | 1.26 | 43.62 | Capex | Owner Cost | 1.878
GN3VXTX970 | 2024-03-28 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Servicios de prensa y comunicación | Medios Integrales SRL | Fijo mensual | 24 | USD | 38917.83 | 41645.97 | 2728.14 | 7.01 | 90.79 | Capex | Owner Cost | 1.879
RC0Z3JZZ1G | 2023-04-08 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Compra de terrenos o derechos de uso de superficie | Propiedades Andinas SRL | Compra directa | 12 | ARS | 192473.01 | 180000.76 | -12472.25 | -6.48 | 55.6 | Capex | Owner Cost | 1.880
7EXNSER0FW | 2025-01-09 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Adecuación de infraestructuras existentes | InfraNorte SRL | Lump Sum | 18 | ARS | 15104.2 | 15524.1 | 419.9 | 2.78 | 98.65 | Capex | Owner Cost | 1.881
SA0KS0I7Q0 | 2023-03-14 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Consultoría financiera (por ejemplo, para project finance) | Consultfin SA | Fijo mensual | 11 | EUR | 137306.12 | 142276.6 | 4970.48 | 3.62 | 21.89 | Capex | Owner Cost | 1.882
TWUL7VFK6Z | 2023-07-27 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Revisión técnica de ingeniería entregable por contratistas EPC | INGEVAL S.A. | Hora Hombre | 6 | ARS | 271992.43 | 265954.2 | -6038.23 | -2.22 | 84.89 | Capex | Owner Cost | 1.968
F3YRFZBI87 | 2024-06-13 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Asistencia a reuniones de coordinación técnica | INGEVAL S.A. | Hora Hombre | 23 | EUR | 434786.57 | 416090.75 | -18695.82 | -4.3 | 16.35 | Capex | Owner Cost | 1.969
YR43ULJ4C0 | 2024-11-16 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Control documental de ingeniería | EDOC Solutions | Fijo mensual | 16 | EUR | 133209.76 | 137499.11 | 4289.35 | 3.22 | 18.7 | Capex | Owner Cost | 1.970
FCZG0ZCB0R | 2023-05-22 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Auditoría técnica de diseños | CONSULTEK SRL | Por hito | 8 | ARS | 343587.81 | 350940.59 | 7352.78 | 2.14 | 71.7 | Capex | Owner Cost | 1.971
B4J2IC7ERK | 2023-09-09 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Soporte para evaluación de alternativas técnicas | INGEVAL S.A. | Hora Hombre | 20 | USD | 354788.03 | 354504.2 | -283.83 | -0.08 | 16.52 | Capex | Owner Cost | 1.972
4TNGKLJ23K | 2024-05-13 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Servicios de Project Management Office (PMO) | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 16 | ARS | 419607.39 | 391325.85 | -28281.54 | -6.74 | 76.25 | Capex | Owner Cost | 1.973
BKNUZO36DS | 2025-05-01 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Supervisión de cronograma, costos y avances | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 9 | USD | 141029.61 | 138632.11 | -2397.5 | -1.7 | 89.97 | Capex | Owner Cost | 1.974
6K263STAVR | 2023-09-20 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Revisión y validación de valorizaciones mensuales | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 20 | USD | 53893.25 | 58673.58 | 4780.33 | 8.87 | 11.74 | Capex | Owner Cost | 1.975
DY1AYPO7JS | 2023-05-30 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Gestión de riesgos y control documental | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 24 | EUR | 40523.73 | 43129.41 | 2605.68 | 6.43 | 25.59 | Capex | Owner Cost | 1.976
HIOARCS91M | 2024-06-17 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Coordinación con stakeholders (empresas, comunidades, gobierno) | SocialConnect SA | Fijo mensual | 16 | USD | 165751.97 | 177139.13 | 11387.16 | 6.87 | 42.29 | Capex | Owner Cost | 1.977
AWHK3AV68B | 2024-07-08 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Servicios de inspección técnica de obra (ITO) | INSPECTEC SA | Hora Hombre | 20 | EUR | 119803.91 | 130981.61 | 11177.7 | 9.33 | 33.39 | Capex | Owner Cost | 1.978
QQ7KFQTK2U | 2024-10-09 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Control de calidad QA/QC | QA Solutions | Hora Hombre | 17 | ARS | 473177.13 | 474265.44 | 1088.31 | 0.23 | 93.06 | Capex | Owner Cost | 1.979
TOD1OWSWEH | 2024-10-01 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Verificación de cumplimiento de normas de seguridad | SafetyPro Argentina | Hora Hombre | 23 | ARS | 82640.55 | 79020.89 | -3619.66 | -4.38 | 59.53 | Capex | Owner Cost | 1.980
DPLZUAP23P | 2024-11-07 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Relevamientos fotográficos y reportes semanales | DRONEX Studio | Lump Sum | 3 | ARS | 246468.93 | 250165.96 | 3697.03 | 1.5 | 85 | Capex | Owner Cost | 1.981
7XM7Q5O5C0 | 2024-05-13 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Servicios topográficos independientes | TopoAnd | Fijo mensual | 9 | EUR | 288456.24 | 302532.9 | 14076.66 | 4.88 | 55.61 | Capex | Owner Cost | 1.982
XRMSZTS3K4 | 2025-03-31 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Estudios ambientales complementarios (por ejemplo: líneas base adicionales) | EcoEstudios SRL | Lump Sum | 8 | USD | 283805.16 | 283890.3 | 85.14 | 0.03 | 33.36 | Capex | Owner Cost | 1.983
MFDVPIMWA4 | 2024-09-08 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Asesoramiento legal, regulatorio y aduanero | Legalia Group | Hora Hombre | 12 | EUR | 173145.79 | 156696.94 | -16448.85 | -9.5 | 37.53 | Capex | Owner Cost | 1.984
DF7TRSTZOG | 2024-10-10 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Estudios de factibilidad, optimización o benchmarking | Mineral Consulting SA | Lump Sum | 24 | USD | 134044.19 | 138816.16 | 4771.97 | 3.56 | 64.81 | Capex | Owner Cost | 1.985
QNIMDTAPK0 | 2024-09-17 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Servicios de due diligence | Diligentia Partners | Lump Sum | 13 | ARS | 17928.27 | 17657.55 | -270.72 | -1.51 | 50.99 | Capex | Owner Cost | 1.986
IJJFQ9TKJE | 2023-05-24 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Asesores técnicos en energía, procesos o seguridad | EnerSafe Consulting | Hora Hombre | 24 | USD | 145769.31 | 127271.18 | -18498.13 | -12.69 | 91.07 | Capex | Owner Cost | 1.987
M683L8F3N5 | 2024-07-12 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Entrenamiento técnico para operadores | TrainMining SA | Por hito | 4 | EUR | 90025.97 | 94356.22 | 4330.25 | 4.81 | 77.39 | Capex | Owner Cost | 1.988
ZJPLWZMJ4C | 2025-05-19 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Capacitaciones en HSE, procedimientos, sistemas SCADA, etc. | SCADA Formación Integral | Por hito | 11 | USD | 177178.02 | 176557.9 | -620.12 | -0.35 | 13.36 | Capex | Owner Cost | 1.989
YD9TKDBT4W | 2024-08-08 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Formación de brigadas de emergencia | Rescate Norte SAS | Fijo mensual | 3 | EUR | 36464.85 | 39706.58 | 3241.73 | 8.89 | 85.94 | Capex | Owner Cost | 1.990
LN8DRFE8TH | 2024-10-11 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Cursos de mantenimiento preventivo y correctivo | Técnica Plus SRL | Fijo mensual | 22 | ARS | 301147.46 | 284554.23 | -16593.23 | -5.51 | 10.51 | Capex | Owner Cost | 1.991
C3G4DO2RT5 | 2024-11-12 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión de permisos y licencias | Tramitación de permisos ante organismos nacionales/provinciales | GestPermits SA | Lump Sum | 19 | USD | 373589.03 | 354199.76 | -19389.27 | -5.19 | 86.42 | Capex | Owner Cost | 1.992
O7I2AV4WTC | 2024-07-29 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión de permisos y licencias | Honorarios y tasas administrativas | Gobierno Provincial | Costo directo | 7 | USD | 120734.88 | 124525.96 | 3791.08 | 3.14 | 37.73 | Capex | Owner Cost | 1.993
ENVVI874D0 | 2023-05-01 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión de permisos y licencias | Estudios técnicos requeridos para obtención de permisos | GeoLegal SRL | Lump Sum | 7 | USD | 282618.61 | 288525.34 | 5906.73 | 2.09 | 24.95 | Capex | Owner Cost | 1.994
MGUGUXYUTH | 2024-04-23 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión de permisos y licencias | Gestión de servidumbres y derechos de uso | Dominio & Derecho SA | Lump Sum | 23 | ARS | 132585.19 | 142529.08 | 9943.89 | 7.5 | 21.18 | Capex | Owner Cost | 1.995
GHSTXF77SE | 2023-11-05 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos logísticos del propietario | Movilidad y traslados de personal (alojamiento, viáticos, vuelos) | MoveAndStay SA | Fijo mensual | 15 | USD | 151940.08 | 150451.07 | -1489.01 | -0.98 | 86.84 | Capex | Owner Cost | 1.996
OY4EEB1VMS | 2023-07-13 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos logísticos del propietario | Compra o alquiler de vehículos para staff | RentMining SA | Fijo mensual | 5 | EUR | 138351.09 | 137797.69 | -553.4 | -0.4 | 87.76 | Capex | Owner Cost | 1.997
XUMQEF4820 | 2023-09-28 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos logísticos del propietario | Equipamiento informático y de comunicaciones para la oficina técnica | TecnoData SA | Compra directa | 13 | EUR | 119038.36 | 126799.66 | 7761.3 | 6.52 | 95.48 | Capex | Owner Cost | 1.998
S2HK6LA5WT | 2024-09-06 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos logísticos del propietario | Gasto en insumos y equipamiento de oficina del propietario | Proveeduría Norte SRL | Compra directa | 7 | ARS | 321456.23 | 314641.36 | -6814.87 | -2.12 | 53.48 | Capex | Owner Cost | 1.999
0ERNOSBKCC | 2025-03-13 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos de aseguramiento | Pólizas de seguros generales del proyecto (CAR, EAR, responsabilidad civil) | AseguraMinas SA | Lump Sum | 14 | ARS | 285366.81 | 299406.86 | 14040.05 | 4.92 | 73.06 | Capex | Owner Cost | 1.1000
BKMVVX7BOV | 2024-06-09 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos de aseguramiento | Auditorías y asistencia técnica vinculada a seguros | ControlRisk SA | Hora Hombre | 18 | EUR | 184192.26 | 177690.27 | -6501.99 | -3.53 | 20.94 | Capex | Owner Cost | 1.1001
FYD025XC3Z | 2023-12-15 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Servicios de relacionamiento comunitario | Comunidad Activa SRL | Fijo mensual | 4 | USD | 302346.41 | 347849.54 | 45503.13 | 15.05 | 67.88 | Capex | Owner Cost | 1.1002
Q5T6QWFAPA | 2023-05-15 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Programas de responsabilidad social empresaria (RSE) | Impacto Social SA | Fijo mensual | 7 | ARS | 64627.94 | 62281.95 | -2345.99 | -3.63 | 24.29 | Capex | Owner Cost | 1.1003
WB07KJII1E | 2025-01-15 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Costos asociados a mesas de diálogo o compensaciones | ComDialogos SA | Lump Sum | 8 | EUR | 177565.34 | 186887.52 | 9322.18 | 5.25 | 57.53 | Capex | Owner Cost | 1.1004
KO8LT57SL2 | 2024-01-06 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Servicios de prensa y comunicación | Medios Integrales SRL | Fijo mensual | 23 | USD | 204131.42 | 218338.97 | 14207.55 | 6.96 | 77.23 | Capex | Owner Cost | 1.1005
4SCHSCMWH7 | 2024-09-28 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Compra de terrenos o derechos de uso de superficie | Propiedades Andinas SRL | Compra directa | 16 | ARS | 409622.73 | 376566.18 | -33056.55 | -8.07 | 77.09 | Capex | Owner Cost | 1.1006
7P6308PFVK | 2023-03-25 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Adecuación de infraestructuras existentes | InfraNorte SRL | Lump Sum | 13 | USD | 393446.45 | 384515.22 | -8931.23 | -2.27 | 69.15 | Capex | Owner Cost | 1.1007
DR1LFMMFKM | 2024-06-05 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Consultoría financiera (por ejemplo, para project finance) | Consultfin SA | Fijo mensual | 21 | USD | 298836.73 | 317274.96 | 18438.23 | 6.17 | 70.2 | Capex | Owner Cost | 1.1008
WCAHJRIQBF | 2023-10-01 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Revisión técnica de ingeniería entregable por contratistas EPC | INGEVAL S.A. | Hora Hombre | 18 | EUR | 477615.96 | 505078.88 | 27462.92 | 5.75 | 94.01 | Capex | Owner Cost | 1.1094
OH98CTYJK2 | 2023-07-06 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Asistencia a reuniones de coordinación técnica | INGEVAL S.A. | Hora Hombre | 20 | EUR | 99137.5 | 100128.88 | 991.38 | 1 | 11.29 | Capex | Owner Cost | 1.1095
EOSD44SHCC | 2023-06-25 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Control documental de ingeniería | EDOC Solutions | Fijo mensual | 24 | EUR | 422275.45 | 409860.55 | -12414.9 | -2.94 | 60.1 | Capex | Owner Cost | 1.1096
062164915F | 2025-04-12 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Auditoría técnica de diseños | CONSULTEK SRL | Por hito | 12 | EUR | 423601.59 | 421102.34 | -2499.25 | -0.59 | 81.32 | Capex | Owner Cost | 1.1097
M0OP9F6SCX | 2024-04-26 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Soporte para evaluación de alternativas técnicas | INGEVAL S.A. | Hora Hombre | 22 | USD | 391107.33 | 388330.47 | -2776.86 | -0.71 | 49.99 | Capex | Owner Cost | 1.1098
0Q1VZQU5XF | 2024-10-22 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Servicios de Project Management Office (PMO) | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 12 | ARS | 26378.18 | 26473.14 | 94.96 | 0.36 | 29.64 | Capex | Owner Cost | 1.1099
XIXBQ8W73O | 2025-01-26 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Supervisión de cronograma, costos y avances | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 21 | USD | 43818.95 | 43775.13 | -43.82 | -0.1 | 96.7 | Capex | Owner Cost | 1.1100
GMR41O2PBB | 2023-10-22 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Revisión y validación de valorizaciones mensuales | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 13 | USD | 486037.33 | 472185.27 | -13852.06 | -2.85 | 22.98 | Capex | Owner Cost | 1.1101
CXR9GXT032 | 2023-07-19 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Gestión de riesgos y control documental | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 3 | ARS | 496656.59 | 459010.02 | -37646.57 | -7.58 | 92.43 | Capex | Owner Cost | 1.1102
2HOQ154BSK | 2023-12-25 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Coordinación con stakeholders (empresas, comunidades, gobierno) | SocialConnect SA | Fijo mensual | 3 | USD | 197345.77 | 196931.34 | -414.43 | -0.21 | 82.23 | Capex | Owner Cost | 1.1103
8KWCAHRDON | 2024-07-16 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Servicios de inspección técnica de obra (ITO) | INSPECTEC SA | Hora Hombre | 18 | USD | 117722.71 | 115309.39 | -2413.32 | -2.05 | 80.88 | Capex | Owner Cost | 1.1104
12KGZR27VN | 2024-02-01 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Control de calidad QA/QC | QA Solutions | Hora Hombre | 14 | USD | 310991.65 | 330366.43 | 19374.78 | 6.23 | 16.62 | Capex | Owner Cost | 1.1105
OEWK06NSMB | 2025-05-28 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Verificación de cumplimiento de normas de seguridad | SafetyPro Argentina | Hora Hombre | 23 | USD | 221699.16 | 206512.77 | -15186.39 | -6.85 | 81.54 | Capex | Owner Cost | 1.1106
IUJTQKDI6D | 2024-06-20 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Relevamientos fotográficos y reportes semanales | DRONEX Studio | Lump Sum | 9 | ARS | 166899.15 | 170036.85 | 3137.7 | 1.88 | 62.4 | Capex | Owner Cost | 1.1107
GGNBJK3JD7 | 2024-02-23 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Servicios topográficos independientes | TopoAnd | Fijo mensual | 7 | USD | 70179.47 | 67702.13 | -2477.34 | -3.53 | 33.95 | Capex | Owner Cost | 1.1108
TGP77RJZ9N | 2024-02-05 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Estudios ambientales complementarios (por ejemplo: líneas base adicionales) | EcoEstudios SRL | Lump Sum | 9 | EUR | 364039.21 | 375542.85 | 11503.64 | 3.16 | 72.65 | Capex | Owner Cost | 1.1109
PZCVL4IO1B | 2024-05-07 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Asesoramiento legal, regulatorio y aduanero | Legalia Group | Hora Hombre | 5 | USD | 299858.17 | 330833.52 | 30975.35 | 10.33 | 99.72 | Capex | Owner Cost | 1.1110
6GK9X9T070 | 2024-01-26 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Estudios de factibilidad, optimización o benchmarking | Mineral Consulting SA | Lump Sum | 11 | ARS | 299335.61 | 301221.42 | 1885.81 | 0.63 | 42.95 | Capex | Owner Cost | 1.1111
8UM904D1RO | 2023-09-16 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Servicios de due diligence | Diligentia Partners | Lump Sum | 3 | ARS | 155962.12 | 161327.22 | 5365.1 | 3.44 | 65.75 | Capex | Owner Cost | 1.1112
332BQ35JYA | 2024-08-20 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Asesores técnicos en energía, procesos o seguridad | EnerSafe Consulting | Hora Hombre | 3 | USD | 315002.48 | 313238.47 | -1764.01 | -0.56 | 91.63 | Capex | Owner Cost | 1.1113
8TUGOATGP5 | 2024-06-14 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Entrenamiento técnico para operadores | TrainMining SA | Por hito | 24 | ARS | 97422.14 | 99409.55 | 1987.41 | 2.04 | 27.33 | Capex | Owner Cost | 1.1114
W7MM55K4NF | 2025-01-24 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Capacitaciones en HSE, procedimientos, sistemas SCADA, etc. | SCADA Formación Integral | Por hito | 3 | EUR | 431130.27 | 456739.41 | 25609.14 | 5.94 | 71.64 | Capex | Owner Cost | 1.1115
LK0R9EMQDA | 2024-07-06 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Formación de brigadas de emergencia | Rescate Norte SAS | Fijo mensual | 24 | EUR | 124041.86 | 114775.93 | -9265.93 | -7.47 | 62.34 | Capex | Owner Cost | 1.1116
BT82694NK4 | 2023-05-03 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Cursos de mantenimiento preventivo y correctivo | Técnica Plus SRL | Fijo mensual | 15 | USD | 447175.88 | 457058.47 | 9882.59 | 2.21 | 44.85 | Capex | Owner Cost | 1.1117
W0KD2S1SK5 | 2024-04-04 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión de permisos y licencias | Tramitación de permisos ante organismos nacionales/provinciales | GestPermits SA | Lump Sum | 17 | ARS | 111125.7 | 120593.61 | 9467.91 | 8.52 | 59.43 | Capex | Owner Cost | 1.1118
GWVN9A3GHW | 2023-05-21 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión de permisos y licencias | Honorarios y tasas administrativas | Gobierno Provincial | Costo directo | 8 | ARS | 131195.27 | 138043.66 | 6848.39 | 5.22 | 37.51 | Capex | Owner Cost | 1.1119
TCXQOZMOG5 | 2024-03-18 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión de permisos y licencias | Estudios técnicos requeridos para obtención de permisos | GeoLegal SRL | Lump Sum | 21 | ARS | 438699.46 | 470943.87 | 32244.41 | 7.35 | 83.99 | Capex | Owner Cost | 1.1120
HI8KZA2VEQ | 2024-01-22 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión de permisos y licencias | Gestión de servidumbres y derechos de uso | Dominio & Derecho SA | Lump Sum | 14 | EUR | 191443.16 | 188303.49 | -3139.67 | -1.64 | 89.42 | Capex | Owner Cost | 1.1121
Y0C6BFAW7U | 2023-06-03 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos logísticos del propietario | Movilidad y traslados de personal (alojamiento, viáticos, vuelos) | MoveAndStay SA | Fijo mensual | 5 | USD | 304005.19 | 314645.37 | 10640.18 | 3.5 | 79.5 | Capex | Owner Cost | 1.1122
HONIEKYF63 | 2023-09-18 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos logísticos del propietario | Compra o alquiler de vehículos para staff | RentMining SA | Fijo mensual | 24 | EUR | 75202.14 | 79759.39 | 4557.25 | 6.06 | 90.39 | Capex | Owner Cost | 1.1123
HTGHSSO57W | 2023-11-14 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos logísticos del propietario | Equipamiento informático y de comunicaciones para la oficina técnica | TecnoData SA | Compra directa | 12 | ARS | 484278.98 | 457353.07 | -26925.91 | -5.56 | 42.86 | Capex | Owner Cost | 1.1124
IR3LHRES0F | 2023-11-15 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos logísticos del propietario | Gasto en insumos y equipamiento de oficina del propietario | Proveeduría Norte SRL | Compra directa | 20 | EUR | 388994.25 | 384092.92 | -4901.33 | -1.26 | 38.31 | Capex | Owner Cost | 1.1125
9WUYIV6HYI | 2024-06-01 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos de aseguramiento | Pólizas de seguros generales del proyecto (CAR, EAR, responsabilidad civil) | AseguraMinas SA | Lump Sum | 9 | EUR | 434198.89 | 422171.58 | -12027.31 | -2.77 | 24.88 | Capex | Owner Cost | 1.1126
ALVR6FJLCT | 2025-03-17 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos de aseguramiento | Auditorías y asistencia técnica vinculada a seguros | ControlRisk SA | Hora Hombre | 4 | EUR | 223708.68 | 221986.12 | -1722.56 | -0.77 | 24.35 | Capex | Owner Cost | 1.1127
XQ6RC0FM16 | 2024-02-23 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Servicios de relacionamiento comunitario | Comunidad Activa SRL | Fijo mensual | 22 | EUR | 491221.78 | 486211.32 | -5010.46 | -1.02 | 86 | Capex | Owner Cost | 1.1128
GURLF2JYMO | 2023-12-04 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Programas de responsabilidad social empresaria (RSE) | Impacto Social SA | Fijo mensual | 22 | EUR | 363511.69 | 362203.05 | -1308.64 | -0.36 | 85.85 | Capex | Owner Cost | 1.1129
I1ZGMRM1JJ | 2024-03-01 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Costos asociados a mesas de diálogo o compensaciones | ComDialogos SA | Lump Sum | 11 | ARS | 32893.93 | 31824.88 | -1069.05 | -3.25 | 67.93 | Capex | Owner Cost | 1.1130
2CGJLOQMFK | 2023-11-06 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Servicios de prensa y comunicación | Medios Integrales SRL | Fijo mensual | 21 | USD | 410287.55 | 386983.22 | -23304.33 | -5.68 | 74.79 | Capex | Owner Cost | 1.1131
8635XKJT31 | 2024-06-13 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Compra de terrenos o derechos de uso de superficie | Propiedades Andinas SRL | Compra directa | 17 | EUR | 210729.62 | 222340.82 | 11611.2 | 5.51 | 25.91 | Capex | Owner Cost | 1.1132
00F8ISMXW2 | 2024-03-30 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Adecuación de infraestructuras existentes | InfraNorte SRL | Lump Sum | 2 | ARS | 205637.05 | 201935.58 | -3701.47 | -1.8 | 90.43 | Capex | Owner Cost | 1.1133
6JR6PWAMO4 | 2023-08-01 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Consultoría financiera (por ejemplo, para project finance) | Consultfin SA | Fijo mensual | 11 | EUR | 325103.33 | 319641.59 | -5461.74 | -1.68 | 57.14 | Capex | Owner Cost | 1.1134
F0K9D1J8IX | 2024-07-01 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Revisión técnica de ingeniería entregable por contratistas EPC | INGEVAL S.A. | Hora Hombre | 24 | USD | 94679.11 | 94698.05 | 18.94 | 0.02 | 79.88 | Capex | Owner Cost | 1.1220
QEPAFDDB2L | 2024-01-31 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Asistencia a reuniones de coordinación técnica | INGEVAL S.A. | Hora Hombre | 24 | ARS | 338368.31 | 367907.86 | 29539.55 | 8.73 | 27.69 | Capex | Owner Cost | 1.1221
976DM8TG0D | 2025-03-12 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Control documental de ingeniería | EDOC Solutions | Fijo mensual | 12 | USD | 195786.2 | 213426.54 | 17640.34 | 9.01 | 59.19 | Capex | Owner Cost | 1.1222
8XMHM5NGYJ | 2024-04-07 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Auditoría técnica de diseños | CONSULTEK SRL | Por hito | 23 | ARS | 198190.79 | 191650.49 | -6540.3 | -3.3 | 10.34 | Capex | Owner Cost | 1.1223
53VONJ2RZI | 2024-02-17 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Soporte para evaluación de alternativas técnicas | INGEVAL S.A. | Hora Hombre | 10 | EUR | 38087.45 | 37919.87 | -167.58 | -0.44 | 90.47 | Capex | Owner Cost | 1.1224
JIIVWCG6S0 | 2024-05-26 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Servicios de Project Management Office (PMO) | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 23 | EUR | 249204.6 | 247086.36 | -2118.24 | -0.85 | 45.82 | Capex | Owner Cost | 1.1225
BJKN522B5T | 2023-10-30 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Supervisión de cronograma, costos y avances | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 12 | EUR | 284685.87 | 291859.95 | 7174.08 | 2.52 | 35.05 | Capex | Owner Cost | 1.1226
NH12GVZ7W1 | 2024-06-17 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Revisión y validación de valorizaciones mensuales | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 3 | USD | 391247.18 | 376301.54 | -14945.64 | -3.82 | 22.97 | Capex | Owner Cost | 1.1227
YX5Z0U6H4T | 2025-04-27 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Gestión de riesgos y control documental | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 15 | EUR | 329190.43 | 330573.03 | 1382.6 | 0.42 | 11.91 | Capex | Owner Cost | 1.1228
9IQ14G6EUR | 2024-02-10 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Coordinación con stakeholders (empresas, comunidades, gobierno) | SocialConnect SA | Fijo mensual | 2 | ARS | 92179.07 | 90556.72 | -1622.35 | -1.76 | 80.82 | Capex | Owner Cost | 1.1229
L78REWOWSS | 2024-03-16 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Servicios de inspección técnica de obra (ITO) | INSPECTEC SA | Hora Hombre | 3 | USD | 466775.14 | 480731.72 | 13956.58 | 2.99 | 79.86 | Capex | Owner Cost | 1.1230
LH51UG4LRQ | 2025-06-15 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Control de calidad QA/QC | QA Solutions | Hora Hombre | 5 | USD | 109513.09 | 109184.55 | -328.54 | -0.3 | 50.72 | Capex | Owner Cost | 1.1231
ZJDX8YV4KF | 2024-04-13 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Verificación de cumplimiento de normas de seguridad | SafetyPro Argentina | Hora Hombre | 5 | EUR | 116028.81 | 120333.48 | 4304.67 | 3.71 | 35.74 | Capex | Owner Cost | 1.1232
ID57TLI94S | 2024-06-27 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Relevamientos fotográficos y reportes semanales | DRONEX Studio | Lump Sum | 3 | ARS | 377241.73 | 396518.78 | 19277.05 | 5.11 | 80.5 | Capex | Owner Cost | 1.1233
1Q5BF3TNTD | 2024-01-24 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Servicios topográficos independientes | TopoAnd | Fijo mensual | 17 | EUR | 445192.15 | 431613.79 | -13578.36 | -3.05 | 85.41 | Capex | Owner Cost | 1.1234
EJR2Y7XU1I | 2023-11-22 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Estudios ambientales complementarios (por ejemplo: líneas base adicionales) | EcoEstudios SRL | Lump Sum | 3 | ARS | 12267.18 | 11219.56 | -1047.62 | -8.54 | 27.61 | Capex | Owner Cost | 1.1235
UCAASAC4TR | 2025-01-19 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Asesoramiento legal, regulatorio y aduanero | Legalia Group | Hora Hombre | 18 | EUR | 385230.32 | 375021.72 | -10208.6 | -2.65 | 52.09 | Capex | Owner Cost | 1.1236
E3TH438DOX | 2025-04-29 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Estudios de factibilidad, optimización o benchmarking | Mineral Consulting SA | Lump Sum | 1 | USD | 334694.05 | 320904.66 | -13789.39 | -4.12 | 10.5 | Capex | Owner Cost | 1.1237
B06FEDGXOE | 2024-09-11 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Servicios de due diligence | Diligentia Partners | Lump Sum | 15 | USD | 344179.82 | 362903.2 | 18723.38 | 5.44 | 88.9 | Capex | Owner Cost | 1.1238
G8LXZ14X7F | 2024-05-27 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Asesores técnicos en energía, procesos o seguridad | EnerSafe Consulting | Hora Hombre | 9 | USD | 39262.54 | 38520.48 | -742.06 | -1.89 | 63.41 | Capex | Owner Cost | 1.1239
C1YKJE56VT | 2024-12-29 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Entrenamiento técnico para operadores | TrainMining SA | Por hito | 20 | ARS | 311079.26 | 324548.99 | 13469.73 | 4.33 | 62.54 | Capex | Owner Cost | 1.1240
CLG38PGERL | 2025-01-14 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Capacitaciones en HSE, procedimientos, sistemas SCADA, etc. | SCADA Formación Integral | Por hito | 23 | EUR | 23366.32 | 23338.28 | -28.04 | -0.12 | 25.14 | Capex | Owner Cost | 1.1241
H0M4J76D1H | 2023-04-17 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Formación de brigadas de emergencia | Rescate Norte SAS | Fijo mensual | 8 | USD | 147039.97 | 151980.51 | 4940.54 | 3.36 | 79.65 | Capex | Owner Cost | 1.1242
29GSYDG6HS | 2024-09-17 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Cursos de mantenimiento preventivo y correctivo | Técnica Plus SRL | Fijo mensual | 23 | ARS | 317536.78 | 331254.37 | 13717.59 | 4.32 | 84.11 | Capex | Owner Cost | 1.1243
GBI0FCC2G5 | 2023-09-29 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión de permisos y licencias | Tramitación de permisos ante organismos nacionales/provinciales | GestPermits SA | Lump Sum | 2 | ARS | 138970.84 | 134273.63 | -4697.21 | -3.38 | 39.42 | Capex | Owner Cost | 1.1244
BMYYFX8YI9 | 2024-11-09 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión de permisos y licencias | Honorarios y tasas administrativas | Gobierno Provincial | Costo directo | 9 | USD | 73509.47 | 83073.05 | 9563.58 | 13.01 | 53.69 | Capex | Owner Cost | 1.1245
ECY5V1YRW0 | 2025-05-30 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión de permisos y licencias | Estudios técnicos requeridos para obtención de permisos | GeoLegal SRL | Lump Sum | 12 | USD | 199051.47 | 207332.01 | 8280.54 | 4.16 | 58.8 | Capex | Owner Cost | 1.1246
ZGXGX45HLT | 2023-06-25 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión de permisos y licencias | Gestión de servidumbres y derechos de uso | Dominio & Derecho SA | Lump Sum | 22 | EUR | 482818.43 | 462202.08 | -20616.35 | -4.27 | 31.95 | Capex | Owner Cost | 1.1247
BHWWDKSBK1 | 2024-05-15 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos logísticos del propietario | Movilidad y traslados de personal (alojamiento, viáticos, vuelos) | MoveAndStay SA | Fijo mensual | 3 | USD | 150540.27 | 147363.87 | -3176.4 | -2.11 | 61.52 | Capex | Owner Cost | 1.1248
WN39O46AHS | 2025-04-26 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos logísticos del propietario | Compra o alquiler de vehículos para staff | RentMining SA | Fijo mensual | 6 | ARS | 291429.69 | 302445.73 | 11016.04 | 3.78 | 29.01 | Capex | Owner Cost | 1.1249
2SPQ6GM95I | 2024-02-14 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos logísticos del propietario | Equipamiento informático y de comunicaciones para la oficina técnica | TecnoData SA | Compra directa | 23 | EUR | 337402.38 | 324378.65 | -13023.73 | -3.86 | 87.83 | Capex | Owner Cost | 1.1250
PW0HMG8TTY | 2023-10-02 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos logísticos del propietario | Gasto en insumos y equipamiento de oficina del propietario | Proveeduría Norte SRL | Compra directa | 20 | USD | 398743.8 | 408194.03 | 9450.23 | 2.37 | 88.71 | Capex | Owner Cost | 1.1251
ILHHL3HM07 | 2025-04-24 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos de aseguramiento | Pólizas de seguros generales del proyecto (CAR, EAR, responsabilidad civil) | AseguraMinas SA | Lump Sum | 12 | ARS | 337393.87 | 326732.22 | -10661.65 | -3.16 | 89.34 | Capex | Owner Cost | 1.1252
N3V7CHYOJN | 2023-11-11 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos de aseguramiento | Auditorías y asistencia técnica vinculada a seguros | ControlRisk SA | Hora Hombre | 16 | EUR | 184124.96 | 205446.63 | 21321.67 | 11.58 | 83.1 | Capex | Owner Cost | 1.1253
M236CP1A6B | 2025-01-13 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Servicios de relacionamiento comunitario | Comunidad Activa SRL | Fijo mensual | 2 | EUR | 189903.74 | 190454.46 | 550.72 | 0.29 | 77.99 | Capex | Owner Cost | 1.1254
X77PPRVQ4U | 2023-07-30 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Programas de responsabilidad social empresaria (RSE) | Impacto Social SA | Fijo mensual | 6 | USD | 408618.22 | 427292.07 | 18673.85 | 4.57 | 44.04 | Capex | Owner Cost | 1.1255
ILILMM4YEW | 2023-05-20 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Costos asociados a mesas de diálogo o compensaciones | ComDialogos SA | Lump Sum | 12 | EUR | 204152.39 | 205703.95 | 1551.56 | 0.76 | 52.52 | Capex | Owner Cost | 1.1256
SZD080P8XE | 2025-01-10 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Servicios de prensa y comunicación | Medios Integrales SRL | Fijo mensual | 16 | ARS | 317608.69 | 325008.97 | 7400.28 | 2.33 | 97.28 | Capex | Owner Cost | 1.1257
M7HPPGFVYX | 2023-09-15 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Compra de terrenos o derechos de uso de superficie | Propiedades Andinas SRL | Compra directa | 14 | USD | 227408.7 | 199391.95 | -28016.75 | -12.32 | 46.55 | Capex | Owner Cost | 1.1258
LG86RMQHA9 | 2023-06-16 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Adecuación de infraestructuras existentes | InfraNorte SRL | Lump Sum | 9 | EUR | 297491.42 | 297074.93 | -416.49 | -0.14 | 20.73 | Capex | Owner Cost | 1.1259
Q8Q11DVC2H | 2023-05-27 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Consultoría financiera (por ejemplo, para project finance) | Consultfin SA | Fijo mensual | 1 | USD | 282769.52 | 282967.46 | 197.94 | 0.07 | 22.67 | Capex | Owner Cost | 1.1260
OWRJJIEPBU | 2024-10-23 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Revisión técnica de ingeniería entregable por contratistas EPC | INGEVAL S.A. | Hora Hombre | 22 | USD | 206462.3 | 194466.84 | -11995.46 | -5.81 | 53.45 | Capex | Owner Cost | 1.1346
R6FCSWDA0Q | 2023-09-08 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Asistencia a reuniones de coordinación técnica | INGEVAL S.A. | Hora Hombre | 16 | ARS | 39665.47 | 42870.44 | 3204.97 | 8.08 | 66.48 | Capex | Owner Cost | 1.1347
VLRSLOZPK5 | 2025-04-15 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Control documental de ingeniería | EDOC Solutions | Fijo mensual | 11 | EUR | 282122.28 | 268241.86 | -13880.42 | -4.92 | 35.82 | Capex | Owner Cost | 1.1348
KVQMH166TS | 2024-02-06 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Auditoría técnica de diseños | CONSULTEK SRL | Por hito | 24 | ARS | 359646.05 | 354503.11 | -5142.94 | -1.43 | 15.56 | Capex | Owner Cost | 1.1349
DXGUXZXDL8 | 2024-09-07 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Soporte para evaluación de alternativas técnicas | INGEVAL S.A. | Hora Hombre | 16 | USD | 116171.08 | 121050.27 | 4879.19 | 4.2 | 73.54 | Capex | Owner Cost | 1.1350
2MTVPTFB7H | 2023-08-25 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Servicios de Project Management Office (PMO) | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 20 | USD | 283511.82 | 277246.21 | -6265.61 | -2.21 | 46.28 | Capex | Owner Cost | 1.1351
2N79E0JYB9 | 2023-06-30 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Supervisión de cronograma, costos y avances | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 20 | EUR | 412852.36 | 405627.44 | -7224.92 | -1.75 | 69.41 | Capex | Owner Cost | 1.1352
N1TD9WVHDQ | 2024-03-16 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Revisión y validación de valorizaciones mensuales | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 22 | EUR | 230204.14 | 235245.61 | 5041.47 | 2.19 | 16.14 | Capex | Owner Cost | 1.1353
Z2ZMEQF2AD | 2023-10-15 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Gestión de riesgos y control documental | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 7 | EUR | 299973.46 | 307562.79 | 7589.33 | 2.53 | 30.32 | Capex | Owner Cost | 1.1354
B26DQJG2RZ | 2023-11-01 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Coordinación con stakeholders (empresas, comunidades, gobierno) | SocialConnect SA | Fijo mensual | 8 | ARS | 166911.43 | 181549.56 | 14638.13 | 8.77 | 72.2 | Capex | Owner Cost | 1.1355
HDZECGPLCM | 2025-03-11 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Servicios de inspección técnica de obra (ITO) | INSPECTEC SA | Hora Hombre | 16 | USD | 478542.39 | 483184.25 | 4641.86 | 0.97 | 11.08 | Capex | Owner Cost | 1.1356
E33FSYLQGZ | 2024-12-21 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Control de calidad QA/QC | QA Solutions | Hora Hombre | 7 | EUR | 320055.47 | 328696.97 | 8641.5 | 2.7 | 75.55 | Capex | Owner Cost | 1.1357
TO16LIOWEK | 2024-12-01 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Verificación de cumplimiento de normas de seguridad | SafetyPro Argentina | Hora Hombre | 16 | ARS | 229811.96 | 230478.41 | 666.45 | 0.29 | 67.33 | Capex | Owner Cost | 1.1358
OZMC54GVLO | 2023-12-04 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Relevamientos fotográficos y reportes semanales | DRONEX Studio | Lump Sum | 6 | EUR | 418750.1 | 433280.73 | 14530.63 | 3.47 | 49.18 | Capex | Owner Cost | 1.1359
0FYD3EZE73 | 2023-09-11 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Servicios topográficos independientes | TopoAnd | Fijo mensual | 24 | USD | 38166.93 | 38277.61 | 110.68 | 0.29 | 17.11 | Capex | Owner Cost | 1.1360
XTMN3F3YDU | 2023-08-16 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Estudios ambientales complementarios (por ejemplo: líneas base adicionales) | EcoEstudios SRL | Lump Sum | 24 | EUR | 447556.57 | 430817.95 | -16738.62 | -3.74 | 57.61 | Capex | Owner Cost | 1.1361
KBHVS4HYEX | 2023-12-05 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Asesoramiento legal, regulatorio y aduanero | Legalia Group | Hora Hombre | 14 | ARS | 95274.22 | 94045.18 | -1229.04 | -1.29 | 53.2 | Capex | Owner Cost | 1.1362
HAMDC2LNJ7 | 2024-11-26 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Estudios de factibilidad, optimización o benchmarking | Mineral Consulting SA | Lump Sum | 12 | ARS | 429243.08 | 430874.2 | 1631.12 | 0.38 | 79.27 | Capex | Owner Cost | 1.1363
1VRN8XJ9UO | 2024-10-22 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Servicios de due diligence | Diligentia Partners | Lump Sum | 1 | EUR | 377105.29 | 381328.87 | 4223.58 | 1.12 | 73.72 | Capex | Owner Cost | 1.1364
7ZOFAF90X1 | 2024-09-07 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Asesores técnicos en energía, procesos o seguridad | EnerSafe Consulting | Hora Hombre | 18 | ARS | 332938.43 | 324515.09 | -8423.34 | -2.53 | 55.37 | Capex | Owner Cost | 1.1365
QGV9Q7IXQD | 2023-04-24 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Entrenamiento técnico para operadores | TrainMining SA | Por hito | 4 | USD | 496210.09 | 536204.62 | 39994.53 | 8.06 | 30.96 | Capex | Owner Cost | 1.1366
E5YG61TXRR | 2025-03-02 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Capacitaciones en HSE, procedimientos, sistemas SCADA, etc. | SCADA Formación Integral | Por hito | 22 | EUR | 127025.56 | 122465.34 | -4560.22 | -3.59 | 76.56 | Capex | Owner Cost | 1.1367
ATQ5UFWFIU | 2023-11-01 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Formación de brigadas de emergencia | Rescate Norte SAS | Fijo mensual | 21 | ARS | 44455.17 | 44552.97 | 97.8 | 0.22 | 77.12 | Capex | Owner Cost | 1.1368
BJ1529XHAM | 2025-01-02 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Cursos de mantenimiento preventivo y correctivo | Técnica Plus SRL | Fijo mensual | 16 | USD | 375815.41 | 358866.14 | -16949.27 | -4.51 | 19.03 | Capex | Owner Cost | 1.1369
XLJ61QSHXM | 2024-05-28 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión de permisos y licencias | Tramitación de permisos ante organismos nacionales/provinciales | GestPermits SA | Lump Sum | 17 | USD | 174794.86 | 163975.06 | -10819.8 | -6.19 | 11.01 | Capex | Owner Cost | 1.1370
A2JC3FY891 | 2025-02-20 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión de permisos y licencias | Honorarios y tasas administrativas | Gobierno Provincial | Costo directo | 10 | EUR | 179913.04 | 166383.58 | -13529.46 | -7.52 | 93.42 | Capex | Owner Cost | 1.1371
1RU4G8443W | 2024-01-21 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión de permisos y licencias | Estudios técnicos requeridos para obtención de permisos | GeoLegal SRL | Lump Sum | 21 | USD | 205802.14 | 193783.3 | -12018.84 | -5.84 | 13.82 | Capex | Owner Cost | 1.1372
6UNU1Y2D49 | 2024-12-08 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión de permisos y licencias | Gestión de servidumbres y derechos de uso | Dominio & Derecho SA | Lump Sum | 4 | USD | 234488.85 | 232964.67 | -1524.18 | -0.65 | 59.76 | Capex | Owner Cost | 1.1373
45NMQVMJUY | 2024-10-12 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos logísticos del propietario | Movilidad y traslados de personal (alojamiento, viáticos, vuelos) | MoveAndStay SA | Fijo mensual | 21 | ARS | 163373.88 | 165938.85 | 2564.97 | 1.57 | 28.4 | Capex | Owner Cost | 1.1374
201JAA9AUB | 2024-10-30 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos logísticos del propietario | Compra o alquiler de vehículos para staff | RentMining SA | Fijo mensual | 19 | ARS | 272156.86 | 255419.21 | -16737.65 | -6.15 | 59.99 | Capex | Owner Cost | 1.1375
QG4UVACLWP | 2023-03-18 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos logísticos del propietario | Equipamiento informático y de comunicaciones para la oficina técnica | TecnoData SA | Compra directa | 22 | USD | 104807.86 | 106442.86 | 1635 | 1.56 | 76.72 | Capex | Owner Cost | 1.1376
BLBL2WBYFF | 2024-02-15 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos logísticos del propietario | Gasto en insumos y equipamiento de oficina del propietario | Proveeduría Norte SRL | Compra directa | 24 | ARS | 150239.49 | 135065.3 | -15174.19 | -10.1 | 91.4 | Capex | Owner Cost | 1.1377
L0F5R59VX3 | 2024-05-08 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos de aseguramiento | Pólizas de seguros generales del proyecto (CAR, EAR, responsabilidad civil) | AseguraMinas SA | Lump Sum | 23 | EUR | 19504.43 | 17460.37 | -2044.06 | -10.48 | 35.97 | Capex | Owner Cost | 1.1378
SLP4T0VOXP | 2024-06-18 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos de aseguramiento | Auditorías y asistencia técnica vinculada a seguros | ControlRisk SA | Hora Hombre | 10 | USD | 421257.93 | 425259.88 | 4001.95 | 0.95 | 10.87 | Capex | Owner Cost | 1.1379
DGSANI50DG | 2024-10-27 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Servicios de relacionamiento comunitario | Comunidad Activa SRL | Fijo mensual | 22 | ARS | 41082.13 | 41435.44 | 353.31 | 0.86 | 89.18 | Capex | Owner Cost | 1.1380
1B09VGGVYY | 2024-10-11 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Programas de responsabilidad social empresaria (RSE) | Impacto Social SA | Fijo mensual | 12 | ARS | 421158.08 | 460157.32 | 38999.24 | 9.26 | 27.9 | Capex | Owner Cost | 1.1381
EPHSM967RQ | 2024-08-31 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Costos asociados a mesas de diálogo o compensaciones | ComDialogos SA | Lump Sum | 8 | EUR | 264521.68 | 263463.59 | -1058.09 | -0.4 | 27.12 | Capex | Owner Cost | 1.1382
RF4T6TV14J | 2025-03-09 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Servicios de prensa y comunicación | Medios Integrales SRL | Fijo mensual | 1 | EUR | 302121.59 | 307318.08 | 5196.49 | 1.72 | 41.56 | Capex | Owner Cost | 1.1383
0CQXIK4HHJ | 2024-02-22 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Compra de terrenos o derechos de uso de superficie | Propiedades Andinas SRL | Compra directa | 16 | USD | 217243.69 | 220763.04 | 3519.35 | 1.62 | 67.95 | Capex | Owner Cost | 1.1384
XIJ8JZ17KS | 2024-04-12 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Adecuación de infraestructuras existentes | InfraNorte SRL | Lump Sum | 13 | USD | 293155.74 | 273074.57 | -20081.17 | -6.85 | 82.52 | Capex | Owner Cost | 1.1385
KQ5UUFNONS | 2023-03-26 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Consultoría financiera (por ejemplo, para project finance) | Consultfin SA | Fijo mensual | 21 | EUR | 353675.76 | 329767.28 | -23908.48 | -6.76 | 70.45 | Capex | Owner Cost | 1.1386
F9ZVL4EYKZ | 2025-01-22 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Revisión técnica de ingeniería entregable por contratistas EPC | INGEVAL S.A. | Hora Hombre | 19 | ARS | 94618.41 | 94060.16 | -558.25 | -0.59 | 59.38 | Capex | Owner Cost | 1.1472
M50RTSSKGP | 2023-05-29 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Asistencia a reuniones de coordinación técnica | INGEVAL S.A. | Hora Hombre | 10 | USD | 465681.14 | 492318.1 | 26636.96 | 5.72 | 31.25 | Capex | Owner Cost | 1.1473
UCSHFSRI5N | 2023-09-23 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Control documental de ingeniería | EDOC Solutions | Fijo mensual | 11 | USD | 41658.25 | 37400.78 | -4257.47 | -10.22 | 72.58 | Capex | Owner Cost | 1.1474
S2I9L92QSP | 2023-12-07 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Auditoría técnica de diseños | CONSULTEK SRL | Por hito | 6 | EUR | 457843.56 | 456927.87 | -915.69 | -0.2 | 84.18 | Capex | Owner Cost | 1.1475
EOZ2OFWSSW | 2023-05-05 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Soporte para evaluación de alternativas técnicas | INGEVAL S.A. | Hora Hombre | 3 | EUR | 394733.71 | 453035.88 | 58302.17 | 14.77 | 67.88 | Capex | Owner Cost | 1.1476
H4IK6ZD88U | 2024-02-27 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Servicios de Project Management Office (PMO) | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 15 | USD | 290928.94 | 285750.4 | -5178.54 | -1.78 | 49.58 | Capex | Owner Cost | 1.1477
VZ0T6WWIKN | 2024-06-06 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Supervisión de cronograma, costos y avances | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 16 | EUR | 255284.34 | 255233.28 | -51.06 | -0.02 | 36.66 | Capex | Owner Cost | 1.1478
SORI5WGVBB | 2024-02-04 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Revisión y validación de valorizaciones mensuales | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 7 | ARS | 453691.49 | 466984.65 | 13293.16 | 2.93 | 40.01 | Capex | Owner Cost | 1.1479
1T0X3IB6YP | 2024-01-13 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Gestión de riesgos y control documental | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 2 | USD | 408561.64 | 389277.53 | -19284.11 | -4.72 | 81.33 | Capex | Owner Cost | 1.1480
ASO2890NOF | 2024-10-29 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Coordinación con stakeholders (empresas, comunidades, gobierno) | SocialConnect SA | Fijo mensual | 17 | ARS | 426894.31 | 458313.73 | 31419.42 | 7.36 | 88.34 | Capex | Owner Cost | 1.1481
0Q5FPMCBZH | 2025-05-06 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Servicios de inspección técnica de obra (ITO) | INSPECTEC SA | Hora Hombre | 2 | USD | 399473.37 | 356649.82 | -42823.55 | -10.72 | 78.3 | Capex | Owner Cost | 1.1482
EYLTV8FTTS | 2025-04-26 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Control de calidad QA/QC | QA Solutions | Hora Hombre | 15 | ARS | 292316.95 | 295970.91 | 3653.96 | 1.25 | 93.22 | Capex | Owner Cost | 1.1483
GBPEY5SNEB | 2024-06-18 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Verificación de cumplimiento de normas de seguridad | SafetyPro Argentina | Hora Hombre | 11 | USD | 18931.86 | 17296.15 | -1635.71 | -8.64 | 53.55 | Capex | Owner Cost | 1.1484
Y0FMR7DX0I | 2023-04-21 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Relevamientos fotográficos y reportes semanales | DRONEX Studio | Lump Sum | 21 | ARS | 183146.96 | 182560.89 | -586.07 | -0.32 | 24.6 | Capex | Owner Cost | 1.1485
41OZXI4E4B | 2023-03-22 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Servicios topográficos independientes | TopoAnd | Fijo mensual | 3 | EUR | 320244.68 | 316209.6 | -4035.08 | -1.26 | 47.31 | Capex | Owner Cost | 1.1486
S5QR84FTHN | 2024-01-29 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Estudios ambientales complementarios (por ejemplo: líneas base adicionales) | EcoEstudios SRL | Lump Sum | 13 | EUR | 216239.44 | 224370.04 | 8130.6 | 3.76 | 74.41 | Capex | Owner Cost | 1.1487
AIEUZ1ZJZG | 2025-06-13 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Asesoramiento legal, regulatorio y aduanero | Legalia Group | Hora Hombre | 6 | ARS | 123036.62 | 118964.11 | -4072.51 | -3.31 | 84.02 | Capex | Owner Cost | 1.1488
DHKWP1NH1S | 2024-05-05 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Estudios de factibilidad, optimización o benchmarking | Mineral Consulting SA | Lump Sum | 2 | EUR | 33702.11 | 30240.9 | -3461.21 | -10.27 | 87.33 | Capex | Owner Cost | 1.1489
4RXUH31HYK | 2024-02-16 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Servicios de due diligence | Diligentia Partners | Lump Sum | 9 | EUR | 426122.54 | 395740 | -30382.54 | -7.13 | 15.85 | Capex | Owner Cost | 1.1490
FO2IWDP9XA | 2023-10-07 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Asesores técnicos en energía, procesos o seguridad | EnerSafe Consulting | Hora Hombre | 7 | USD | 220623.7 | 228544.09 | 7920.39 | 3.59 | 86.06 | Capex | Owner Cost | 1.1491
02W04JDENT | 2024-01-29 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Entrenamiento técnico para operadores | TrainMining SA | Por hito | 11 | ARS | 151548.78 | 161611.62 | 10062.84 | 6.64 | 81.77 | Capex | Owner Cost | 1.1492
GAN7VLLDOD | 2025-02-17 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Capacitaciones en HSE, procedimientos, sistemas SCADA, etc. | SCADA Formación Integral | Por hito | 14 | EUR | 441582.58 | 408949.63 | -32632.95 | -7.39 | 85.17 | Capex | Owner Cost | 1.1493
DYFX4Y4T81 | 2023-05-01 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Formación de brigadas de emergencia | Rescate Norte SAS | Fijo mensual | 19 | EUR | 318077.29 | 276790.86 | -41286.43 | -12.98 | 93.78 | Capex | Owner Cost | 1.1494
Z91SYCA52Y | 2024-03-25 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Cursos de mantenimiento preventivo y correctivo | Técnica Plus SRL | Fijo mensual | 10 | ARS | 427267.2 | 459910.41 | 32643.21 | 7.64 | 97.91 | Capex | Owner Cost | 1.1495
NYHHOBGAHW | 2024-04-17 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión de permisos y licencias | Tramitación de permisos ante organismos nacionales/provinciales | GestPermits SA | Lump Sum | 20 | EUR | 328706.37 | 318943.79 | -9762.58 | -2.97 | 96.79 | Capex | Owner Cost | 1.1496
MPNIL4W3H0 | 2023-07-18 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión de permisos y licencias | Honorarios y tasas administrativas | Gobierno Provincial | Costo directo | 16 | ARS | 293258.15 | 318947.56 | 25689.41 | 8.76 | 24.46 | Capex | Owner Cost | 1.1497
UPZZKF0TM1 | 2024-10-08 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión de permisos y licencias | Estudios técnicos requeridos para obtención de permisos | GeoLegal SRL | Lump Sum | 4 | ARS | 427132.63 | 424142.7 | -2989.93 | -0.7 | 47.4 | Capex | Owner Cost | 1.1498
JSRAZJBF9V | 2023-09-17 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión de permisos y licencias | Gestión de servidumbres y derechos de uso | Dominio & Derecho SA | Lump Sum | 22 | ARS | 249284.29 | 264266.28 | 14981.99 | 6.01 | 71.7 | Capex | Owner Cost | 1.1499
U51Y0H22LZ | 2024-07-16 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos logísticos del propietario | Movilidad y traslados de personal (alojamiento, viáticos, vuelos) | MoveAndStay SA | Fijo mensual | 11 | USD | 148872.16 | 143527.65 | -5344.51 | -3.59 | 37.43 | Capex | Owner Cost | 1.1500
1VLOKN8OAY | 2023-10-20 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos logísticos del propietario | Compra o alquiler de vehículos para staff | RentMining SA | Fijo mensual | 22 | EUR | 436316.7 | 456125.48 | 19808.78 | 4.54 | 32.66 | Capex | Owner Cost | 1.1501
UTWKN99QJ3 | 2023-12-02 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos logísticos del propietario | Equipamiento informático y de comunicaciones para la oficina técnica | TecnoData SA | Compra directa | 18 | USD | 243556.07 | 243068.96 | -487.11 | -0.2 | 91.49 | Capex | Owner Cost | 1.1502
HPCMPTGW1J | 2025-06-07 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos logísticos del propietario | Gasto en insumos y equipamiento de oficina del propietario | Proveeduría Norte SRL | Compra directa | 24 | EUR | 318482.65 | 316444.36 | -2038.29 | -0.64 | 92.62 | Capex | Owner Cost | 1.1503
4UDRG30H36 | 2025-02-28 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos de aseguramiento | Pólizas de seguros generales del proyecto (CAR, EAR, responsabilidad civil) | AseguraMinas SA | Lump Sum | 10 | EUR | 436086.21 | 449517.67 | 13431.46 | 3.08 | 40.9 | Capex | Owner Cost | 1.1504
GROOAIAO9O | 2025-05-18 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos de aseguramiento | Auditorías y asistencia técnica vinculada a seguros | ControlRisk SA | Hora Hombre | 22 | ARS | 461795.77 | 479898.16 | 18102.39 | 3.92 | 34.02 | Capex | Owner Cost | 1.1505
8S9LN9J43C | 2024-05-04 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Servicios de relacionamiento comunitario | Comunidad Activa SRL | Fijo mensual | 1 | ARS | 478576.81 | 484798.31 | 6221.5 | 1.3 | 10.87 | Capex | Owner Cost | 1.1506
S1L0H7S1FJ | 2024-09-05 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Programas de responsabilidad social empresaria (RSE) | Impacto Social SA | Fijo mensual | 7 | USD | 351882.46 | 365605.88 | 13723.42 | 3.9 | 53.79 | Capex | Owner Cost | 1.1507
A8T4BDIL3X | 2025-04-15 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Costos asociados a mesas de diálogo o compensaciones | ComDialogos SA | Lump Sum | 18 | EUR | 393029.45 | 414921.19 | 21891.74 | 5.57 | 74.66 | Capex | Owner Cost | 1.1508
DMV7RJA8F0 | 2025-05-07 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Servicios de prensa y comunicación | Medios Integrales SRL | Fijo mensual | 10 | EUR | 72376.18 | 72282.09 | -94.09 | -0.13 | 92.25 | Capex | Owner Cost | 1.1509
O7U4RG253Z | 2025-04-05 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Compra de terrenos o derechos de uso de superficie | Propiedades Andinas SRL | Compra directa | 23 | USD | 350575.52 | 386579.63 | 36004.11 | 10.27 | 67.93 | Capex | Owner Cost | 1.1510
P45HS8V5X4 | 2024-09-27 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Adecuación de infraestructuras existentes | InfraNorte SRL | Lump Sum | 12 | ARS | 131693.49 | 135986.7 | 4293.21 | 3.26 | 15.15 | Capex | Owner Cost | 1.1511
TVIPFY1CIF | 2025-06-14 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Consultoría financiera (por ejemplo, para project finance) | Consultfin SA | Fijo mensual | 24 | ARS | 391217.59 | 434603.62 | 43386.03 | 11.09 | 42.09 | Capex | Owner Cost | 1.1512
OVD4YBJZVP | 2024-09-15 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Revisión técnica de ingeniería entregable por contratistas EPC | INGEVAL S.A. | Hora Hombre | 12 | EUR | 465405.06 | 502544.38 | 37139.32 | 7.98 | 50.43 | Capex | Owner Cost | 1.1598
KPL1LL03LD | 2024-11-19 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Asistencia a reuniones de coordinación técnica | INGEVAL S.A. | Hora Hombre | 14 | USD | 111476.73 | 108745.55 | -2731.18 | -2.45 | 96.4 | Capex | Owner Cost | 1.1599
WG7RJQCKFE | 2024-10-15 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Control documental de ingeniería | EDOC Solutions | Fijo mensual | 16 | EUR | 438415.72 | 382517.72 | -55898 | -12.75 | 92.11 | Capex | Owner Cost | 1.1600
444ALEDX4E | 2024-08-22 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Auditoría técnica de diseños | CONSULTEK SRL | Por hito | 16 | USD | 426084.8 | 411810.96 | -14273.84 | -3.35 | 87.45 | Capex | Owner Cost | 1.1601
ZWI4UWZBVS | 2023-08-24 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Soporte para evaluación de alternativas técnicas | INGEVAL S.A. | Hora Hombre | 19 | USD | 181839.21 | 199295.77 | 17456.56 | 9.6 | 95.15 | Capex | Owner Cost | 1.1602
N6JSQN045Y | 2023-04-28 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Servicios de Project Management Office (PMO) | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 22 | EUR | 262145.35 | 258239.38 | -3905.97 | -1.49 | 61.15 | Capex | Owner Cost | 1.1603
CWPN5ZHMHK | 2024-03-07 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Supervisión de cronograma, costos y avances | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 11 | USD | 298130.38 | 288292.08 | -9838.3 | -3.3 | 59.66 | Capex | Owner Cost | 1.1604
XNC70KMGAC | 2024-04-30 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Revisión y validación de valorizaciones mensuales | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 21 | ARS | 224996.39 | 207784.17 | -17212.22 | -7.65 | 88.22 | Capex | Owner Cost | 1.1605
CEJDYL1Z99 | 2024-11-15 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Gestión de riesgos y control documental | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 3 | EUR | 120878.53 | 123211.49 | 2332.96 | 1.93 | 65.17 | Capex | Owner Cost | 1.1606
5WWMB0QBE8 | 2024-09-16 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Coordinación con stakeholders (empresas, comunidades, gobierno) | SocialConnect SA | Fijo mensual | 23 | USD | 165272.39 | 165735.15 | 462.76 | 0.28 | 34.86 | Capex | Owner Cost | 1.1607
I0P59IZ2MH | 2024-07-14 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Servicios de inspección técnica de obra (ITO) | INSPECTEC SA | Hora Hombre | 23 | EUR | 414118.48 | 398630.45 | -15488.03 | -3.74 | 12.98 | Capex | Owner Cost | 1.1608
TH93F1V7OG | 2024-12-09 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Control de calidad QA/QC | QA Solutions | Hora Hombre | 9 | USD | 402251.7 | 390345.05 | -11906.65 | -2.96 | 15.81 | Capex | Owner Cost | 1.1609
DQWEWVDF9O | 2024-11-19 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Verificación de cumplimiento de normas de seguridad | SafetyPro Argentina | Hora Hombre | 19 | ARS | 347689.19 | 358119.87 | 10430.68 | 3 | 33.91 | Capex | Owner Cost | 1.1610
YOC0KJFDRO | 2024-04-27 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Relevamientos fotográficos y reportes semanales | DRONEX Studio | Lump Sum | 17 | ARS | 211438 | 214799.86 | 3361.86 | 1.59 | 26.69 | Capex | Owner Cost | 1.1611
AD9OSGQPMG | 2023-11-18 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Servicios topográficos independientes | TopoAnd | Fijo mensual | 3 | USD | 326127.78 | 323420.92 | -2706.86 | -0.83 | 41.69 | Capex | Owner Cost | 1.1612
D0VQQ6LA77 | 2023-09-04 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Estudios ambientales complementarios (por ejemplo: líneas base adicionales) | EcoEstudios SRL | Lump Sum | 4 | ARS | 90309.1 | 91040.6 | 731.5 | 0.81 | 29.83 | Capex | Owner Cost | 1.1613
9RZBE9GVIY | 2024-08-23 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Asesoramiento legal, regulatorio y aduanero | Legalia Group | Hora Hombre | 10 | ARS | 443793.44 | 422003.18 | -21790.26 | -4.91 | 12.69 | Capex | Owner Cost | 1.1614
9VVO73LOVY | 2025-01-05 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Estudios de factibilidad, optimización o benchmarking | Mineral Consulting SA | Lump Sum | 3 | EUR | 287890.35 | 274503.45 | -13386.9 | -4.65 | 81.02 | Capex | Owner Cost | 1.1615
SRSX8GNB5L | 2025-01-08 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Servicios de due diligence | Diligentia Partners | Lump Sum | 22 | ARS | 116136.42 | 110875.44 | -5260.98 | -4.53 | 44.49 | Capex | Owner Cost | 1.1616
33U26VUYCT | 2023-10-27 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Asesores técnicos en energía, procesos o seguridad | EnerSafe Consulting | Hora Hombre | 17 | USD | 24542.14 | 25999.94 | 1457.8 | 5.94 | 36.34 | Capex | Owner Cost | 1.1617
36HSRRDUQI | 2025-04-09 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Entrenamiento técnico para operadores | TrainMining SA | Por hito | 1 | USD | 250049.6 | 271803.92 | 21754.32 | 8.7 | 65.28 | Capex | Owner Cost | 1.1618
J02K3E7L09 | 2025-01-08 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Capacitaciones en HSE, procedimientos, sistemas SCADA, etc. | SCADA Formación Integral | Por hito | 24 | USD | 121821.63 | 110650.59 | -11171.04 | -9.17 | 38 | Capex | Owner Cost | 1.1619
WDS98Z7YRW | 2024-02-04 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Formación de brigadas de emergencia | Rescate Norte SAS | Fijo mensual | 3 | EUR | 56677.57 | 58774.64 | 2097.07 | 3.7 | 86.17 | Capex | Owner Cost | 1.1620
OT7X7HZF9F | 2023-05-02 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Cursos de mantenimiento preventivo y correctivo | Técnica Plus SRL | Fijo mensual | 24 | EUR | 277968.34 | 280998.19 | 3029.85 | 1.09 | 76.99 | Capex | Owner Cost | 1.1621
6I6B708EWA | 2023-08-24 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión de permisos y licencias | Tramitación de permisos ante organismos nacionales/provinciales | GestPermits SA | Lump Sum | 20 | EUR | 367901.21 | 354546.4 | -13354.81 | -3.63 | 99.54 | Capex | Owner Cost | 1.1622
K8EY6OTKCH | 2023-07-11 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión de permisos y licencias | Honorarios y tasas administrativas | Gobierno Provincial | Costo directo | 8 | ARS | 44545.39 | 43097.66 | -1447.73 | -3.25 | 70.86 | Capex | Owner Cost | 1.1623
KPG2IOKPFH | 2024-07-05 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión de permisos y licencias | Estudios técnicos requeridos para obtención de permisos | GeoLegal SRL | Lump Sum | 4 | USD | 211922.02 | 230380.43 | 18458.41 | 8.71 | 18.52 | Capex | Owner Cost | 1.1624
VVXKYOIBZM | 2024-08-13 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión de permisos y licencias | Gestión de servidumbres y derechos de uso | Dominio & Derecho SA | Lump Sum | 10 | USD | 333520.31 | 330918.85 | -2601.46 | -0.78 | 41.1 | Capex | Owner Cost | 1.1625
7I3A9X7AA4 | 2023-06-10 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos logísticos del propietario | Movilidad y traslados de personal (alojamiento, viáticos, vuelos) | MoveAndStay SA | Fijo mensual | 13 | EUR | 47894.27 | 50102.2 | 2207.93 | 4.61 | 28.33 | Capex | Owner Cost | 1.1626
MHAI5HL9Q2 | 2025-05-20 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos logísticos del propietario | Compra o alquiler de vehículos para staff | RentMining SA | Fijo mensual | 15 | USD | 498458.98 | 544616.28 | 46157.3 | 9.26 | 61.34 | Capex | Owner Cost | 1.1627
CRSVH4KRDV | 2025-05-30 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos logísticos del propietario | Equipamiento informático y de comunicaciones para la oficina técnica | TecnoData SA | Compra directa | 12 | USD | 248553.35 | 229365.03 | -19188.32 | -7.72 | 99.87 | Capex | Owner Cost | 1.1628
CZSZ457A36 | 2024-09-07 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos logísticos del propietario | Gasto en insumos y equipamiento de oficina del propietario | Proveeduría Norte SRL | Compra directa | 4 | ARS | 141278.5 | 159800.11 | 18521.61 | 13.11 | 58.45 | Capex | Owner Cost | 1.1629
15J6XDFRX2 | 2025-01-25 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos de aseguramiento | Pólizas de seguros generales del proyecto (CAR, EAR, responsabilidad civil) | AseguraMinas SA | Lump Sum | 7 | ARS | 338273.08 | 340911.61 | 2638.53 | 0.78 | 81.1 | Capex | Owner Cost | 1.1630
UO4LOSPE3E | 2023-09-29 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos de aseguramiento | Auditorías y asistencia técnica vinculada a seguros | ControlRisk SA | Hora Hombre | 24 | ARS | 148275.16 | 138622.45 | -9652.71 | -6.51 | 33.89 | Capex | Owner Cost | 1.1631
8TIYRGTNLU | 2024-12-26 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Servicios de relacionamiento comunitario | Comunidad Activa SRL | Fijo mensual | 23 | EUR | 279565.39 | 288567.4 | 9002.01 | 3.22 | 38.78 | Capex | Owner Cost | 1.1632
L263TQJ1SF | 2025-02-15 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Programas de responsabilidad social empresaria (RSE) | Impacto Social SA | Fijo mensual | 13 | ARS | 87604.36 | 87674.44 | 70.08 | 0.08 | 63.12 | Capex | Owner Cost | 1.1633
VNT5I2QUFO | 2024-09-05 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Costos asociados a mesas de diálogo o compensaciones | ComDialogos SA | Lump Sum | 3 | USD | 283633.23 | 279548.91 | -4084.32 | -1.44 | 79.91 | Capex | Owner Cost | 1.1634
3E41P5561A | 2023-12-21 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Servicios de prensa y comunicación | Medios Integrales SRL | Fijo mensual | 10 | ARS | 128083.3 | 129709.96 | 1626.66 | 1.27 | 98.16 | Capex | Owner Cost | 1.1635
FATBBP6G11 | 2023-03-08 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Compra de terrenos o derechos de uso de superficie | Propiedades Andinas SRL | Compra directa | 24 | EUR | 131166.04 | 122312.33 | -8853.71 | -6.75 | 55.37 | Capex | Owner Cost | 1.1636
XA5V5RFUCS | 2023-12-25 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Adecuación de infraestructuras existentes | InfraNorte SRL | Lump Sum | 23 | USD | 34331.42 | 34726.23 | 394.81 | 1.15 | 85.16 | Capex | Owner Cost | 1.1637
056LCU9IFW | 2024-04-18 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Consultoría financiera (por ejemplo, para project finance) | Consultfin SA | Fijo mensual | 2 | EUR | 426257.79 | 449403.59 | 23145.8 | 5.43 | 97.73 | Capex | Owner Cost | 1.1638
U2ZXRY1V9H | 2023-11-26 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Revisión técnica de ingeniería entregable por contratistas EPC | INGEVAL S.A. | Hora Hombre | 4 | USD | 178878.43 | 188341.1 | 9462.67 | 5.29 | 25.73 | Capex | Owner Cost | 1.1724
E3EJP41NCA | 2023-07-05 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Asistencia a reuniones de coordinación técnica | INGEVAL S.A. | Hora Hombre | 18 | ARS | 487241.38 | 458786.48 | -28454.9 | -5.84 | 42.75 | Capex | Owner Cost | 1.1725
XCXY91Q394 | 2024-03-21 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Control documental de ingeniería | EDOC Solutions | Fijo mensual | 7 | ARS | 210699.22 | 202776.93 | -7922.29 | -3.76 | 61.24 | Capex | Owner Cost | 1.1726
GWD65QBTOY | 2024-03-28 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Auditoría técnica de diseños | CONSULTEK SRL | Por hito | 15 | USD | 223641.02 | 228315.12 | 4674.1 | 2.09 | 69.16 | Capex | Owner Cost | 1.1727
CD88577S8B | 2023-09-11 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Soporte para evaluación de alternativas técnicas | INGEVAL S.A. | Hora Hombre | 20 | EUR | 408947 | 373573.08 | -35373.92 | -8.65 | 50.47 | Capex | Owner Cost | 1.1728
LWLR0WSM87 | 2023-07-03 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Servicios de Project Management Office (PMO) | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 16 | EUR | 202895.11 | 202408.16 | -486.95 | -0.24 | 83.98 | Capex | Owner Cost | 1.1729
1IXT6BLXU0 | 2023-11-20 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Supervisión de cronograma, costos y avances | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 1 | USD | 131225.57 | 125202.32 | -6023.25 | -4.59 | 24.51 | Capex | Owner Cost | 1.1730
0PMS9PU4QB | 2025-04-04 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Revisión y validación de valorizaciones mensuales | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 20 | USD | 267051.45 | 273941.38 | 6889.93 | 2.58 | 45.17 | Capex | Owner Cost | 1.1731
ZNQLJRZOFX | 2023-05-25 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Gestión de riesgos y control documental | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 9 | USD | 263930.57 | 243819.06 | -20111.51 | -7.62 | 77.81 | Capex | Owner Cost | 1.1732
Y1B4I8DAUJ | 2024-02-20 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Coordinación con stakeholders (empresas, comunidades, gobierno) | SocialConnect SA | Fijo mensual | 18 | USD | 495207.75 | 491394.65 | -3813.1 | -0.77 | 89.47 | Capex | Owner Cost | 1.1733
HJGPRLB33P | 2025-06-09 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Servicios de inspección técnica de obra (ITO) | INSPECTEC SA | Hora Hombre | 19 | USD | 440160.09 | 474492.58 | 34332.49 | 7.8 | 68.35 | Capex | Owner Cost | 1.1734
LEK5F8CSJ2 | 2023-08-22 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Control de calidad QA/QC | QA Solutions | Hora Hombre | 13 | ARS | 256268.35 | 239405.89 | -16862.46 | -6.58 | 12.07 | Capex | Owner Cost | 1.1735
N4NIFI1OAK | 2025-01-14 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Verificación de cumplimiento de normas de seguridad | SafetyPro Argentina | Hora Hombre | 6 | EUR | 28507.57 | 27888.96 | -618.61 | -2.17 | 31.82 | Capex | Owner Cost | 1.1736
F31NT26NNW | 2024-09-22 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Relevamientos fotográficos y reportes semanales | DRONEX Studio | Lump Sum | 3 | EUR | 22835.98 | 21333.37 | -1502.61 | -6.58 | 50.16 | Capex | Owner Cost | 1.1737
T69QTKXY7G | 2024-11-20 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Servicios topográficos independientes | TopoAnd | Fijo mensual | 11 | ARS | 98045.54 | 94133.52 | -3912.02 | -3.99 | 10.05 | Capex | Owner Cost | 1.1738
KME90CZVT0 | 2023-11-27 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Estudios ambientales complementarios (por ejemplo: líneas base adicionales) | EcoEstudios SRL | Lump Sum | 24 | USD | 363150.77 | 390822.86 | 27672.09 | 7.62 | 72.87 | Capex | Owner Cost | 1.1739
GC7GBLVZMV | 2024-04-27 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Asesoramiento legal, regulatorio y aduanero | Legalia Group | Hora Hombre | 16 | EUR | 243762.06 | 252488.74 | 8726.68 | 3.58 | 49.65 | Capex | Owner Cost | 1.1740
PV6713S7ZP | 2024-02-13 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Estudios de factibilidad, optimización o benchmarking | Mineral Consulting SA | Lump Sum | 8 | USD | 185876.91 | 194111.26 | 8234.35 | 4.43 | 46.09 | Capex | Owner Cost | 1.1741
BVKDNJXCET | 2023-07-28 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Servicios de due diligence | Diligentia Partners | Lump Sum | 12 | EUR | 103984.26 | 97038.11 | -6946.15 | -6.68 | 42.7 | Capex | Owner Cost | 1.1742
2O6EZZZ9I5 | 2024-09-25 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Asesores técnicos en energía, procesos o seguridad | EnerSafe Consulting | Hora Hombre | 13 | USD | 478134.29 | 450880.64 | -27253.65 | -5.7 | 63.04 | Capex | Owner Cost | 1.1743
04Y9WHLWO8 | 2023-11-28 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Entrenamiento técnico para operadores | TrainMining SA | Por hito | 17 | EUR | 399744.61 | 392469.26 | -7275.35 | -1.82 | 18.71 | Capex | Owner Cost | 1.1744
YHQN0OND8F | 2024-10-21 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Capacitaciones en HSE, procedimientos, sistemas SCADA, etc. | SCADA Formación Integral | Por hito | 15 | USD | 476860.83 | 432751.2 | -44109.63 | -9.25 | 70.8 | Capex | Owner Cost | 1.1745
YUKDWQ9LGO | 2024-02-08 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Formación de brigadas de emergencia | Rescate Norte SAS | Fijo mensual | 19 | ARS | 297975.83 | 304203.52 | 6227.69 | 2.09 | 56.95 | Capex | Owner Cost | 1.1746
8SMHFLJYDY | 2024-09-05 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Cursos de mantenimiento preventivo y correctivo | Técnica Plus SRL | Fijo mensual | 20 | ARS | 209863.12 | 202350.02 | -7513.1 | -3.58 | 14.3 | Capex | Owner Cost | 1.1747
JRJOUQFX6R | 2024-08-10 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión de permisos y licencias | Tramitación de permisos ante organismos nacionales/provinciales | GestPermits SA | Lump Sum | 10 | ARS | 483104.3 | 447741.07 | -35363.23 | -7.32 | 25.78 | Capex | Owner Cost | 1.1748
36L0LIUVHK | 2024-02-09 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión de permisos y licencias | Honorarios y tasas administrativas | Gobierno Provincial | Costo directo | 9 | EUR | 299029.03 | 324506.3 | 25477.27 | 8.52 | 94.7 | Capex | Owner Cost | 1.1749
W4JN1857ZO | 2025-05-11 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión de permisos y licencias | Estudios técnicos requeridos para obtención de permisos | GeoLegal SRL | Lump Sum | 5 | EUR | 313576.91 | 307932.53 | -5644.38 | -1.8 | 82.75 | Capex | Owner Cost | 1.1750
JK49BZXE3C | 2023-12-09 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión de permisos y licencias | Gestión de servidumbres y derechos de uso | Dominio & Derecho SA | Lump Sum | 11 | USD | 279216.53 | 272403.65 | -6812.88 | -2.44 | 97.22 | Capex | Owner Cost | 1.1751
PNN6JUYUJB | 2024-05-20 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos logísticos del propietario | Movilidad y traslados de personal (alojamiento, viáticos, vuelos) | MoveAndStay SA | Fijo mensual | 14 | EUR | 138603.51 | 141680.51 | 3077 | 2.22 | 86.15 | Capex | Owner Cost | 1.1752
R1EQWHMQG9 | 2024-06-16 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos logísticos del propietario | Compra o alquiler de vehículos para staff | RentMining SA | Fijo mensual | 22 | USD | 494056.6 | 495242.34 | 1185.74 | 0.24 | 92.76 | Capex | Owner Cost | 1.1753
D30IY39LO4 | 2024-01-20 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos logísticos del propietario | Equipamiento informático y de comunicaciones para la oficina técnica | TecnoData SA | Compra directa | 20 | ARS | 442084.61 | 482402.73 | 40318.12 | 9.12 | 36.29 | Capex | Owner Cost | 1.1754
PDEMKOQ7FZ | 2024-07-22 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos logísticos del propietario | Gasto en insumos y equipamiento de oficina del propietario | Proveeduría Norte SRL | Compra directa | 15 | ARS | 97620.78 | 108554.31 | 10933.53 | 11.2 | 52.63 | Capex | Owner Cost | 1.1755
RGZ7RMREU1 | 2025-02-04 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos de aseguramiento | Pólizas de seguros generales del proyecto (CAR, EAR, responsabilidad civil) | AseguraMinas SA | Lump Sum | 3 | EUR | 282800.71 | 282772.43 | -28.28 | -0.01 | 69.87 | Capex | Owner Cost | 1.1756
PMYFG5COZU | 2023-11-04 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos de aseguramiento | Auditorías y asistencia técnica vinculada a seguros | ControlRisk SA | Hora Hombre | 20 | USD | 358284.71 | 376413.92 | 18129.21 | 5.06 | 24.89 | Capex | Owner Cost | 1.1757
TW9WYWZ96A | 2025-05-14 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Servicios de relacionamiento comunitario | Comunidad Activa SRL | Fijo mensual | 2 | USD | 59234.3 | 57966.69 | -1267.61 | -2.14 | 15.69 | Capex | Owner Cost | 1.1758
QDTXBKOX0P | 2023-06-06 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Programas de responsabilidad social empresaria (RSE) | Impacto Social SA | Fijo mensual | 5 | USD | 141060.11 | 147252.65 | 6192.54 | 4.39 | 51.25 | Capex | Owner Cost | 1.1759
1HZY8HY8OS | 2023-07-24 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Costos asociados a mesas de diálogo o compensaciones | ComDialogos SA | Lump Sum | 9 | EUR | 467052.71 | 424037.16 | -43015.55 | -9.21 | 83.85 | Capex | Owner Cost | 1.1760
FJSL8S8W6X | 2024-01-11 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Servicios de prensa y comunicación | Medios Integrales SRL | Fijo mensual | 21 | ARS | 311872.58 | 300738.73 | -11133.85 | -3.57 | 70.73 | Capex | Owner Cost | 1.1761
9JH9M8OBLU | 2023-04-21 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Compra de terrenos o derechos de uso de superficie | Propiedades Andinas SRL | Compra directa | 15 | ARS | 23911.66 | 23761.02 | -150.64 | -0.63 | 91.76 | Capex | Owner Cost | 1.1762
NSDOPUTICG | 2024-02-01 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Adecuación de infraestructuras existentes | InfraNorte SRL | Lump Sum | 21 | USD | 415095.22 | 407914.07 | -7181.15 | -1.73 | 58.66 | Capex | Owner Cost | 1.1763
7PMUCOG4R3 | 2024-08-25 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Consultoría financiera (por ejemplo, para project finance) | Consultfin SA | Fijo mensual | 7 | USD | 84596.07 | 78750.48 | -5845.59 | -6.91 | 11.16 | Capex | Owner Cost | 1.1764
N4FU0XM011 | 2024-05-21 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Revisión técnica de ingeniería entregable por contratistas EPC | INGEVAL S.A. | Hora Hombre | 21 | USD | 76807.03 | 76845.43 | 38.4 | 0.05 | 39.13 | Capex | Owner Cost | 1.1850
RK91ZY2ZH0 | 2023-06-22 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Asistencia a reuniones de coordinación técnica | INGEVAL S.A. | Hora Hombre | 6 | ARS | 40862.87 | 38983.18 | -1879.69 | -4.6 | 70.15 | Capex | Owner Cost | 1.1851
6C2E3E7QJW | 2024-05-27 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Control documental de ingeniería | EDOC Solutions | Fijo mensual | 2 | EUR | 124764.59 | 142518.59 | 17754 | 14.23 | 54.07 | Capex | Owner Cost | 1.1852
VN58X0DAKZ | 2023-08-20 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Auditoría técnica de diseños | CONSULTEK SRL | Por hito | 9 | ARS | 95678.12 | 98290.13 | 2612.01 | 2.73 | 10.76 | Capex | Owner Cost | 1.1853
28DUJ150R9 | 2023-06-23 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Soporte para evaluación de alternativas técnicas | INGEVAL S.A. | Hora Hombre | 20 | USD | 92580.49 | 100070.25 | 7489.76 | 8.09 | 35.89 | Capex | Owner Cost | 1.1854
CXGDXVXAGU | 2024-02-23 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Servicios de Project Management Office (PMO) | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 4 | ARS | 50924.5 | 52589.73 | 1665.23 | 3.27 | 32.86 | Capex | Owner Cost | 1.1855
JR62U5YGN2 | 2025-01-30 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Supervisión de cronograma, costos y avances | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 14 | USD | 488451.84 | 467008.8 | -21443.04 | -4.39 | 40.84 | Capex | Owner Cost | 1.1856
S703NK801S | 2023-07-06 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Revisión y validación de valorizaciones mensuales | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 3 | EUR | 264358.29 | 266050.18 | 1691.89 | 0.64 | 39.94 | Capex | Owner Cost | 1.1857
0XFIXQ1T46 | 2024-03-11 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Gestión de riesgos y control documental | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 21 | ARS | 202876.55 | 202917.13 | 40.58 | 0.02 | 91.53 | Capex | Owner Cost | 1.1858
NDGZAQ7YEI | 2024-05-11 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Coordinación con stakeholders (empresas, comunidades, gobierno) | SocialConnect SA | Fijo mensual | 14 | EUR | 76308.81 | 68349.8 | -7959.01 | -10.43 | 43.25 | Capex | Owner Cost | 1.1859
A8HXZOQ9XF | 2023-05-09 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Servicios de inspección técnica de obra (ITO) | INSPECTEC SA | Hora Hombre | 21 | EUR | 315938.1 | 286113.54 | -29824.56 | -9.44 | 84.04 | Capex | Owner Cost | 1.1860
4N6YV5ET9L | 2024-11-27 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Control de calidad QA/QC | QA Solutions | Hora Hombre | 3 | USD | 92084.89 | 93337.24 | 1252.35 | 1.36 | 54.81 | Capex | Owner Cost | 1.1861
7JJI5D6H1S | 2023-08-16 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Verificación de cumplimiento de normas de seguridad | SafetyPro Argentina | Hora Hombre | 23 | USD | 169653.64 | 170807.28 | 1153.64 | 0.68 | 23.95 | Capex | Owner Cost | 1.1862
ZYMEFNR7SS | 2024-05-09 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Relevamientos fotográficos y reportes semanales | DRONEX Studio | Lump Sum | 17 | EUR | 318624.88 | 343732.52 | 25107.64 | 7.88 | 18.55 | Capex | Owner Cost | 1.1863
K434EDQR0N | 2024-08-07 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Servicios topográficos independientes | TopoAnd | Fijo mensual | 6 | ARS | 367176.5 | 368278.03 | 1101.53 | 0.3 | 16.64 | Capex | Owner Cost | 1.1864
N771CXKCHD | 2024-08-13 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Estudios ambientales complementarios (por ejemplo: líneas base adicionales) | EcoEstudios SRL | Lump Sum | 2 | EUR | 199257.97 | 171361.85 | -27896.12 | -14 | 15.24 | Capex | Owner Cost | 1.1865
LMCIX663PN | 2023-03-07 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Asesoramiento legal, regulatorio y aduanero | Legalia Group | Hora Hombre | 21 | USD | 120910.92 | 113922.27 | -6988.65 | -5.78 | 82.37 | Capex | Owner Cost | 1.1866
JH9ZESVG74 | 2024-01-24 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Estudios de factibilidad, optimización o benchmarking | Mineral Consulting SA | Lump Sum | 19 | USD | 373948.47 | 382063.15 | 8114.68 | 2.17 | 60.33 | Capex | Owner Cost | 1.1867
WBIBT8DSRN | 2024-11-21 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Servicios de due diligence | Diligentia Partners | Lump Sum | 7 | EUR | 130971.27 | 133446.63 | 2475.36 | 1.89 | 63.35 | Capex | Owner Cost | 1.1868
IZGS6Y45S8 | 2024-10-12 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Asesores técnicos en energía, procesos o seguridad | EnerSafe Consulting | Hora Hombre | 18 | ARS | 205783.01 | 195761.38 | -10021.63 | -4.87 | 28.36 | Capex | Owner Cost | 1.1869
GMUI7ASNCM | 2025-03-23 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Entrenamiento técnico para operadores | TrainMining SA | Por hito | 4 | USD | 471634.17 | 426734.6 | -44899.57 | -9.52 | 81.07 | Capex | Owner Cost | 1.1870
ANJ0JB1PQ4 | 2024-06-01 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Capacitaciones en HSE, procedimientos, sistemas SCADA, etc. | SCADA Formación Integral | Por hito | 12 | USD | 477455.82 | 490394.87 | 12939.05 | 2.71 | 60.7 | Capex | Owner Cost | 1.1871
AGQLRT8YX5 | 2024-05-03 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Formación de brigadas de emergencia | Rescate Norte SAS | Fijo mensual | 3 | EUR | 175854.82 | 158673.8 | -17181.02 | -9.77 | 10.55 | Capex | Owner Cost | 1.1872
GJ31BQNWG2 | 2023-04-23 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Cursos de mantenimiento preventivo y correctivo | Técnica Plus SRL | Fijo mensual | 23 | USD | 160170.23 | 166769.24 | 6599.01 | 4.12 | 79.78 | Capex | Owner Cost | 1.1873
SDSIKHXSCZ | 2024-07-17 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión de permisos y licencias | Tramitación de permisos ante organismos nacionales/provinciales | GestPermits SA | Lump Sum | 20 | USD | 111830.87 | 110824.39 | -1006.48 | -0.9 | 19.61 | Capex | Owner Cost | 1.1874
QWJEZWQXEI | 2024-12-19 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión de permisos y licencias | Honorarios y tasas administrativas | Gobierno Provincial | Costo directo | 8 | EUR | 179507.01 | 185215.33 | 5708.32 | 3.18 | 94.51 | Capex | Owner Cost | 1.1875
SYZT3RP11P | 2025-04-24 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión de permisos y licencias | Estudios técnicos requeridos para obtención de permisos | GeoLegal SRL | Lump Sum | 3 | EUR | 153373.23 | 168081.72 | 14708.49 | 9.59 | 87.47 | Capex | Owner Cost | 1.1876
8P1LNTPL83 | 2023-07-12 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión de permisos y licencias | Gestión de servidumbres y derechos de uso | Dominio & Derecho SA | Lump Sum | 2 | USD | 248473.45 | 241714.97 | -6758.48 | -2.72 | 98.4 | Capex | Owner Cost | 1.1877
A1QOOVW8UN | 2024-12-17 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos logísticos del propietario | Movilidad y traslados de personal (alojamiento, viáticos, vuelos) | MoveAndStay SA | Fijo mensual | 3 | ARS | 480463.93 | 501075.83 | 20611.9 | 4.29 | 33.93 | Capex | Owner Cost | 1.1878
D3NPRE8YPH | 2024-01-20 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos logísticos del propietario | Compra o alquiler de vehículos para staff | RentMining SA | Fijo mensual | 17 | EUR | 256953.26 | 258058.16 | 1104.9 | 0.43 | 80.12 | Capex | Owner Cost | 1.1879
ML7U5UWE1G | 2023-10-04 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos logísticos del propietario | Equipamiento informático y de comunicaciones para la oficina técnica | TecnoData SA | Compra directa | 3 | EUR | 454699.34 | 474706.11 | 20006.77 | 4.4 | 70.96 | Capex | Owner Cost | 1.1880
AFAF9Z7K6R | 2023-04-29 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos logísticos del propietario | Gasto en insumos y equipamiento de oficina del propietario | Proveeduría Norte SRL | Compra directa | 12 | ARS | 128453.44 | 118793.74 | -9659.7 | -7.52 | 40.94 | Capex | Owner Cost | 1.1881
K0MTM3XKVE | 2024-07-31 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos de aseguramiento | Pólizas de seguros generales del proyecto (CAR, EAR, responsabilidad civil) | AseguraMinas SA | Lump Sum | 10 | ARS | 384738.19 | 357806.52 | -26931.67 | -7 | 22.17 | Capex | Owner Cost | 1.1882
1UMDPBNBI2 | 2023-09-21 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos de aseguramiento | Auditorías y asistencia técnica vinculada a seguros | ControlRisk SA | Hora Hombre | 10 | EUR | 91264.41 | 97041.45 | 5777.04 | 6.33 | 52.53 | Capex | Owner Cost | 1.1883
PPLHIJS32W | 2024-11-23 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Servicios de relacionamiento comunitario | Comunidad Activa SRL | Fijo mensual | 19 | ARS | 51541.02 | 49783.47 | -1757.55 | -3.41 | 54.72 | Capex | Owner Cost | 1.1884
G5OZBN88KM | 2024-12-19 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Programas de responsabilidad social empresaria (RSE) | Impacto Social SA | Fijo mensual | 12 | ARS | 119310.45 | 120754.11 | 1443.66 | 1.21 | 42.07 | Capex | Owner Cost | 1.1885
ZK47FOVITA | 2025-01-07 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Costos asociados a mesas de diálogo o compensaciones | ComDialogos SA | Lump Sum | 21 | ARS | 415359.61 | 439450.47 | 24090.86 | 5.8 | 16.05 | Capex | Owner Cost | 1.1886
8ICZ7GBJLL | 2023-05-31 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Servicios de prensa y comunicación | Medios Integrales SRL | Fijo mensual | 20 | EUR | 27917.4 | 28140.74 | 223.34 | 0.8 | 79.08 | Capex | Owner Cost | 1.1887
58V63USOBA | 2023-03-18 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Compra de terrenos o derechos de uso de superficie | Propiedades Andinas SRL | Compra directa | 10 | USD | 168210.17 | 155106.6 | -13103.57 | -7.79 | 39.6 | Capex | Owner Cost | 1.1888
IOJ6P5Y8IM | 2025-02-17 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Adecuación de infraestructuras existentes | InfraNorte SRL | Lump Sum | 11 | USD | 202020.14 | 209616.1 | 7595.96 | 3.76 | 64.38 | Capex | Owner Cost | 1.1889
5DKYBOIETI | 2024-06-19 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gastos legales, sociales y comunitarios | Consultoría financiera (por ejemplo, para project finance) | Consultfin SA | Fijo mensual | 6 | USD | 378698.99 | 400322.7 | 21623.71 | 5.71 | 32.55 | Capex | Owner Cost | 1.1890
GTKW3W289J | 2023-09-21 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Revisión técnica de ingeniería entregable por contratistas EPC | INGEVAL S.A. | Hora Hombre | 12 | ARS | 22132.73 | 21023.88 | -1108.85 | -5.01 | 33.7 | Capex | Owner Cost | 1.1976
CCFK1H0LSF | 2024-05-26 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Asistencia a reuniones de coordinación técnica | INGEVAL S.A. | Hora Hombre | 12 | ARS | 104862.05 | 104358.71 | -503.34 | -0.48 | 47.47 | Capex | Owner Cost | 1.1977
Q7PWMTV1EG | 2025-01-05 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Control documental de ingeniería | EDOC Solutions | Fijo mensual | 21 | USD | 267388.33 | 232734.8 | -34653.53 | -12.96 | 60.42 | Capex | Owner Cost | 1.1978
F1LCROYR34 | 2025-05-20 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Auditoría técnica de diseños | CONSULTEK SRL | Por hito | 1 | USD | 414864.57 | 410467.01 | -4397.56 | -1.06 | 59.34 | Capex | Owner Cost | 1.1979
E1YM5DA2TD | 2023-09-25 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Ingeniería del Propietario (Owner’s Engineering) | Soporte para evaluación de alternativas técnicas | INGEVAL S.A. | Hora Hombre | 23 | ARS | 388286.33 | 393062.25 | 4775.92 | 1.23 | 49.84 | Capex | Owner Cost | 1.1980
6NF3WULGXQ | 2024-11-28 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Servicios de Project Management Office (PMO) | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 5 | ARS | 74850.51 | 72866.97 | -1983.54 | -2.65 | 58.24 | Capex | Owner Cost | 1.1981
X8F6LEJ8HP | 2023-05-06 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Supervisión de cronograma, costos y avances | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 12 | ARS | 100032.12 | 91449.36 | -8582.76 | -8.58 | 65.24 | Capex | Owner Cost | 1.1982
J8A2ZJG405 | 2023-10-15 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Revisión y validación de valorizaciones mensuales | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 1 | ARS | 122040.97 | 119624.56 | -2416.41 | -1.98 | 50.9 | Capex | Owner Cost | 1.1983
2LTBC5E6IE | 2024-09-11 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Gestión de riesgos y control documental | PMGlobal Partners | Fijo mensual | 8 | EUR | 375810.09 | 351457.6 | -24352.49 | -6.48 | 95.44 | Capex | Owner Cost | 1.1984
FBULPW8DR5 | 2024-04-17 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión del Proyecto (PMO interna) | Coordinación con stakeholders (empresas, comunidades, gobierno) | SocialConnect SA | Fijo mensual | 21 | EUR | 149092.86 | 139044 | -10048.86 | -6.74 | 24.44 | Capex | Owner Cost | 1.1985
YPOCQISSJ2 | 2024-10-18 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Servicios de inspección técnica de obra (ITO) | INSPECTEC SA | Hora Hombre | 11 | USD | 217533.25 | 218990.72 | 1457.47 | 0.67 | 56.22 | Capex | Owner Cost | 1.1986
V29ME8VEFG | 2024-12-13 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Control de calidad QA/QC | QA Solutions | Hora Hombre | 19 | ARS | 286437.3 | 307519.09 | 21081.79 | 7.36 | 16.22 | Capex | Owner Cost | 1.1987
E56BHMKC3R | 2025-06-02 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Verificación de cumplimiento de normas de seguridad | SafetyPro Argentina | Hora Hombre | 22 | USD | 289575.3 | 289835.92 | 260.62 | 0.09 | 66.16 | Capex | Owner Cost | 1.1988
I5MFTB6IWN | 2025-01-08 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Relevamientos fotográficos y reportes semanales | DRONEX Studio | Lump Sum | 11 | EUR | 19253.84 | 20235.79 | 981.95 | 5.1 | 53.4 | Capex | Owner Cost | 1.1989
RSTS4GJP91 | 2024-11-27 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Supervisión de obra (Construction Management) | Servicios topográficos independientes | TopoAnd | Fijo mensual | 6 | ARS | 342422.88 | 366632.18 | 24209.3 | 7.07 | 87.89 | Capex | Owner Cost | 1.1990
PJCH3JTYJA | 2023-07-29 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Estudios ambientales complementarios (por ejemplo: líneas base adicionales) | EcoEstudios SRL | Lump Sum | 24 | USD | 176194.09 | 155773.19 | -20420.9 | -11.59 | 20.21 | Capex | Owner Cost | 1.1991
0D1N3G6NDT | 2024-08-17 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Asesoramiento legal, regulatorio y aduanero | Legalia Group | Hora Hombre | 14 | ARS | 31272.26 | 33430.05 | 2157.79 | 6.9 | 14.37 | Capex | Owner Cost | 1.1992
AFA93XVIA8 | 2024-11-02 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Estudios de factibilidad, optimización o benchmarking | Mineral Consulting SA | Lump Sum | 12 | ARS | 302111.89 | 279121.18 | -22990.71 | -7.61 | 95.34 | Capex | Owner Cost | 1.1993
ENCBTG762K | 2023-09-17 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Servicios de due diligence | Diligentia Partners | Lump Sum | 15 | EUR | 206534.83 | 180263.6 | -26271.23 | -12.72 | 72 | Capex | Owner Cost | 1.1994
LI98YFZV6C | 2024-10-22 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Consultorías y asesores especializados | Asesores técnicos en energía, procesos o seguridad | EnerSafe Consulting | Hora Hombre | 7 | ARS | 379716.2 | 390082.45 | 10366.25 | 2.73 | 47.66 | Capex | Owner Cost | 1.1995
9H1BHG5PQA | 2024-09-10 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Entrenamiento técnico para operadores | TrainMining SA | Por hito | 4 | USD | 491834.79 | 470243.24 | -21591.55 | -4.39 | 62.2 | Capex | Owner Cost | 1.1996
DYRPF2FN09 | 2023-09-20 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Capacitaciones en HSE, procedimientos, sistemas SCADA, etc. | SCADA Formación Integral | Por hito | 1 | USD | 100944.57 | 102489.02 | 1544.45 | 1.53 | 97.51 | Capex | Owner Cost | 1.1997
S8OON199B7 | 2024-01-22 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Formación de brigadas de emergencia | Rescate Norte SAS | Fijo mensual | 3 | USD | 357075.76 | 378000.4 | 20924.64 | 5.86 | 13.85 | Capex | Owner Cost | 1.1998
R59ICDCQB9 | 2025-06-01 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Capacitación y desarrollo de personal | Cursos de mantenimiento preventivo y correctivo | Técnica Plus SRL | Fijo mensual | 7 | EUR | 205725.57 | 209984.09 | 4258.52 | 2.07 | 56.34 | Capex | Owner Cost | 1.1999
XOJ4112DXI | 2024-02-23 | Proyecto Cobre Solar | Owner Cost | Gestión de permisos y licencias | Tramitación de permisos ante organismos nacionales/provinciales | GestPermits SA | Lump Sum | 5 | EUR | 364261.04 | 356975.82 | -7285.22 | -2 | 95.55 | Capex | Owner Cost | 1.2000
J5M2RMKNEW | 2023-06-19 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería Conceptual | Estudio de Ingeniería Conceptual de Planta de Proceso | IngeMiner S.A. | Lump Sum | 2 | USD | 162299.99 | 172670.96 | 10370.97 | 6.39 | 45.15 | Capex | Engineering | 1.001
2CHSAAMIA3 | 2023-05-22 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería Básica | Ingeniería Básica de Obras Civiles – Área Planta | TecnoAndes Consulting | Hora Hombre | 9 | ARS | 120294.72 | 122808.88 | 2514.16 | 2.09 | 38.36 | Capex | Engineering | 1.002
VTZ840K7UU | 2024-02-27 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería Básica | Ingeniería Básica de Camino de Acceso | InfraRoute Ingeniería | Hora Hombre | 14 | EUR | 270043.05 | 276767.12 | 6724.07 | 2.49 | 99.65 | Capex | Engineering | 1.003
IUTK295N7B | 2023-09-02 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de Detalle Mecánica – Área Chancado y Molienda | MetPro Design | Hora Hombre | 6 | EUR | 66994.66 | 66070.13 | -924.53 | -1.38 | 63.68 | Capex | Engineering | 1.004
9HIBKGRTZK | 2024-08-10 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de Detalle Eléctrica – Subestación y Media Tensión | ElectroPlan S.R.L. | Hora Hombre | 22 | USD | 175650.77 | 189298.83 | 13648.06 | 7.77 | 29.29 | Capex | Engineering | 1.005
3QNYXZJOLY | 2024-10-09 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de Detalle Instrumentación y Control – Planta Solar | ControlSys Argentina | Hora Hombre | 12 | ARS | 203045.5 | 187634.35 | -15411.15 | -7.59 | 90.55 | Capex | Engineering | 1.006
K8QQB2DA4E | 2025-05-16 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Modelado 3D de Plantas y Tuberías – P&ID | 3DFlow Ingeniería | Hora Hombre | 12 | EUR | 66417.14 | 63521.35 | -2895.79 | -4.36 | 37.15 | Capex | Engineering | 1.007
PV4YWYNSFV | 2024-06-05 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Cálculo de estructuras metálicas – Talleres y Galpones | Estructurando Ltda. | Lump Sum | 23 | EUR | 128901.76 | 132730.14 | 3828.38 | 2.97 | 14.94 | Capex | Engineering | 1.008
BLF9U1WZ8V | 2024-11-06 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería Geotécnica – Ensayos y modelado | GeoBase Soluciones | Lump Sum | 15 | ARS | 405504.29 | 372050.19 | -33454.1 | -8.25 | 81.58 | Capex | Engineering | 1.009
XQI9Y6Y9MU | 2025-04-27 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería Hidráulica – Diseño de sistema de captación y canalización | AquaTech Ingeniería | Hora Hombre | 6 | USD | 24961.71 | 25718.05 | 756.34 | 3.03 | 80.15 | Capex | Engineering | 1.010
YM3ZIGN6ED | 2023-11-19 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de fundaciones especiales y pilotes | Fundar Ingeniería S.A. | Hora Hombre | 18 | ARS | 283289.97 | 281986.84 | -1303.13 | -0.46 | 92.49 | Capex | Engineering | 1.011
XG4DOP7THM | 2024-12-10 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Estudio de movimiento de suelos y terraplenes | Terramax Ingeniería | Hora Hombre | 9 | ARS | 422253.59 | 402112.09 | -20141.5 | -4.77 | 89.39 | Capex | Engineering | 1.012
X5ERWLDBIU | 2024-12-02 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Desarrollo de planos y especificaciones técnicas | PlanMaster SRL | Fijo mensual | 12 | ARS | 266888.11 | 274360.98 | 7472.87 | 2.8 | 57.88 | Capex | Engineering | 1.013
ZCG8MC6BB3 | 2025-05-13 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Revisión multidisciplinaria de diseño (3D Clash Detection) | BIMCore Latam | Hora Hombre | 10 | EUR | 299188.46 | 296854.79 | -2333.67 | -0.78 | 11.92 | Capex | Engineering | 1.014
X8Z6QMGC7W | 2024-03-01 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Coordinación de interfaces entre disciplinas | Project Sync SRL | Fijo mensual | 13 | USD | 35021.05 | 33185.95 | -1835.1 | -5.24 | 12.01 | Capex | Engineering | 1.015
12DJVGHG8C | 2023-07-01 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Generación de listas de materiales y memorias de cálculo | ListUp Engineering | Hora Hombre | 7 | ARS | 139362.64 | 132087.91 | -7274.73 | -5.22 | 29.86 | Capex | Engineering | 1.016
ME5U3K2MWN | 2023-11-21 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Validación de especificaciones técnicas para compra (MRs) | SpecExperts | Hora Hombre | 17 | EUR | 493861.53 | 497812.42 | 3950.89 | 0.8 | 37.49 | Capex | Engineering | 1.017
MU7C6REWU4 | 2024-01-24 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Actualización de cronograma y secuencia constructiva | SchedulePro Ingeniería | Por Hito | 23 | EUR | 392129.79 | 414951.74 | 22821.95 | 5.82 | 41.97 | Capex | Engineering | 1.018
M4MP35Z6DY | 2025-04-03 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Revisión técnica de terceros (ingeniería del propietario) | Ingenieros Asociados Norte S.A. | Hora Hombre | 22 | ARS | 365609.58 | 389703.25 | 24093.67 | 6.59 | 23.26 | Capex | Engineering | 1.019
LZOXYJDE5O | 2023-09-10 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de accesos internos y plataformas de trabajo | CamVial Consultora | Lump Sum | 9 | ARS | 67672.41 | 63564.69 | -4107.72 | -6.07 | 47.14 | Capex | Engineering | 1.020
3T4IOXGK9Z | 2023-10-02 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería Conceptual | Estudio de Ingeniería Conceptual de Planta de Proceso | IngeMiner S.A. | Lump Sum | 18 | ARS | 11530.72 | 11429.25 | -101.47 | -0.88 | 58.56 | Capex | Engineering | 1.127
OV9D6HGH08 | 2023-08-13 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería Básica | Ingeniería Básica de Obras Civiles – Área Planta | TecnoAndes Consulting | Hora Hombre | 15 | ARS | 343783.69 | 323741.1 | -20042.59 | -5.83 | 81.93 | Capex | Engineering | 1.128
X0EOPD8CO3 | 2025-01-20 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería Básica | Ingeniería Básica de Camino de Acceso | InfraRoute Ingeniería | Hora Hombre | 23 | ARS | 175567.82 | 179096.73 | 3528.91 | 2.01 | 43.08 | Capex | Engineering | 1.129
LAOFM6B9IE | 2025-03-27 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de Detalle Mecánica – Área Chancado y Molienda | MetPro Design | Hora Hombre | 18 | EUR | 75513.45 | 78919.11 | 3405.66 | 4.51 | 63.15 | Capex | Engineering | 1.130
X89P1AUNFL | 2024-05-07 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de Detalle Eléctrica – Subestación y Media Tensión | ElectroPlan S.R.L. | Hora Hombre | 4 | ARS | 469448.14 | 448088.25 | -21359.89 | -4.55 | 52.52 | Capex | Engineering | 1.131
SN5E7LW1CA | 2023-10-04 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de Detalle Instrumentación y Control – Planta Solar | ControlSys Argentina | Hora Hombre | 19 | ARS | 42676.99 | 41272.92 | -1404.07 | -3.29 | 63.99 | Capex | Engineering | 1.132
JGB5B5YYP1 | 2023-07-22 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Modelado 3D de Plantas y Tuberías – P&ID | 3DFlow Ingeniería | Hora Hombre | 14 | EUR | 84911.72 | 85599.5 | 687.78 | 0.81 | 84.3 | Capex | Engineering | 1.133
FFGZ613DXV | 2024-10-12 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Cálculo de estructuras metálicas – Talleres y Galpones | Estructurando Ltda. | Lump Sum | 21 | EUR | 110845.07 | 108750.1 | -2094.97 | -1.89 | 67.76 | Capex | Engineering | 1.134
9715LDCTPV | 2024-12-16 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería Geotécnica – Ensayos y modelado | GeoBase Soluciones | Lump Sum | 1 | ARS | 454505.7 | 426553.6 | -27952.1 | -6.15 | 50.12 | Capex | Engineering | 1.135
R2YE8SPEDL | 2023-07-28 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería Hidráulica – Diseño de sistema de captación y canalización | AquaTech Ingeniería | Hora Hombre | 23 | USD | 139485.61 | 127964.1 | -11521.51 | -8.26 | 82.88 | Capex | Engineering | 1.136
JTEMQH1C2Y | 2025-04-07 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de fundaciones especiales y pilotes | Fundar Ingeniería S.A. | Hora Hombre | 4 | ARS | 52837.85 | 53408.5 | 570.65 | 1.08 | 19.56 | Capex | Engineering | 1.137
TCNMXETAIH | 2024-08-02 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Estudio de movimiento de suelos y terraplenes | Terramax Ingeniería | Hora Hombre | 17 | EUR | 444035.16 | 488882.71 | 44847.55 | 10.1 | 77.69 | Capex | Engineering | 1.138
PM5DHLKNBL | 2023-10-06 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Desarrollo de planos y especificaciones técnicas | PlanMaster SRL | Fijo mensual | 13 | ARS | 322007.06 | 307001.53 | -15005.53 | -4.66 | 70.28 | Capex | Engineering | 1.139
22VWNC6I6Q | 2023-08-16 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Revisión multidisciplinaria de diseño (3D Clash Detection) | BIMCore Latam | Hora Hombre | 3 | ARS | 210873.51 | 212961.16 | 2087.65 | 0.99 | 44.56 | Capex | Engineering | 1.140
R6PMS6HUG9 | 2024-08-18 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Coordinación de interfaces entre disciplinas | Project Sync SRL | Fijo mensual | 4 | ARS | 125084.26 | 119355.4 | -5728.86 | -4.58 | 13.05 | Capex | Engineering | 1.141
HWUM5W8O1T | 2025-04-29 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Generación de listas de materiales y memorias de cálculo | ListUp Engineering | Hora Hombre | 17 | EUR | 189202.48 | 185418.43 | -3784.05 | -2 | 21.88 | Capex | Engineering | 1.142
8CTVGQZENQ | 2025-01-13 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Validación de especificaciones técnicas para compra (MRs) | SpecExperts | Hora Hombre | 21 | ARS | 355630.14 | 362493.8 | 6863.66 | 1.93 | 72.61 | Capex | Engineering | 1.143
M74KQP673H | 2023-07-12 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Actualización de cronograma y secuencia constructiva | SchedulePro Ingeniería | Por Hito | 14 | EUR | 436105.13 | 433314.06 | -2791.07 | -0.64 | 32.39 | Capex | Engineering | 1.144
0ZQ5VB4JPV | 2023-05-20 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Revisión técnica de terceros (ingeniería del propietario) | Ingenieros Asociados Norte S.A. | Hora Hombre | 6 | ARS | 261675.5 | 255264.45 | -6411.05 | -2.45 | 69.38 | Capex | Engineering | 1.145
9GDFT8G79F | 2024-03-19 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de accesos internos y plataformas de trabajo | CamVial Consultora | Lump Sum | 3 | ARS | 370097.45 | 375796.95 | 5699.5 | 1.54 | 37.43 | Capex | Engineering | 1.146
WENHKAQSQ8 | 2024-04-13 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería Conceptual | Estudio de Ingeniería Conceptual de Planta de Proceso | IngeMiner S.A. | Lump Sum | 11 | USD | 313482.52 | 303984 | -9498.52 | -3.03 | 14.88 | Capex | Engineering | 1.253
WDK2Y2CE5O | 2023-10-05 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería Básica | Ingeniería Básica de Obras Civiles – Área Planta | TecnoAndes Consulting | Hora Hombre | 6 | ARS | 497867.09 | 504936.8 | 7069.71 | 1.42 | 70.15 | Capex | Engineering | 1.254
9JR7V7WMY0 | 2023-07-13 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería Básica | Ingeniería Básica de Camino de Acceso | InfraRoute Ingeniería | Hora Hombre | 10 | EUR | 176192.14 | 175734.04 | -458.1 | -0.26 | 93.72 | Capex | Engineering | 1.255
EB2I3P4JN0 | 2025-01-12 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de Detalle Mecánica – Área Chancado y Molienda | MetPro Design | Hora Hombre | 14 | USD | 489918.46 | 505399.88 | 15481.42 | 3.16 | 14.19 | Capex | Engineering | 1.256
67AOWAGAN4 | 2023-12-16 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de Detalle Eléctrica – Subestación y Media Tensión | ElectroPlan S.R.L. | Hora Hombre | 9 | USD | 10151.33 | 10958.36 | 807.03 | 7.95 | 71.6 | Capex | Engineering | 1.257
7L41QG3V8R | 2024-02-14 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de Detalle Instrumentación y Control – Planta Solar | ControlSys Argentina | Hora Hombre | 23 | ARS | 486231.73 | 452341.38 | -33890.35 | -6.97 | 17.96 | Capex | Engineering | 1.258
1W82FWVSG2 | 2023-06-20 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Modelado 3D de Plantas y Tuberías – P&ID | 3DFlow Ingeniería | Hora Hombre | 6 | ARS | 332891.98 | 344410.04 | 11518.06 | 3.46 | 10.68 | Capex | Engineering | 1.259
DW6AORQIRJ | 2023-11-09 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Cálculo de estructuras metálicas – Talleres y Galpones | Estructurando Ltda. | Lump Sum | 16 | EUR | 160579.82 | 159969.62 | -610.2 | -0.38 | 98.97 | Capex | Engineering | 1.260
KDFHG3F15D | 2024-09-28 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería Geotécnica – Ensayos y modelado | GeoBase Soluciones | Lump Sum | 6 | USD | 484511.98 | 530589.07 | 46077.09 | 9.51 | 94.97 | Capex | Engineering | 1.261
CKCP19X7PG | 2024-05-04 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería Hidráulica – Diseño de sistema de captación y canalización | AquaTech Ingeniería | Hora Hombre | 20 | EUR | 498495.24 | 509262.74 | 10767.5 | 2.16 | 16.2 | Capex | Engineering | 1.262
W1M1LAC0CW | 2024-09-01 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de fundaciones especiales y pilotes | Fundar Ingeniería S.A. | Hora Hombre | 10 | ARS | 332504.79 | 322064.14 | -10440.65 | -3.14 | 48.42 | Capex | Engineering | 1.263
PH4GIZ5X9F | 2025-02-08 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Estudio de movimiento de suelos y terraplenes | Terramax Ingeniería | Hora Hombre | 1 | EUR | 53802.72 | 54561.34 | 758.62 | 1.41 | 69 | Capex | Engineering | 1.264
X9LPA0D3YJ | 2024-11-29 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Desarrollo de planos y especificaciones técnicas | PlanMaster SRL | Fijo mensual | 22 | USD | 165408.19 | 177168.71 | 11760.52 | 7.11 | 22.34 | Capex | Engineering | 1.265
G7EJY92XXF | 2024-05-07 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Revisión multidisciplinaria de diseño (3D Clash Detection) | BIMCore Latam | Hora Hombre | 2 | EUR | 426854.18 | 414261.98 | -12592.2 | -2.95 | 63.41 | Capex | Engineering | 1.266
P7FIHHFES4 | 2023-07-15 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Coordinación de interfaces entre disciplinas | Project Sync SRL | Fijo mensual | 2 | ARS | 182651.59 | 174980.22 | -7671.37 | -4.2 | 99.03 | Capex | Engineering | 1.267
XINRXDN2CO | 2024-09-23 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Generación de listas de materiales y memorias de cálculo | ListUp Engineering | Hora Hombre | 3 | ARS | 214018.25 | 213590.21 | -428.04 | -0.2 | 68.8 | Capex | Engineering | 1.268
Q8DA06SHVP | 2024-04-28 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Validación de especificaciones técnicas para compra (MRs) | SpecExperts | Hora Hombre | 14 | ARS | 413983.97 | 404462.34 | -9521.63 | -2.3 | 55.78 | Capex | Engineering | 1.269
4DXUH3L0HY | 2023-09-19 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Actualización de cronograma y secuencia constructiva | SchedulePro Ingeniería | Por Hito | 14 | ARS | 491358.44 | 468805.09 | -22553.35 | -4.59 | 72.8 | Capex | Engineering | 1.270
ZK3UJN9D41 | 2024-11-26 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Revisión técnica de terceros (ingeniería del propietario) | Ingenieros Asociados Norte S.A. | Hora Hombre | 11 | ARS | 273514.79 | 261343.38 | -12171.41 | -4.45 | 57.4 | Capex | Engineering | 1.271
ARE1UEZ8HW | 2024-09-26 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de accesos internos y plataformas de trabajo | CamVial Consultora | Lump Sum | 24 | USD | 45740.46 | 45644.41 | -96.05 | -0.21 | 95.24 | Capex | Engineering | 1.272
CMG20DRIRB | 2025-02-19 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería Conceptual | Estudio de Ingeniería Conceptual de Planta de Proceso | IngeMiner S.A. | Lump Sum | 4 | EUR | 238302.89 | 240900.39 | 2597.5 | 1.09 | 28.9 | Capex | Engineering | 1.379
APV038MHXN | 2025-04-21 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería Básica | Ingeniería Básica de Obras Civiles – Área Planta | TecnoAndes Consulting | Hora Hombre | 10 | USD | 396975.54 | 398364.95 | 1389.41 | 0.35 | 63.07 | Capex | Engineering | 1.380
UXOYYB3CJJ | 2024-07-14 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería Básica | Ingeniería Básica de Camino de Acceso | InfraRoute Ingeniería | Hora Hombre | 16 | ARS | 173121.8 | 175787.88 | 2666.08 | 1.54 | 79.24 | Capex | Engineering | 1.381
YKLF0C02PN | 2023-10-11 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de Detalle Mecánica – Área Chancado y Molienda | MetPro Design | Hora Hombre | 17 | USD | 309158.38 | 322668.6 | 13510.22 | 4.37 | 91.02 | Capex | Engineering | 1.382
S3YEJ4X9R6 | 2023-11-08 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de Detalle Eléctrica – Subestación y Media Tensión | ElectroPlan S.R.L. | Hora Hombre | 3 | ARS | 126190.81 | 111262.44 | -14928.37 | -11.83 | 73.62 | Capex | Engineering | 1.383
ZG0VIO4G1Y | 2023-08-05 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de Detalle Instrumentación y Control – Planta Solar | ControlSys Argentina | Hora Hombre | 2 | EUR | 165307.38 | 170415.38 | 5108 | 3.09 | 19.04 | Capex | Engineering | 1.384
UADXHVINTF | 2023-04-17 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Modelado 3D de Plantas y Tuberías – P&ID | 3DFlow Ingeniería | Hora Hombre | 16 | USD | 393030.32 | 383047.35 | -9982.97 | -2.54 | 45.7 | Capex | Engineering | 1.385
GY8XA3RRA2 | 2024-11-29 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Cálculo de estructuras metálicas – Talleres y Galpones | Estructurando Ltda. | Lump Sum | 18 | EUR | 417168.31 | 445410.6 | 28242.29 | 6.77 | 70.11 | Capex | Engineering | 1.386
5TIFQUGFZ5 | 2025-02-14 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería Geotécnica – Ensayos y modelado | GeoBase Soluciones | Lump Sum | 22 | USD | 407271.23 | 400917.8 | -6353.43 | -1.56 | 86.77 | Capex | Engineering | 1.387
MG61WI42NM | 2025-03-09 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería Hidráulica – Diseño de sistema de captación y canalización | AquaTech Ingeniería | Hora Hombre | 3 | EUR | 349445.69 | 365310.52 | 15864.83 | 4.54 | 56.71 | Capex | Engineering | 1.388
XKL1HUS55I | 2024-04-05 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de fundaciones especiales y pilotes | Fundar Ingeniería S.A. | Hora Hombre | 9 | USD | 218870.93 | 218630.17 | -240.76 | -0.11 | 68.75 | Capex | Engineering | 1.389
6SLGC76NFG | 2025-06-03 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Estudio de movimiento de suelos y terraplenes | Terramax Ingeniería | Hora Hombre | 7 | ARS | 251757.88 | 245262.53 | -6495.35 | -2.58 | 12.45 | Capex | Engineering | 1.390
8UY1DFUWRG | 2024-11-28 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Desarrollo de planos y especificaciones técnicas | PlanMaster SRL | Fijo mensual | 6 | USD | 157010.71 | 155079.48 | -1931.23 | -1.23 | 78.76 | Capex | Engineering | 1.391
1F8OFT9MU6 | 2023-08-05 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Revisión multidisciplinaria de diseño (3D Clash Detection) | BIMCore Latam | Hora Hombre | 13 | USD | 372003.59 | 416681.22 | 44677.63 | 12.01 | 26.48 | Capex | Engineering | 1.392
BJ7S0EL0X4 | 2025-02-07 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Coordinación de interfaces entre disciplinas | Project Sync SRL | Fijo mensual | 11 | EUR | 290462.25 | 301470.77 | 11008.52 | 3.79 | 52.96 | Capex | Engineering | 1.393
5SH8FS0TA8 | 2023-08-31 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Generación de listas de materiales y memorias de cálculo | ListUp Engineering | Hora Hombre | 4 | ARS | 367033.67 | 380760.73 | 13727.06 | 3.74 | 75.53 | Capex | Engineering | 1.394
VIMMBV84N3 | 2024-09-23 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Validación de especificaciones técnicas para compra (MRs) | SpecExperts | Hora Hombre | 16 | EUR | 156168.53 | 143487.65 | -12680.88 | -8.12 | 54.09 | Capex | Engineering | 1.395
PDQA4IGOSS | 2023-05-28 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Actualización de cronograma y secuencia constructiva | SchedulePro Ingeniería | Por Hito | 6 | EUR | 168473.36 | 159898.07 | -8575.29 | -5.09 | 77.5 | Capex | Engineering | 1.396
SB68Q4QDGU | 2023-08-18 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Revisión técnica de terceros (ingeniería del propietario) | Ingenieros Asociados Norte S.A. | Hora Hombre | 8 | USD | 481078.3 | 441918.53 | -39159.77 | -8.14 | 19.34 | Capex | Engineering | 1.397
AE8Q7I9VBG | 2023-11-13 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de accesos internos y plataformas de trabajo | CamVial Consultora | Lump Sum | 8 | USD | 222314.91 | 222025.9 | -289.01 | -0.13 | 64.24 | Capex | Engineering | 1.398
N9WMQ7FK5K | 2024-09-23 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería Conceptual | Estudio de Ingeniería Conceptual de Planta de Proceso | IngeMiner S.A. | Lump Sum | 13 | EUR | 198055.9 | 188727.47 | -9328.43 | -4.71 | 46.57 | Capex | Engineering | 1.505
2P5IJIFVQ4 | 2024-04-21 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería Básica | Ingeniería Básica de Obras Civiles – Área Planta | TecnoAndes Consulting | Hora Hombre | 3 | USD | 433104.78 | 396117.63 | -36987.15 | -8.54 | 43.95 | Capex | Engineering | 1.506
AYKA63T4XG | 2023-12-07 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería Básica | Ingeniería Básica de Camino de Acceso | InfraRoute Ingeniería | Hora Hombre | 12 | EUR | 23815.6 | 24453.86 | 638.26 | 2.68 | 65.04 | Capex | Engineering | 1.507
8WCEKVU9V4 | 2024-02-06 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de Detalle Mecánica – Área Chancado y Molienda | MetPro Design | Hora Hombre | 17 | ARS | 204165.21 | 207574.77 | 3409.56 | 1.67 | 11.81 | Capex | Engineering | 1.508
L63Y9XTCBI | 2024-05-05 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de Detalle Eléctrica – Subestación y Media Tensión | ElectroPlan S.R.L. | Hora Hombre | 3 | EUR | 16163.91 | 16378.89 | 214.98 | 1.33 | 84.25 | Capex | Engineering | 1.509
1EWUZ4LVZ1 | 2025-01-19 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de Detalle Instrumentación y Control – Planta Solar | ControlSys Argentina | Hora Hombre | 11 | ARS | 77026.9 | 78890.95 | 1864.05 | 2.42 | 90.8 | Capex | Engineering | 1.510
QROTZHRPBJ | 2024-10-01 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Modelado 3D de Plantas y Tuberías – P&ID | 3DFlow Ingeniería | Hora Hombre | 23 | USD | 169125.8 | 171003.1 | 1877.3 | 1.11 | 53.31 | Capex | Engineering | 1.511
9HJDZLX4S5 | 2025-01-15 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Cálculo de estructuras metálicas – Talleres y Galpones | Estructurando Ltda. | Lump Sum | 16 | EUR | 450106.58 | 443174.94 | -6931.64 | -1.54 | 72.31 | Capex | Engineering | 1.512
0R0T5P6RM5 | 2024-05-23 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería Geotécnica – Ensayos y modelado | GeoBase Soluciones | Lump Sum | 16 | ARS | 88628.11 | 90719.73 | 2091.62 | 2.36 | 64.99 | Capex | Engineering | 1.513
JPDG2KPQ68 | 2023-04-02 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería Hidráulica – Diseño de sistema de captación y canalización | AquaTech Ingeniería | Hora Hombre | 13 | ARS | 265666.02 | 261707.6 | -3958.42 | -1.49 | 92.15 | Capex | Engineering | 1.514
8PCIZ6V14M | 2024-09-01 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de fundaciones especiales y pilotes | Fundar Ingeniería S.A. | Hora Hombre | 23 | EUR | 317554.14 | 313171.89 | -4382.25 | -1.38 | 48.28 | Capex | Engineering | 1.515
U98K0QCVHV | 2025-04-22 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Estudio de movimiento de suelos y terraplenes | Terramax Ingeniería | Hora Hombre | 2 | ARS | 304315.41 | 291108.12 | -13207.29 | -4.34 | 74.09 | Capex | Engineering | 1.516
CT4WGL1W6F | 2024-02-22 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Desarrollo de planos y especificaciones técnicas | PlanMaster SRL | Fijo mensual | 22 | USD | 367668.18 | 346490.49 | -21177.69 | -5.76 | 35.25 | Capex | Engineering | 1.517
NY38US3PH4 | 2024-11-29 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Revisión multidisciplinaria de diseño (3D Clash Detection) | BIMCore Latam | Hora Hombre | 3 | USD | 311885.05 | 304618.13 | -7266.92 | -2.33 | 98.06 | Capex | Engineering | 1.518
A2JUFCDBN1 | 2024-12-05 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Coordinación de interfaces entre disciplinas | Project Sync SRL | Fijo mensual | 3 | ARS | 338178.62 | 329690.34 | -8488.28 | -2.51 | 91.23 | Capex | Engineering | 1.519
PK4G4PJ5FF | 2025-03-30 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Generación de listas de materiales y memorias de cálculo | ListUp Engineering | Hora Hombre | 11 | ARS | 453371.46 | 469420.81 | 16049.35 | 3.54 | 84.14 | Capex | Engineering | 1.520
EDPVJKZ5LE | 2024-01-10 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Validación de especificaciones técnicas para compra (MRs) | SpecExperts | Hora Hombre | 6 | EUR | 79471.76 | 77262.45 | -2209.31 | -2.78 | 19.16 | Capex | Engineering | 1.521
ZB08MMVFIV | 2023-08-16 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Actualización de cronograma y secuencia constructiva | SchedulePro Ingeniería | Por Hito | 21 | EUR | 235980.53 | 236334.5 | 353.97 | 0.15 | 37.21 | Capex | Engineering | 1.522
LVN6K3KT9T | 2024-08-20 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Revisión técnica de terceros (ingeniería del propietario) | Ingenieros Asociados Norte S.A. | Hora Hombre | 9 | USD | 85822.19 | 82792.67 | -3029.52 | -3.53 | 75.95 | Capex | Engineering | 1.523
99H1YIDFRQ | 2024-08-04 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de accesos internos y plataformas de trabajo | CamVial Consultora | Lump Sum | 15 | EUR | 326911.49 | 334201.62 | 7290.13 | 2.23 | 70.92 | Capex | Engineering | 1.524
H6V0BVZH6W | 2024-03-31 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería Conceptual | Estudio de Ingeniería Conceptual de Planta de Proceso | IngeMiner S.A. | Lump Sum | 5 | USD | 235971.09 | 224620.88 | -11350.21 | -4.81 | 37.41 | Capex | Engineering | 1.631
Z43KD9FC2I | 2024-07-21 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería Básica | Ingeniería Básica de Obras Civiles – Área Planta | TecnoAndes Consulting | Hora Hombre | 15 | ARS | 106294.64 | 105826.94 | -467.7 | -0.44 | 76.66 | Capex | Engineering | 1.632
MCEFXWTA1K | 2024-08-14 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería Básica | Ingeniería Básica de Camino de Acceso | InfraRoute Ingeniería | Hora Hombre | 9 | ARS | 259543.09 | 271585.89 | 12042.8 | 4.64 | 29.07 | Capex | Engineering | 1.633
CLR043ERB9 | 2023-04-26 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de Detalle Mecánica – Área Chancado y Molienda | MetPro Design | Hora Hombre | 12 | USD | 59934.86 | 61942.68 | 2007.82 | 3.35 | 20.93 | Capex | Engineering | 1.634
ZCQNWWCWOC | 2024-05-31 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de Detalle Eléctrica – Subestación y Media Tensión | ElectroPlan S.R.L. | Hora Hombre | 18 | ARS | 393599.18 | 414971.62 | 21372.44 | 5.43 | 28.1 | Capex | Engineering | 1.635
3GTYGGMHUH | 2024-09-12 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de Detalle Instrumentación y Control – Planta Solar | ControlSys Argentina | Hora Hombre | 21 | ARS | 125574.71 | 128312.24 | 2737.53 | 2.18 | 87.3 | Capex | Engineering | 1.636
YBWF40QF4Q | 2024-01-26 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Modelado 3D de Plantas y Tuberías – P&ID | 3DFlow Ingeniería | Hora Hombre | 7 | ARS | 35726.9 | 37963.4 | 2236.5 | 6.26 | 85.01 | Capex | Engineering | 1.637
0VRMXKW4B4 | 2023-09-23 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Cálculo de estructuras metálicas – Talleres y Galpones | Estructurando Ltda. | Lump Sum | 6 | ARS | 405643.07 | 378830.06 | -26813.01 | -6.61 | 84.33 | Capex | Engineering | 1.638
1PFNFXERJN | 2023-06-06 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería Geotécnica – Ensayos y modelado | GeoBase Soluciones | Lump Sum | 16 | USD | 476585.3 | 502940.47 | 26355.17 | 5.53 | 29.56 | Capex | Engineering | 1.639
XVA108Z5TS | 2023-08-04 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería Hidráulica – Diseño de sistema de captación y canalización | AquaTech Ingeniería | Hora Hombre | 4 | ARS | 194141.59 | 185754.67 | -8386.92 | -4.32 | 64.46 | Capex | Engineering | 1.640
PT9R4QAD2J | 2025-04-06 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de fundaciones especiales y pilotes | Fundar Ingeniería S.A. | Hora Hombre | 8 | USD | 204519.02 | 198281.19 | -6237.83 | -3.05 | 13.41 | Capex | Engineering | 1.641
NDZY1SV8GL | 2023-06-28 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Estudio de movimiento de suelos y terraplenes | Terramax Ingeniería | Hora Hombre | 17 | ARS | 107990.58 | 110787.54 | 2796.96 | 2.59 | 33.37 | Capex | Engineering | 1.642
AX5RG0VHW6 | 2024-09-18 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Desarrollo de planos y especificaciones técnicas | PlanMaster SRL | Fijo mensual | 15 | EUR | 468930.89 | 472025.83 | 3094.94 | 0.66 | 52.9 | Capex | Engineering | 1.643
GGEGRW4AXZ | 2024-12-05 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Revisión multidisciplinaria de diseño (3D Clash Detection) | BIMCore Latam | Hora Hombre | 6 | EUR | 299971.28 | 287762.45 | -12208.83 | -4.07 | 52.95 | Capex | Engineering | 1.644
GZWWXOLI91 | 2025-06-11 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Coordinación de interfaces entre disciplinas | Project Sync SRL | Fijo mensual | 4 | ARS | 223214.35 | 235959.89 | 12745.54 | 5.71 | 30.59 | Capex | Engineering | 1.645
4M7L7RVYXD | 2023-11-26 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Generación de listas de materiales y memorias de cálculo | ListUp Engineering | Hora Hombre | 18 | EUR | 350538.42 | 350713.69 | 175.27 | 0.05 | 18.06 | Capex | Engineering | 1.646
F4DXMNZ06L | 2024-11-02 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Validación de especificaciones técnicas para compra (MRs) | SpecExperts | Hora Hombre | 9 | USD | 449162.05 | 459178.36 | 10016.31 | 2.23 | 31.96 | Capex | Engineering | 1.647
1QHBJG9OF7 | 2023-05-30 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Actualización de cronograma y secuencia constructiva | SchedulePro Ingeniería | Por Hito | 6 | ARS | 278249.75 | 279863.6 | 1613.85 | 0.58 | 85.46 | Capex | Engineering | 1.648
TZORYPXVJZ | 2023-06-19 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Revisión técnica de terceros (ingeniería del propietario) | Ingenieros Asociados Norte S.A. | Hora Hombre | 14 | EUR | 372178.2 | 352638.84 | -19539.36 | -5.25 | 70.73 | Capex | Engineering | 1.649
YBB20047F4 | 2023-10-16 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de accesos internos y plataformas de trabajo | CamVial Consultora | Lump Sum | 1 | ARS | 337451.46 | 348351.14 | 10899.68 | 3.23 | 51.48 | Capex | Engineering | 1.650
TTZB3U4WCD | 2025-03-12 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería Conceptual | Estudio de Ingeniería Conceptual de Planta de Proceso | IngeMiner S.A. | Lump Sum | 2 | USD | 490594.35 | 498345.74 | 7751.39 | 1.58 | 22.42 | Capex | Engineering | 1.757
D76CZ9LK9U | 2025-01-02 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería Básica | Ingeniería Básica de Obras Civiles – Área Planta | TecnoAndes Consulting | Hora Hombre | 1 | EUR | 201008.56 | 198797.47 | -2211.09 | -1.1 | 27.78 | Capex | Engineering | 1.758
UH9PX71AHB | 2025-05-31 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería Básica | Ingeniería Básica de Camino de Acceso | InfraRoute Ingeniería | Hora Hombre | 17 | ARS | 345013.94 | 341494.8 | -3519.14 | -1.02 | 21.02 | Capex | Engineering | 1.759
2KNJD8Q8ND | 2024-06-08 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de Detalle Mecánica – Área Chancado y Molienda | MetPro Design | Hora Hombre | 1 | USD | 195665.5 | 182673.31 | -12992.19 | -6.64 | 60.16 | Capex | Engineering | 1.760
795PH7IBI6 | 2024-09-29 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de Detalle Eléctrica – Subestación y Media Tensión | ElectroPlan S.R.L. | Hora Hombre | 21 | USD | 69214.41 | 64777.77 | -4436.64 | -6.41 | 99.35 | Capex | Engineering | 1.761
2TPXGKAJI1 | 2024-11-11 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de Detalle Instrumentación y Control – Planta Solar | ControlSys Argentina | Hora Hombre | 21 | EUR | 315156.63 | 303621.9 | -11534.73 | -3.66 | 31.16 | Capex | Engineering | 1.762
A2STZUVAE6 | 2024-06-07 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Modelado 3D de Plantas y Tuberías – P&ID | 3DFlow Ingeniería | Hora Hombre | 14 | EUR | 211770.21 | 227610.62 | 15840.41 | 7.48 | 42.2 | Capex | Engineering | 1.763
I45JWSG38R | 2025-02-15 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Cálculo de estructuras metálicas – Talleres y Galpones | Estructurando Ltda. | Lump Sum | 7 | USD | 52138.31 | 49348.91 | -2789.4 | -5.35 | 49.24 | Capex | Engineering | 1.764
3HT0IOEJRX | 2024-09-01 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería Geotécnica – Ensayos y modelado | GeoBase Soluciones | Lump Sum | 15 | USD | 479348.2 | 439706.1 | -39642.1 | -8.27 | 26.83 | Capex | Engineering | 1.765
QIQ82269TD | 2024-11-14 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería Hidráulica – Diseño de sistema de captación y canalización | AquaTech Ingeniería | Hora Hombre | 6 | ARS | 39222.05 | 36343.15 | -2878.9 | -7.34 | 35.36 | Capex | Engineering | 1.766
QNO2L3ANX6 | 2024-07-23 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de fundaciones especiales y pilotes | Fundar Ingeniería S.A. | Hora Hombre | 19 | USD | 246048.37 | 253774.29 | 7725.92 | 3.14 | 84.47 | Capex | Engineering | 1.767
BAVKLO11OT | 2023-04-21 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Estudio de movimiento de suelos y terraplenes | Terramax Ingeniería | Hora Hombre | 17 | ARS | 160736.24 | 158116.24 | -2620 | -1.63 | 10.26 | Capex | Engineering | 1.768
5Z7PO2CQNO | 2024-01-06 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Desarrollo de planos y especificaciones técnicas | PlanMaster SRL | Fijo mensual | 5 | USD | 170269.26 | 156153.94 | -14115.32 | -8.29 | 27.26 | Capex | Engineering | 1.769
6ZVXYGERZ2 | 2024-08-28 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Revisión multidisciplinaria de diseño (3D Clash Detection) | BIMCore Latam | Hora Hombre | 22 | EUR | 19471.26 | 20107.97 | 636.71 | 3.27 | 88.14 | Capex | Engineering | 1.770
GJRPCFKJGI | 2025-02-27 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Coordinación de interfaces entre disciplinas | Project Sync SRL | Fijo mensual | 18 | EUR | 366011.49 | 376772.23 | 10760.74 | 2.94 | 49.75 | Capex | Engineering | 1.771
V5BIQ07NBJ | 2024-06-23 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Generación de listas de materiales y memorias de cálculo | ListUp Engineering | Hora Hombre | 15 | ARS | 355289.17 | 324343.48 | -30945.69 | -8.71 | 75.43 | Capex | Engineering | 1.772
0UIS4UXYRQ | 2023-10-02 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Validación de especificaciones técnicas para compra (MRs) | SpecExperts | Hora Hombre | 22 | ARS | 387594.8 | 405191.6 | 17596.8 | 4.54 | 81.2 | Capex | Engineering | 1.773
T4D3T9U62Z | 2025-05-15 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Actualización de cronograma y secuencia constructiva | SchedulePro Ingeniería | Por Hito | 22 | EUR | 149320.89 | 157473.81 | 8152.92 | 5.46 | 68.96 | Capex | Engineering | 1.774
3AYABHMHND | 2025-01-10 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Revisión técnica de terceros (ingeniería del propietario) | Ingenieros Asociados Norte S.A. | Hora Hombre | 3 | EUR | 145303.22 | 137616.68 | -7686.54 | -5.29 | 54.85 | Capex | Engineering | 1.775
RKRE7GU8HX | 2023-07-06 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de accesos internos y plataformas de trabajo | CamVial Consultora | Lump Sum | 16 | USD | 17068.71 | 15689.56 | -1379.15 | -8.08 | 95.56 | Capex | Engineering | 1.776
5NHVPRFM8L | 2025-05-30 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería Conceptual | Estudio de Ingeniería Conceptual de Planta de Proceso | IngeMiner S.A. | Lump Sum | 23 | EUR | 116036.9 | 116083.31 | 46.41 | 0.04 | 35.59 | Capex | Engineering | 1.883
Y0HY1K7CUO | 2024-07-01 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería Básica | Ingeniería Básica de Obras Civiles – Área Planta | TecnoAndes Consulting | Hora Hombre | 20 | ARS | 327604.42 | 313713.99 | -13890.43 | -4.24 | 46.12 | Capex | Engineering | 1.884
PXW90NL3W2 | 2025-01-30 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería Básica | Ingeniería Básica de Camino de Acceso | InfraRoute Ingeniería | Hora Hombre | 18 | USD | 119642.42 | 124009.37 | 4366.95 | 3.65 | 43.46 | Capex | Engineering | 1.885
NTSXOUI0S3 | 2025-05-15 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de Detalle Mecánica – Área Chancado y Molienda | MetPro Design | Hora Hombre | 19 | ARS | 190958.77 | 179501.24 | -11457.53 | -6 | 78.51 | Capex | Engineering | 1.886
7F16ECIB5I | 2025-04-12 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de Detalle Eléctrica – Subestación y Media Tensión | ElectroPlan S.R.L. | Hora Hombre | 11 | USD | 220746.15 | 217699.85 | -3046.3 | -1.38 | 36.58 | Capex | Engineering | 1.887
5EM559LVKC | 2023-09-05 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de Detalle Instrumentación y Control – Planta Solar | ControlSys Argentina | Hora Hombre | 12 | USD | 464996.69 | 482341.07 | 17344.38 | 3.73 | 96.5 | Capex | Engineering | 1.888
835W6Q9RY5 | 2024-11-18 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Modelado 3D de Plantas y Tuberías – P&ID | 3DFlow Ingeniería | Hora Hombre | 4 | EUR | 347151.22 | 341770.38 | -5380.84 | -1.55 | 71.24 | Capex | Engineering | 1.889
5L6HO8Q41Y | 2024-04-06 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Cálculo de estructuras metálicas – Talleres y Galpones | Estructurando Ltda. | Lump Sum | 5 | EUR | 145968.32 | 148595.75 | 2627.43 | 1.8 | 94.3 | Capex | Engineering | 1.890
G00HT21L0K | 2023-03-18 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería Geotécnica – Ensayos y modelado | GeoBase Soluciones | Lump Sum | 23 | USD | 286490.08 | 267782.28 | -18707.8 | -6.53 | 96.03 | Capex | Engineering | 1.891
RR54OFMWP1 | 2023-05-19 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería Hidráulica – Diseño de sistema de captación y canalización | AquaTech Ingeniería | Hora Hombre | 23 | USD | 209705.25 | 206454.82 | -3250.43 | -1.55 | 68.28 | Capex | Engineering | 1.892
EU0H00QJGL | 2024-10-02 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de fundaciones especiales y pilotes | Fundar Ingeniería S.A. | Hora Hombre | 1 | ARS | 141431.35 | 143623.54 | 2192.19 | 1.55 | 48.77 | Capex | Engineering | 1.893
LDX31XN0EQ | 2024-07-01 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Estudio de movimiento de suelos y terraplenes | Terramax Ingeniería | Hora Hombre | 2 | USD | 257560.44 | 243961.25 | -13599.19 | -5.28 | 67.59 | Capex | Engineering | 1.894
LC8TZE44JX | 2023-05-27 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Desarrollo de planos y especificaciones técnicas | PlanMaster SRL | Fijo mensual | 17 | EUR | 197067.01 | 192672.42 | -4394.59 | -2.23 | 37.99 | Capex | Engineering | 1.895
C1D3IODUMX | 2024-06-17 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Revisión multidisciplinaria de diseño (3D Clash Detection) | BIMCore Latam | Hora Hombre | 15 | EUR | 463427.03 | 464678.28 | 1251.25 | 0.27 | 18.68 | Capex | Engineering | 1.896
CD8B8HYF0R | 2023-03-23 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Coordinación de interfaces entre disciplinas | Project Sync SRL | Fijo mensual | 22 | USD | 371953.53 | 370465.72 | -1487.81 | -0.4 | 18.31 | Capex | Engineering | 1.897
DT31CHKVLM | 2024-11-14 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Generación de listas de materiales y memorias de cálculo | ListUp Engineering | Hora Hombre | 17 | USD | 223605.81 | 222130.01 | -1475.8 | -0.66 | 69.89 | Capex | Engineering | 1.898
7DLWMUQXF0 | 2023-11-07 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Validación de especificaciones técnicas para compra (MRs) | SpecExperts | Hora Hombre | 5 | EUR | 330838.83 | 374013.3 | 43174.47 | 13.05 | 70.1 | Capex | Engineering | 1.899
2XZKOSQLOD | 2024-10-21 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Actualización de cronograma y secuencia constructiva | SchedulePro Ingeniería | Por Hito | 11 | ARS | 198337.18 | 201054.4 | 2717.22 | 1.37 | 94.18 | Capex | Engineering | 1.900
9J1CJSYA6T | 2025-02-17 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Revisión técnica de terceros (ingeniería del propietario) | Ingenieros Asociados Norte S.A. | Hora Hombre | 22 | USD | 336970.48 | 349202.51 | 12232.03 | 3.63 | 42.54 | Capex | Engineering | 1.901
I0NOEBLPJP | 2024-03-26 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de accesos internos y plataformas de trabajo | CamVial Consultora | Lump Sum | 23 | ARS | 400180.56 | 381812.27 | -18368.29 | -4.59 | 38.97 | Capex | Engineering | 1.902
J418RTEU6P | 2023-09-09 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería Conceptual | Estudio de Ingeniería Conceptual de Planta de Proceso | IngeMiner S.A. | Lump Sum | 21 | EUR | 412950.84 | 415552.43 | 2601.59 | 0.63 | 68.48 | Capex | Engineering | 1.1009
TAK8YQ9GX8 | 2023-11-10 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería Básica | Ingeniería Básica de Obras Civiles – Área Planta | TecnoAndes Consulting | Hora Hombre | 17 | USD | 140718.92 | 147206.06 | 6487.14 | 4.61 | 37.97 | Capex | Engineering | 1.1010
54I315J9ZL | 2024-02-19 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería Básica | Ingeniería Básica de Camino de Acceso | InfraRoute Ingeniería | Hora Hombre | 9 | EUR | 355079.83 | 379970.93 | 24891.1 | 7.01 | 94.43 | Capex | Engineering | 1.1011
8B3J0WNNCS | 2025-05-19 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de Detalle Mecánica – Área Chancado y Molienda | MetPro Design | Hora Hombre | 1 | EUR | 18244.5 | 17759.2 | -485.3 | -2.66 | 57.26 | Capex | Engineering | 1.1012
HW6MQNJCPE | 2024-08-18 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de Detalle Eléctrica – Subestación y Media Tensión | ElectroPlan S.R.L. | Hora Hombre | 7 | ARS | 137982.69 | 132366.79 | -5615.9 | -4.07 | 56.61 | Capex | Engineering | 1.1013
XFZA45F4O4 | 2023-05-02 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de Detalle Instrumentación y Control – Planta Solar | ControlSys Argentina | Hora Hombre | 7 | ARS | 393310.73 | 403261.49 | 9950.76 | 2.53 | 98.57 | Capex | Engineering | 1.1014
4HXNBPX2Z9 | 2023-05-24 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Modelado 3D de Plantas y Tuberías – P&ID | 3DFlow Ingeniería | Hora Hombre | 6 | ARS | 213857.13 | 214926.42 | 1069.29 | 0.5 | 75.82 | Capex | Engineering | 1.1015
3X4DI6G6UR | 2024-07-22 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Cálculo de estructuras metálicas – Talleres y Galpones | Estructurando Ltda. | Lump Sum | 5 | ARS | 281102.83 | 276155.42 | -4947.41 | -1.76 | 63.3 | Capex | Engineering | 1.1016
FHTX59SQEV | 2024-05-07 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería Geotécnica – Ensayos y modelado | GeoBase Soluciones | Lump Sum | 17 | ARS | 229430.21 | 245673.87 | 16243.66 | 7.08 | 62.52 | Capex | Engineering | 1.1017
BYXLEXZ819 | 2025-05-05 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería Hidráulica – Diseño de sistema de captación y canalización | AquaTech Ingeniería | Hora Hombre | 16 | ARS | 409011.02 | 420872.34 | 11861.32 | 2.9 | 60.07 | Capex | Engineering | 1.1018
TAG1XM3YS9 | 2024-04-04 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de fundaciones especiales y pilotes | Fundar Ingeniería S.A. | Hora Hombre | 8 | EUR | 337158.66 | 331224.67 | -5933.99 | -1.76 | 86.31 | Capex | Engineering | 1.1019
4DGOIIRC5M | 2023-04-05 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Estudio de movimiento de suelos y terraplenes | Terramax Ingeniería | Hora Hombre | 22 | EUR | 97449.09 | 97809.65 | 360.56 | 0.37 | 53.37 | Capex | Engineering | 1.1020
XR1SE3J52X | 2025-05-12 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Desarrollo de planos y especificaciones técnicas | PlanMaster SRL | Fijo mensual | 10 | ARS | 27953.16 | 28288.6 | 335.44 | 1.2 | 22.68 | Capex | Engineering | 1.1021
W7QZCZ0Z6S | 2025-04-04 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Revisión multidisciplinaria de diseño (3D Clash Detection) | BIMCore Latam | Hora Hombre | 6 | ARS | 486119.53 | 495744.7 | 9625.17 | 1.98 | 24.22 | Capex | Engineering | 1.1022
HIV9S79LX8 | 2024-08-03 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Coordinación de interfaces entre disciplinas | Project Sync SRL | Fijo mensual | 5 | ARS | 368429.82 | 360803.32 | -7626.5 | -2.07 | 32.51 | Capex | Engineering | 1.1023
92NDP7JPL5 | 2023-05-15 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Generación de listas de materiales y memorias de cálculo | ListUp Engineering | Hora Hombre | 21 | USD | 403008.48 | 408207.29 | 5198.81 | 1.29 | 74.21 | Capex | Engineering | 1.1024
J2RWRBNIWJ | 2023-03-26 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Validación de especificaciones técnicas para compra (MRs) | SpecExperts | Hora Hombre | 3 | USD | 211345.77 | 207731.76 | -3614.01 | -1.71 | 14.31 | Capex | Engineering | 1.1025
5GGOO2V5H0 | 2024-06-21 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Actualización de cronograma y secuencia constructiva | SchedulePro Ingeniería | Por Hito | 24 | ARS | 147746.67 | 148647.92 | 901.25 | 0.61 | 10.66 | Capex | Engineering | 1.1026
1JWHOGOYQF | 2025-01-07 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Revisión técnica de terceros (ingeniería del propietario) | Ingenieros Asociados Norte S.A. | Hora Hombre | 17 | EUR | 71892.74 | 70023.53 | -1869.21 | -2.6 | 55.94 | Capex | Engineering | 1.1027
ZDMCKNAURU | 2024-02-24 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de accesos internos y plataformas de trabajo | CamVial Consultora | Lump Sum | 5 | USD | 411416.23 | 402735.35 | -8680.88 | -2.11 | 17.91 | Capex | Engineering | 1.1028
G7BG0MQ28F | 2023-04-29 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería Conceptual | Estudio de Ingeniería Conceptual de Planta de Proceso | IngeMiner S.A. | Lump Sum | 1 | USD | 406278.78 | 409732.15 | 3453.37 | 0.85 | 12.81 | Capex | Engineering | 1.1135
BY1IP81FSY | 2023-12-21 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería Básica | Ingeniería Básica de Obras Civiles – Área Planta | TecnoAndes Consulting | Hora Hombre | 10 | USD | 165610.65 | 162132.83 | -3477.82 | -2.1 | 19.71 | Capex | Engineering | 1.1136
R4GVNTJFFD | 2023-09-16 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería Básica | Ingeniería Básica de Camino de Acceso | InfraRoute Ingeniería | Hora Hombre | 7 | USD | 257921.15 | 250415.64 | -7505.51 | -2.91 | 90.72 | Capex | Engineering | 1.1137
LU7N25436L | 2024-12-15 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de Detalle Mecánica – Área Chancado y Molienda | MetPro Design | Hora Hombre | 11 | EUR | 360673.62 | 376182.59 | 15508.97 | 4.3 | 84.29 | Capex | Engineering | 1.1138
ZNP52XK9PW | 2024-09-06 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de Detalle Eléctrica – Subestación y Media Tensión | ElectroPlan S.R.L. | Hora Hombre | 22 | EUR | 252514.77 | 247161.46 | -5353.31 | -2.12 | 24.22 | Capex | Engineering | 1.1139
9L4ZYLHZLF | 2024-01-31 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de Detalle Instrumentación y Control – Planta Solar | ControlSys Argentina | Hora Hombre | 13 | USD | 364777.11 | 383344.26 | 18567.15 | 5.09 | 65.27 | Capex | Engineering | 1.1140
Y88X2Y5IRP | 2024-07-10 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Modelado 3D de Plantas y Tuberías – P&ID | 3DFlow Ingeniería | Hora Hombre | 19 | USD | 19229.03 | 19304.02 | 74.99 | 0.39 | 53.53 | Capex | Engineering | 1.1141
XSGZEJRM2U | 2024-04-08 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Cálculo de estructuras metálicas – Talleres y Galpones | Estructurando Ltda. | Lump Sum | 12 | USD | 132297.74 | 135459.66 | 3161.92 | 2.39 | 80.66 | Capex | Engineering | 1.1142
1KWVJVQJKL | 2024-08-11 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería Geotécnica – Ensayos y modelado | GeoBase Soluciones | Lump Sum | 10 | ARS | 352135.49 | 340831.94 | -11303.55 | -3.21 | 81.47 | Capex | Engineering | 1.1143
JWTDR2D738 | 2024-11-07 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería Hidráulica – Diseño de sistema de captación y canalización | AquaTech Ingeniería | Hora Hombre | 20 | USD | 469388.95 | 493937.99 | 24549.04 | 5.23 | 47.15 | Capex | Engineering | 1.1144
Z36S0ECI0B | 2024-07-08 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de fundaciones especiales y pilotes | Fundar Ingeniería S.A. | Hora Hombre | 7 | USD | 328121.12 | 299574.58 | -28546.54 | -8.7 | 13.76 | Capex | Engineering | 1.1145
CQAXR0MP2T | 2024-04-29 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Estudio de movimiento de suelos y terraplenes | Terramax Ingeniería | Hora Hombre | 19 | EUR | 200667.03 | 191396.21 | -9270.82 | -4.62 | 21.15 | Capex | Engineering | 1.1146
NOOFTEQUW7 | 2024-12-16 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Desarrollo de planos y especificaciones técnicas | PlanMaster SRL | Fijo mensual | 19 | ARS | 381845.03 | 397844.34 | 15999.31 | 4.19 | 28.35 | Capex | Engineering | 1.1147
LEVPPUPI9B | 2024-08-14 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Revisión multidisciplinaria de diseño (3D Clash Detection) | BIMCore Latam | Hora Hombre | 10 | ARS | 285843.38 | 308453.59 | 22610.21 | 7.91 | 53.65 | Capex | Engineering | 1.1148
NXW0UXK2CF | 2024-07-24 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Coordinación de interfaces entre disciplinas | Project Sync SRL | Fijo mensual | 12 | EUR | 350816.84 | 372777.97 | 21961.13 | 6.26 | 10.14 | Capex | Engineering | 1.1149
FJFS3S8K69 | 2023-10-16 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Generación de listas de materiales y memorias de cálculo | ListUp Engineering | Hora Hombre | 20 | ARS | 308662.14 | 295111.87 | -13550.27 | -4.39 | 56.96 | Capex | Engineering | 1.1150
KBACFY0DQM | 2024-08-02 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Validación de especificaciones técnicas para compra (MRs) | SpecExperts | Hora Hombre | 16 | USD | 337473.78 | 367880.17 | 30406.39 | 9.01 | 79.99 | Capex | Engineering | 1.1151
OW2ZZSUMM0 | 2024-02-05 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Actualización de cronograma y secuencia constructiva | SchedulePro Ingeniería | Por Hito | 13 | EUR | 448527.56 | 430810.72 | -17716.84 | -3.95 | 94.6 | Capex | Engineering | 1.1152
1UMWJE26XP | 2024-05-14 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Revisión técnica de terceros (ingeniería del propietario) | Ingenieros Asociados Norte S.A. | Hora Hombre | 8 | USD | 205035.85 | 215246.64 | 10210.79 | 4.98 | 84.2 | Capex | Engineering | 1.1153
LGRAALC3MV | 2023-08-13 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de accesos internos y plataformas de trabajo | CamVial Consultora | Lump Sum | 5 | EUR | 300897.23 | 289493.22 | -11404.01 | -3.79 | 52.29 | Capex | Engineering | 1.1154
C0LNH570BQ | 2025-06-05 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería Conceptual | Estudio de Ingeniería Conceptual de Planta de Proceso | IngeMiner S.A. | Lump Sum | 8 | USD | 200350.67 | 205299.33 | 4948.66 | 2.47 | 93.14 | Capex | Engineering | 1.1261
DJIR4503K8 | 2023-11-20 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería Básica | Ingeniería Básica de Obras Civiles – Área Planta | TecnoAndes Consulting | Hora Hombre | 23 | ARS | 346877.8 | 343339.65 | -3538.15 | -1.02 | 69.82 | Capex | Engineering | 1.1262
E7FDQVV1UD | 2024-02-15 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería Básica | Ingeniería Básica de Camino de Acceso | InfraRoute Ingeniería | Hora Hombre | 17 | ARS | 350131.58 | 366027.55 | 15895.97 | 4.54 | 45.66 | Capex | Engineering | 1.1263
XQP50MRSDC | 2025-04-03 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de Detalle Mecánica – Área Chancado y Molienda | MetPro Design | Hora Hombre | 8 | ARS | 150084.43 | 148298.43 | -1786 | -1.19 | 34.6 | Capex | Engineering | 1.1264
Y8J66JYM70 | 2025-06-05 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de Detalle Eléctrica – Subestación y Media Tensión | ElectroPlan S.R.L. | Hora Hombre | 13 | USD | 170691.19 | 185473.05 | 14781.86 | 8.66 | 94.81 | Capex | Engineering | 1.1265
CLWT4OKU3R | 2025-03-17 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de Detalle Instrumentación y Control – Planta Solar | ControlSys Argentina | Hora Hombre | 21 | EUR | 476167.06 | 493785.24 | 17618.18 | 3.7 | 49.27 | Capex | Engineering | 1.1266
NYL44FV6JF | 2024-11-15 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Modelado 3D de Plantas y Tuberías – P&ID | 3DFlow Ingeniería | Hora Hombre | 21 | EUR | 365821.46 | 354737.07 | -11084.39 | -3.03 | 78.57 | Capex | Engineering | 1.1267
W5DREH11Q0 | 2024-12-25 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Cálculo de estructuras metálicas – Talleres y Galpones | Estructurando Ltda. | Lump Sum | 20 | EUR | 300583.38 | 303499.04 | 2915.66 | 0.97 | 77.04 | Capex | Engineering | 1.1268
LMR6A0PR2C | 2023-08-28 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería Geotécnica – Ensayos y modelado | GeoBase Soluciones | Lump Sum | 8 | ARS | 394047.57 | 385457.33 | -8590.24 | -2.18 | 97.75 | Capex | Engineering | 1.1269
YDYGPPG8MK | 2024-06-24 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería Hidráulica – Diseño de sistema de captación y canalización | AquaTech Ingeniería | Hora Hombre | 9 | ARS | 47635.32 | 48578.5 | 943.18 | 1.98 | 55.1 | Capex | Engineering | 1.1270
41RDIQUQYZ | 2023-04-04 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de fundaciones especiales y pilotes | Fundar Ingeniería S.A. | Hora Hombre | 10 | EUR | 156284.31 | 153111.74 | -3172.57 | -2.03 | 30.34 | Capex | Engineering | 1.1271
52SP2L3SJJ | 2024-09-02 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Estudio de movimiento de suelos y terraplenes | Terramax Ingeniería | Hora Hombre | 23 | USD | 237649.87 | 237649.87 | 0 | 0 | 24.73 | Capex | Engineering | 1.1272
XZLOKQFTG8 | 2024-11-13 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Desarrollo de planos y especificaciones técnicas | PlanMaster SRL | Fijo mensual | 9 | USD | 217041.27 | 210985.82 | -6055.45 | -2.79 | 94.19 | Capex | Engineering | 1.1273
508ZS7HN97 | 2025-03-28 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Revisión multidisciplinaria de diseño (3D Clash Detection) | BIMCore Latam | Hora Hombre | 11 | EUR | 359260.47 | 341944.12 | -17316.35 | -4.82 | 93.43 | Capex | Engineering | 1.1274
63WUC7LD5U | 2024-03-07 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Coordinación de interfaces entre disciplinas | Project Sync SRL | Fijo mensual | 19 | ARS | 111888.44 | 122540.22 | 10651.78 | 9.52 | 57.71 | Capex | Engineering | 1.1275
EVXDYSI84B | 2023-05-16 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Generación de listas de materiales y memorias de cálculo | ListUp Engineering | Hora Hombre | 16 | ARS | 238358.03 | 228537.68 | -9820.35 | -4.12 | 74.75 | Capex | Engineering | 1.1276
HPJ756SIZH | 2024-08-17 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Validación de especificaciones técnicas para compra (MRs) | SpecExperts | Hora Hombre | 19 | USD | 92950.86 | 87764.2 | -5186.66 | -5.58 | 91.2 | Capex | Engineering | 1.1277
65RRSXCASQ | 2024-01-20 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Actualización de cronograma y secuencia constructiva | SchedulePro Ingeniería | Por Hito | 6 | EUR | 299623.04 | 297166.13 | -2456.91 | -0.82 | 49.14 | Capex | Engineering | 1.1278
4VT9B75234 | 2023-08-05 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Revisión técnica de terceros (ingeniería del propietario) | Ingenieros Asociados Norte S.A. | Hora Hombre | 1 | ARS | 230351.74 | 236018.39 | 5666.65 | 2.46 | 30.09 | Capex | Engineering | 1.1279
EFL97RG8AG | 2023-12-13 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de accesos internos y plataformas de trabajo | CamVial Consultora | Lump Sum | 16 | ARS | 469878.32 | 495956.57 | 26078.25 | 5.55 | 73.74 | Capex | Engineering | 1.1280
TKOFGQZBIE | 2023-10-19 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería Conceptual | Estudio de Ingeniería Conceptual de Planta de Proceso | IngeMiner S.A. | Lump Sum | 24 | ARS | 281995.16 | 293895.36 | 11900.2 | 4.22 | 62.04 | Capex | Engineering | 1.1387
ZTVW03XE1U | 2024-10-10 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería Básica | Ingeniería Básica de Obras Civiles – Área Planta | TecnoAndes Consulting | Hora Hombre | 12 | USD | 472925.13 | 493733.84 | 20808.71 | 4.4 | 22.02 | Capex | Engineering | 1.1388
6QL6DBEHRD | 2023-06-11 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería Básica | Ingeniería Básica de Camino de Acceso | InfraRoute Ingeniería | Hora Hombre | 3 | EUR | 378755.12 | 371710.27 | -7044.85 | -1.86 | 39.95 | Capex | Engineering | 1.1389
9K8BJKYXAL | 2025-02-04 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de Detalle Mecánica – Área Chancado y Molienda | MetPro Design | Hora Hombre | 9 | EUR | 153562.92 | 157739.83 | 4176.91 | 2.72 | 28.38 | Capex | Engineering | 1.1390
T7H3GCHC7E | 2024-04-27 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de Detalle Eléctrica – Subestación y Media Tensión | ElectroPlan S.R.L. | Hora Hombre | 15 | EUR | 314188.65 | 333385.58 | 19196.93 | 6.11 | 18.67 | Capex | Engineering | 1.1391
KAQ6A88GFU | 2025-01-31 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de Detalle Instrumentación y Control – Planta Solar | ControlSys Argentina | Hora Hombre | 9 | EUR | 296587.72 | 305752.28 | 9164.56 | 3.09 | 59.68 | Capex | Engineering | 1.1392
6VED0OANBI | 2024-12-16 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Modelado 3D de Plantas y Tuberías – P&ID | 3DFlow Ingeniería | Hora Hombre | 23 | USD | 450641.43 | 459428.94 | 8787.51 | 1.95 | 83.65 | Capex | Engineering | 1.1393
CXMV32UYQQ | 2023-08-28 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Cálculo de estructuras metálicas – Talleres y Galpones | Estructurando Ltda. | Lump Sum | 3 | USD | 156774.83 | 165303.38 | 8528.55 | 5.44 | 66.61 | Capex | Engineering | 1.1394
HNH0Q66JOZ | 2024-08-07 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería Geotécnica – Ensayos y modelado | GeoBase Soluciones | Lump Sum | 11 | ARS | 247641.86 | 252025.12 | 4383.26 | 1.77 | 88.11 | Capex | Engineering | 1.1395
5KXLI8DUZP | 2024-07-07 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería Hidráulica – Diseño de sistema de captación y canalización | AquaTech Ingeniería | Hora Hombre | 1 | EUR | 152805.78 | 140993.89 | -11811.89 | -7.73 | 82.86 | Capex | Engineering | 1.1396
0CG50EEO11 | 2024-01-11 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de fundaciones especiales y pilotes | Fundar Ingeniería S.A. | Hora Hombre | 18 | USD | 213356.29 | 209025.16 | -4331.13 | -2.03 | 65.14 | Capex | Engineering | 1.1397
5KX87JHBMF | 2025-03-02 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Estudio de movimiento de suelos y terraplenes | Terramax Ingeniería | Hora Hombre | 1 | USD | 75772.62 | 73863.15 | -1909.47 | -2.52 | 11.12 | Capex | Engineering | 1.1398
52JG9Z6SKZ | 2024-12-06 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Desarrollo de planos y especificaciones técnicas | PlanMaster SRL | Fijo mensual | 8 | ARS | 361984.36 | 391775.67 | 29791.31 | 8.23 | 86.61 | Capex | Engineering | 1.1399
84IRT0C2NU | 2025-02-22 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Revisión multidisciplinaria de diseño (3D Clash Detection) | BIMCore Latam | Hora Hombre | 13 | ARS | 25154.16 | 24952.93 | -201.23 | -0.8 | 64.71 | Capex | Engineering | 1.1400
U5EH7564RE | 2024-08-29 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Coordinación de interfaces entre disciplinas | Project Sync SRL | Fijo mensual | 16 | EUR | 61085.76 | 62185.3 | 1099.54 | 1.8 | 47.24 | Capex | Engineering | 1.1401
R16A2FBOTY | 2023-04-29 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Generación de listas de materiales y memorias de cálculo | ListUp Engineering | Hora Hombre | 4 | EUR | 200339.14 | 190943.23 | -9395.91 | -4.69 | 91.78 | Capex | Engineering | 1.1402
GGATX354EN | 2025-01-11 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Validación de especificaciones técnicas para compra (MRs) | SpecExperts | Hora Hombre | 3 | USD | 435685.61 | 431154.48 | -4531.13 | -1.04 | 38.85 | Capex | Engineering | 1.1403
9LXHWILZOC | 2024-03-13 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Actualización de cronograma y secuencia constructiva | SchedulePro Ingeniería | Por Hito | 5 | ARS | 311694.91 | 315684.6 | 3989.69 | 1.28 | 38.76 | Capex | Engineering | 1.1404
MSZN5CFS39 | 2025-05-21 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Revisión técnica de terceros (ingeniería del propietario) | Ingenieros Asociados Norte S.A. | Hora Hombre | 7 | ARS | 107206.9 | 110991.3 | 3784.4 | 3.53 | 97.31 | Capex | Engineering | 1.1405
3EPRV5BW2H | 2024-04-09 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de accesos internos y plataformas de trabajo | CamVial Consultora | Lump Sum | 12 | ARS | 159614.71 | 164115.84 | 4501.13 | 2.82 | 90.68 | Capex | Engineering | 1.1406
18FSMH8MGH | 2024-07-02 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería Conceptual | Estudio de Ingeniería Conceptual de Planta de Proceso | IngeMiner S.A. | Lump Sum | 14 | USD | 150108.6 | 141717.53 | -8391.07 | -5.59 | 67.2 | Capex | Engineering | 1.1513
T5JJF0EXL8 | 2024-08-19 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería Básica | Ingeniería Básica de Obras Civiles – Área Planta | TecnoAndes Consulting | Hora Hombre | 15 | USD | 154681.78 | 133335.69 | -21346.09 | -13.8 | 95.4 | Capex | Engineering | 1.1514
NOGY4G3X5K | 2023-04-10 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería Básica | Ingeniería Básica de Camino de Acceso | InfraRoute Ingeniería | Hora Hombre | 18 | USD | 330681.56 | 292653.18 | -38028.38 | -11.5 | 66.42 | Capex | Engineering | 1.1515
2K7K91BI9M | 2025-02-15 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de Detalle Mecánica – Área Chancado y Molienda | MetPro Design | Hora Hombre | 5 | ARS | 66277.17 | 71148.54 | 4871.37 | 7.35 | 26.02 | Capex | Engineering | 1.1516
L5MPB7LER3 | 2025-02-12 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de Detalle Eléctrica – Subestación y Media Tensión | ElectroPlan S.R.L. | Hora Hombre | 18 | EUR | 412250.03 | 415094.56 | 2844.53 | 0.69 | 99.02 | Capex | Engineering | 1.1517
LAVCMPI80Y | 2024-08-23 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de Detalle Instrumentación y Control – Planta Solar | ControlSys Argentina | Hora Hombre | 21 | EUR | 34363.35 | 35555.76 | 1192.41 | 3.47 | 41.8 | Capex | Engineering | 1.1518
JB1B6Z0PS5 | 2023-07-21 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Modelado 3D de Plantas y Tuberías – P&ID | 3DFlow Ingeniería | Hora Hombre | 23 | EUR | 326564.57 | 309877.12 | -16687.45 | -5.11 | 29.37 | Capex | Engineering | 1.1519
4GK6E2T9Q5 | 2023-03-14 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Cálculo de estructuras metálicas – Talleres y Galpones | Estructurando Ltda. | Lump Sum | 3 | ARS | 180815.84 | 188102.72 | 7286.88 | 4.03 | 52.03 | Capex | Engineering | 1.1520
ZNU7V7QW1L | 2024-03-21 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería Geotécnica – Ensayos y modelado | GeoBase Soluciones | Lump Sum | 9 | EUR | 315443.26 | 304970.54 | -10472.72 | -3.32 | 31.19 | Capex | Engineering | 1.1521
O6Y753Y2TQ | 2023-06-20 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería Hidráulica – Diseño de sistema de captación y canalización | AquaTech Ingeniería | Hora Hombre | 16 | ARS | 191956.09 | 192896.67 | 940.58 | 0.49 | 41.84 | Capex | Engineering | 1.1522
OA5E42G3EJ | 2024-08-25 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de fundaciones especiales y pilotes | Fundar Ingeniería S.A. | Hora Hombre | 12 | ARS | 203979.27 | 202979.77 | -999.5 | -0.49 | 49.95 | Capex | Engineering | 1.1523
LDWNN0BP8A | 2023-05-06 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Estudio de movimiento de suelos y terraplenes | Terramax Ingeniería | Hora Hombre | 21 | ARS | 337011.98 | 340382.1 | 3370.12 | 1 | 53.18 | Capex | Engineering | 1.1524
PFOUEBZWY8 | 2025-02-15 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Desarrollo de planos y especificaciones técnicas | PlanMaster SRL | Fijo mensual | 16 | USD | 173249.06 | 177580.29 | 4331.23 | 2.5 | 51.46 | Capex | Engineering | 1.1525
BGFSC150E4 | 2024-09-01 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Revisión multidisciplinaria de diseño (3D Clash Detection) | BIMCore Latam | Hora Hombre | 13 | ARS | 328922.82 | 329251.74 | 328.92 | 0.1 | 74.39 | Capex | Engineering | 1.1526
Z89VH8OZUZ | 2024-01-27 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Coordinación de interfaces entre disciplinas | Project Sync SRL | Fijo mensual | 15 | USD | 90909.15 | 93672.79 | 2763.64 | 3.04 | 78.07 | Capex | Engineering | 1.1527
R1FJFQRR6A | 2024-09-24 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Generación de listas de materiales y memorias de cálculo | ListUp Engineering | Hora Hombre | 23 | EUR | 355823.75 | 361801.59 | 5977.84 | 1.68 | 67.57 | Capex | Engineering | 1.1528
ANPC3MXZNM | 2025-01-02 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Validación de especificaciones técnicas para compra (MRs) | SpecExperts | Hora Hombre | 16 | ARS | 413244.34 | 413988.18 | 743.84 | 0.18 | 21.79 | Capex | Engineering | 1.1529
G6N017OZ2E | 2023-11-26 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Actualización de cronograma y secuencia constructiva | SchedulePro Ingeniería | Por Hito | 1 | USD | 153924.07 | 145519.82 | -8404.25 | -5.46 | 19.97 | Capex | Engineering | 1.1530
YS7X31PWUF | 2024-11-23 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Revisión técnica de terceros (ingeniería del propietario) | Ingenieros Asociados Norte S.A. | Hora Hombre | 21 | EUR | 60172.39 | 59540.58 | -631.81 | -1.05 | 88.95 | Capex | Engineering | 1.1531
ZEI96SUQP1 | 2024-01-04 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de accesos internos y plataformas de trabajo | CamVial Consultora | Lump Sum | 6 | USD | 161475.86 | 154370.92 | -7104.94 | -4.4 | 11.65 | Capex | Engineering | 1.1532
XMAZO018RS | 2025-06-10 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería Conceptual | Estudio de Ingeniería Conceptual de Planta de Proceso | IngeMiner S.A. | Lump Sum | 7 | USD | 377038.49 | 358789.83 | -18248.66 | -4.84 | 34.75 | Capex | Engineering | 1.1639
I52PFQVGOK | 2025-04-09 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería Básica | Ingeniería Básica de Obras Civiles – Área Planta | TecnoAndes Consulting | Hora Hombre | 21 | ARS | 235815.28 | 231782.84 | -4032.44 | -1.71 | 63.3 | Capex | Engineering | 1.1640
L585TC1K4U | 2025-01-20 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería Básica | Ingeniería Básica de Camino de Acceso | InfraRoute Ingeniería | Hora Hombre | 19 | EUR | 394043.76 | 418986.73 | 24942.97 | 6.33 | 33.34 | Capex | Engineering | 1.1641
2U4BBPDFWP | 2024-11-13 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de Detalle Mecánica – Área Chancado y Molienda | MetPro Design | Hora Hombre | 11 | USD | 213174.7 | 210446.06 | -2728.64 | -1.28 | 71.44 | Capex | Engineering | 1.1642
VZ28WL37AI | 2024-09-06 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de Detalle Eléctrica – Subestación y Media Tensión | ElectroPlan S.R.L. | Hora Hombre | 22 | EUR | 492627.81 | 486174.39 | -6453.42 | -1.31 | 85.86 | Capex | Engineering | 1.1643
K61XY3299L | 2023-03-20 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de Detalle Instrumentación y Control – Planta Solar | ControlSys Argentina | Hora Hombre | 16 | EUR | 334008.4 | 345698.69 | 11690.29 | 3.5 | 39.29 | Capex | Engineering | 1.1644
NWUQKDBPRJ | 2023-05-22 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Modelado 3D de Plantas y Tuberías – P&ID | 3DFlow Ingeniería | Hora Hombre | 7 | EUR | 132513.23 | 135110.49 | 2597.26 | 1.96 | 25.02 | Capex | Engineering | 1.1645
Q3WJ9B01JV | 2024-11-09 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Cálculo de estructuras metálicas – Talleres y Galpones | Estructurando Ltda. | Lump Sum | 17 | EUR | 447329.23 | 443258.53 | -4070.7 | -0.91 | 98.65 | Capex | Engineering | 1.1646
OS0EDEW3NI | 2025-02-07 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería Geotécnica – Ensayos y modelado | GeoBase Soluciones | Lump Sum | 23 | USD | 67435.5 | 68237.98 | 802.48 | 1.19 | 45.33 | Capex | Engineering | 1.1647
EN75GA2JJD | 2025-03-22 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería Hidráulica – Diseño de sistema de captación y canalización | AquaTech Ingeniería | Hora Hombre | 12 | USD | 342073.25 | 295106.59 | -46966.66 | -13.73 | 79.87 | Capex | Engineering | 1.1648
BLYRMNN7UI | 2024-10-02 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de fundaciones especiales y pilotes | Fundar Ingeniería S.A. | Hora Hombre | 13 | EUR | 368275.12 | 364187.27 | -4087.85 | -1.11 | 52.7 | Capex | Engineering | 1.1649
3E55HVSA1I | 2023-07-22 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Estudio de movimiento de suelos y terraplenes | Terramax Ingeniería | Hora Hombre | 21 | ARS | 313136.58 | 289682.65 | -23453.93 | -7.49 | 63.77 | Capex | Engineering | 1.1650
780NOFQK5Y | 2024-04-13 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Desarrollo de planos y especificaciones técnicas | PlanMaster SRL | Fijo mensual | 21 | EUR | 228969.61 | 225878.52 | -3091.09 | -1.35 | 46.43 | Capex | Engineering | 1.1651
8X38RON4ZU | 2023-10-14 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Revisión multidisciplinaria de diseño (3D Clash Detection) | BIMCore Latam | Hora Hombre | 20 | EUR | 322836.74 | 322352.48 | -484.26 | -0.15 | 47.69 | Capex | Engineering | 1.1652
4TNN2G32SA | 2024-10-09 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Coordinación de interfaces entre disciplinas | Project Sync SRL | Fijo mensual | 22 | EUR | 344729.2 | 356967.09 | 12237.89 | 3.55 | 50.13 | Capex | Engineering | 1.1653
N9ZSBVUEG5 | 2023-03-28 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Generación de listas de materiales y memorias de cálculo | ListUp Engineering | Hora Hombre | 8 | ARS | 230466.13 | 226179.46 | -4286.67 | -1.86 | 46.05 | Capex | Engineering | 1.1654
VU90T0JVHM | 2023-07-18 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Validación de especificaciones técnicas para compra (MRs) | SpecExperts | Hora Hombre | 21 | ARS | 467874.9 | 447662.7 | -20212.2 | -4.32 | 97.37 | Capex | Engineering | 1.1655
OM44NFWVRI | 2025-03-28 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Actualización de cronograma y secuencia constructiva | SchedulePro Ingeniería | Por Hito | 20 | EUR | 340825.65 | 339291.93 | -1533.72 | -0.45 | 48.47 | Capex | Engineering | 1.1656
OH59XJFOGQ | 2023-09-25 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Revisión técnica de terceros (ingeniería del propietario) | Ingenieros Asociados Norte S.A. | Hora Hombre | 17 | USD | 199989.98 | 202069.88 | 2079.9 | 1.04 | 79.04 | Capex | Engineering | 1.1657
K2IYBNO8HS | 2023-11-29 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de accesos internos y plataformas de trabajo | CamVial Consultora | Lump Sum | 8 | EUR | 155483.08 | 150818.59 | -4664.49 | -3 | 29.33 | Capex | Engineering | 1.1658
WNKX9B45CF | 2024-02-27 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería Conceptual | Estudio de Ingeniería Conceptual de Planta de Proceso | IngeMiner S.A. | Lump Sum | 19 | EUR | 136310.46 | 142635.27 | 6324.81 | 4.64 | 86.51 | Capex | Engineering | 1.1765
0QDNTUFAMI | 2025-03-13 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería Básica | Ingeniería Básica de Obras Civiles – Área Planta | TecnoAndes Consulting | Hora Hombre | 18 | USD | 31659.19 | 33267.48 | 1608.29 | 5.08 | 83.52 | Capex | Engineering | 1.1766
FMRQP9ZFCD | 2023-11-24 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería Básica | Ingeniería Básica de Camino de Acceso | InfraRoute Ingeniería | Hora Hombre | 7 | USD | 452025.57 | 454828.13 | 2802.56 | 0.62 | 75.34 | Capex | Engineering | 1.1767
YB1EA2H2I7 | 2023-08-19 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de Detalle Mecánica – Área Chancado y Molienda | MetPro Design | Hora Hombre | 19 | EUR | 255369.06 | 243213.49 | -12155.57 | -4.76 | 11.17 | Capex | Engineering | 1.1768
D1SZ3HF4PO | 2024-02-28 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de Detalle Eléctrica – Subestación y Media Tensión | ElectroPlan S.R.L. | Hora Hombre | 3 | ARS | 111417.04 | 114202.47 | 2785.43 | 2.5 | 27.05 | Capex | Engineering | 1.1769
BI5KM68CG8 | 2024-02-23 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de Detalle Instrumentación y Control – Planta Solar | ControlSys Argentina | Hora Hombre | 19 | USD | 138937.65 | 146565.33 | 7627.68 | 5.49 | 82.5 | Capex | Engineering | 1.1770
0R7J0BBHMP | 2024-08-08 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Modelado 3D de Plantas y Tuberías – P&ID | 3DFlow Ingeniería | Hora Hombre | 4 | USD | 489345.04 | 525458.7 | 36113.66 | 7.38 | 17.35 | Capex | Engineering | 1.1771
WOQY94526U | 2024-12-05 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Cálculo de estructuras metálicas – Talleres y Galpones | Estructurando Ltda. | Lump Sum | 1 | EUR | 272784.22 | 268965.24 | -3818.98 | -1.4 | 27.21 | Capex | Engineering | 1.1772
61XDM7C3L5 | 2023-07-28 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería Geotécnica – Ensayos y modelado | GeoBase Soluciones | Lump Sum | 10 | EUR | 273138.47 | 294743.72 | 21605.25 | 7.91 | 79.88 | Capex | Engineering | 1.1773
WCWCISGXKL | 2023-04-03 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería Hidráulica – Diseño de sistema de captación y canalización | AquaTech Ingeniería | Hora Hombre | 15 | ARS | 222696.13 | 225502.1 | 2805.97 | 1.26 | 35.55 | Capex | Engineering | 1.1774
4CK9T4OVRV | 2024-11-13 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de fundaciones especiales y pilotes | Fundar Ingeniería S.A. | Hora Hombre | 5 | ARS | 373392.51 | 343707.81 | -29684.7 | -7.95 | 22.01 | Capex | Engineering | 1.1775
4OKXJ8KKWE | 2023-08-07 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Estudio de movimiento de suelos y terraplenes | Terramax Ingeniería | Hora Hombre | 15 | USD | 84052.27 | 77773.57 | -6278.7 | -7.47 | 88.88 | Capex | Engineering | 1.1776
0M1PQV4A47 | 2025-06-12 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Desarrollo de planos y especificaciones técnicas | PlanMaster SRL | Fijo mensual | 8 | USD | 303915.41 | 299204.72 | -4710.69 | -1.55 | 51.5 | Capex | Engineering | 1.1777
9QRL9O6I06 | 2025-06-02 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Revisión multidisciplinaria de diseño (3D Clash Detection) | BIMCore Latam | Hora Hombre | 9 | ARS | 131967.02 | 129486.04 | -2480.98 | -1.88 | 67.83 | Capex | Engineering | 1.1778
0TNYF22609 | 2023-06-24 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Coordinación de interfaces entre disciplinas | Project Sync SRL | Fijo mensual | 15 | ARS | 394581.34 | 379192.67 | -15388.67 | -3.9 | 61.07 | Capex | Engineering | 1.1779
JNHGHGARTW | 2025-04-09 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Generación de listas de materiales y memorias de cálculo | ListUp Engineering | Hora Hombre | 16 | ARS | 82075.71 | 83766.47 | 1690.76 | 2.06 | 29.05 | Capex | Engineering | 1.1780
1BHV5P816S | 2023-09-26 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Validación de especificaciones técnicas para compra (MRs) | SpecExperts | Hora Hombre | 3 | EUR | 137042.94 | 138975.25 | 1932.31 | 1.41 | 94.44 | Capex | Engineering | 1.1781
SOALT32F26 | 2024-12-27 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Actualización de cronograma y secuencia constructiva | SchedulePro Ingeniería | Por Hito | 17 | ARS | 455371.74 | 429005.72 | -26366.02 | -5.79 | 97.12 | Capex | Engineering | 1.1782
XDTVWX8N4D | 2024-04-01 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Revisión técnica de terceros (ingeniería del propietario) | Ingenieros Asociados Norte S.A. | Hora Hombre | 19 | EUR | 362503.17 | 364533.19 | 2030.02 | 0.56 | 84.93 | Capex | Engineering | 1.1783
05KRUATVHR | 2023-03-14 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de accesos internos y plataformas de trabajo | CamVial Consultora | Lump Sum | 21 | EUR | 426819.52 | 419307.5 | -7512.02 | -1.76 | 23.98 | Capex | Engineering | 1.1784
4UXFI8BZZS | 2025-02-03 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería Conceptual | Estudio de Ingeniería Conceptual de Planta de Proceso | IngeMiner S.A. | Lump Sum | 9 | ARS | 172980.26 | 187130.05 | 14149.79 | 8.18 | 96.83 | Capex | Engineering | 1.1891
MPNEMRFTEQ | 2024-07-06 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería Básica | Ingeniería Básica de Obras Civiles – Área Planta | TecnoAndes Consulting | Hora Hombre | 1 | EUR | 441176.45 | 448235.27 | 7058.82 | 1.6 | 50.94 | Capex | Engineering | 1.1892
TW8LHNTHZH | 2025-04-25 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería Básica | Ingeniería Básica de Camino de Acceso | InfraRoute Ingeniería | Hora Hombre | 5 | USD | 464065.33 | 482674.35 | 18609.02 | 4.01 | 50.71 | Capex | Engineering | 1.1893
WYFS9RRJWB | 2024-02-17 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de Detalle Mecánica – Área Chancado y Molienda | MetPro Design | Hora Hombre | 23 | USD | 269443.42 | 255944.3 | -13499.12 | -5.01 | 76.45 | Capex | Engineering | 1.1894
C9C8DMEQND | 2025-03-10 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de Detalle Eléctrica – Subestación y Media Tensión | ElectroPlan S.R.L. | Hora Hombre | 13 | USD | 310051.38 | 318391.76 | 8340.38 | 2.69 | 54.46 | Capex | Engineering | 1.1895
4K7J6NJZOA | 2024-01-19 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de Detalle Instrumentación y Control – Planta Solar | ControlSys Argentina | Hora Hombre | 6 | ARS | 380631.56 | 360534.21 | -20097.35 | -5.28 | 76.39 | Capex | Engineering | 1.1896
S2UVU24DR0 | 2023-09-10 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Modelado 3D de Plantas y Tuberías – P&ID | 3DFlow Ingeniería | Hora Hombre | 7 | USD | 498082.62 | 492753.14 | -5329.48 | -1.07 | 54.33 | Capex | Engineering | 1.1897
C6LB4B8Y5E | 2023-08-11 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Cálculo de estructuras metálicas – Talleres y Galpones | Estructurando Ltda. | Lump Sum | 21 | ARS | 438554.64 | 450351.76 | 11797.12 | 2.69 | 50.72 | Capex | Engineering | 1.1898
WJIYYQ43J9 | 2024-09-02 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería Geotécnica – Ensayos y modelado | GeoBase Soluciones | Lump Sum | 16 | USD | 305622.91 | 293734.18 | -11888.73 | -3.89 | 52.13 | Capex | Engineering | 1.1899
4GKXPF9LZF | 2025-03-28 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería Hidráulica – Diseño de sistema de captación y canalización | AquaTech Ingeniería | Hora Hombre | 8 | EUR | 227696.06 | 227286.21 | -409.85 | -0.18 | 38.63 | Capex | Engineering | 1.1900
W99U06USMD | 2025-03-06 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de fundaciones especiales y pilotes | Fundar Ingeniería S.A. | Hora Hombre | 24 | ARS | 194780.3 | 190826.26 | -3954.04 | -2.03 | 35.41 | Capex | Engineering | 1.1901
XGVHRZA770 | 2024-11-06 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Estudio de movimiento de suelos y terraplenes | Terramax Ingeniería | Hora Hombre | 12 | EUR | 65533.6 | 68738.19 | 3204.59 | 4.89 | 79.61 | Capex | Engineering | 1.1902
38A5BN1VTQ | 2025-04-13 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Desarrollo de planos y especificaciones técnicas | PlanMaster SRL | Fijo mensual | 13 | ARS | 436764.82 | 452095.27 | 15330.45 | 3.51 | 24.11 | Capex | Engineering | 1.1903
0HETBGKNUU | 2024-05-23 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Revisión multidisciplinaria de diseño (3D Clash Detection) | BIMCore Latam | Hora Hombre | 16 | USD | 303634.94 | 296469.16 | -7165.78 | -2.36 | 72.82 | Capex | Engineering | 1.1904
X2Y55K9PIE | 2024-03-31 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Coordinación de interfaces entre disciplinas | Project Sync SRL | Fijo mensual | 9 | ARS | 420371.82 | 432058.16 | 11686.34 | 2.78 | 74.87 | Capex | Engineering | 1.1905
KLYBFOSIUD | 2023-04-13 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Generación de listas de materiales y memorias de cálculo | ListUp Engineering | Hora Hombre | 24 | EUR | 246277.91 | 230811.66 | -15466.25 | -6.28 | 80.47 | Capex | Engineering | 1.1906
8WAPNWTI9W | 2025-01-14 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Validación de especificaciones técnicas para compra (MRs) | SpecExperts | Hora Hombre | 13 | ARS | 297267.16 | 303925.94 | 6658.78 | 2.24 | 59.25 | Capex | Engineering | 1.1907
JAE6DJVFVS | 2024-10-27 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Actualización de cronograma y secuencia constructiva | SchedulePro Ingeniería | Por Hito | 3 | ARS | 175350.79 | 163356.8 | -11993.99 | -6.84 | 59.21 | Capex | Engineering | 1.1908
VOYWT81PQT | 2024-10-15 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Revisión técnica de terceros (ingeniería del propietario) | Ingenieros Asociados Norte S.A. | Hora Hombre | 14 | EUR | 241713.96 | 241883.16 | 169.2 | 0.07 | 73.11 | Capex | Engineering | 1.1909
J3WB0OVUFW | 2024-07-08 | Proyecto Cobre Solar | Engineering | Ingeniería de Detalle | Ingeniería de accesos internos y plataformas de trabajo | CamVial Consultora | Lump Sum | 21 | EUR | 200323.43 | 196757.67 | -3565.76 | -1.78 | 54.28 | Capex | Engineering | 1.1910
VSK573VI5L | 2024-03-06 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Limpieza y desbroce del terreno | MoviTierra SA | Lump Sum | 19 | ARS | 361617.5 | 359664.77 | -1952.73 | -0.54 | 32.28 | Capex | Construction | 1.047
ZWPFPPPWAM | 2023-09-10 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Movimiento de suelos | TierraFirme SRL | Lump Sum | 21 | ARS | 412739.38 | 400233.38 | -12506 | -3.03 | 62.53 | Capex | Construction | 1.048
PWOMBWFIJM | 2024-10-01 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Rellenos y nivelaciones | TierraFirme SRL | Lump Sum | 15 | USD | 34777.63 | 36526.94 | 1749.31 | 5.03 | 51.63 | Capex | Construction | 1.049
UU3W8WRVWX | 2024-02-04 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Vallado y cerramiento perimetral | SafePerimetral SA | Fijo mensual | 20 | USD | 368410.95 | 380679.03 | 12268.08 | 3.33 | 25.29 | Capex | Construction | 1.050
J0C16RR5AA | 2024-05-09 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Instalación de obradores y oficinas temporales | CampModular SRL | Lump Sum | 18 | ARS | 398494.1 | 420451.12 | 21957.02 | 5.51 | 56 | Capex | Construction | 1.051
GCUJ4G504A | 2024-06-30 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Apertura y perfilado de caminos de acceso | VialMinera SRL | Lump Sum | 15 | ARS | 385019.94 | 400074.22 | 15054.28 | 3.91 | 62.77 | Capex | Construction | 1.052
TEH6VHRIIA | 2024-02-20 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Mejoramiento de rutas internas (ripio, estabilizado, escurrimiento) | VialMinera SRL | Lump Sum | 13 | ARS | 415130.7 | 431777.44 | 16646.74 | 4.01 | 54.63 | Capex | Construction | 1.053
Q5PDGMKIWX | 2024-05-08 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Obras de arte (alcantarillas, badenes, cunetas) | VialArte SA | Lump Sum | 22 | ARS | 151661.18 | 141712.21 | -9948.97 | -6.56 | 69.53 | Capex | Construction | 1.054
QA26NV8HFS | 2024-07-18 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Control de erosión | EcoInfraestructura SA | Lump Sum | 22 | USD | 21130.97 | 21249.3 | 118.33 | 0.56 | 13.18 | Capex | Construction | 1.055
M77YNYK4J9 | 2023-09-04 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Construcción de módulos habitacionales | CampModular SRL | Lump Sum | 3 | EUR | 40765.73 | 39465.3 | -1300.43 | -3.19 | 12.56 | Capex | Construction | 1.056
ERC5YB2FXE | 2024-03-27 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Comedores, oficinas, enfermería y depósitos | EdificaCorp SA | Lump Sum | 7 | USD | 51179.49 | 50017.72 | -1161.77 | -2.27 | 21.81 | Capex | Construction | 1.057
5NRDYKX1EO | 2023-10-29 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Instalaciones sanitarias y red contra incendios | Sanitec SRL | Lump Sum | 12 | USD | 251167.07 | 266086.39 | 14919.32 | 5.94 | 49.11 | Capex | Construction | 1.058
AU15Z52505 | 2023-08-02 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Provisión de agua y tratamiento efluentes | HidroMinera SA | Lump Sum | 5 | USD | 365702.6 | 377624.5 | 11921.9 | 3.26 | 47.76 | Capex | Construction | 1.059
1UHXN53YE1 | 2023-12-30 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Montaje de planta de tratamiento de agua (PTA) | HidroMinera SA | Por hito | 22 | ARS | 174815.64 | 188241.48 | 13425.84 | 7.68 | 66.12 | Capex | Construction | 1.060
7KR54S1J1A | 2025-04-03 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Fundación de equipos críticos (chancadores, molinos, espesadores, etc.) | ObrasConcentradas SRL | Por hito | 12 | EUR | 133769.32 | 136725.62 | 2956.3 | 2.21 | 45.94 | Capex | Construction | 1.061
347X09O60R | 2024-02-14 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Cimentaciones y estructuras de hormigón armado | HormigónFirme SA | Lump Sum | 17 | EUR | 467401.87 | 459783.22 | -7618.65 | -1.63 | 36.42 | Capex | Construction | 1.062
WN3ZQNRI8Z | 2023-12-18 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Construcción de muros de contención y plataformas técnicas | ContenInfra SA | Lump Sum | 3 | ARS | 379944.28 | 405552.52 | 25608.24 | 6.74 | 63.2 | Capex | Construction | 1.063
R7NBQ58QX6 | 2023-06-19 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Drenajes y canalizaciones | InfraHidráulica SA | Lump Sum | 12 | EUR | 239344.71 | 241211.6 | 1866.89 | 0.78 | 28.78 | Capex | Construction | 1.064
7NH66O4QZX | 2025-03-20 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Montaje de estructuras metálicas | MontaMetal SRL | Por hito | 6 | ARS | 486344.62 | 464702.28 | -21642.34 | -4.45 | 56.32 | Capex | Construction | 1.065
H6SA2EZY2Y | 2023-10-15 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Instalación de piping (acero, HDPE, PVC) | PipeWorks SRL | Por hito | 2 | ARS | 62207.05 | 57790.35 | -4416.7 | -7.1 | 44.67 | Capex | Construction | 1.066
6S2JEX3F9H | 2023-11-18 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Montaje de equipos (bombas, filtros, celdas, agitadores) | EquipoMont SA | Por hito | 6 | ARS | 481649.23 | 458915.39 | -22733.84 | -4.72 | 38.05 | Capex | Construction | 1.067
AZL4XS5KJW | 2024-08-02 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Instalación eléctrica de fuerza y control | ElecMinera SA | Por hito | 9 | EUR | 97993.98 | 99953.86 | 1959.88 | 2 | 19.53 | Capex | Construction | 1.068
L7AF64YJ3W | 2024-05-31 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Cableado y bandejas portacables | ElecMinera SA | Por hito | 19 | USD | 393081.72 | 405621.03 | 12539.31 | 3.19 | 16.87 | Capex | Construction | 1.069
NYIRMK1N8P | 2025-01-06 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Tanques y reservorios | Construcción de tanques de proceso (ácido, agua, soluciones) | TanqueProcess SRL | Por hito | 10 | ARS | 355108.08 | 348183.47 | -6924.61 | -1.95 | 42.88 | Capex | Construction | 1.070
DBVCS3EKZO | 2025-02-14 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Tanques y reservorios | Montaje de tanques metálicos prefabricados o in situ | TanqueProcess SRL | Por hito | 9 | ARS | 165915.18 | 180150.7 | 14235.52 | 8.58 | 38.37 | Capex | Construction | 1.071
NXFVWHDCRJ | 2023-03-06 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Tanques y reservorios | Obra civil asociada a reservorios y canales | CivilHidráulica SA | Lump Sum | 12 | USD | 483487.58 | 492867.24 | 9379.66 | 1.94 | 35.27 | Capex | Construction | 1.072
CY1VJTBQNV | 2023-07-01 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Obras civiles de fundación de estructuras | SolarBase SA | Lump Sum | 8 | USD | 424640.98 | 388971.14 | -35669.84 | -8.4 | 60.63 | Capex | Construction | 1.073
AGI803ZRDG | 2023-04-14 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Montaje de paneles fotovoltaicos | SolarMont SA | Por hito | 8 | USD | 320822.22 | 304139.46 | -16682.76 | -5.2 | 54.6 | Capex | Construction | 1.074
4NDK99JC9H | 2023-08-11 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Instalación de inversores y tableros | EnergiaSmart SRL | Por hito | 3 | ARS | 99155.89 | 99641.75 | 485.86 | 0.49 | 34.62 | Capex | Construction | 1.075
T1R485A0NI | 2024-09-02 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Conexión a subestación | EnergiaSmart SRL | Por hito | 13 | EUR | 246182.73 | 251844.93 | 5662.2 | 2.3 | 28.57 | Capex | Construction | 1.076
72R3M9HUCT | 2024-02-17 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Canalización y tendido eléctrico | ElecSolar SRL | Por hito | 3 | USD | 319331.52 | 341556.99 | 22225.47 | 6.96 | 10.58 | Capex | Construction | 1.077
VZ8HKNJ1PE | 2025-03-06 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Construcción de subestación transformadora | SubEstaciones SA | Por hito | 12 | ARS | 444033.68 | 430712.67 | -13321.01 | -3 | 93.71 | Capex | Construction | 1.078
RHYIJ7JLU9 | 2023-11-22 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Instalación de transformadores y celdas | SubEstaciones SA | Por hito | 20 | EUR | 93230.84 | 88821.02 | -4409.82 | -4.73 | 46.94 | Capex | Construction | 1.079
WD2K9B5IDX | 2023-10-08 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Obras de protección y conexión a planta | SubEstaciones SA | Lump Sum | 6 | EUR | 185612.5 | 175737.92 | -9874.58 | -5.32 | 92.5 | Capex | Construction | 1.080
VXBOBNFT4Z | 2025-06-14 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Construcción de línea de media tensión (si aplica) | LíneasYTendidos SA | Por hito | 3 | USD | 180099.29 | 185358.19 | 5258.9 | 2.92 | 97.44 | Capex | Construction | 1.081
EMARCTTRHE | 2024-09-23 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Red de aire comprimido | Utilitec SRL | Lump Sum | 16 | USD | 463131.35 | 448727.97 | -14403.38 | -3.11 | 51.3 | Capex | Construction | 1.082
RV1E01LN25 | 2024-02-19 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Red de agua potable e industrial | Utilitec SRL | Lump Sum | 2 | USD | 481137.81 | 474594.34 | -6543.47 | -1.36 | 60.57 | Capex | Construction | 1.083
Y83IGE412W | 2023-07-22 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Caminos internos y senderos técnicos | VialMinera SRL | Lump Sum | 4 | USD | 265973.77 | 288501.75 | 22527.98 | 8.47 | 60.14 | Capex | Construction | 1.084
MLX2656E8M | 2025-01-23 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Instalación de estaciones meteorológicas y SCADA | SCADA Integrales SRL | Por hito | 18 | EUR | 308440.25 | 312141.53 | 3701.28 | 1.2 | 55.26 | Capex | Construction | 1.085
EWCVA38HSK | 2023-05-28 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Limpieza y desbroce del terreno | MoviTierra SA | Lump Sum | 3 | ARS | 40052.54 | 40825.55 | 773.01 | 1.93 | 84.96 | Capex | Construction | 1.173
SC24DJSEPC | 2024-03-27 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Movimiento de suelos | TierraFirme SRL | Lump Sum | 23 | USD | 263102.12 | 248499.95 | -14602.17 | -5.55 | 60.55 | Capex | Construction | 1.174
HN1WAL7GCM | 2025-01-12 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Rellenos y nivelaciones | TierraFirme SRL | Lump Sum | 6 | USD | 52489.28 | 53854 | 1364.72 | 2.6 | 77.62 | Capex | Construction | 1.175
1UBKW93WG5 | 2024-05-25 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Vallado y cerramiento perimetral | SafePerimetral SA | Fijo mensual | 11 | USD | 270818.11 | 292158.58 | 21340.47 | 7.88 | 56.09 | Capex | Construction | 1.176
A15BNYMR03 | 2024-08-21 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Instalación de obradores y oficinas temporales | CampModular SRL | Lump Sum | 8 | ARS | 227666.75 | 233927.59 | 6260.84 | 2.75 | 34.25 | Capex | Construction | 1.177
OM9LTDPR3Q | 2024-07-22 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Apertura y perfilado de caminos de acceso | VialMinera SRL | Lump Sum | 6 | USD | 93672.47 | 96698.09 | 3025.62 | 3.23 | 18.84 | Capex | Construction | 1.178
W4D8OA6LH4 | 2024-08-12 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Mejoramiento de rutas internas (ripio, estabilizado, escurrimiento) | VialMinera SRL | Lump Sum | 8 | EUR | 37294.2 | 38055 | 760.8 | 2.04 | 39.85 | Capex | Construction | 1.179
TF0EZ3FPNS | 2023-11-12 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Obras de arte (alcantarillas, badenes, cunetas) | VialArte SA | Lump Sum | 2 | EUR | 202608.42 | 182104.45 | -20503.97 | -10.12 | 59.77 | Capex | Construction | 1.180
F5HOWTG6GG | 2023-11-25 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Control de erosión | EcoInfraestructura SA | Lump Sum | 24 | ARS | 135588.11 | 137255.84 | 1667.73 | 1.23 | 24.16 | Capex | Construction | 1.181
6OX5IBWZ59 | 2023-08-18 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Construcción de módulos habitacionales | CampModular SRL | Lump Sum | 10 | ARS | 142132.88 | 137186.66 | -4946.22 | -3.48 | 87.76 | Capex | Construction | 1.182
7GAL8R603W | 2024-04-25 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Comedores, oficinas, enfermería y depósitos | EdificaCorp SA | Lump Sum | 16 | EUR | 206272.15 | 190512.96 | -15759.19 | -7.64 | 14.06 | Capex | Construction | 1.183
J9FBHGHX0O | 2024-09-12 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Instalaciones sanitarias y red contra incendios | Sanitec SRL | Lump Sum | 14 | ARS | 452482.03 | 433251.54 | -19230.49 | -4.25 | 28.16 | Capex | Construction | 1.184
I4U5C4DQ3F | 2025-05-25 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Provisión de agua y tratamiento efluentes | HidroMinera SA | Lump Sum | 22 | USD | 468983.77 | 452241.05 | -16742.72 | -3.57 | 94.6 | Capex | Construction | 1.185
OX0DX66MBV | 2024-09-12 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Montaje de planta de tratamiento de agua (PTA) | HidroMinera SA | Por hito | 16 | USD | 14631.63 | 15929.46 | 1297.83 | 8.87 | 65.42 | Capex | Construction | 1.186
VH71ZJUT9E | 2023-06-20 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Fundación de equipos críticos (chancadores, molinos, espesadores, etc.) | ObrasConcentradas SRL | Por hito | 22 | ARS | 212682.48 | 215617.5 | 2935.02 | 1.38 | 63.02 | Capex | Construction | 1.187
Y9WW1IX41N | 2025-02-17 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Cimentaciones y estructuras de hormigón armado | HormigónFirme SA | Lump Sum | 11 | EUR | 271291.17 | 273515.76 | 2224.59 | 0.82 | 72.92 | Capex | Construction | 1.188
I5B4GOHKGR | 2023-05-24 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Construcción de muros de contención y plataformas técnicas | ContenInfra SA | Lump Sum | 24 | EUR | 142703.27 | 149767.08 | 7063.81 | 4.95 | 55.25 | Capex | Construction | 1.189
LUK5O56A11 | 2023-09-23 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Drenajes y canalizaciones | InfraHidráulica SA | Lump Sum | 3 | USD | 238723.99 | 241397.7 | 2673.71 | 1.12 | 94.57 | Capex | Construction | 1.190
AYN970IOLW | 2023-12-10 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Montaje de estructuras metálicas | MontaMetal SRL | Por hito | 16 | ARS | 152064.58 | 156976.27 | 4911.69 | 3.23 | 33.46 | Capex | Construction | 1.191
UUPH4ANSZM | 2023-12-27 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Instalación de piping (acero, HDPE, PVC) | PipeWorks SRL | Por hito | 9 | EUR | 482335.42 | 487303.47 | 4968.05 | 1.03 | 90.2 | Capex | Construction | 1.192
930BI1VWRP | 2023-08-06 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Montaje de equipos (bombas, filtros, celdas, agitadores) | EquipoMont SA | Por hito | 9 | USD | 244024.25 | 217962.46 | -26061.79 | -10.68 | 89.89 | Capex | Construction | 1.193
7JYXA088HR | 2023-11-09 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Instalación eléctrica de fuerza y control | ElecMinera SA | Por hito | 23 | ARS | 293668.3 | 302683.92 | 9015.62 | 3.07 | 99.95 | Capex | Construction | 1.194
M53NW2O2VU | 2023-08-19 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Cableado y bandejas portacables | ElecMinera SA | Por hito | 10 | ARS | 233957.43 | 218071.72 | -15885.71 | -6.79 | 55.95 | Capex | Construction | 1.195
0Y0JH0AOWW | 2025-03-21 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Tanques y reservorios | Construcción de tanques de proceso (ácido, agua, soluciones) | TanqueProcess SRL | Por hito | 21 | EUR | 396026.97 | 416422.36 | 20395.39 | 5.15 | 83.73 | Capex | Construction | 1.196
QUK07JXR9S | 2023-04-16 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Tanques y reservorios | Montaje de tanques metálicos prefabricados o in situ | TanqueProcess SRL | Por hito | 16 | USD | 121036.2 | 125139.33 | 4103.13 | 3.39 | 70.24 | Capex | Construction | 1.197
6Y2SRT5JRE | 2024-07-08 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Tanques y reservorios | Obra civil asociada a reservorios y canales | CivilHidráulica SA | Lump Sum | 1 | USD | 139451.66 | 135393.62 | -4058.04 | -2.91 | 63.33 | Capex | Construction | 1.198
YGHZ0GB6ND | 2024-01-01 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Obras civiles de fundación de estructuras | SolarBase SA | Lump Sum | 17 | USD | 424616.86 | 418969.46 | -5647.4 | -1.33 | 67.95 | Capex | Construction | 1.199
M6W52I64A3 | 2023-03-18 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Montaje de paneles fotovoltaicos | SolarMont SA | Por hito | 24 | USD | 181929.82 | 179783.05 | -2146.77 | -1.18 | 63.53 | Capex | Construction | 1.200
2H1I3PCEU1 | 2024-08-20 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Instalación de inversores y tableros | EnergiaSmart SRL | Por hito | 24 | USD | 78609.98 | 81054.75 | 2444.77 | 3.11 | 82.04 | Capex | Construction | 1.201
JDOB8EUPXX | 2023-03-19 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Conexión a subestación | EnergiaSmart SRL | Por hito | 13 | EUR | 303588.28 | 298639.79 | -4948.49 | -1.63 | 55.03 | Capex | Construction | 1.202
8J5BRUNR8Y | 2024-04-02 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Canalización y tendido eléctrico | ElecSolar SRL | Por hito | 3 | USD | 40048.82 | 37653.9 | -2394.92 | -5.98 | 74.1 | Capex | Construction | 1.203
SAT3QOROCM | 2024-11-08 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Construcción de subestación transformadora | SubEstaciones SA | Por hito | 3 | USD | 471982.72 | 467829.27 | -4153.45 | -0.88 | 29.26 | Capex | Construction | 1.204
DVFWUKPJS7 | 2024-04-13 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Instalación de transformadores y celdas | SubEstaciones SA | Por hito | 22 | EUR | 373966.78 | 412485.36 | 38518.58 | 10.3 | 60.02 | Capex | Construction | 1.205
THRSGXHN8X | 2024-04-01 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Obras de protección y conexión a planta | SubEstaciones SA | Lump Sum | 13 | USD | 353783.84 | 358170.76 | 4386.92 | 1.24 | 77.16 | Capex | Construction | 1.206
PUMLTM26SE | 2024-08-24 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Construcción de línea de media tensión (si aplica) | LíneasYTendidos SA | Por hito | 12 | EUR | 196333.61 | 203087.49 | 6753.88 | 3.44 | 47.33 | Capex | Construction | 1.207
OKYK1DWWGN | 2023-09-09 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Red de aire comprimido | Utilitec SRL | Lump Sum | 13 | ARS | 337300.32 | 287717.17 | -49583.15 | -14.7 | 28.97 | Capex | Construction | 1.208
0CICTVPTPT | 2024-09-17 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Red de agua potable e industrial | Utilitec SRL | Lump Sum | 22 | USD | 419768.12 | 385431.09 | -34337.03 | -8.18 | 18.75 | Capex | Construction | 1.209
CX1AMOO9PH | 2024-04-23 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Caminos internos y senderos técnicos | VialMinera SRL | Lump Sum | 11 | USD | 393367.3 | 376373.83 | -16993.47 | -4.32 | 83.85 | Capex | Construction | 1.210
HBHLNL4UYB | 2024-10-29 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Instalación de estaciones meteorológicas y SCADA | SCADA Integrales SRL | Por hito | 13 | USD | 96003.12 | 97663.97 | 1660.85 | 1.73 | 11.05 | Capex | Construction | 1.211
3WBN2MBT6K | 2025-04-11 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Limpieza y desbroce del terreno | MoviTierra SA | Lump Sum | 12 | USD | 149715.12 | 159446.6 | 9731.48 | 6.5 | 57.01 | Capex | Construction | 1.299
BE5SNGD22B | 2024-11-16 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Movimiento de suelos | TierraFirme SRL | Lump Sum | 12 | USD | 173687.31 | 173200.99 | -486.32 | -0.28 | 93.28 | Capex | Construction | 1.300
GVD5K818SO | 2024-09-28 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Rellenos y nivelaciones | TierraFirme SRL | Lump Sum | 4 | EUR | 246217.96 | 250846.86 | 4628.9 | 1.88 | 71.06 | Capex | Construction | 1.301
JPUEAW0DGY | 2025-01-23 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Vallado y cerramiento perimetral | SafePerimetral SA | Fijo mensual | 9 | EUR | 47001.61 | 45182.65 | -1818.96 | -3.87 | 26.59 | Capex | Construction | 1.302
ZC5KW2GH6Q | 2025-04-01 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Instalación de obradores y oficinas temporales | CampModular SRL | Lump Sum | 11 | ARS | 218075.19 | 239490.17 | 21414.98 | 9.82 | 77.89 | Capex | Construction | 1.303
K6SVA94MYC | 2024-03-16 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Apertura y perfilado de caminos de acceso | VialMinera SRL | Lump Sum | 12 | ARS | 411923.23 | 386466.37 | -25456.86 | -6.18 | 64.75 | Capex | Construction | 1.304
R176AHLLAE | 2023-09-05 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Mejoramiento de rutas internas (ripio, estabilizado, escurrimiento) | VialMinera SRL | Lump Sum | 8 | ARS | 463595.08 | 459654.52 | -3940.56 | -0.85 | 62.03 | Capex | Construction | 1.305
TEAJ1J9FGF | 2023-05-21 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Obras de arte (alcantarillas, badenes, cunetas) | VialArte SA | Lump Sum | 16 | ARS | 309318.34 | 298151.95 | -11166.39 | -3.61 | 10.77 | Capex | Construction | 1.306
37R2MTT5KQ | 2023-10-11 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Control de erosión | EcoInfraestructura SA | Lump Sum | 14 | USD | 317547.25 | 319865.34 | 2318.09 | 0.73 | 84.98 | Capex | Construction | 1.307
EYL9EZHBWR | 2024-10-04 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Construcción de módulos habitacionales | CampModular SRL | Lump Sum | 12 | ARS | 484461.43 | 514643.38 | 30181.95 | 6.23 | 99.21 | Capex | Construction | 1.308
B5IASIGQBW | 2024-05-28 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Comedores, oficinas, enfermería y depósitos | EdificaCorp SA | Lump Sum | 8 | ARS | 406832.78 | 379127.47 | -27705.31 | -6.81 | 29.3 | Capex | Construction | 1.309
9UM3QYJEBY | 2023-05-18 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Instalaciones sanitarias y red contra incendios | Sanitec SRL | Lump Sum | 5 | USD | 397212.36 | 390777.52 | -6434.84 | -1.62 | 35.57 | Capex | Construction | 1.310
6ZX2JBEYQ0 | 2025-04-08 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Provisión de agua y tratamiento efluentes | HidroMinera SA | Lump Sum | 20 | USD | 308334.19 | 315333.38 | 6999.19 | 2.27 | 64.54 | Capex | Construction | 1.311
9E8NODHK1E | 2024-04-11 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Montaje de planta de tratamiento de agua (PTA) | HidroMinera SA | Por hito | 19 | USD | 432329.86 | 483993.28 | 51663.42 | 11.95 | 71.78 | Capex | Construction | 1.312
KHNF47OE1U | 2025-04-25 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Fundación de equipos críticos (chancadores, molinos, espesadores, etc.) | ObrasConcentradas SRL | Por hito | 23 | USD | 385077.52 | 331474.73 | -53602.79 | -13.92 | 59.91 | Capex | Construction | 1.313
6SZ31P5G5X | 2024-02-28 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Cimentaciones y estructuras de hormigón armado | HormigónFirme SA | Lump Sum | 5 | USD | 430361.88 | 428984.72 | -1377.16 | -0.32 | 77.75 | Capex | Construction | 1.314
JPSLBIJSQ0 | 2023-08-11 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Construcción de muros de contención y plataformas técnicas | ContenInfra SA | Lump Sum | 21 | ARS | 19487.48 | 18797.62 | -689.86 | -3.54 | 66.03 | Capex | Construction | 1.315
BY6G5JNCCR | 2024-08-28 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Drenajes y canalizaciones | InfraHidráulica SA | Lump Sum | 17 | EUR | 103788.7 | 101837.47 | -1951.23 | -1.88 | 24.04 | Capex | Construction | 1.316
I0D6FNT0E1 | 2023-07-29 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Montaje de estructuras metálicas | MontaMetal SRL | Por hito | 21 | EUR | 422370.1 | 421525.36 | -844.74 | -0.2 | 11.8 | Capex | Construction | 1.317
CAN7KRGG8D | 2024-12-23 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Instalación de piping (acero, HDPE, PVC) | PipeWorks SRL | Por hito | 17 | ARS | 180704.02 | 174542.01 | -6162.01 | -3.41 | 21.13 | Capex | Construction | 1.318
MT5BBCMB4N | 2023-10-28 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Montaje de equipos (bombas, filtros, celdas, agitadores) | EquipoMont SA | Por hito | 20 | EUR | 316180.43 | 320670.19 | 4489.76 | 1.42 | 87.03 | Capex | Construction | 1.319
IRQ4Z59XFB | 2024-10-25 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Instalación eléctrica de fuerza y control | ElecMinera SA | Por hito | 6 | EUR | 29635.44 | 30355.58 | 720.14 | 2.43 | 93.5 | Capex | Construction | 1.320
Q80L9TL93Y | 2024-09-07 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Cableado y bandejas portacables | ElecMinera SA | Por hito | 18 | USD | 312358.95 | 333693.07 | 21334.12 | 6.83 | 10.42 | Capex | Construction | 1.321
T0DFCL9TCX | 2024-09-20 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Tanques y reservorios | Construcción de tanques de proceso (ácido, agua, soluciones) | TanqueProcess SRL | Por hito | 5 | USD | 105865.02 | 106383.76 | 518.74 | 0.49 | 78.35 | Capex | Construction | 1.322
3U2MERN31Q | 2024-05-14 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Tanques y reservorios | Montaje de tanques metálicos prefabricados o in situ | TanqueProcess SRL | Por hito | 16 | ARS | 368595.52 | 361629.06 | -6966.46 | -1.89 | 22.73 | Capex | Construction | 1.323
IEQCEPILMC | 2023-08-05 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Tanques y reservorios | Obra civil asociada a reservorios y canales | CivilHidráulica SA | Lump Sum | 5 | USD | 137148.19 | 141454.64 | 4306.45 | 3.14 | 19.53 | Capex | Construction | 1.324
5RARV4JIMY | 2024-12-02 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Obras civiles de fundación de estructuras | SolarBase SA | Lump Sum | 18 | ARS | 334328.43 | 355859.18 | 21530.75 | 6.44 | 89.07 | Capex | Construction | 1.325
CUJ2CW4387 | 2023-08-21 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Montaje de paneles fotovoltaicos | SolarMont SA | Por hito | 1 | EUR | 145065.82 | 140322.17 | -4743.65 | -3.27 | 53.27 | Capex | Construction | 1.326
AL6YV4BIVJ | 2023-03-30 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Instalación de inversores y tableros | EnergiaSmart SRL | Por hito | 18 | EUR | 402917.81 | 392200.2 | -10717.61 | -2.66 | 65.51 | Capex | Construction | 1.327
LB0GNZ9R5K | 2023-05-10 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Conexión a subestación | EnergiaSmart SRL | Por hito | 5 | USD | 324191.71 | 324483.48 | 291.77 | 0.09 | 14.49 | Capex | Construction | 1.328
GW9THESC7O | 2023-04-18 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Canalización y tendido eléctrico | ElecSolar SRL | Por hito | 8 | EUR | 249500.72 | 226396.95 | -23103.77 | -9.26 | 82.33 | Capex | Construction | 1.329
T9DALP9DQY | 2023-10-15 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Construcción de subestación transformadora | SubEstaciones SA | Por hito | 18 | USD | 300548.78 | 320324.89 | 19776.11 | 6.58 | 41.6 | Capex | Construction | 1.330
M2V81JUG2Y | 2025-02-14 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Instalación de transformadores y celdas | SubEstaciones SA | Por hito | 11 | USD | 462831.59 | 498377.06 | 35545.47 | 7.68 | 85.17 | Capex | Construction | 1.331
IMKL37Y6RD | 2024-09-02 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Obras de protección y conexión a planta | SubEstaciones SA | Lump Sum | 6 | EUR | 91495.29 | 86554.54 | -4940.75 | -5.4 | 76.09 | Capex | Construction | 1.332
A7PVVURWMD | 2024-07-04 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Construcción de línea de media tensión (si aplica) | LíneasYTendidos SA | Por hito | 16 | USD | 405546.29 | 417104.36 | 11558.07 | 2.85 | 59.35 | Capex | Construction | 1.333
HR3Z7PDQIS | 2025-01-01 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Red de aire comprimido | Utilitec SRL | Lump Sum | 8 | ARS | 131447.49 | 131697.24 | 249.75 | 0.19 | 53.39 | Capex | Construction | 1.334
TWTWEY3HWK | 2023-08-25 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Red de agua potable e industrial | Utilitec SRL | Lump Sum | 23 | ARS | 56914.04 | 58553.16 | 1639.12 | 2.88 | 76.86 | Capex | Construction | 1.335
26N95J16LS | 2025-05-09 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Caminos internos y senderos técnicos | VialMinera SRL | Lump Sum | 18 | USD | 66227.39 | 68558.59 | 2331.2 | 3.52 | 45.73 | Capex | Construction | 1.336
GBV8IGWFU6 | 2025-05-20 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Instalación de estaciones meteorológicas y SCADA | SCADA Integrales SRL | Por hito | 18 | ARS | 423194.74 | 420613.25 | -2581.49 | -0.61 | 33.24 | Capex | Construction | 1.337
RE6I72DXUR | 2023-03-14 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Limpieza y desbroce del terreno | MoviTierra SA | Lump Sum | 16 | USD | 252007.07 | 243489.23 | -8517.84 | -3.38 | 50.61 | Capex | Construction | 1.425
K9DRVR5B4A | 2025-02-12 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Movimiento de suelos | TierraFirme SRL | Lump Sum | 11 | USD | 187043.38 | 191700.76 | 4657.38 | 2.49 | 13.54 | Capex | Construction | 1.426
AQ9ERDKPLA | 2024-06-28 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Rellenos y nivelaciones | TierraFirme SRL | Lump Sum | 19 | USD | 473834.83 | 488476.33 | 14641.5 | 3.09 | 55.09 | Capex | Construction | 1.427
BIPKV50MDR | 2024-02-26 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Vallado y cerramiento perimetral | SafePerimetral SA | Fijo mensual | 13 | USD | 120906.99 | 124014.3 | 3107.31 | 2.57 | 82.69 | Capex | Construction | 1.428
42D89WKUTU | 2025-02-28 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Instalación de obradores y oficinas temporales | CampModular SRL | Lump Sum | 15 | EUR | 106527.19 | 109616.48 | 3089.29 | 2.9 | 65.61 | Capex | Construction | 1.429
41VVDJJEOV | 2023-09-02 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Apertura y perfilado de caminos de acceso | VialMinera SRL | Lump Sum | 5 | USD | 238649.01 | 240415.01 | 1766 | 0.74 | 41.95 | Capex | Construction | 1.430
ZXMW8SHQWL | 2023-07-21 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Mejoramiento de rutas internas (ripio, estabilizado, escurrimiento) | VialMinera SRL | Lump Sum | 17 | ARS | 436409.7 | 391372.22 | -45037.48 | -10.32 | 21.54 | Capex | Construction | 1.431
GTNEQRX2DR | 2024-01-05 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Obras de arte (alcantarillas, badenes, cunetas) | VialArte SA | Lump Sum | 5 | ARS | 120823.65 | 122176.87 | 1353.22 | 1.12 | 75.24 | Capex | Construction | 1.432
I3FXD1ZMRN | 2023-08-25 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Control de erosión | EcoInfraestructura SA | Lump Sum | 2 | ARS | 125301.23 | 123246.29 | -2054.94 | -1.64 | 40.51 | Capex | Construction | 1.433
IXYI0XE9NK | 2025-06-07 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Construcción de módulos habitacionales | CampModular SRL | Lump Sum | 10 | ARS | 173051.68 | 173449.7 | 398.02 | 0.23 | 52.57 | Capex | Construction | 1.434
IZSL6Y0LDN | 2025-04-30 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Comedores, oficinas, enfermería y depósitos | EdificaCorp SA | Lump Sum | 12 | EUR | 307471.72 | 286317.67 | -21154.05 | -6.88 | 18.45 | Capex | Construction | 1.435
IU13WMR2D7 | 2023-09-25 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Instalaciones sanitarias y red contra incendios | Sanitec SRL | Lump Sum | 20 | ARS | 303235.68 | 279280.06 | -23955.62 | -7.9 | 51.77 | Capex | Construction | 1.436
4QTO97UJDT | 2024-02-17 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Provisión de agua y tratamiento efluentes | HidroMinera SA | Lump Sum | 5 | ARS | 94855.49 | 92569.47 | -2286.02 | -2.41 | 75.41 | Capex | Construction | 1.437
O3IGNXM8IW | 2024-03-05 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Montaje de planta de tratamiento de agua (PTA) | HidroMinera SA | Por hito | 6 | ARS | 230233.79 | 226642.14 | -3591.65 | -1.56 | 11.75 | Capex | Construction | 1.438
U6V1CUQST1 | 2024-09-24 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Fundación de equipos críticos (chancadores, molinos, espesadores, etc.) | ObrasConcentradas SRL | Por hito | 11 | USD | 208998.45 | 213617.32 | 4618.87 | 2.21 | 49.52 | Capex | Construction | 1.439
0S96ZC61TF | 2023-08-24 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Cimentaciones y estructuras de hormigón armado | HormigónFirme SA | Lump Sum | 2 | EUR | 271712.59 | 248997.42 | -22715.17 | -8.36 | 34.42 | Capex | Construction | 1.440
6JP7N1ZS5W | 2024-07-03 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Construcción de muros de contención y plataformas técnicas | ContenInfra SA | Lump Sum | 8 | USD | 117266.09 | 118004.87 | 738.78 | 0.63 | 88.88 | Capex | Construction | 1.441
5Z0HOKC4Y4 | 2024-07-20 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Drenajes y canalizaciones | InfraHidráulica SA | Lump Sum | 19 | USD | 343523.55 | 326759.6 | -16763.95 | -4.88 | 94.4 | Capex | Construction | 1.442
HFWQLGOGPH | 2024-03-02 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Montaje de estructuras metálicas | MontaMetal SRL | Por hito | 12 | USD | 16632.29 | 16660.56 | 28.27 | 0.17 | 55 | Capex | Construction | 1.443
7EU1PQU8HQ | 2025-04-26 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Instalación de piping (acero, HDPE, PVC) | PipeWorks SRL | Por hito | 23 | ARS | 131324.83 | 131561.21 | 236.38 | 0.18 | 82.1 | Capex | Construction | 1.444
7XSEQOYK8A | 2023-11-09 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Montaje de equipos (bombas, filtros, celdas, agitadores) | EquipoMont SA | Por hito | 17 | EUR | 162100.54 | 173982.51 | 11881.97 | 7.33 | 10.12 | Capex | Construction | 1.445
HPEG7D0D6X | 2024-12-09 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Instalación eléctrica de fuerza y control | ElecMinera SA | Por hito | 22 | USD | 53012.46 | 49677.98 | -3334.48 | -6.29 | 73.55 | Capex | Construction | 1.446
X8Y1GIO0Y9 | 2024-01-20 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Cableado y bandejas portacables | ElecMinera SA | Por hito | 23 | EUR | 430685.32 | 461393.18 | 30707.86 | 7.13 | 85.02 | Capex | Construction | 1.447
68CQ2WC6VO | 2023-05-12 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Tanques y reservorios | Construcción de tanques de proceso (ácido, agua, soluciones) | TanqueProcess SRL | Por hito | 2 | USD | 473962.01 | 462966.09 | -10995.92 | -2.32 | 99.01 | Capex | Construction | 1.448
YGDBZKOJ25 | 2023-08-28 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Tanques y reservorios | Montaje de tanques metálicos prefabricados o in situ | TanqueProcess SRL | Por hito | 22 | EUR | 148961.29 | 151836.24 | 2874.95 | 1.93 | 97.1 | Capex | Construction | 1.449
FLN6SB29BQ | 2023-08-22 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Tanques y reservorios | Obra civil asociada a reservorios y canales | CivilHidráulica SA | Lump Sum | 24 | USD | 185002.3 | 180136.74 | -4865.56 | -2.63 | 97.96 | Capex | Construction | 1.450
8FUOG9PASM | 2024-01-23 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Obras civiles de fundación de estructuras | SolarBase SA | Lump Sum | 21 | ARS | 141007.39 | 130319.03 | -10688.36 | -7.58 | 76.66 | Capex | Construction | 1.451
UEEGNK4ACG | 2024-01-14 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Montaje de paneles fotovoltaicos | SolarMont SA | Por hito | 23 | ARS | 442867.16 | 407127.78 | -35739.38 | -8.07 | 34.09 | Capex | Construction | 1.452
9YWG3WGNFD | 2025-04-05 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Instalación de inversores y tableros | EnergiaSmart SRL | Por hito | 8 | USD | 357094.15 | 359915.19 | 2821.04 | 0.79 | 30.35 | Capex | Construction | 1.453
FD6TVQIIEZ | 2023-07-26 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Conexión a subestación | EnergiaSmart SRL | Por hito | 21 | EUR | 286931.99 | 290145.63 | 3213.64 | 1.12 | 97.68 | Capex | Construction | 1.454
ZZ8F81LSSD | 2023-06-13 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Canalización y tendido eléctrico | ElecSolar SRL | Por hito | 13 | USD | 409994.35 | 409912.35 | -82 | -0.02 | 61.74 | Capex | Construction | 1.455
DQ2A5FXMGS | 2024-10-09 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Construcción de subestación transformadora | SubEstaciones SA | Por hito | 2 | ARS | 45361.48 | 46354.9 | 993.42 | 2.19 | 36.1 | Capex | Construction | 1.456
SLK0I3WX59 | 2023-08-26 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Instalación de transformadores y celdas | SubEstaciones SA | Por hito | 8 | EUR | 300232.08 | 289363.68 | -10868.4 | -3.62 | 96.81 | Capex | Construction | 1.457
Y3IBOMONEL | 2023-11-04 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Obras de protección y conexión a planta | SubEstaciones SA | Lump Sum | 15 | EUR | 219708.81 | 211975.06 | -7733.75 | -3.52 | 39.92 | Capex | Construction | 1.458
4ZNEN7P8DA | 2024-02-21 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Construcción de línea de media tensión (si aplica) | LíneasYTendidos SA | Por hito | 13 | USD | 144374.88 | 144158.32 | -216.56 | -0.15 | 29.82 | Capex | Construction | 1.459
A2B0ZBBGUB | 2024-03-29 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Red de aire comprimido | Utilitec SRL | Lump Sum | 9 | EUR | 33123.86 | 33173.55 | 49.69 | 0.15 | 30.69 | Capex | Construction | 1.460
VWSW5F2E57 | 2024-01-27 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Red de agua potable e industrial | Utilitec SRL | Lump Sum | 23 | ARS | 417144.37 | 398915.16 | -18229.21 | -4.37 | 11.12 | Capex | Construction | 1.461
MZMFRODXUT | 2024-10-28 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Caminos internos y senderos técnicos | VialMinera SRL | Lump Sum | 18 | EUR | 176840.6 | 176062.5 | -778.1 | -0.44 | 38.69 | Capex | Construction | 1.462
WFBEOIK18Y | 2024-10-30 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Instalación de estaciones meteorológicas y SCADA | SCADA Integrales SRL | Por hito | 2 | ARS | 194207.31 | 188866.61 | -5340.7 | -2.75 | 56.22 | Capex | Construction | 1.463
5P6YSTJIKU | 2024-07-27 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Limpieza y desbroce del terreno | MoviTierra SA | Lump Sum | 1 | USD | 357641.32 | 358606.95 | 965.63 | 0.27 | 39.95 | Capex | Construction | 1.551
RHISVS0V4Y | 2025-04-01 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Movimiento de suelos | TierraFirme SRL | Lump Sum | 3 | ARS | 456927.94 | 447835.07 | -9092.87 | -1.99 | 18.8 | Capex | Construction | 1.552
SIRJZCTK4Y | 2024-11-28 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Rellenos y nivelaciones | TierraFirme SRL | Lump Sum | 19 | USD | 451689.53 | 511990.08 | 60300.55 | 13.35 | 25.44 | Capex | Construction | 1.553
MX4RS5CYRT | 2024-12-19 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Vallado y cerramiento perimetral | SafePerimetral SA | Fijo mensual | 18 | EUR | 206500.04 | 216308.79 | 9808.75 | 4.75 | 97.03 | Capex | Construction | 1.554
FA8BHKL5WB | 2024-05-19 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Instalación de obradores y oficinas temporales | CampModular SRL | Lump Sum | 12 | ARS | 38673.57 | 39431.57 | 758 | 1.96 | 27.44 | Capex | Construction | 1.555
J2V73F597X | 2023-05-25 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Apertura y perfilado de caminos de acceso | VialMinera SRL | Lump Sum | 7 | ARS | 491317.59 | 484340.88 | -6976.71 | -1.42 | 50.15 | Capex | Construction | 1.556
7A4LBGYNB9 | 2024-11-12 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Mejoramiento de rutas internas (ripio, estabilizado, escurrimiento) | VialMinera SRL | Lump Sum | 16 | USD | 440743.62 | 456213.72 | 15470.1 | 3.51 | 39.58 | Capex | Construction | 1.557
0DAEOXRNQO | 2025-02-16 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Obras de arte (alcantarillas, badenes, cunetas) | VialArte SA | Lump Sum | 16 | EUR | 317743.13 | 311102.3 | -6640.83 | -2.09 | 22.61 | Capex | Construction | 1.558
LLW1DUKHF5 | 2024-08-02 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Control de erosión | EcoInfraestructura SA | Lump Sum | 19 | ARS | 300727.58 | 318681.02 | 17953.44 | 5.97 | 65.89 | Capex | Construction | 1.559
AJLAJLV9LA | 2024-04-30 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Construcción de módulos habitacionales | CampModular SRL | Lump Sum | 4 | ARS | 338612.77 | 334583.28 | -4029.49 | -1.19 | 64.45 | Capex | Construction | 1.560
HDOAHKNHAS | 2024-01-21 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Comedores, oficinas, enfermería y depósitos | EdificaCorp SA | Lump Sum | 15 | ARS | 210556.89 | 205124.52 | -5432.37 | -2.58 | 10.77 | Capex | Construction | 1.561
78XJNS08XW | 2024-11-22 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Instalaciones sanitarias y red contra incendios | Sanitec SRL | Lump Sum | 12 | USD | 153697.5 | 152852.16 | -845.34 | -0.55 | 35.16 | Capex | Construction | 1.562
OE05LLAFDW | 2024-12-28 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Provisión de agua y tratamiento efluentes | HidroMinera SA | Lump Sum | 15 | ARS | 53058.99 | 51122.34 | -1936.65 | -3.65 | 11.3 | Capex | Construction | 1.563
3YRJDS354E | 2023-11-29 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Montaje de planta de tratamiento de agua (PTA) | HidroMinera SA | Por hito | 16 | EUR | 71445.25 | 73860.1 | 2414.85 | 3.38 | 58.45 | Capex | Construction | 1.564
ZC5GVEQIHT | 2023-05-04 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Fundación de equipos críticos (chancadores, molinos, espesadores, etc.) | ObrasConcentradas SRL | Por hito | 11 | USD | 177366.85 | 179903.2 | 2536.35 | 1.43 | 95.91 | Capex | Construction | 1.565
LHMM9S2SZO | 2024-10-07 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Cimentaciones y estructuras de hormigón armado | HormigónFirme SA | Lump Sum | 5 | USD | 276803.98 | 280236.35 | 3432.37 | 1.24 | 34.99 | Capex | Construction | 1.566
UYBMKUT846 | 2024-02-14 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Construcción de muros de contención y plataformas técnicas | ContenInfra SA | Lump Sum | 18 | USD | 106109.78 | 112211.09 | 6101.31 | 5.75 | 81.9 | Capex | Construction | 1.567
O0R52YPF59 | 2024-02-12 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Drenajes y canalizaciones | InfraHidráulica SA | Lump Sum | 15 | USD | 97656.7 | 104687.98 | 7031.28 | 7.2 | 23.59 | Capex | Construction | 1.568
NG7QEPC0WK | 2023-10-20 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Montaje de estructuras metálicas | MontaMetal SRL | Por hito | 18 | EUR | 135360.98 | 138785.61 | 3424.63 | 2.53 | 21.87 | Capex | Construction | 1.569
J5YTOHH8EF | 2025-03-04 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Instalación de piping (acero, HDPE, PVC) | PipeWorks SRL | Por hito | 2 | USD | 395752.07 | 370344.79 | -25407.28 | -6.42 | 68.99 | Capex | Construction | 1.570
MFNZKFCA0R | 2023-07-27 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Montaje de equipos (bombas, filtros, celdas, agitadores) | EquipoMont SA | Por hito | 23 | EUR | 223471.22 | 226264.61 | 2793.39 | 1.25 | 49.67 | Capex | Construction | 1.571
TRSWLM4A26 | 2024-07-06 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Instalación eléctrica de fuerza y control | ElecMinera SA | Por hito | 13 | EUR | 497409.12 | 511833.98 | 14424.86 | 2.9 | 76.96 | Capex | Construction | 1.572
JUD9RLFJ5T | 2025-03-04 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Cableado y bandejas portacables | ElecMinera SA | Por hito | 7 | ARS | 134476.8 | 141066.16 | 6589.36 | 4.9 | 75.87 | Capex | Construction | 1.573
1OAL8I7TYB | 2023-12-20 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Tanques y reservorios | Construcción de tanques de proceso (ácido, agua, soluciones) | TanqueProcess SRL | Por hito | 21 | USD | 467493.48 | 414245.97 | -53247.51 | -11.39 | 35.33 | Capex | Construction | 1.574
V55Z7Y6ILN | 2023-07-18 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Tanques y reservorios | Montaje de tanques metálicos prefabricados o in situ | TanqueProcess SRL | Por hito | 19 | EUR | 106243.96 | 110982.44 | 4738.48 | 4.46 | 85.11 | Capex | Construction | 1.575
XCHZP9HZ0L | 2023-05-02 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Tanques y reservorios | Obra civil asociada a reservorios y canales | CivilHidráulica SA | Lump Sum | 21 | USD | 267286.02 | 274422.56 | 7136.54 | 2.67 | 41.01 | Capex | Construction | 1.576
0RN8Q5SQCL | 2024-03-15 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Obras civiles de fundación de estructuras | SolarBase SA | Lump Sum | 14 | EUR | 106190.4 | 103758.64 | -2431.76 | -2.29 | 72.34 | Capex | Construction | 1.577
534PLDXNRO | 2025-01-03 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Montaje de paneles fotovoltaicos | SolarMont SA | Por hito | 22 | ARS | 257008.86 | 248321.96 | -8686.9 | -3.38 | 46.48 | Capex | Construction | 1.578
21M9VMZZD0 | 2023-08-20 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Instalación de inversores y tableros | EnergiaSmart SRL | Por hito | 24 | EUR | 112351.28 | 106823.6 | -5527.68 | -4.92 | 71.04 | Capex | Construction | 1.579
1GL1WGQ8EH | 2024-11-25 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Conexión a subestación | EnergiaSmart SRL | Por hito | 12 | USD | 260116.73 | 240894.1 | -19222.63 | -7.39 | 93.64 | Capex | Construction | 1.580
SCS8DAUDEP | 2023-05-28 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Canalización y tendido eléctrico | ElecSolar SRL | Por hito | 11 | ARS | 306412.93 | 331783.92 | 25370.99 | 8.28 | 81.79 | Capex | Construction | 1.581
4LRO1ZGY9O | 2023-09-23 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Construcción de subestación transformadora | SubEstaciones SA | Por hito | 4 | ARS | 199423.21 | 210710.56 | 11287.35 | 5.66 | 84.42 | Capex | Construction | 1.582
9ZH8CUS40W | 2024-01-30 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Instalación de transformadores y celdas | SubEstaciones SA | Por hito | 1 | EUR | 332178.24 | 324006.66 | -8171.58 | -2.46 | 40.26 | Capex | Construction | 1.583
9HLPGH8LGZ | 2024-12-01 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Obras de protección y conexión a planta | SubEstaciones SA | Lump Sum | 21 | EUR | 61660.65 | 62468.4 | 807.75 | 1.31 | 37.1 | Capex | Construction | 1.584
SQ55KX2BDD | 2024-12-08 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Construcción de línea de media tensión (si aplica) | LíneasYTendidos SA | Por hito | 1 | ARS | 221848.02 | 222003.31 | 155.29 | 0.07 | 70.36 | Capex | Construction | 1.585
A9QSAI0X9O | 2025-05-03 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Red de aire comprimido | Utilitec SRL | Lump Sum | 15 | EUR | 128202.98 | 128946.56 | 743.58 | 0.58 | 54.65 | Capex | Construction | 1.586
MK4X6ZWG92 | 2023-06-04 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Red de agua potable e industrial | Utilitec SRL | Lump Sum | 23 | USD | 485246.07 | 487284.1 | 2038.03 | 0.42 | 43.61 | Capex | Construction | 1.587
SW5EKY5PA9 | 2023-09-09 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Caminos internos y senderos técnicos | VialMinera SRL | Lump Sum | 13 | ARS | 141571.96 | 141288.82 | -283.14 | -0.2 | 97.18 | Capex | Construction | 1.588
0LVWEFD7EY | 2023-11-06 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Instalación de estaciones meteorológicas y SCADA | SCADA Integrales SRL | Por hito | 9 | USD | 375599.76 | 379806.48 | 4206.72 | 1.12 | 39.52 | Capex | Construction | 1.589
DFVL8XJTDJ | 2024-12-20 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Limpieza y desbroce del terreno | MoviTierra SA | Lump Sum | 18 | ARS | 35957.48 | 37399.37 | 1441.89 | 4.01 | 17.32 | Capex | Construction | 1.677
NI0W6U9HE6 | 2023-08-15 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Movimiento de suelos | TierraFirme SRL | Lump Sum | 23 | EUR | 249063.2 | 250557.58 | 1494.38 | 0.6 | 40.85 | Capex | Construction | 1.678
BJIR8A04O1 | 2025-05-10 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Rellenos y nivelaciones | TierraFirme SRL | Lump Sum | 19 | EUR | 120489.68 | 119092 | -1397.68 | -1.16 | 21.11 | Capex | Construction | 1.679
7WBV8DRWHJ | 2023-04-06 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Vallado y cerramiento perimetral | SafePerimetral SA | Fijo mensual | 4 | USD | 232885.69 | 234096.7 | 1211.01 | 0.52 | 96.31 | Capex | Construction | 1.680
ZLL5YGUKAE | 2023-12-27 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Instalación de obradores y oficinas temporales | CampModular SRL | Lump Sum | 14 | USD | 365380.71 | 397570.75 | 32190.04 | 8.81 | 64.05 | Capex | Construction | 1.681
HLQ3R7I63S | 2023-05-04 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Apertura y perfilado de caminos de acceso | VialMinera SRL | Lump Sum | 16 | ARS | 448419.62 | 425505.38 | -22914.24 | -5.11 | 74.68 | Capex | Construction | 1.682
CY625GA53D | 2024-09-13 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Mejoramiento de rutas internas (ripio, estabilizado, escurrimiento) | VialMinera SRL | Lump Sum | 4 | ARS | 54670.66 | 51297.48 | -3373.18 | -6.17 | 93.74 | Capex | Construction | 1.683
8WRTEV5535 | 2023-08-30 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Obras de arte (alcantarillas, badenes, cunetas) | VialArte SA | Lump Sum | 14 | EUR | 188625.99 | 187664 | -961.99 | -0.51 | 77.58 | Capex | Construction | 1.684
7AWL1DG7XS | 2025-03-17 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Control de erosión | EcoInfraestructura SA | Lump Sum | 3 | ARS | 194001.48 | 186222.02 | -7779.46 | -4.01 | 17.46 | Capex | Construction | 1.685
T8V2YN9OZV | 2024-10-22 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Construcción de módulos habitacionales | CampModular SRL | Lump Sum | 20 | ARS | 162938.47 | 170449.93 | 7511.46 | 4.61 | 50.25 | Capex | Construction | 1.686
5HTDEVHTEU | 2024-05-01 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Comedores, oficinas, enfermería y depósitos | EdificaCorp SA | Lump Sum | 9 | EUR | 486402.35 | 471129.32 | -15273.03 | -3.14 | 12.83 | Capex | Construction | 1.687
QXO0NHJ2WN | 2024-01-12 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Instalaciones sanitarias y red contra incendios | Sanitec SRL | Lump Sum | 13 | EUR | 373803.69 | 387185.86 | 13382.17 | 3.58 | 29.34 | Capex | Construction | 1.688
8DII26EDOJ | 2023-05-25 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Provisión de agua y tratamiento efluentes | HidroMinera SA | Lump Sum | 17 | EUR | 131524.5 | 131392.98 | -131.52 | -0.1 | 86.02 | Capex | Construction | 1.689
19HJV31FP4 | 2023-04-14 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Montaje de planta de tratamiento de agua (PTA) | HidroMinera SA | Por hito | 1 | EUR | 64250.12 | 70450.26 | 6200.14 | 9.65 | 64.76 | Capex | Construction | 1.690
5AUZ6ZXZQH | 2024-01-15 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Fundación de equipos críticos (chancadores, molinos, espesadores, etc.) | ObrasConcentradas SRL | Por hito | 2 | ARS | 294345.26 | 283012.97 | -11332.29 | -3.85 | 64.78 | Capex | Construction | 1.691
2JOCIU9DH6 | 2024-10-17 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Cimentaciones y estructuras de hormigón armado | HormigónFirme SA | Lump Sum | 20 | USD | 11875.05 | 12437.93 | 562.88 | 4.74 | 74.77 | Capex | Construction | 1.692
K9YWI84OIJ | 2023-10-22 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Construcción de muros de contención y plataformas técnicas | ContenInfra SA | Lump Sum | 8 | USD | 339492.68 | 349134.27 | 9641.59 | 2.84 | 75.6 | Capex | Construction | 1.693
RPU1SO17NG | 2024-11-19 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Drenajes y canalizaciones | InfraHidráulica SA | Lump Sum | 13 | ARS | 380853.63 | 371713.14 | -9140.49 | -2.4 | 97.23 | Capex | Construction | 1.694
1UHU9NG399 | 2025-05-09 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Montaje de estructuras metálicas | MontaMetal SRL | Por hito | 8 | USD | 397718.08 | 437171.71 | 39453.63 | 9.92 | 62.98 | Capex | Construction | 1.695
3AH7JTCMKJ | 2024-10-01 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Instalación de piping (acero, HDPE, PVC) | PipeWorks SRL | Por hito | 1 | ARS | 167662.76 | 175106.99 | 7444.23 | 4.44 | 96.7 | Capex | Construction | 1.696
44D5D0KB77 | 2023-03-12 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Montaje de equipos (bombas, filtros, celdas, agitadores) | EquipoMont SA | Por hito | 18 | USD | 31260.03 | 30963.06 | -296.97 | -0.95 | 47.13 | Capex | Construction | 1.697
5TTST50W5D | 2023-10-08 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Instalación eléctrica de fuerza y control | ElecMinera SA | Por hito | 12 | ARS | 291247.82 | 298965.89 | 7718.07 | 2.65 | 62.32 | Capex | Construction | 1.698
PJXME1S51F | 2023-06-15 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Cableado y bandejas portacables | ElecMinera SA | Por hito | 3 | EUR | 35039.04 | 31324.9 | -3714.14 | -10.6 | 49.31 | Capex | Construction | 1.699
JGQ6LU8G9M | 2025-01-04 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Tanques y reservorios | Construcción de tanques de proceso (ácido, agua, soluciones) | TanqueProcess SRL | Por hito | 17 | USD | 114432.95 | 113643.36 | -789.59 | -0.69 | 18.78 | Capex | Construction | 1.700
RGM5TRO8YY | 2024-02-04 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Tanques y reservorios | Montaje de tanques metálicos prefabricados o in situ | TanqueProcess SRL | Por hito | 11 | USD | 341036.75 | 349562.67 | 8525.92 | 2.5 | 57.83 | Capex | Construction | 1.701
4ER5WK1NGV | 2023-06-05 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Tanques y reservorios | Obra civil asociada a reservorios y canales | CivilHidráulica SA | Lump Sum | 21 | EUR | 52805.48 | 54595.59 | 1790.11 | 3.39 | 60.12 | Capex | Construction | 1.702
F1ZED1ANCU | 2023-04-30 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Obras civiles de fundación de estructuras | SolarBase SA | Lump Sum | 2 | ARS | 431266.66 | 442997.11 | 11730.45 | 2.72 | 82.4 | Capex | Construction | 1.703
DEH9CZHF8T | 2024-10-31 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Montaje de paneles fotovoltaicos | SolarMont SA | Por hito | 2 | ARS | 148863.71 | 149414.51 | 550.8 | 0.37 | 12.25 | Capex | Construction | 1.704
ESYBKFXLO0 | 2024-07-01 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Instalación de inversores y tableros | EnergiaSmart SRL | Por hito | 15 | USD | 170755.67 | 190051.06 | 19295.39 | 11.3 | 31.15 | Capex | Construction | 1.705
QL4MAZFAE9 | 2023-11-16 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Conexión a subestación | EnergiaSmart SRL | Por hito | 13 | ARS | 257660.72 | 265648.2 | 7987.48 | 3.1 | 75.89 | Capex | Construction | 1.706
AY1LW3EBY2 | 2023-10-11 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Canalización y tendido eléctrico | ElecSolar SRL | Por hito | 18 | USD | 56480.9 | 56158.96 | -321.94 | -0.57 | 99.45 | Capex | Construction | 1.707
6EFYE4YO31 | 2023-03-22 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Construcción de subestación transformadora | SubEstaciones SA | Por hito | 12 | ARS | 489310.17 | 453688.39 | -35621.78 | -7.28 | 25.37 | Capex | Construction | 1.708
ZCT8J0DKK1 | 2024-02-23 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Instalación de transformadores y celdas | SubEstaciones SA | Por hito | 8 | USD | 356769.45 | 369755.86 | 12986.41 | 3.64 | 36.24 | Capex | Construction | 1.709
R1E39D8155 | 2024-06-09 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Obras de protección y conexión a planta | SubEstaciones SA | Lump Sum | 14 | EUR | 386516.61 | 369664.49 | -16852.12 | -4.36 | 89.26 | Capex | Construction | 1.710
BTWE895DBG | 2024-04-04 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Construcción de línea de media tensión (si aplica) | LíneasYTendidos SA | Por hito | 9 | ARS | 235739.33 | 236870.88 | 1131.55 | 0.48 | 46.36 | Capex | Construction | 1.711
3JOB6K072G | 2024-10-18 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Red de aire comprimido | Utilitec SRL | Lump Sum | 4 | EUR | 285573.47 | 309790.1 | 24216.63 | 8.48 | 88.76 | Capex | Construction | 1.712
4C601UWNSF | 2024-12-27 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Red de agua potable e industrial | Utilitec SRL | Lump Sum | 18 | EUR | 67510.13 | 69481.43 | 1971.3 | 2.92 | 51.46 | Capex | Construction | 1.713
BHPBJW4FB7 | 2025-05-08 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Caminos internos y senderos técnicos | VialMinera SRL | Lump Sum | 13 | USD | 432345.1 | 454956.75 | 22611.65 | 5.23 | 26.43 | Capex | Construction | 1.714
FUMMAS0J99 | 2023-09-11 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Instalación de estaciones meteorológicas y SCADA | SCADA Integrales SRL | Por hito | 22 | ARS | 247785.33 | 263346.25 | 15560.92 | 6.28 | 43.23 | Capex | Construction | 1.715
5P1HH05J3B | 2024-02-03 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Limpieza y desbroce del terreno | MoviTierra SA | Lump Sum | 10 | ARS | 388478.75 | 438825.6 | 50346.85 | 12.96 | 60.94 | Capex | Construction | 1.803
K4KXKFYD11 | 2024-11-14 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Movimiento de suelos | TierraFirme SRL | Lump Sum | 9 | USD | 119493.84 | 125803.11 | 6309.27 | 5.28 | 34.71 | Capex | Construction | 1.804
7Q8MX26AIY | 2023-08-22 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Rellenos y nivelaciones | TierraFirme SRL | Lump Sum | 15 | ARS | 131017.96 | 139914.08 | 8896.12 | 6.79 | 64.96 | Capex | Construction | 1.805
GHBGZ33QN1 | 2023-10-21 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Vallado y cerramiento perimetral | SafePerimetral SA | Fijo mensual | 16 | USD | 275541.75 | 266366.21 | -9175.54 | -3.33 | 21.95 | Capex | Construction | 1.806
XJZLUAVGL1 | 2025-05-26 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Instalación de obradores y oficinas temporales | CampModular SRL | Lump Sum | 24 | ARS | 172189.32 | 179920.62 | 7731.3 | 4.49 | 74.75 | Capex | Construction | 1.807
AK7XYL5VP2 | 2024-12-21 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Apertura y perfilado de caminos de acceso | VialMinera SRL | Lump Sum | 3 | EUR | 382212 | 373077.13 | -9134.87 | -2.39 | 94.2 | Capex | Construction | 1.808
27I7XY68WE | 2024-09-11 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Mejoramiento de rutas internas (ripio, estabilizado, escurrimiento) | VialMinera SRL | Lump Sum | 20 | ARS | 97103.12 | 95860.2 | -1242.92 | -1.28 | 30.28 | Capex | Construction | 1.809
CMCMG33RJP | 2023-11-24 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Obras de arte (alcantarillas, badenes, cunetas) | VialArte SA | Lump Sum | 3 | USD | 488765.02 | 464717.78 | -24047.24 | -4.92 | 39.09 | Capex | Construction | 1.810
ZGNAEZ07OK | 2024-10-04 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Control de erosión | EcoInfraestructura SA | Lump Sum | 13 | EUR | 346390.16 | 333712.28 | -12677.88 | -3.66 | 23.78 | Capex | Construction | 1.811
1J5EGHR46R | 2023-04-17 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Construcción de módulos habitacionales | CampModular SRL | Lump Sum | 20 | EUR | 229817.28 | 233793.12 | 3975.84 | 1.73 | 96.35 | Capex | Construction | 1.812
OKRHMDKLDD | 2025-04-25 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Comedores, oficinas, enfermería y depósitos | EdificaCorp SA | Lump Sum | 24 | ARS | 334188.41 | 330646.01 | -3542.4 | -1.06 | 32.11 | Capex | Construction | 1.813
DXRYB6B86X | 2024-03-01 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Instalaciones sanitarias y red contra incendios | Sanitec SRL | Lump Sum | 13 | EUR | 88302.05 | 82271.02 | -6031.03 | -6.83 | 27.54 | Capex | Construction | 1.814
1234OWG7UW | 2025-04-02 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Provisión de agua y tratamiento efluentes | HidroMinera SA | Lump Sum | 5 | USD | 419414.55 | 452045 | 32630.45 | 7.78 | 76.92 | Capex | Construction | 1.815
EBEJ200PIA | 2024-11-07 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Montaje de planta de tratamiento de agua (PTA) | HidroMinera SA | Por hito | 2 | USD | 461948.92 | 495163.05 | 33214.13 | 7.19 | 49.99 | Capex | Construction | 1.816
R8IHJZF1F6 | 2024-03-03 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Fundación de equipos críticos (chancadores, molinos, espesadores, etc.) | ObrasConcentradas SRL | Por hito | 9 | ARS | 164024.12 | 173455.51 | 9431.39 | 5.75 | 10.96 | Capex | Construction | 1.817
SWVXXJZ4P0 | 2024-08-13 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Cimentaciones y estructuras de hormigón armado | HormigónFirme SA | Lump Sum | 7 | USD | 351006.06 | 353182.3 | 2176.24 | 0.62 | 54.14 | Capex | Construction | 1.818
DCXHM35G5R | 2024-02-03 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Construcción de muros de contención y plataformas técnicas | ContenInfra SA | Lump Sum | 16 | EUR | 163742.33 | 168245.24 | 4502.91 | 2.75 | 17.99 | Capex | Construction | 1.819
YCSU0HEDNW | 2024-03-18 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Drenajes y canalizaciones | InfraHidráulica SA | Lump Sum | 17 | EUR | 324935.74 | 311548.39 | -13387.35 | -4.12 | 36.63 | Capex | Construction | 1.820
P5OSKBW47N | 2025-05-15 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Montaje de estructuras metálicas | MontaMetal SRL | Por hito | 6 | EUR | 471670.76 | 499169.17 | 27498.41 | 5.83 | 82.38 | Capex | Construction | 1.821
Y6CS8Y97DU | 2023-11-08 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Instalación de piping (acero, HDPE, PVC) | PipeWorks SRL | Por hito | 18 | ARS | 121915.3 | 126438.36 | 4523.06 | 3.71 | 38.86 | Capex | Construction | 1.822
1WA98LW12V | 2024-11-22 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Montaje de equipos (bombas, filtros, celdas, agitadores) | EquipoMont SA | Por hito | 20 | ARS | 94141.15 | 94122.32 | -18.83 | -0.02 | 27.78 | Capex | Construction | 1.823
5P3PCSBKJ0 | 2023-03-14 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Instalación eléctrica de fuerza y control | ElecMinera SA | Por hito | 24 | ARS | 20873.38 | 21480.8 | 607.42 | 2.91 | 36.12 | Capex | Construction | 1.824
NF3963ORNZ | 2025-01-13 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Cableado y bandejas portacables | ElecMinera SA | Por hito | 1 | EUR | 408444.22 | 428498.83 | 20054.61 | 4.91 | 35.74 | Capex | Construction | 1.825
8LY81NIF6R | 2025-05-17 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Tanques y reservorios | Construcción de tanques de proceso (ácido, agua, soluciones) | TanqueProcess SRL | Por hito | 23 | EUR | 282386.82 | 239802.89 | -42583.93 | -15.08 | 51.99 | Capex | Construction | 1.826
OFGEWRIE6R | 2024-01-27 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Tanques y reservorios | Montaje de tanques metálicos prefabricados o in situ | TanqueProcess SRL | Por hito | 10 | USD | 215341.87 | 198459.07 | -16882.8 | -7.84 | 44.59 | Capex | Construction | 1.827
ZFO0UP8FML | 2024-11-02 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Tanques y reservorios | Obra civil asociada a reservorios y canales | CivilHidráulica SA | Lump Sum | 7 | EUR | 130503.57 | 121616.28 | -8887.29 | -6.81 | 53.05 | Capex | Construction | 1.828
4TCBUXIPPJ | 2023-08-25 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Obras civiles de fundación de estructuras | SolarBase SA | Lump Sum | 24 | EUR | 26430.04 | 27645.82 | 1215.78 | 4.6 | 49.75 | Capex | Construction | 1.829
D0XJLHOLFM | 2023-12-27 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Montaje de paneles fotovoltaicos | SolarMont SA | Por hito | 9 | EUR | 177751.21 | 181128.48 | 3377.27 | 1.9 | 58.19 | Capex | Construction | 1.830
7Z410B7I5K | 2024-01-11 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Instalación de inversores y tableros | EnergiaSmart SRL | Por hito | 24 | ARS | 148083.46 | 152126.14 | 4042.68 | 2.73 | 45.13 | Capex | Construction | 1.831
Z5TJD81XJ9 | 2023-09-23 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Conexión a subestación | EnergiaSmart SRL | Por hito | 21 | ARS | 276576.98 | 260341.91 | -16235.07 | -5.87 | 38.99 | Capex | Construction | 1.832
W11C2MX2BD | 2024-02-21 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Canalización y tendido eléctrico | ElecSolar SRL | Por hito | 14 | USD | 326864.51 | 319902.3 | -6962.21 | -2.13 | 79.57 | Capex | Construction | 1.833
749M6N3B67 | 2023-05-21 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Construcción de subestación transformadora | SubEstaciones SA | Por hito | 15 | ARS | 323066.9 | 338477.19 | 15410.29 | 4.77 | 44.94 | Capex | Construction | 1.834
QIX268ZSDT | 2024-07-22 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Instalación de transformadores y celdas | SubEstaciones SA | Por hito | 3 | ARS | 60746.8 | 66050 | 5303.2 | 8.73 | 75.66 | Capex | Construction | 1.835
J54FDVBC6R | 2023-06-03 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Obras de protección y conexión a planta | SubEstaciones SA | Lump Sum | 4 | ARS | 321379.13 | 339826.29 | 18447.16 | 5.74 | 67.02 | Capex | Construction | 1.836
FGHC8HWQ9M | 2025-02-18 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Construcción de línea de media tensión (si aplica) | LíneasYTendidos SA | Por hito | 17 | EUR | 398723.23 | 417343.6 | 18620.37 | 4.67 | 78.03 | Capex | Construction | 1.837
HU0U6QR36S | 2025-05-10 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Red de aire comprimido | Utilitec SRL | Lump Sum | 16 | USD | 70541.68 | 69617.58 | -924.1 | -1.31 | 50.88 | Capex | Construction | 1.838
4NX21N7Y9W | 2024-10-30 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Red de agua potable e industrial | Utilitec SRL | Lump Sum | 24 | ARS | 197578.32 | 174343.11 | -23235.21 | -11.76 | 89.59 | Capex | Construction | 1.839
QNFVJBVD4Y | 2023-10-15 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Caminos internos y senderos técnicos | VialMinera SRL | Lump Sum | 11 | ARS | 273628.85 | 305178.26 | 31549.41 | 11.53 | 14.48 | Capex | Construction | 1.840
P9ZZ9M6369 | 2024-08-08 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Instalación de estaciones meteorológicas y SCADA | SCADA Integrales SRL | Por hito | 15 | ARS | 149063.13 | 143547.79 | -5515.34 | -3.7 | 47.26 | Capex | Construction | 1.841
FGUJD13PAH | 2024-02-22 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Limpieza y desbroce del terreno | MoviTierra SA | Lump Sum | 11 | EUR | 279027.18 | 294485.29 | 15458.11 | 5.54 | 14.03 | Capex | Construction | 1.929
YOBQY5A00T | 2024-01-19 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Movimiento de suelos | TierraFirme SRL | Lump Sum | 23 | USD | 383403.75 | 372591.76 | -10811.99 | -2.82 | 21.27 | Capex | Construction | 1.930
4PH17DSZFY | 2023-04-12 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Rellenos y nivelaciones | TierraFirme SRL | Lump Sum | 9 | USD | 418729.01 | 449631.21 | 30902.2 | 7.38 | 78.38 | Capex | Construction | 1.931
QAQ3E26WV3 | 2023-12-25 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Vallado y cerramiento perimetral | SafePerimetral SA | Fijo mensual | 11 | EUR | 409472.65 | 407630.02 | -1842.63 | -0.45 | 22.54 | Capex | Construction | 1.932
XC1NUOG4LA | 2023-11-13 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Instalación de obradores y oficinas temporales | CampModular SRL | Lump Sum | 14 | ARS | 398003.43 | 410381.34 | 12377.91 | 3.11 | 86.69 | Capex | Construction | 1.933
9UPQ34K4BZ | 2023-09-16 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Apertura y perfilado de caminos de acceso | VialMinera SRL | Lump Sum | 2 | USD | 366292.79 | 363655.48 | -2637.31 | -0.72 | 53.78 | Capex | Construction | 1.934
SHJCZ1TB4X | 2023-06-10 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Mejoramiento de rutas internas (ripio, estabilizado, escurrimiento) | VialMinera SRL | Lump Sum | 21 | EUR | 364369.25 | 399968.13 | 35598.88 | 9.77 | 27.84 | Capex | Construction | 1.935
R9CECQ3DHU | 2023-09-04 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Obras de arte (alcantarillas, badenes, cunetas) | VialArte SA | Lump Sum | 15 | ARS | 210916.09 | 202711.45 | -8204.64 | -3.89 | 76.24 | Capex | Construction | 1.936
1LG0AAG6PL | 2023-11-24 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Control de erosión | EcoInfraestructura SA | Lump Sum | 5 | EUR | 485040.44 | 501337.8 | 16297.36 | 3.36 | 59.85 | Capex | Construction | 1.937
LPJLU653RH | 2023-11-15 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Construcción de módulos habitacionales | CampModular SRL | Lump Sum | 11 | USD | 273647.03 | 274577.43 | 930.4 | 0.34 | 23.07 | Capex | Construction | 1.938
QSN3X3LMXO | 2024-11-05 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Comedores, oficinas, enfermería y depósitos | EdificaCorp SA | Lump Sum | 19 | ARS | 445110.26 | 435095.28 | -10014.98 | -2.25 | 59.01 | Capex | Construction | 1.939
ZW0Q45FXZ2 | 2024-10-19 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Instalaciones sanitarias y red contra incendios | Sanitec SRL | Lump Sum | 4 | USD | 300136.56 | 313432.61 | 13296.05 | 4.43 | 15.81 | Capex | Construction | 1.940
0FJXUC2UIH | 2023-10-02 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Provisión de agua y tratamiento efluentes | HidroMinera SA | Lump Sum | 8 | EUR | 342089.95 | 345681.89 | 3591.94 | 1.05 | 16.96 | Capex | Construction | 1.941
XYZPKV742Z | 2024-02-03 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Montaje de planta de tratamiento de agua (PTA) | HidroMinera SA | Por hito | 22 | EUR | 238761.46 | 253349.79 | 14588.33 | 6.11 | 19.67 | Capex | Construction | 1.942
F5WGDCHLKT | 2024-10-01 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Fundación de equipos críticos (chancadores, molinos, espesadores, etc.) | ObrasConcentradas SRL | Por hito | 18 | EUR | 342450.5 | 333307.07 | -9143.43 | -2.67 | 70.11 | Capex | Construction | 1.943
WVA2L5P3I5 | 2024-08-14 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Cimentaciones y estructuras de hormigón armado | HormigónFirme SA | Lump Sum | 4 | EUR | 228523.56 | 218468.52 | -10055.04 | -4.4 | 78.94 | Capex | Construction | 1.944
HGI0A5L10D | 2024-04-15 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Construcción de muros de contención y plataformas técnicas | ContenInfra SA | Lump Sum | 7 | EUR | 330726.28 | 323946.39 | -6779.89 | -2.05 | 40.84 | Capex | Construction | 1.945
9LPJ8XVB3W | 2023-03-20 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Drenajes y canalizaciones | InfraHidráulica SA | Lump Sum | 24 | USD | 89191.31 | 95283.08 | 6091.77 | 6.83 | 76.87 | Capex | Construction | 1.946
2N6UPRXANL | 2023-10-06 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Montaje de estructuras metálicas | MontaMetal SRL | Por hito | 17 | USD | 224567.16 | 219918.62 | -4648.54 | -2.07 | 24.59 | Capex | Construction | 1.947
0EB1VYJSWS | 2024-01-16 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Instalación de piping (acero, HDPE, PVC) | PipeWorks SRL | Por hito | 23 | EUR | 34800.79 | 35395.88 | 595.09 | 1.71 | 57.77 | Capex | Construction | 1.948
H53CY3XAAG | 2024-09-18 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Montaje de equipos (bombas, filtros, celdas, agitadores) | EquipoMont SA | Por hito | 15 | EUR | 104242.7 | 107057.25 | 2814.55 | 2.7 | 40.09 | Capex | Construction | 1.949
CRBDI4N21N | 2025-01-30 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Instalación eléctrica de fuerza y control | ElecMinera SA | Por hito | 18 | ARS | 336111.83 | 315777.06 | -20334.77 | -6.05 | 71.83 | Capex | Construction | 1.950
WDKPFOM6OL | 2023-10-22 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Cableado y bandejas portacables | ElecMinera SA | Por hito | 12 | ARS | 24797.61 | 23914.82 | -882.79 | -3.56 | 91.48 | Capex | Construction | 1.951
IL2I6OESO1 | 2025-04-11 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Tanques y reservorios | Construcción de tanques de proceso (ácido, agua, soluciones) | TanqueProcess SRL | Por hito | 12 | EUR | 186816.93 | 182632.23 | -4184.7 | -2.24 | 91.4 | Capex | Construction | 1.952
4A68J2QYVF | 2024-08-08 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Tanques y reservorios | Montaje de tanques metálicos prefabricados o in situ | TanqueProcess SRL | Por hito | 22 | EUR | 169992.43 | 169856.44 | -135.99 | -0.08 | 59.29 | Capex | Construction | 1.953
L6J1SSYA44 | 2025-02-27 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Tanques y reservorios | Obra civil asociada a reservorios y canales | CivilHidráulica SA | Lump Sum | 8 | USD | 58840.44 | 60864.55 | 2024.11 | 3.44 | 75.01 | Capex | Construction | 1.954
ZMA6KU2RDX | 2024-07-29 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Obras civiles de fundación de estructuras | SolarBase SA | Lump Sum | 17 | USD | 116804.49 | 109130.44 | -7674.05 | -6.57 | 81.01 | Capex | Construction | 1.955
6YG0C8LEWX | 2024-10-22 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Montaje de paneles fotovoltaicos | SolarMont SA | Por hito | 22 | ARS | 262934.7 | 263986.44 | 1051.74 | 0.4 | 84.49 | Capex | Construction | 1.956
FZJLAX1CZC | 2023-08-01 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Instalación de inversores y tableros | EnergiaSmart SRL | Por hito | 12 | USD | 337845.26 | 317270.48 | -20574.78 | -6.09 | 83.66 | Capex | Construction | 1.957
E9XT5AVHIY | 2023-06-17 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Conexión a subestación | EnergiaSmart SRL | Por hito | 4 | ARS | 252448.29 | 269488.55 | 17040.26 | 6.75 | 47.88 | Capex | Construction | 1.958
C9NXMVD5QF | 2024-08-20 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Canalización y tendido eléctrico | ElecSolar SRL | Por hito | 7 | ARS | 484974.7 | 476875.62 | -8099.08 | -1.67 | 36.08 | Capex | Construction | 1.959
ESQ84FQALW | 2023-04-01 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Construcción de subestación transformadora | SubEstaciones SA | Por hito | 24 | ARS | 38244.99 | 39155.22 | 910.23 | 2.38 | 87.37 | Capex | Construction | 1.960
RN01QE9KB6 | 2023-06-11 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Instalación de transformadores y celdas | SubEstaciones SA | Por hito | 16 | EUR | 168541.09 | 176664.77 | 8123.68 | 4.82 | 52.44 | Capex | Construction | 1.961
0GFJMYRT39 | 2023-12-20 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Obras de protección y conexión a planta | SubEstaciones SA | Lump Sum | 9 | EUR | 399721.43 | 396203.88 | -3517.55 | -0.88 | 47.74 | Capex | Construction | 1.962
O39YRW0K7S | 2024-11-26 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Construcción de línea de media tensión (si aplica) | LíneasYTendidos SA | Por hito | 14 | USD | 412881.77 | 390462.29 | -22419.48 | -5.43 | 96.21 | Capex | Construction | 1.963
VZGNGFOHCG | 2024-09-25 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Red de aire comprimido | Utilitec SRL | Lump Sum | 23 | EUR | 40181.79 | 38060.19 | -2121.6 | -5.28 | 51.32 | Capex | Construction | 1.964
XMUCB70N57 | 2024-06-09 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Red de agua potable e industrial | Utilitec SRL | Lump Sum | 23 | ARS | 326015.32 | 334948.14 | 8932.82 | 2.74 | 37.58 | Capex | Construction | 1.965
E1RN9I5TRW | 2024-04-25 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Caminos internos y senderos técnicos | VialMinera SRL | Lump Sum | 3 | EUR | 64150.67 | 64875.57 | 724.9 | 1.13 | 19.2 | Capex | Construction | 1.966
GCR1A9AC0Z | 2024-05-26 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Instalación de estaciones meteorológicas y SCADA | SCADA Integrales SRL | Por hito | 8 | USD | 271692.8 | 267318.55 | -4374.25 | -1.61 | 25.18 | Capex | Construction | 1.967
UKOWLC40GJ | 2023-05-12 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Limpieza y desbroce del terreno | MoviTierra SA | Lump Sum | 24 | ARS | 68017.74 | 67942.92 | -74.82 | -0.11 | 81.64 | Capex | Construction | 1.1055
MPN2I2EFH8 | 2024-05-25 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Movimiento de suelos | TierraFirme SRL | Lump Sum | 14 | EUR | 402630 | 401422.11 | -1207.89 | -0.3 | 55.19 | Capex | Construction | 1.1056
KZUESP8KSY | 2023-05-07 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Rellenos y nivelaciones | TierraFirme SRL | Lump Sum | 20 | ARS | 70730.92 | 70653.12 | -77.8 | -0.11 | 83.47 | Capex | Construction | 1.1057
0PXBQ2BI4X | 2023-08-12 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Vallado y cerramiento perimetral | SafePerimetral SA | Fijo mensual | 21 | ARS | 339266.51 | 346187.55 | 6921.04 | 2.04 | 87.33 | Capex | Construction | 1.1058
Y2WRP0SSQO | 2025-05-29 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Instalación de obradores y oficinas temporales | CampModular SRL | Lump Sum | 5 | EUR | 100985.11 | 96693.24 | -4291.87 | -4.25 | 67.62 | Capex | Construction | 1.1059
AYZMOMWQSW | 2023-08-12 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Apertura y perfilado de caminos de acceso | VialMinera SRL | Lump Sum | 3 | ARS | 439446.56 | 455134.8 | 15688.24 | 3.57 | 97.46 | Capex | Construction | 1.1060
GIQH31GSEL | 2024-04-22 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Mejoramiento de rutas internas (ripio, estabilizado, escurrimiento) | VialMinera SRL | Lump Sum | 15 | USD | 187065.18 | 179919.29 | -7145.89 | -3.82 | 45.66 | Capex | Construction | 1.1061
VMJVB9F6OD | 2023-06-10 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Obras de arte (alcantarillas, badenes, cunetas) | VialArte SA | Lump Sum | 17 | EUR | 361960.2 | 340821.72 | -21138.48 | -5.84 | 81.05 | Capex | Construction | 1.1062
UKNJ2AEBUL | 2025-03-19 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Control de erosión | EcoInfraestructura SA | Lump Sum | 7 | EUR | 152113.4 | 148888.6 | -3224.8 | -2.12 | 69.58 | Capex | Construction | 1.1063
NZGRNM547T | 2024-11-11 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Construcción de módulos habitacionales | CampModular SRL | Lump Sum | 17 | USD | 146341.65 | 143209.94 | -3131.71 | -2.14 | 62.45 | Capex | Construction | 1.1064
QME150FHIR | 2024-12-08 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Comedores, oficinas, enfermería y depósitos | EdificaCorp SA | Lump Sum | 10 | USD | 116020.68 | 113978.72 | -2041.96 | -1.76 | 65.83 | Capex | Construction | 1.1065
YX7SMFJT4U | 2024-07-01 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Instalaciones sanitarias y red contra incendios | Sanitec SRL | Lump Sum | 24 | EUR | 379235.93 | 359856.97 | -19378.96 | -5.11 | 69.33 | Capex | Construction | 1.1066
MQI9BOA5R7 | 2024-06-20 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Provisión de agua y tratamiento efluentes | HidroMinera SA | Lump Sum | 20 | USD | 351865.19 | 374771.61 | 22906.42 | 6.51 | 51.76 | Capex | Construction | 1.1067
AJ1IMQEH6Y | 2024-04-26 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Montaje de planta de tratamiento de agua (PTA) | HidroMinera SA | Por hito | 15 | ARS | 291116.91 | 272718.32 | -18398.59 | -6.32 | 78.87 | Capex | Construction | 1.1068
F8LS2A6MIR | 2024-11-01 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Fundación de equipos críticos (chancadores, molinos, espesadores, etc.) | ObrasConcentradas SRL | Por hito | 14 | USD | 227985.69 | 209678.44 | -18307.25 | -8.03 | 94.89 | Capex | Construction | 1.1069
F7ZPLMEKAS | 2023-07-23 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Cimentaciones y estructuras de hormigón armado | HormigónFirme SA | Lump Sum | 11 | EUR | 290588.48 | 306483.67 | 15895.19 | 5.47 | 98.55 | Capex | Construction | 1.1070
FS2OBBBGNX | 2023-10-29 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Construcción de muros de contención y plataformas técnicas | ContenInfra SA | Lump Sum | 18 | ARS | 131369.48 | 133970.6 | 2601.12 | 1.98 | 84.95 | Capex | Construction | 1.1071
K2ZASBKKD1 | 2024-04-06 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Drenajes y canalizaciones | InfraHidráulica SA | Lump Sum | 12 | EUR | 279790.36 | 290506.33 | 10715.97 | 3.83 | 14.58 | Capex | Construction | 1.1072
F1ER6OJVW6 | 2024-07-08 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Montaje de estructuras metálicas | MontaMetal SRL | Por hito | 5 | EUR | 254398.35 | 230662.98 | -23735.37 | -9.33 | 18.38 | Capex | Construction | 1.1073
VHHK78MHQR | 2023-04-05 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Instalación de piping (acero, HDPE, PVC) | PipeWorks SRL | Por hito | 2 | EUR | 76186.23 | 75005.34 | -1180.89 | -1.55 | 74.33 | Capex | Construction | 1.1074
G3FAQMQZQR | 2025-04-23 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Montaje de equipos (bombas, filtros, celdas, agitadores) | EquipoMont SA | Por hito | 4 | ARS | 162800.87 | 157981.96 | -4818.91 | -2.96 | 96.94 | Capex | Construction | 1.1075
S2JXDYURTJ | 2024-09-10 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Instalación eléctrica de fuerza y control | ElecMinera SA | Por hito | 19 | EUR | 242601.28 | 255944.35 | 13343.07 | 5.5 | 34.23 | Capex | Construction | 1.1076
4UUPZ53LZ3 | 2024-09-04 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Cableado y bandejas portacables | ElecMinera SA | Por hito | 13 | ARS | 276281.85 | 257467.06 | -18814.79 | -6.81 | 14.51 | Capex | Construction | 1.1077
NXAV6XHERF | 2024-01-05 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Tanques y reservorios | Construcción de tanques de proceso (ácido, agua, soluciones) | TanqueProcess SRL | Por hito | 7 | EUR | 253054.64 | 243969.98 | -9084.66 | -3.59 | 97.5 | Capex | Construction | 1.1078
VZG0ORDFCQ | 2023-12-14 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Tanques y reservorios | Montaje de tanques metálicos prefabricados o in situ | TanqueProcess SRL | Por hito | 9 | ARS | 391770.3 | 392318.78 | 548.48 | 0.14 | 30.47 | Capex | Construction | 1.1079
D3G5Y9MRDH | 2025-04-03 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Tanques y reservorios | Obra civil asociada a reservorios y canales | CivilHidráulica SA | Lump Sum | 24 | ARS | 398988.06 | 395197.67 | -3790.39 | -0.95 | 15.44 | Capex | Construction | 1.1080
PZOZPP27ZL | 2024-01-28 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Obras civiles de fundación de estructuras | SolarBase SA | Lump Sum | 12 | USD | 441825.32 | 427554.36 | -14270.96 | -3.23 | 17.31 | Capex | Construction | 1.1081
WWQQZHKAV5 | 2024-12-30 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Montaje de paneles fotovoltaicos | SolarMont SA | Por hito | 10 | ARS | 307786.77 | 287996.08 | -19790.69 | -6.43 | 11.75 | Capex | Construction | 1.1082
VY0UP6UR5U | 2023-03-06 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Instalación de inversores y tableros | EnergiaSmart SRL | Por hito | 7 | EUR | 210903.98 | 201982.74 | -8921.24 | -4.23 | 59.54 | Capex | Construction | 1.1083
C3LXIDXDXO | 2024-08-22 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Conexión a subestación | EnergiaSmart SRL | Por hito | 12 | ARS | 143926.79 | 148705.16 | 4778.37 | 3.32 | 42.08 | Capex | Construction | 1.1084
3CTC4C419D | 2024-07-05 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Canalización y tendido eléctrico | ElecSolar SRL | Por hito | 11 | USD | 199378.17 | 200375.06 | 996.89 | 0.5 | 13.04 | Capex | Construction | 1.1085
TMP0J6FL73 | 2025-04-19 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Construcción de subestación transformadora | SubEstaciones SA | Por hito | 2 | USD | 239179.95 | 221504.55 | -17675.4 | -7.39 | 49.02 | Capex | Construction | 1.1086
NZ66T40S84 | 2024-03-03 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Instalación de transformadores y celdas | SubEstaciones SA | Por hito | 20 | USD | 285469.49 | 298772.37 | 13302.88 | 4.66 | 57.36 | Capex | Construction | 1.1087
UJWOS9UZQI | 2023-05-16 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Obras de protección y conexión a planta | SubEstaciones SA | Lump Sum | 14 | USD | 156004.82 | 171199.69 | 15194.87 | 9.74 | 26.97 | Capex | Construction | 1.1088
SYXOKIR4XV | 2024-05-17 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Construcción de línea de media tensión (si aplica) | LíneasYTendidos SA | Por hito | 7 | USD | 299288.91 | 282079.8 | -17209.11 | -5.75 | 65.28 | Capex | Construction | 1.1089
6P3KX902OY | 2025-01-21 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Red de aire comprimido | Utilitec SRL | Lump Sum | 20 | ARS | 483587.89 | 495871.02 | 12283.13 | 2.54 | 46.22 | Capex | Construction | 1.1090
UGA1NMX36E | 2023-04-25 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Red de agua potable e industrial | Utilitec SRL | Lump Sum | 7 | EUR | 181929.53 | 167666.25 | -14263.28 | -7.84 | 15.36 | Capex | Construction | 1.1091
CKZPO7Z8R1 | 2023-10-25 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Caminos internos y senderos técnicos | VialMinera SRL | Lump Sum | 21 | EUR | 457308.15 | 466134.2 | 8826.05 | 1.93 | 56.65 | Capex | Construction | 1.1092
IVR605ICQI | 2024-07-14 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Instalación de estaciones meteorológicas y SCADA | SCADA Integrales SRL | Por hito | 3 | ARS | 35401.44 | 37182.13 | 1780.69 | 5.03 | 99.3 | Capex | Construction | 1.1093
Q8B4W0E5UM | 2023-08-26 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Limpieza y desbroce del terreno | MoviTierra SA | Lump Sum | 9 | EUR | 89571.49 | 89589.4 | 17.91 | 0.02 | 56.73 | Capex | Construction | 1.1181
AGEQX9BD7B | 2024-03-10 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Movimiento de suelos | TierraFirme SRL | Lump Sum | 1 | ARS | 154163.6 | 160885.13 | 6721.53 | 4.36 | 10.77 | Capex | Construction | 1.1182
2EPRB55KXP | 2024-11-03 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Rellenos y nivelaciones | TierraFirme SRL | Lump Sum | 17 | ARS | 203697.17 | 206080.43 | 2383.26 | 1.17 | 33.19 | Capex | Construction | 1.1183
B06LN9JB77 | 2025-02-04 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Vallado y cerramiento perimetral | SafePerimetral SA | Fijo mensual | 16 | ARS | 151770.17 | 149660.56 | -2109.61 | -1.39 | 36.93 | Capex | Construction | 1.1184
UWIP3B0IY3 | 2025-01-01 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Instalación de obradores y oficinas temporales | CampModular SRL | Lump Sum | 8 | USD | 12835.49 | 13591.5 | 756.01 | 5.89 | 41.66 | Capex | Construction | 1.1185
9B46ABRPKG | 2023-03-19 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Apertura y perfilado de caminos de acceso | VialMinera SRL | Lump Sum | 20 | ARS | 49846.59 | 54342.75 | 4496.16 | 9.02 | 77.78 | Capex | Construction | 1.1186
6FZU024SOE | 2023-07-31 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Mejoramiento de rutas internas (ripio, estabilizado, escurrimiento) | VialMinera SRL | Lump Sum | 19 | ARS | 42869.44 | 42745.12 | -124.32 | -0.29 | 99.71 | Capex | Construction | 1.1187
HVHTW8O4CE | 2024-08-22 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Obras de arte (alcantarillas, badenes, cunetas) | VialArte SA | Lump Sum | 20 | ARS | 147235.76 | 147868.87 | 633.11 | 0.43 | 27.67 | Capex | Construction | 1.1188
0K5TDKGHSE | 2025-05-06 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Control de erosión | EcoInfraestructura SA | Lump Sum | 5 | EUR | 242240.72 | 221432.24 | -20808.48 | -8.59 | 61.96 | Capex | Construction | 1.1189
BHF33BU0U6 | 2023-12-09 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Construcción de módulos habitacionales | CampModular SRL | Lump Sum | 3 | USD | 291677.04 | 287914.41 | -3762.63 | -1.29 | 41.96 | Capex | Construction | 1.1190
PB4255K9QV | 2024-08-12 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Comedores, oficinas, enfermería y depósitos | EdificaCorp SA | Lump Sum | 6 | USD | 398692.59 | 362212.22 | -36480.37 | -9.15 | 21.63 | Capex | Construction | 1.1191
QFAWZKKG7Q | 2024-02-18 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Instalaciones sanitarias y red contra incendios | Sanitec SRL | Lump Sum | 11 | USD | 26146.3 | 26444.37 | 298.07 | 1.14 | 21.9 | Capex | Construction | 1.1192
FR5EADFG47 | 2024-01-25 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Provisión de agua y tratamiento efluentes | HidroMinera SA | Lump Sum | 20 | EUR | 342138.47 | 356576.71 | 14438.24 | 4.22 | 45.96 | Capex | Construction | 1.1193
VOWP4D38DO | 2025-04-15 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Montaje de planta de tratamiento de agua (PTA) | HidroMinera SA | Por hito | 3 | USD | 50656.48 | 53153.84 | 2497.36 | 4.93 | 42.22 | Capex | Construction | 1.1194
P0343J68PM | 2025-03-01 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Fundación de equipos críticos (chancadores, molinos, espesadores, etc.) | ObrasConcentradas SRL | Por hito | 3 | USD | 135201.05 | 129901.17 | -5299.88 | -3.92 | 19.16 | Capex | Construction | 1.1195
7HDZFBJLLB | 2025-05-04 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Cimentaciones y estructuras de hormigón armado | HormigónFirme SA | Lump Sum | 7 | ARS | 237771.77 | 246307.78 | 8536.01 | 3.59 | 58 | Capex | Construction | 1.1196
K76MHG6WM9 | 2023-10-05 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Construcción de muros de contención y plataformas técnicas | ContenInfra SA | Lump Sum | 3 | ARS | 16727.17 | 17802.73 | 1075.56 | 6.43 | 58.55 | Capex | Construction | 1.1197
83ZMGECEPA | 2024-02-05 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Drenajes y canalizaciones | InfraHidráulica SA | Lump Sum | 5 | EUR | 143832.15 | 136712.46 | -7119.69 | -4.95 | 98.85 | Capex | Construction | 1.1198
YRPMR2WZK4 | 2024-01-30 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Montaje de estructuras metálicas | MontaMetal SRL | Por hito | 21 | ARS | 453629.39 | 451451.97 | -2177.42 | -0.48 | 93.45 | Capex | Construction | 1.1199
29ZANPO62T | 2023-12-16 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Instalación de piping (acero, HDPE, PVC) | PipeWorks SRL | Por hito | 17 | USD | 128804.6 | 130788.19 | 1983.59 | 1.54 | 17.07 | Capex | Construction | 1.1200
75NEC8CF4C | 2023-04-23 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Montaje de equipos (bombas, filtros, celdas, agitadores) | EquipoMont SA | Por hito | 18 | ARS | 228808.44 | 224346.68 | -4461.76 | -1.95 | 42.51 | Capex | Construction | 1.1201
QUNKD1K3CD | 2023-07-24 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Instalación eléctrica de fuerza y control | ElecMinera SA | Por hito | 24 | EUR | 363018.79 | 395726.78 | 32707.99 | 9.01 | 21.34 | Capex | Construction | 1.1202
PJ8Z116A9H | 2024-10-06 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Cableado y bandejas portacables | ElecMinera SA | Por hito | 13 | USD | 190568.53 | 201583.39 | 11014.86 | 5.78 | 57.71 | Capex | Construction | 1.1203
DA4TSP8CLH | 2023-07-12 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Tanques y reservorios | Construcción de tanques de proceso (ácido, agua, soluciones) | TanqueProcess SRL | Por hito | 9 | USD | 482976.29 | 535765.6 | 52789.31 | 10.93 | 87.46 | Capex | Construction | 1.1204
HFPMVB4D22 | 2023-08-22 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Tanques y reservorios | Montaje de tanques metálicos prefabricados o in situ | TanqueProcess SRL | Por hito | 7 | USD | 451168.42 | 460011.32 | 8842.9 | 1.96 | 38.58 | Capex | Construction | 1.1205
A5Z5ORZOPT | 2023-10-23 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Tanques y reservorios | Obra civil asociada a reservorios y canales | CivilHidráulica SA | Lump Sum | 11 | EUR | 268409.91 | 284246.09 | 15836.18 | 5.9 | 32.12 | Capex | Construction | 1.1206
2AI9DMCXSP | 2024-12-14 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Obras civiles de fundación de estructuras | SolarBase SA | Lump Sum | 22 | ARS | 344763.57 | 319733.73 | -25029.84 | -7.26 | 35.58 | Capex | Construction | 1.1207
TYK2986YZ9 | 2023-10-25 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Montaje de paneles fotovoltaicos | SolarMont SA | Por hito | 22 | EUR | 97538.18 | 95675.2 | -1862.98 | -1.91 | 14.34 | Capex | Construction | 1.1208
XES3Z5JMQY | 2025-03-10 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Instalación de inversores y tableros | EnergiaSmart SRL | Por hito | 5 | USD | 227585.05 | 237962.93 | 10377.88 | 4.56 | 26.78 | Capex | Construction | 1.1209
FE5704LB85 | 2025-05-14 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Conexión a subestación | EnergiaSmart SRL | Por hito | 6 | ARS | 316227.11 | 347122.5 | 30895.39 | 9.77 | 13.2 | Capex | Construction | 1.1210
1P47COBI0Q | 2025-02-06 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Canalización y tendido eléctrico | ElecSolar SRL | Por hito | 11 | USD | 274454.75 | 264766.5 | -9688.25 | -3.53 | 30.33 | Capex | Construction | 1.1211
X1CD0Q67WV | 2025-06-16 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Construcción de subestación transformadora | SubEstaciones SA | Por hito | 21 | ARS | 220379.7 | 221878.28 | 1498.58 | 0.68 | 62.5 | Capex | Construction | 1.1212
RLRUHDLLBR | 2025-01-01 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Instalación de transformadores y celdas | SubEstaciones SA | Por hito | 5 | USD | 390199.59 | 348409.21 | -41790.38 | -10.71 | 40.59 | Capex | Construction | 1.1213
N8P7B4Z75U | 2024-02-08 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Obras de protección y conexión a planta | SubEstaciones SA | Lump Sum | 8 | EUR | 298615.35 | 274188.61 | -24426.74 | -8.18 | 79.76 | Capex | Construction | 1.1214
NJSWFGR4W6 | 2024-05-04 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Construcción de línea de media tensión (si aplica) | LíneasYTendidos SA | Por hito | 23 | ARS | 378656.91 | 398725.73 | 20068.82 | 5.3 | 51.68 | Capex | Construction | 1.1215
M87H7QP2J3 | 2024-11-09 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Red de aire comprimido | Utilitec SRL | Lump Sum | 12 | EUR | 299177.13 | 280089.63 | -19087.5 | -6.38 | 57.81 | Capex | Construction | 1.1216
NH8CVVWVQ8 | 2024-11-22 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Red de agua potable e industrial | Utilitec SRL | Lump Sum | 22 | EUR | 362558.78 | 374160.66 | 11601.88 | 3.2 | 88.82 | Capex | Construction | 1.1217
XG48FTFNFE | 2023-12-14 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Caminos internos y senderos técnicos | VialMinera SRL | Lump Sum | 14 | ARS | 323199.49 | 312016.79 | -11182.7 | -3.46 | 86.54 | Capex | Construction | 1.1218
3J8LO93OV4 | 2023-11-06 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Instalación de estaciones meteorológicas y SCADA | SCADA Integrales SRL | Por hito | 20 | ARS | 396776.19 | 415781.77 | 19005.58 | 4.79 | 17.82 | Capex | Construction | 1.1219
WQF2DUPRGX | 2023-08-23 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Limpieza y desbroce del terreno | MoviTierra SA | Lump Sum | 15 | ARS | 295750.49 | 292881.71 | -2868.78 | -0.97 | 75.91 | Capex | Construction | 1.1307
A7DBHZP9OJ | 2025-03-19 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Movimiento de suelos | TierraFirme SRL | Lump Sum | 17 | ARS | 429802.02 | 416693.06 | -13108.96 | -3.05 | 57.37 | Capex | Construction | 1.1308
M0RL68ATXJ | 2024-10-29 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Rellenos y nivelaciones | TierraFirme SRL | Lump Sum | 12 | EUR | 84726.46 | 83421.67 | -1304.79 | -1.54 | 97.57 | Capex | Construction | 1.1309
6B6UROGFGR | 2024-05-12 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Vallado y cerramiento perimetral | SafePerimetral SA | Fijo mensual | 18 | USD | 70056.18 | 68255.74 | -1800.44 | -2.57 | 15.32 | Capex | Construction | 1.1310
9NHS380E9L | 2025-05-18 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Instalación de obradores y oficinas temporales | CampModular SRL | Lump Sum | 15 | EUR | 285374.82 | 327324.92 | 41950.1 | 14.7 | 77.56 | Capex | Construction | 1.1311
FZM65FXCTY | 2023-03-22 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Apertura y perfilado de caminos de acceso | VialMinera SRL | Lump Sum | 17 | EUR | 455719.31 | 433024.49 | -22694.82 | -4.98 | 96.48 | Capex | Construction | 1.1312
V7ZC4STCVH | 2023-11-11 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Mejoramiento de rutas internas (ripio, estabilizado, escurrimiento) | VialMinera SRL | Lump Sum | 24 | ARS | 59290.02 | 63220.95 | 3930.93 | 6.63 | 93.8 | Capex | Construction | 1.1313
U6LCJIEKBO | 2024-05-26 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Obras de arte (alcantarillas, badenes, cunetas) | VialArte SA | Lump Sum | 6 | EUR | 453568.61 | 468173.52 | 14604.91 | 3.22 | 53.79 | Capex | Construction | 1.1314
TU394NUIA3 | 2024-12-06 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Control de erosión | EcoInfraestructura SA | Lump Sum | 1 | ARS | 240730.55 | 215092.75 | -25637.8 | -10.65 | 41.21 | Capex | Construction | 1.1315
H3LI4YEOQ7 | 2023-03-10 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Construcción de módulos habitacionales | CampModular SRL | Lump Sum | 18 | EUR | 209343.72 | 219978.38 | 10634.66 | 5.08 | 71.81 | Capex | Construction | 1.1316
NI8LLJPXA9 | 2025-01-20 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Comedores, oficinas, enfermería y depósitos | EdificaCorp SA | Lump Sum | 1 | USD | 46204.4 | 44444.01 | -1760.39 | -3.81 | 48.02 | Capex | Construction | 1.1317
XJCEJNM3JO | 2024-05-22 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Instalaciones sanitarias y red contra incendios | Sanitec SRL | Lump Sum | 1 | ARS | 131775.07 | 143252.68 | 11477.61 | 8.71 | 44.43 | Capex | Construction | 1.1318
MSRFJ5BICC | 2023-06-25 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Provisión de agua y tratamiento efluentes | HidroMinera SA | Lump Sum | 3 | USD | 376778.12 | 375497.07 | -1281.05 | -0.34 | 69.85 | Capex | Construction | 1.1319
6NZ60KWA5B | 2024-01-11 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Montaje de planta de tratamiento de agua (PTA) | HidroMinera SA | Por hito | 24 | EUR | 422851.58 | 436382.83 | 13531.25 | 3.2 | 68.51 | Capex | Construction | 1.1320
APH9B737RW | 2023-10-26 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Fundación de equipos críticos (chancadores, molinos, espesadores, etc.) | ObrasConcentradas SRL | Por hito | 10 | ARS | 29032.66 | 30861.72 | 1829.06 | 6.3 | 12.12 | Capex | Construction | 1.1321
H1B25I9D7L | 2024-06-21 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Cimentaciones y estructuras de hormigón armado | HormigónFirme SA | Lump Sum | 14 | EUR | 449995.84 | 451930.82 | 1934.98 | 0.43 | 16.98 | Capex | Construction | 1.1322
1BMUDLB1UO | 2023-07-07 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Construcción de muros de contención y plataformas técnicas | ContenInfra SA | Lump Sum | 13 | USD | 443206.14 | 497587.53 | 54381.39 | 12.27 | 47.51 | Capex | Construction | 1.1323
XWR4YGPY8U | 2023-08-13 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Drenajes y canalizaciones | InfraHidráulica SA | Lump Sum | 2 | USD | 159839.74 | 152902.7 | -6937.04 | -4.34 | 44.75 | Capex | Construction | 1.1324
3MP3J0AMFJ | 2023-03-16 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Montaje de estructuras metálicas | MontaMetal SRL | Por hito | 23 | USD | 47935.85 | 51214.66 | 3278.81 | 6.84 | 84.21 | Capex | Construction | 1.1325
RY8ZY0CHTH | 2023-11-18 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Instalación de piping (acero, HDPE, PVC) | PipeWorks SRL | Por hito | 10 | EUR | 27027.2 | 28402.88 | 1375.68 | 5.09 | 89.73 | Capex | Construction | 1.1326
X7DA0N1FDF | 2024-02-22 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Montaje de equipos (bombas, filtros, celdas, agitadores) | EquipoMont SA | Por hito | 12 | USD | 159449.01 | 166990.95 | 7541.94 | 4.73 | 25.57 | Capex | Construction | 1.1327
RHNHFSOKMW | 2024-01-18 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Instalación eléctrica de fuerza y control | ElecMinera SA | Por hito | 17 | EUR | 346116.05 | 319707.4 | -26408.65 | -7.63 | 59.13 | Capex | Construction | 1.1328
62S6IU4J0X | 2024-08-25 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Cableado y bandejas portacables | ElecMinera SA | Por hito | 4 | ARS | 340478.21 | 333872.93 | -6605.28 | -1.94 | 16.36 | Capex | Construction | 1.1329
FACEBR9IJC | 2025-05-08 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Tanques y reservorios | Construcción de tanques de proceso (ácido, agua, soluciones) | TanqueProcess SRL | Por hito | 7 | EUR | 66345.84 | 68641.41 | 2295.57 | 3.46 | 80.08 | Capex | Construction | 1.1330
Y7UAMFHCKZ | 2023-03-24 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Tanques y reservorios | Montaje de tanques metálicos prefabricados o in situ | TanqueProcess SRL | Por hito | 18 | USD | 93923.81 | 89283.97 | -4639.84 | -4.94 | 50.9 | Capex | Construction | 1.1331
3FLPSQBZKB | 2024-06-28 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Tanques y reservorios | Obra civil asociada a reservorios y canales | CivilHidráulica SA | Lump Sum | 22 | EUR | 73687.64 | 73717.12 | 29.48 | 0.04 | 53.83 | Capex | Construction | 1.1332
6QXZB6NCSH | 2024-11-16 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Obras civiles de fundación de estructuras | SolarBase SA | Lump Sum | 18 | ARS | 294034.81 | 273011.32 | -21023.49 | -7.15 | 12.18 | Capex | Construction | 1.1333
NBJMK8FNW0 | 2024-01-21 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Montaje de paneles fotovoltaicos | SolarMont SA | Por hito | 5 | USD | 352202.41 | 327548.24 | -24654.17 | -7 | 66.17 | Capex | Construction | 1.1334
7SDJ74IHSH | 2023-04-11 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Instalación de inversores y tableros | EnergiaSmart SRL | Por hito | 24 | ARS | 382153.66 | 390522.83 | 8369.17 | 2.19 | 42.91 | Capex | Construction | 1.1335
AIPJGPVNOJ | 2023-10-15 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Conexión a subestación | EnergiaSmart SRL | Por hito | 24 | USD | 234279.1 | 233505.98 | -773.12 | -0.33 | 53.05 | Capex | Construction | 1.1336
9E6BTI3RVM | 2023-07-10 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Canalización y tendido eléctrico | ElecSolar SRL | Por hito | 9 | EUR | 154192.28 | 158340.05 | 4147.77 | 2.69 | 17.77 | Capex | Construction | 1.1337
4S13QEJYWO | 2025-05-14 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Construcción de subestación transformadora | SubEstaciones SA | Por hito | 4 | USD | 357308.99 | 367063.53 | 9754.54 | 2.73 | 74.98 | Capex | Construction | 1.1338
1L2XP90CJS | 2023-11-11 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Instalación de transformadores y celdas | SubEstaciones SA | Por hito | 11 | USD | 221946.7 | 220037.96 | -1908.74 | -0.86 | 11.44 | Capex | Construction | 1.1339
CM2FE60A3E | 2023-06-28 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Obras de protección y conexión a planta | SubEstaciones SA | Lump Sum | 2 | ARS | 325418.19 | 317608.15 | -7810.04 | -2.4 | 32.21 | Capex | Construction | 1.1340
TWHNB5HG1N | 2024-10-20 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Construcción de línea de media tensión (si aplica) | LíneasYTendidos SA | Por hito | 20 | EUR | 318594.52 | 298937.24 | -19657.28 | -6.17 | 22.3 | Capex | Construction | 1.1341
0OEC75P4IM | 2024-10-03 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Red de aire comprimido | Utilitec SRL | Lump Sum | 6 | EUR | 455609.02 | 443763.19 | -11845.83 | -2.6 | 50.2 | Capex | Construction | 1.1342
52DF6J8SF4 | 2024-03-26 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Red de agua potable e industrial | Utilitec SRL | Lump Sum | 21 | EUR | 477831.54 | 512713.24 | 34881.7 | 7.3 | 50.8 | Capex | Construction | 1.1343
OOQR64J7P7 | 2023-09-14 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Caminos internos y senderos técnicos | VialMinera SRL | Lump Sum | 8 | USD | 421742.18 | 448480.63 | 26738.45 | 6.34 | 17.44 | Capex | Construction | 1.1344
2GKKP233ET | 2024-07-14 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Instalación de estaciones meteorológicas y SCADA | SCADA Integrales SRL | Por hito | 18 | ARS | 66649.66 | 72614.8 | 5965.14 | 8.95 | 86.86 | Capex | Construction | 1.1345
NVOEXJZJZ0 | 2023-04-10 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Limpieza y desbroce del terreno | MoviTierra SA | Lump Sum | 2 | USD | 488831.53 | 468789.44 | -20042.09 | -4.1 | 49.44 | Capex | Construction | 1.1433
VFHESMV8W2 | 2025-06-08 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Movimiento de suelos | TierraFirme SRL | Lump Sum | 11 | ARS | 429579.82 | 409045.9 | -20533.92 | -4.78 | 69.15 | Capex | Construction | 1.1434
LITS9PACE8 | 2023-11-21 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Rellenos y nivelaciones | TierraFirme SRL | Lump Sum | 20 | ARS | 199653.72 | 219419.44 | 19765.72 | 9.9 | 25.49 | Capex | Construction | 1.1435
90DEQI6R59 | 2023-08-31 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Vallado y cerramiento perimetral | SafePerimetral SA | Fijo mensual | 7 | ARS | 316434.96 | 317542.48 | 1107.52 | 0.35 | 24.25 | Capex | Construction | 1.1436
W7AU7HOGNK | 2023-03-22 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Instalación de obradores y oficinas temporales | CampModular SRL | Lump Sum | 13 | EUR | 154576.96 | 156895.61 | 2318.65 | 1.5 | 57.95 | Capex | Construction | 1.1437
QIW4FLEQN6 | 2025-06-08 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Apertura y perfilado de caminos de acceso | VialMinera SRL | Lump Sum | 5 | EUR | 315802.77 | 314981.68 | -821.09 | -0.26 | 19.36 | Capex | Construction | 1.1438
4IA3B1HX06 | 2023-10-11 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Mejoramiento de rutas internas (ripio, estabilizado, escurrimiento) | VialMinera SRL | Lump Sum | 20 | EUR | 453215.17 | 445465.19 | -7749.98 | -1.71 | 71.98 | Capex | Construction | 1.1439
9OHXO77PUJ | 2024-03-18 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Obras de arte (alcantarillas, badenes, cunetas) | VialArte SA | Lump Sum | 5 | EUR | 211168.92 | 206649.91 | -4519.01 | -2.14 | 15.54 | Capex | Construction | 1.1440
R5970H9ZCP | 2024-05-29 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Control de erosión | EcoInfraestructura SA | Lump Sum | 9 | ARS | 84300.2 | 80169.49 | -4130.71 | -4.9 | 39.61 | Capex | Construction | 1.1441
XGPGOT9GF2 | 2025-04-08 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Construcción de módulos habitacionales | CampModular SRL | Lump Sum | 8 | EUR | 364169.43 | 356230.54 | -7938.89 | -2.18 | 50.46 | Capex | Construction | 1.1442
A7Y744NH04 | 2024-04-20 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Comedores, oficinas, enfermería y depósitos | EdificaCorp SA | Lump Sum | 13 | ARS | 423835.17 | 426378.18 | 2543.01 | 0.6 | 23.26 | Capex | Construction | 1.1443
2FK502LT16 | 2023-04-24 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Instalaciones sanitarias y red contra incendios | Sanitec SRL | Lump Sum | 5 | ARS | 423085.31 | 407219.61 | -15865.7 | -3.75 | 43.15 | Capex | Construction | 1.1444
7APKDG09IP | 2023-11-15 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Provisión de agua y tratamiento efluentes | HidroMinera SA | Lump Sum | 14 | ARS | 295576.35 | 309675.34 | 14098.99 | 4.77 | 62.44 | Capex | Construction | 1.1445
R8RKZGYPUS | 2023-09-19 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Montaje de planta de tratamiento de agua (PTA) | HidroMinera SA | Por hito | 18 | EUR | 402487.83 | 375239.4 | -27248.43 | -6.77 | 44.97 | Capex | Construction | 1.1446
CGJF4NGJC1 | 2025-06-12 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Fundación de equipos críticos (chancadores, molinos, espesadores, etc.) | ObrasConcentradas SRL | Por hito | 4 | USD | 478251.34 | 500346.55 | 22095.21 | 4.62 | 68.38 | Capex | Construction | 1.1447
MYYCK76KJC | 2024-11-06 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Cimentaciones y estructuras de hormigón armado | HormigónFirme SA | Lump Sum | 5 | USD | 116382.75 | 113019.29 | -3363.46 | -2.89 | 56.14 | Capex | Construction | 1.1448
0MFGDF3E9K | 2025-03-07 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Construcción de muros de contención y plataformas técnicas | ContenInfra SA | Lump Sum | 5 | ARS | 299218.59 | 278452.82 | -20765.77 | -6.94 | 24.88 | Capex | Construction | 1.1449
ARFK7EPCRE | 2024-05-28 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Drenajes y canalizaciones | InfraHidráulica SA | Lump Sum | 1 | EUR | 70668.93 | 69347.42 | -1321.51 | -1.87 | 21.49 | Capex | Construction | 1.1450
KDIAXD86UP | 2024-04-02 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Montaje de estructuras metálicas | MontaMetal SRL | Por hito | 2 | USD | 172326.17 | 170792.47 | -1533.7 | -0.89 | 18.46 | Capex | Construction | 1.1451
R741MLI2OM | 2025-03-25 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Instalación de piping (acero, HDPE, PVC) | PipeWorks SRL | Por hito | 11 | USD | 152256.75 | 153063.71 | 806.96 | 0.53 | 52.91 | Capex | Construction | 1.1452
216ZJWO894 | 2023-12-19 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Montaje de equipos (bombas, filtros, celdas, agitadores) | EquipoMont SA | Por hito | 11 | EUR | 214612.76 | 216608.66 | 1995.9 | 0.93 | 62.1 | Capex | Construction | 1.1453
KAJZMNXHES | 2023-08-12 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Instalación eléctrica de fuerza y control | ElecMinera SA | Por hito | 1 | USD | 133752.96 | 145804.1 | 12051.14 | 9.01 | 25.7 | Capex | Construction | 1.1454
9O1TJH8H5A | 2023-04-09 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Cableado y bandejas portacables | ElecMinera SA | Por hito | 23 | ARS | 208383.25 | 207216.3 | -1166.95 | -0.56 | 86.71 | Capex | Construction | 1.1455
FGURCLDMBX | 2024-02-22 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Tanques y reservorios | Construcción de tanques de proceso (ácido, agua, soluciones) | TanqueProcess SRL | Por hito | 17 | ARS | 497528.81 | 539868.51 | 42339.7 | 8.51 | 61.01 | Capex | Construction | 1.1456
8P5GALN8AN | 2025-01-29 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Tanques y reservorios | Montaje de tanques metálicos prefabricados o in situ | TanqueProcess SRL | Por hito | 11 | USD | 73895.85 | 78721.25 | 4825.4 | 6.53 | 51.54 | Capex | Construction | 1.1457
W6HOQXHQMU | 2023-08-11 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Tanques y reservorios | Obra civil asociada a reservorios y canales | CivilHidráulica SA | Lump Sum | 16 | USD | 307400.35 | 278258.8 | -29141.55 | -9.48 | 96.58 | Capex | Construction | 1.1458
ZQZ6MJLDDX | 2023-04-22 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Obras civiles de fundación de estructuras | SolarBase SA | Lump Sum | 15 | EUR | 157022.89 | 168956.63 | 11933.74 | 7.6 | 68.38 | Capex | Construction | 1.1459
KHC5RJBFHV | 2025-01-24 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Montaje de paneles fotovoltaicos | SolarMont SA | Por hito | 13 | EUR | 435320.74 | 454648.98 | 19328.24 | 4.44 | 35.22 | Capex | Construction | 1.1460
TX2WV21Z63 | 2024-09-28 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Instalación de inversores y tableros | EnergiaSmart SRL | Por hito | 21 | USD | 296999.37 | 324620.31 | 27620.94 | 9.3 | 42.44 | Capex | Construction | 1.1461
0GX5S6A8P5 | 2023-06-23 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Conexión a subestación | EnergiaSmart SRL | Por hito | 11 | ARS | 201319.85 | 210681.22 | 9361.37 | 4.65 | 42.47 | Capex | Construction | 1.1462
86O5EH2B5I | 2023-09-19 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Canalización y tendido eléctrico | ElecSolar SRL | Por hito | 17 | ARS | 216700.04 | 210480.75 | -6219.29 | -2.87 | 19.89 | Capex | Construction | 1.1463
06SXHRW37F | 2023-05-24 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Construcción de subestación transformadora | SubEstaciones SA | Por hito | 4 | EUR | 329583.07 | 334329.07 | 4746 | 1.44 | 55.18 | Capex | Construction | 1.1464
1Z4P18Z4FJ | 2024-04-06 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Instalación de transformadores y celdas | SubEstaciones SA | Por hito | 3 | ARS | 452795.05 | 462711.26 | 9916.21 | 2.19 | 19.35 | Capex | Construction | 1.1465
2FWBK5TNYI | 2025-06-11 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Obras de protección y conexión a planta | SubEstaciones SA | Lump Sum | 17 | ARS | 83835.88 | 84070.62 | 234.74 | 0.28 | 71.93 | Capex | Construction | 1.1466
LJKLO7UFYG | 2024-03-13 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Construcción de línea de media tensión (si aplica) | LíneasYTendidos SA | Por hito | 23 | ARS | 429211.96 | 434190.82 | 4978.86 | 1.16 | 39.63 | Capex | Construction | 1.1467
S01AMC81W4 | 2023-08-06 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Red de aire comprimido | Utilitec SRL | Lump Sum | 7 | USD | 262141.7 | 259782.42 | -2359.28 | -0.9 | 57.2 | Capex | Construction | 1.1468
Q674N2CLAH | 2025-03-07 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Red de agua potable e industrial | Utilitec SRL | Lump Sum | 3 | USD | 470132.97 | 465713.72 | -4419.25 | -0.94 | 60.86 | Capex | Construction | 1.1469
M37LA3SHVA | 2023-07-19 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Caminos internos y senderos técnicos | VialMinera SRL | Lump Sum | 18 | EUR | 156334.62 | 151316.28 | -5018.34 | -3.21 | 24.44 | Capex | Construction | 1.1470
7LHYVHXXY9 | 2023-08-02 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Instalación de estaciones meteorológicas y SCADA | SCADA Integrales SRL | Por hito | 9 | EUR | 259093.79 | 262177.01 | 3083.22 | 1.19 | 50.81 | Capex | Construction | 1.1471
VILLG2RYUP | 2023-08-12 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Limpieza y desbroce del terreno | MoviTierra SA | Lump Sum | 6 | USD | 266456.87 | 270666.89 | 4210.02 | 1.58 | 42.12 | Capex | Construction | 1.1559
3DHPRZLDY0 | 2024-05-31 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Movimiento de suelos | TierraFirme SRL | Lump Sum | 1 | ARS | 469194.15 | 511796.98 | 42602.83 | 9.08 | 85.57 | Capex | Construction | 1.1560
MZXNNESKHB | 2025-05-14 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Rellenos y nivelaciones | TierraFirme SRL | Lump Sum | 11 | USD | 112915.39 | 112971.85 | 56.46 | 0.05 | 70.76 | Capex | Construction | 1.1561
CREJ0G27YH | 2024-06-01 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Vallado y cerramiento perimetral | SafePerimetral SA | Fijo mensual | 20 | ARS | 54469.69 | 54191.89 | -277.8 | -0.51 | 29.8 | Capex | Construction | 1.1562
M06MQGVBEO | 2024-01-24 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Instalación de obradores y oficinas temporales | CampModular SRL | Lump Sum | 1 | EUR | 90856.15 | 89584.16 | -1271.99 | -1.4 | 87.9 | Capex | Construction | 1.1563
F2Z7RJBFJ6 | 2025-03-18 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Apertura y perfilado de caminos de acceso | VialMinera SRL | Lump Sum | 8 | USD | 240483.79 | 212587.67 | -27896.12 | -11.6 | 27.53 | Capex | Construction | 1.1564
0MOV8EBADG | 2024-09-02 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Mejoramiento de rutas internas (ripio, estabilizado, escurrimiento) | VialMinera SRL | Lump Sum | 1 | EUR | 153010.73 | 145880.43 | -7130.3 | -4.66 | 99.34 | Capex | Construction | 1.1565
YCRX8AHIQ5 | 2024-02-05 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Obras de arte (alcantarillas, badenes, cunetas) | VialArte SA | Lump Sum | 13 | EUR | 469766.07 | 496542.74 | 26776.67 | 5.7 | 61.87 | Capex | Construction | 1.1566
H5QPD9TK1G | 2025-04-13 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Control de erosión | EcoInfraestructura SA | Lump Sum | 6 | USD | 225720.43 | 221115.73 | -4604.7 | -2.04 | 17.07 | Capex | Construction | 1.1567
9RDMCN0THA | 2024-09-05 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Construcción de módulos habitacionales | CampModular SRL | Lump Sum | 15 | EUR | 31749.17 | 29113.99 | -2635.18 | -8.3 | 19.63 | Capex | Construction | 1.1568
75CV5WGBTV | 2024-04-23 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Comedores, oficinas, enfermería y depósitos | EdificaCorp SA | Lump Sum | 21 | EUR | 84000.43 | 80254.01 | -3746.42 | -4.46 | 33.18 | Capex | Construction | 1.1569
2WWZV6UHYV | 2024-07-31 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Instalaciones sanitarias y red contra incendios | Sanitec SRL | Lump Sum | 9 | USD | 37840.03 | 36239.4 | -1600.63 | -4.23 | 68.21 | Capex | Construction | 1.1570
EGKDE3UITK | 2023-06-24 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Provisión de agua y tratamiento efluentes | HidroMinera SA | Lump Sum | 2 | USD | 390355.32 | 406555.07 | 16199.75 | 4.15 | 82.71 | Capex | Construction | 1.1571
2P3AGJVDR5 | 2024-07-12 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Montaje de planta de tratamiento de agua (PTA) | HidroMinera SA | Por hito | 7 | ARS | 145338.23 | 139553.77 | -5784.46 | -3.98 | 40.47 | Capex | Construction | 1.1572
C6PIRNTYJ4 | 2025-05-30 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Fundación de equipos críticos (chancadores, molinos, espesadores, etc.) | ObrasConcentradas SRL | Por hito | 1 | EUR | 304063.09 | 310235.57 | 6172.48 | 2.03 | 87.09 | Capex | Construction | 1.1573
A3SFQ29HQ2 | 2023-06-17 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Cimentaciones y estructuras de hormigón armado | HormigónFirme SA | Lump Sum | 10 | ARS | 299775.15 | 302083.42 | 2308.27 | 0.77 | 29.67 | Capex | Construction | 1.1574
9PXRQ48UUO | 2024-06-07 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Construcción de muros de contención y plataformas técnicas | ContenInfra SA | Lump Sum | 23 | EUR | 388918.89 | 396230.57 | 7311.68 | 1.88 | 82.12 | Capex | Construction | 1.1575
AYMXS9MBT9 | 2023-07-15 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Drenajes y canalizaciones | InfraHidráulica SA | Lump Sum | 12 | USD | 82326.48 | 79239.24 | -3087.24 | -3.75 | 85.61 | Capex | Construction | 1.1576
TPLVFQDC9S | 2024-04-27 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Montaje de estructuras metálicas | MontaMetal SRL | Por hito | 18 | EUR | 130438.83 | 129160.53 | -1278.3 | -0.98 | 79.18 | Capex | Construction | 1.1577
726EPPO86A | 2024-11-17 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Instalación de piping (acero, HDPE, PVC) | PipeWorks SRL | Por hito | 18 | EUR | 229898.98 | 248658.74 | 18759.76 | 8.16 | 10.41 | Capex | Construction | 1.1578
TQS82NLBY1 | 2024-10-09 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Montaje de equipos (bombas, filtros, celdas, agitadores) | EquipoMont SA | Por hito | 5 | EUR | 303906.63 | 300259.75 | -3646.88 | -1.2 | 73.86 | Capex | Construction | 1.1579
66JE092H95 | 2025-01-20 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Instalación eléctrica de fuerza y control | ElecMinera SA | Por hito | 3 | USD | 51385.09 | 50619.45 | -765.64 | -1.49 | 89.58 | Capex | Construction | 1.1580
WMU71NQUI7 | 2023-05-11 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Cableado y bandejas portacables | ElecMinera SA | Por hito | 8 | EUR | 149444.85 | 145619.06 | -3825.79 | -2.56 | 59.43 | Capex | Construction | 1.1581
ZLM09D16IZ | 2025-01-08 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Tanques y reservorios | Construcción de tanques de proceso (ácido, agua, soluciones) | TanqueProcess SRL | Por hito | 4 | EUR | 378749.16 | 374507.17 | -4241.99 | -1.12 | 35.27 | Capex | Construction | 1.1582
U4UWD2TVZO | 2024-02-22 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Tanques y reservorios | Montaje de tanques metálicos prefabricados o in situ | TanqueProcess SRL | Por hito | 12 | ARS | 143997.46 | 160917.16 | 16919.7 | 11.75 | 83 | Capex | Construction | 1.1583
8FYT9YXJLW | 2024-07-08 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Tanques y reservorios | Obra civil asociada a reservorios y canales | CivilHidráulica SA | Lump Sum | 10 | EUR | 480578.23 | 447370.27 | -33207.96 | -6.91 | 85.88 | Capex | Construction | 1.1584
4O27GYL11D | 2025-04-11 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Obras civiles de fundación de estructuras | SolarBase SA | Lump Sum | 20 | EUR | 143228.33 | 145691.86 | 2463.53 | 1.72 | 59.91 | Capex | Construction | 1.1585
WAK2X8GEHV | 2023-03-24 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Montaje de paneles fotovoltaicos | SolarMont SA | Por hito | 11 | USD | 452944.94 | 459059.7 | 6114.76 | 1.35 | 53.79 | Capex | Construction | 1.1586
USWSQF1NW3 | 2025-06-08 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Instalación de inversores y tableros | EnergiaSmart SRL | Por hito | 22 | EUR | 350512.4 | 331900.19 | -18612.21 | -5.31 | 65.15 | Capex | Construction | 1.1587
5GW8YN60L0 | 2024-09-16 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Conexión a subestación | EnergiaSmart SRL | Por hito | 19 | ARS | 401656.19 | 386031.76 | -15624.43 | -3.89 | 97.92 | Capex | Construction | 1.1588
BB693FG10Y | 2024-02-23 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Canalización y tendido eléctrico | ElecSolar SRL | Por hito | 2 | USD | 436436.51 | 410032.1 | -26404.41 | -6.05 | 73.61 | Capex | Construction | 1.1589
59O09P64M6 | 2025-01-05 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Construcción de subestación transformadora | SubEstaciones SA | Por hito | 3 | ARS | 316380.97 | 297682.85 | -18698.12 | -5.91 | 16.58 | Capex | Construction | 1.1590
YXOD6MGRNE | 2024-03-16 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Instalación de transformadores y celdas | SubEstaciones SA | Por hito | 3 | EUR | 61688.4 | 56395.54 | -5292.86 | -8.58 | 10.2 | Capex | Construction | 1.1591
YZQI6SP5G3 | 2023-12-06 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Obras de protección y conexión a planta | SubEstaciones SA | Lump Sum | 16 | EUR | 148684.42 | 145309.28 | -3375.14 | -2.27 | 41.54 | Capex | Construction | 1.1592
STZKI08RJ8 | 2025-01-21 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Construcción de línea de media tensión (si aplica) | LíneasYTendidos SA | Por hito | 17 | EUR | 33308 | 31759.18 | -1548.82 | -4.65 | 81.78 | Capex | Construction | 1.1593
ZNAD9Q6FQA | 2023-05-31 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Red de aire comprimido | Utilitec SRL | Lump Sum | 10 | USD | 455009.83 | 487270.03 | 32260.2 | 7.09 | 65.51 | Capex | Construction | 1.1594
P0FBFOGP4L | 2023-09-28 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Red de agua potable e industrial | Utilitec SRL | Lump Sum | 14 | USD | 94781.46 | 96601.26 | 1819.8 | 1.92 | 56.52 | Capex | Construction | 1.1595
ZOPAABTIRG | 2025-02-07 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Caminos internos y senderos técnicos | VialMinera SRL | Lump Sum | 5 | ARS | 235455.49 | 245415.26 | 9959.77 | 4.23 | 76.96 | Capex | Construction | 1.1596
ZN9UCW1N30 | 2024-12-02 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Instalación de estaciones meteorológicas y SCADA | SCADA Integrales SRL | Por hito | 14 | USD | 207375.58 | 185373.03 | -22002.55 | -10.61 | 15.36 | Capex | Construction | 1.1597
33T3Z3O97P | 2023-03-06 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Limpieza y desbroce del terreno | MoviTierra SA | Lump Sum | 21 | EUR | 333637.67 | 323161.45 | -10476.22 | -3.14 | 29.65 | Capex | Construction | 1.1685
B73T05IW2O | 2023-07-08 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Movimiento de suelos | TierraFirme SRL | Lump Sum | 13 | USD | 133348.99 | 133989.07 | 640.08 | 0.48 | 71.47 | Capex | Construction | 1.1686
8A736GQFE3 | 2023-12-15 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Rellenos y nivelaciones | TierraFirme SRL | Lump Sum | 22 | ARS | 263716.83 | 268912.05 | 5195.22 | 1.97 | 38.28 | Capex | Construction | 1.1687
MMYVD39RRL | 2025-03-17 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Vallado y cerramiento perimetral | SafePerimetral SA | Fijo mensual | 24 | USD | 456099.33 | 500295.36 | 44196.03 | 9.69 | 11.45 | Capex | Construction | 1.1688
CX8GJK8WMP | 2025-02-05 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Instalación de obradores y oficinas temporales | CampModular SRL | Lump Sum | 12 | EUR | 388455.72 | 368333.71 | -20122.01 | -5.18 | 55.38 | Capex | Construction | 1.1689
UZID5FWL4J | 2024-09-03 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Apertura y perfilado de caminos de acceso | VialMinera SRL | Lump Sum | 21 | USD | 328841.49 | 320883.53 | -7957.96 | -2.42 | 32.77 | Capex | Construction | 1.1690
X7O1PGYGM8 | 2025-02-23 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Mejoramiento de rutas internas (ripio, estabilizado, escurrimiento) | VialMinera SRL | Lump Sum | 1 | ARS | 176008.29 | 173561.77 | -2446.52 | -1.39 | 42.71 | Capex | Construction | 1.1691
YP0BIK9WGJ | 2023-08-23 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Obras de arte (alcantarillas, badenes, cunetas) | VialArte SA | Lump Sum | 12 | ARS | 328306.94 | 286414.97 | -41891.97 | -12.76 | 81.81 | Capex | Construction | 1.1692
ZZ4RC6IGRJ | 2023-06-13 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Control de erosión | EcoInfraestructura SA | Lump Sum | 9 | ARS | 289442 | 308574.12 | 19132.12 | 6.61 | 25.03 | Capex | Construction | 1.1693
V6W7P1RX93 | 2024-10-21 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Construcción de módulos habitacionales | CampModular SRL | Lump Sum | 14 | ARS | 113636.67 | 105318.47 | -8318.2 | -7.32 | 26.34 | Capex | Construction | 1.1694
EK2ZD8H882 | 2024-05-06 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Comedores, oficinas, enfermería y depósitos | EdificaCorp SA | Lump Sum | 23 | EUR | 197302.44 | 180058.21 | -17244.23 | -8.74 | 49.15 | Capex | Construction | 1.1695
HEWRWXW9VS | 2025-06-06 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Instalaciones sanitarias y red contra incendios | Sanitec SRL | Lump Sum | 7 | EUR | 409069.69 | 433000.27 | 23930.58 | 5.85 | 95.79 | Capex | Construction | 1.1696
VCD94SS7D8 | 2024-11-23 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Provisión de agua y tratamiento efluentes | HidroMinera SA | Lump Sum | 4 | EUR | 54717.5 | 51669.74 | -3047.76 | -5.57 | 10.55 | Capex | Construction | 1.1697
XGWRDKYY6I | 2023-05-07 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Montaje de planta de tratamiento de agua (PTA) | HidroMinera SA | Por hito | 24 | EUR | 305240.21 | 289947.68 | -15292.53 | -5.01 | 33.69 | Capex | Construction | 1.1698
ELDXOMJBAD | 2024-08-05 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Fundación de equipos críticos (chancadores, molinos, espesadores, etc.) | ObrasConcentradas SRL | Por hito | 8 | ARS | 381996.52 | 368664.84 | -13331.68 | -3.49 | 50.66 | Capex | Construction | 1.1699
I290ML3D36 | 2023-08-19 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Cimentaciones y estructuras de hormigón armado | HormigónFirme SA | Lump Sum | 14 | USD | 267489.98 | 255586.68 | -11903.3 | -4.45 | 90.73 | Capex | Construction | 1.1700
58QERBWKVL | 2023-05-13 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Construcción de muros de contención y plataformas técnicas | ContenInfra SA | Lump Sum | 5 | USD | 369852.7 | 365784.32 | -4068.38 | -1.1 | 85.67 | Capex | Construction | 1.1701
WGQAACVQZY | 2025-03-17 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Drenajes y canalizaciones | InfraHidráulica SA | Lump Sum | 20 | ARS | 446019.51 | 415288.77 | -30730.74 | -6.89 | 16.07 | Capex | Construction | 1.1702
6RCKPLW0JB | 2024-11-06 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Montaje de estructuras metálicas | MontaMetal SRL | Por hito | 12 | USD | 449668.44 | 425925.95 | -23742.49 | -5.28 | 36.61 | Capex | Construction | 1.1703
ULB9T2K7SG | 2024-09-12 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Instalación de piping (acero, HDPE, PVC) | PipeWorks SRL | Por hito | 7 | EUR | 346224.29 | 348786.35 | 2562.06 | 0.74 | 61.93 | Capex | Construction | 1.1704
4BDMEZ5PRQ | 2025-01-16 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Montaje de equipos (bombas, filtros, celdas, agitadores) | EquipoMont SA | Por hito | 21 | USD | 447909.4 | 464795.58 | 16886.18 | 3.77 | 96.68 | Capex | Construction | 1.1705
31SGBMHJQH | 2023-05-26 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Instalación eléctrica de fuerza y control | ElecMinera SA | Por hito | 10 | USD | 295407.61 | 302881.42 | 7473.81 | 2.53 | 36.32 | Capex | Construction | 1.1706
U554U0MT6Q | 2024-10-16 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Cableado y bandejas portacables | ElecMinera SA | Por hito | 21 | ARS | 225091.57 | 219239.19 | -5852.38 | -2.6 | 99.27 | Capex | Construction | 1.1707
KMA50XGD7B | 2023-04-01 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Tanques y reservorios | Construcción de tanques de proceso (ácido, agua, soluciones) | TanqueProcess SRL | Por hito | 7 | USD | 323223.99 | 331142.98 | 7918.99 | 2.45 | 11.72 | Capex | Construction | 1.1708
2Q9OLKK82M | 2025-03-25 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Tanques y reservorios | Montaje de tanques metálicos prefabricados o in situ | TanqueProcess SRL | Por hito | 13 | USD | 62886.4 | 62974.44 | 88.04 | 0.14 | 80.33 | Capex | Construction | 1.1709
SQI2ETH891 | 2023-10-27 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Tanques y reservorios | Obra civil asociada a reservorios y canales | CivilHidráulica SA | Lump Sum | 19 | ARS | 211474.92 | 223888.5 | 12413.58 | 5.87 | 61.68 | Capex | Construction | 1.1710
XPXXPAMWVT | 2023-10-02 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Obras civiles de fundación de estructuras | SolarBase SA | Lump Sum | 16 | USD | 47651.05 | 47307.96 | -343.09 | -0.72 | 52.61 | Capex | Construction | 1.1711
QBRNAT61MO | 2023-09-28 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Montaje de paneles fotovoltaicos | SolarMont SA | Por hito | 13 | USD | 181436.56 | 188657.74 | 7221.18 | 3.98 | 95.11 | Capex | Construction | 1.1712
Y7EA4ROCWI | 2025-02-03 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Instalación de inversores y tableros | EnergiaSmart SRL | Por hito | 5 | EUR | 305854.66 | 286861.09 | -18993.57 | -6.21 | 75.08 | Capex | Construction | 1.1713
CD7I0E0U22 | 2024-10-17 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Conexión a subestación | EnergiaSmart SRL | Por hito | 12 | EUR | 120748.2 | 125300.41 | 4552.21 | 3.77 | 81.03 | Capex | Construction | 1.1714
ZMLDLEI4KN | 2025-06-13 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Canalización y tendido eléctrico | ElecSolar SRL | Por hito | 5 | USD | 80682.62 | 75438.25 | -5244.37 | -6.5 | 79.39 | Capex | Construction | 1.1715
3CAUO7YK6F | 2024-08-19 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Construcción de subestación transformadora | SubEstaciones SA | Por hito | 6 | USD | 443753.7 | 437984.9 | -5768.8 | -1.3 | 59.98 | Capex | Construction | 1.1716
LAT8Q8923C | 2024-06-21 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Instalación de transformadores y celdas | SubEstaciones SA | Por hito | 23 | USD | 179594.49 | 184263.95 | 4669.46 | 2.6 | 25.26 | Capex | Construction | 1.1717
KUHDMBGG6V | 2025-03-16 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Obras de protección y conexión a planta | SubEstaciones SA | Lump Sum | 14 | ARS | 256307.47 | 269251 | 12943.53 | 5.05 | 11.94 | Capex | Construction | 1.1718
1OJG1KR6DT | 2024-03-08 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Construcción de línea de media tensión (si aplica) | LíneasYTendidos SA | Por hito | 2 | EUR | 137547.34 | 146336.62 | 8789.28 | 6.39 | 76.99 | Capex | Construction | 1.1719
Z4AAKGTF8Q | 2023-07-15 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Red de aire comprimido | Utilitec SRL | Lump Sum | 22 | ARS | 386083.22 | 341645.04 | -44438.18 | -11.51 | 19.51 | Capex | Construction | 1.1720
H8LWXI7DBN | 2024-01-20 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Red de agua potable e industrial | Utilitec SRL | Lump Sum | 15 | USD | 327639.07 | 353751.9 | 26112.83 | 7.97 | 46.86 | Capex | Construction | 1.1721
N68AB1VM7I | 2023-10-31 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Caminos internos y senderos técnicos | VialMinera SRL | Lump Sum | 8 | ARS | 322905.2 | 298751.89 | -24153.31 | -7.48 | 82.24 | Capex | Construction | 1.1722
RVC1MH493S | 2025-05-02 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Instalación de estaciones meteorológicas y SCADA | SCADA Integrales SRL | Por hito | 12 | ARS | 266062.53 | 272926.94 | 6864.41 | 2.58 | 10.99 | Capex | Construction | 1.1723
YR48LHEAZG | 2024-03-24 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Limpieza y desbroce del terreno | MoviTierra SA | Lump Sum | 14 | EUR | 30190.69 | 30571.09 | 380.4 | 1.26 | 67.23 | Capex | Construction | 1.1811
MFSNA48AV7 | 2025-02-22 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Movimiento de suelos | TierraFirme SRL | Lump Sum | 23 | USD | 93975.26 | 94633.09 | 657.83 | 0.7 | 80.23 | Capex | Construction | 1.1812
23JOFD7ZBH | 2023-12-19 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Rellenos y nivelaciones | TierraFirme SRL | Lump Sum | 19 | ARS | 447167.17 | 442695.5 | -4471.67 | -1 | 50.06 | Capex | Construction | 1.1813
TM9LQCPPDD | 2024-05-22 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Vallado y cerramiento perimetral | SafePerimetral SA | Fijo mensual | 7 | USD | 51009.28 | 48280.28 | -2729 | -5.35 | 57.01 | Capex | Construction | 1.1814
JPXR9K23UT | 2023-04-04 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Instalación de obradores y oficinas temporales | CampModular SRL | Lump Sum | 19 | EUR | 73194.11 | 72323.1 | -871.01 | -1.19 | 68.08 | Capex | Construction | 1.1815
D5PVMKJS4W | 2023-12-09 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Apertura y perfilado de caminos de acceso | VialMinera SRL | Lump Sum | 1 | USD | 336240.73 | 330121.15 | -6119.58 | -1.82 | 46.52 | Capex | Construction | 1.1816
ZBAVD02ZA5 | 2023-05-29 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Mejoramiento de rutas internas (ripio, estabilizado, escurrimiento) | VialMinera SRL | Lump Sum | 18 | ARS | 21613.5 | 21911.77 | 298.27 | 1.38 | 54.49 | Capex | Construction | 1.1817
A1UG2894UV | 2023-12-07 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Obras de arte (alcantarillas, badenes, cunetas) | VialArte SA | Lump Sum | 20 | EUR | 263824.93 | 262136.45 | -1688.48 | -0.64 | 76.58 | Capex | Construction | 1.1818
XD0N3SU1M6 | 2024-06-16 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Control de erosión | EcoInfraestructura SA | Lump Sum | 1 | EUR | 343370.49 | 343301.82 | -68.67 | -0.02 | 25.46 | Capex | Construction | 1.1819
9HW2FI68GY | 2023-03-11 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Construcción de módulos habitacionales | CampModular SRL | Lump Sum | 19 | EUR | 32997.97 | 34189.2 | 1191.23 | 3.61 | 77.34 | Capex | Construction | 1.1820
F7NXDG8R47 | 2023-10-20 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Comedores, oficinas, enfermería y depósitos | EdificaCorp SA | Lump Sum | 5 | ARS | 59001 | 60806.43 | 1805.43 | 3.06 | 59.16 | Capex | Construction | 1.1821
TOFEGI87GV | 2024-06-08 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Instalaciones sanitarias y red contra incendios | Sanitec SRL | Lump Sum | 23 | EUR | 207498.62 | 214408.32 | 6909.7 | 3.33 | 49.05 | Capex | Construction | 1.1822
OVOZO7AGWT | 2024-03-22 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Provisión de agua y tratamiento efluentes | HidroMinera SA | Lump Sum | 24 | USD | 126559.75 | 125395.4 | -1164.35 | -0.92 | 70.32 | Capex | Construction | 1.1823
PNCEYPS2NW | 2023-12-17 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Montaje de planta de tratamiento de agua (PTA) | HidroMinera SA | Por hito | 23 | USD | 406574.62 | 445443.15 | 38868.53 | 9.56 | 71.77 | Capex | Construction | 1.1824
LSJPU8OP98 | 2024-11-26 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Fundación de equipos críticos (chancadores, molinos, espesadores, etc.) | ObrasConcentradas SRL | Por hito | 16 | ARS | 259123.73 | 229376.33 | -29747.4 | -11.48 | 74.76 | Capex | Construction | 1.1825
GEH8EOED6Z | 2025-02-24 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Cimentaciones y estructuras de hormigón armado | HormigónFirme SA | Lump Sum | 15 | EUR | 442604.77 | 490981.47 | 48376.7 | 10.93 | 30.81 | Capex | Construction | 1.1826
VJNV7S10BC | 2023-08-18 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Construcción de muros de contención y plataformas técnicas | ContenInfra SA | Lump Sum | 20 | ARS | 116364.85 | 126546.77 | 10181.92 | 8.75 | 20.24 | Capex | Construction | 1.1827
3FSNW67J1L | 2025-05-18 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Drenajes y canalizaciones | InfraHidráulica SA | Lump Sum | 12 | ARS | 32249.65 | 31214.44 | -1035.21 | -3.21 | 65.68 | Capex | Construction | 1.1828
ZKZ163P3EO | 2024-02-12 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Montaje de estructuras metálicas | MontaMetal SRL | Por hito | 21 | ARS | 385073.84 | 365435.07 | -19638.77 | -5.1 | 15.21 | Capex | Construction | 1.1829
TB8D1ZTUJM | 2023-04-18 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Instalación de piping (acero, HDPE, PVC) | PipeWorks SRL | Por hito | 1 | USD | 197624.25 | 201971.98 | 4347.73 | 2.2 | 76.11 | Capex | Construction | 1.1830
8XDO7IERC2 | 2024-09-10 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Montaje de equipos (bombas, filtros, celdas, agitadores) | EquipoMont SA | Por hito | 12 | ARS | 426412.78 | 422830.91 | -3581.87 | -0.84 | 20.67 | Capex | Construction | 1.1831
IYTJ6VICQI | 2023-08-03 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Instalación eléctrica de fuerza y control | ElecMinera SA | Por hito | 5 | USD | 141218.79 | 142955.78 | 1736.99 | 1.23 | 36.16 | Capex | Construction | 1.1832
6FNX2DIJQ6 | 2023-12-24 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Cableado y bandejas portacables | ElecMinera SA | Por hito | 14 | ARS | 89269.87 | 91706.94 | 2437.07 | 2.73 | 77.3 | Capex | Construction | 1.1833
3CY2TD1Q24 | 2024-05-07 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Tanques y reservorios | Construcción de tanques de proceso (ácido, agua, soluciones) | TanqueProcess SRL | Por hito | 16 | EUR | 66303.94 | 63479.39 | -2824.55 | -4.26 | 20 | Capex | Construction | 1.1834
22KTHH2BYU | 2025-01-03 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Tanques y reservorios | Montaje de tanques metálicos prefabricados o in situ | TanqueProcess SRL | Por hito | 15 | USD | 348713.94 | 354188.75 | 5474.81 | 1.57 | 14.29 | Capex | Construction | 1.1835
HFM0R656PZ | 2025-04-14 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Tanques y reservorios | Obra civil asociada a reservorios y canales | CivilHidráulica SA | Lump Sum | 20 | EUR | 207509.08 | 200474.52 | -7034.56 | -3.39 | 46.68 | Capex | Construction | 1.1836
1QGNT6XNFR | 2024-06-23 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Obras civiles de fundación de estructuras | SolarBase SA | Lump Sum | 1 | USD | 63083.7 | 67840.21 | 4756.51 | 7.54 | 41.23 | Capex | Construction | 1.1837
71GSDVBX71 | 2023-10-03 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Montaje de paneles fotovoltaicos | SolarMont SA | Por hito | 5 | USD | 267708.16 | 256303.79 | -11404.37 | -4.26 | 39.51 | Capex | Construction | 1.1838
K92V89SAVX | 2025-04-15 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Instalación de inversores y tableros | EnergiaSmart SRL | Por hito | 12 | USD | 284372.52 | 270125.46 | -14247.06 | -5.01 | 98.12 | Capex | Construction | 1.1839
L7CRM9FZ88 | 2025-04-08 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Conexión a subestación | EnergiaSmart SRL | Por hito | 23 | ARS | 473108.47 | 465349.49 | -7758.98 | -1.64 | 74.81 | Capex | Construction | 1.1840
G7PEIO7HC0 | 2023-04-10 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Canalización y tendido eléctrico | ElecSolar SRL | Por hito | 20 | USD | 311302.68 | 296297.89 | -15004.79 | -4.82 | 37.02 | Capex | Construction | 1.1841
AUVP71E55M | 2023-10-07 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Construcción de subestación transformadora | SubEstaciones SA | Por hito | 10 | ARS | 409651.6 | 383106.18 | -26545.42 | -6.48 | 26.66 | Capex | Construction | 1.1842
OB0O3QWKMR | 2024-06-24 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Instalación de transformadores y celdas | SubEstaciones SA | Por hito | 20 | ARS | 257252.1 | 264043.56 | 6791.46 | 2.64 | 76.41 | Capex | Construction | 1.1843
0HPN9LTMTR | 2024-06-28 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Obras de protección y conexión a planta | SubEstaciones SA | Lump Sum | 8 | EUR | 27906.45 | 27136.23 | -770.22 | -2.76 | 20.13 | Capex | Construction | 1.1844
AZFWKFLGQ1 | 2024-05-25 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Construcción de línea de media tensión (si aplica) | LíneasYTendidos SA | Por hito | 9 | EUR | 191073.27 | 179131.19 | -11942.08 | -6.25 | 39 | Capex | Construction | 1.1845
V9ZQ9X0OM6 | 2025-03-05 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Red de aire comprimido | Utilitec SRL | Lump Sum | 2 | EUR | 197343.65 | 186174 | -11169.65 | -5.66 | 35.5 | Capex | Construction | 1.1846
TBAF6KCIZS | 2023-09-13 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Red de agua potable e industrial | Utilitec SRL | Lump Sum | 9 | USD | 310819.28 | 318278.94 | 7459.66 | 2.4 | 31.09 | Capex | Construction | 1.1847
0ZP539B4EC | 2023-05-16 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Caminos internos y senderos técnicos | VialMinera SRL | Lump Sum | 13 | EUR | 296275.9 | 295327.82 | -948.08 | -0.32 | 83.98 | Capex | Construction | 1.1848
DKYYIX4G4T | 2023-06-05 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Instalación de estaciones meteorológicas y SCADA | SCADA Integrales SRL | Por hito | 7 | USD | 443105.03 | 422057.54 | -21047.49 | -4.75 | 17.44 | Capex | Construction | 1.1849
GX55TXZ9VT | 2023-05-18 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Limpieza y desbroce del terreno | MoviTierra SA | Lump Sum | 7 | ARS | 326868.47 | 336936.02 | 10067.55 | 3.08 | 34.24 | Capex | Construction | 1.1937
CU8JNE5V8B | 2024-07-21 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Movimiento de suelos | TierraFirme SRL | Lump Sum | 3 | USD | 118864.19 | 125259.08 | 6394.89 | 5.38 | 55 | Capex | Construction | 1.1938
0TABTO2THW | 2023-05-12 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Rellenos y nivelaciones | TierraFirme SRL | Lump Sum | 17 | EUR | 438517.21 | 461144.7 | 22627.49 | 5.16 | 26.82 | Capex | Construction | 1.1939
QXCNFMUNKX | 2023-10-05 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Vallado y cerramiento perimetral | SafePerimetral SA | Fijo mensual | 3 | EUR | 357020.45 | 369480.46 | 12460.01 | 3.49 | 62.71 | Capex | Construction | 1.1940
5HI5C6BE0R | 2024-08-30 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras preliminares y preparación del sitio | Instalación de obradores y oficinas temporales | CampModular SRL | Lump Sum | 16 | USD | 110685.53 | 107099.32 | -3586.21 | -3.24 | 60.04 | Capex | Construction | 1.1941
0JIPSFPQ90 | 2023-08-28 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Apertura y perfilado de caminos de acceso | VialMinera SRL | Lump Sum | 17 | USD | 162499.22 | 166902.95 | 4403.73 | 2.71 | 71.91 | Capex | Construction | 1.1942
V29P4ANKHR | 2024-07-30 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Mejoramiento de rutas internas (ripio, estabilizado, escurrimiento) | VialMinera SRL | Lump Sum | 5 | USD | 192642.62 | 197304.57 | 4661.95 | 2.42 | 72.5 | Capex | Construction | 1.1943
8QPXBL8GDJ | 2023-08-28 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Obras de arte (alcantarillas, badenes, cunetas) | VialArte SA | Lump Sum | 14 | USD | 281555.38 | 244108.51 | -37446.87 | -13.3 | 57.45 | Capex | Construction | 1.1944
XOOPFYTDYG | 2024-09-11 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Caminos y accesos | Control de erosión | EcoInfraestructura SA | Lump Sum | 10 | USD | 75210.39 | 73615.93 | -1594.46 | -2.12 | 17.98 | Capex | Construction | 1.1945
0D8TKUVG1L | 2024-05-08 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Construcción de módulos habitacionales | CampModular SRL | Lump Sum | 17 | USD | 450180.74 | 419613.47 | -30567.27 | -6.79 | 60.71 | Capex | Construction | 1.1946
E71C8X0C7I | 2024-07-16 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Comedores, oficinas, enfermería y depósitos | EdificaCorp SA | Lump Sum | 11 | EUR | 431864.14 | 424911.13 | -6953.01 | -1.61 | 43 | Capex | Construction | 1.1947
P8G2NKST2K | 2025-04-18 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Instalaciones sanitarias y red contra incendios | Sanitec SRL | Lump Sum | 1 | EUR | 182765.14 | 199159.17 | 16394.03 | 8.97 | 35.34 | Capex | Construction | 1.1948
9Z7UKMKYLV | 2024-06-04 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Provisión de agua y tratamiento efluentes | HidroMinera SA | Lump Sum | 3 | USD | 189534.45 | 193040.84 | 3506.39 | 1.85 | 86.47 | Capex | Construction | 1.1949
COADBOMF25 | 2025-05-21 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Campamento y edificaciones auxiliares | Montaje de planta de tratamiento de agua (PTA) | HidroMinera SA | Por hito | 10 | EUR | 204310.18 | 192541.91 | -11768.27 | -5.76 | 80.55 | Capex | Construction | 1.1950
8L9QP2UBH7 | 2024-05-29 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Fundación de equipos críticos (chancadores, molinos, espesadores, etc.) | ObrasConcentradas SRL | Por hito | 17 | USD | 382205.64 | 400857.28 | 18651.64 | 4.88 | 81.1 | Capex | Construction | 1.1951
W07W514AX8 | 2023-10-17 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Cimentaciones y estructuras de hormigón armado | HormigónFirme SA | Lump Sum | 12 | USD | 146984.02 | 139340.85 | -7643.17 | -5.2 | 89.94 | Capex | Construction | 1.1952
MNXCVEBX9B | 2023-07-17 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Construcción de muros de contención y plataformas técnicas | ContenInfra SA | Lump Sum | 22 | ARS | 141404.77 | 145378.24 | 3973.47 | 2.81 | 38.91 | Capex | Construction | 1.1953
18G7CX2MYQ | 2023-10-13 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Obras civiles de planta concentradora | Drenajes y canalizaciones | InfraHidráulica SA | Lump Sum | 24 | EUR | 456319.36 | 467636.08 | 11316.72 | 2.48 | 91.36 | Capex | Construction | 1.1954
70UB7X5WZC | 2024-01-28 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Montaje de estructuras metálicas | MontaMetal SRL | Por hito | 15 | USD | 127749.04 | 128783.81 | 1034.77 | 0.81 | 81.59 | Capex | Construction | 1.1955
TSCY41N0YU | 2023-11-08 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Instalación de piping (acero, HDPE, PVC) | PipeWorks SRL | Por hito | 23 | USD | 322567.87 | 326729 | 4161.13 | 1.29 | 37.9 | Capex | Construction | 1.1956
EOIIEV92PN | 2025-01-10 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Montaje de equipos (bombas, filtros, celdas, agitadores) | EquipoMont SA | Por hito | 13 | USD | 238853.31 | 232738.67 | -6114.64 | -2.56 | 65.78 | Capex | Construction | 1.1957
P4Q132DXZL | 2024-04-19 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Instalación eléctrica de fuerza y control | ElecMinera SA | Por hito | 12 | EUR | 467852.28 | 499853.38 | 32001.1 | 6.84 | 58.15 | Capex | Construction | 1.1958
KYF0D8OTRI | 2024-08-21 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Montaje electromecánico de planta | Cableado y bandejas portacables | ElecMinera SA | Por hito | 10 | EUR | 418097.58 | 407017.99 | -11079.59 | -2.65 | 73.14 | Capex | Construction | 1.1959
TL6T48GIXI | 2024-07-10 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Tanques y reservorios | Construcción de tanques de proceso (ácido, agua, soluciones) | TanqueProcess SRL | Por hito | 8 | USD | 73204.66 | 71528.27 | -1676.39 | -2.29 | 33.05 | Capex | Construction | 1.1960
B9A9G1G3TL | 2025-02-22 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Tanques y reservorios | Montaje de tanques metálicos prefabricados o in situ | TanqueProcess SRL | Por hito | 24 | ARS | 342726.91 | 338991.19 | -3735.72 | -1.09 | 36.71 | Capex | Construction | 1.1961
AZKGWNFX7Z | 2025-05-02 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Tanques y reservorios | Obra civil asociada a reservorios y canales | CivilHidráulica SA | Lump Sum | 15 | EUR | 139349.18 | 133719.47 | -5629.71 | -4.04 | 32.77 | Capex | Construction | 1.1962
ZERJIAWNEQ | 2024-12-10 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Obras civiles de fundación de estructuras | SolarBase SA | Lump Sum | 9 | EUR | 110307.11 | 108961.36 | -1345.75 | -1.22 | 67.75 | Capex | Construction | 1.1963
D9WVJ374I0 | 2023-11-30 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Montaje de paneles fotovoltaicos | SolarMont SA | Por hito | 8 | EUR | 356460.41 | 368687 | 12226.59 | 3.43 | 88.69 | Capex | Construction | 1.1964
O9B25J2I7H | 2023-12-15 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Instalación de inversores y tableros | EnergiaSmart SRL | Por hito | 12 | EUR | 364836.9 | 349842.1 | -14994.8 | -4.11 | 92.46 | Capex | Construction | 1.1965
8TS9L40FID | 2025-01-08 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Conexión a subestación | EnergiaSmart SRL | Por hito | 22 | EUR | 25534.42 | 23555.5 | -1978.92 | -7.75 | 98.41 | Capex | Construction | 1.1966
W8DTRDW9U1 | 2023-11-11 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Planta solar | Canalización y tendido eléctrico | ElecSolar SRL | Por hito | 13 | ARS | 229146.26 | 253412.85 | 24266.59 | 10.59 | 88.61 | Capex | Construction | 1.1967
BFU4LIS1B5 | 2024-04-27 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Construcción de subestación transformadora | SubEstaciones SA | Por hito | 21 | ARS | 279891.73 | 252658.26 | -27233.47 | -9.73 | 57.38 | Capex | Construction | 1.1968
FR20THZPM1 | 2025-03-04 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Instalación de transformadores y celdas | SubEstaciones SA | Por hito | 18 | EUR | 405965.19 | 442380.27 | 36415.08 | 8.97 | 65.98 | Capex | Construction | 1.1969
A2PK0H9TJF | 2023-07-09 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Obras de protección y conexión a planta | SubEstaciones SA | Lump Sum | 22 | ARS | 159398.44 | 157007.46 | -2390.98 | -1.5 | 74.19 | Capex | Construction | 1.1970
F20IH87WNQ | 2023-09-28 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Subestación eléctrica y líneas | Construcción de línea de media tensión (si aplica) | LíneasYTendidos SA | Por hito | 2 | EUR | 144088.16 | 125111.75 | -18976.41 | -13.17 | 56.25 | Capex | Construction | 1.1971
81XUOALLNY | 2024-06-23 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Red de aire comprimido | Utilitec SRL | Lump Sum | 15 | ARS | 263551.24 | 258860.03 | -4691.21 | -1.78 | 81.26 | Capex | Construction | 1.1972
0NW28WFAOQ | 2024-01-21 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Red de agua potable e industrial | Utilitec SRL | Lump Sum | 5 | EUR | 316556.24 | 321874.38 | 5318.14 | 1.68 | 65.66 | Capex | Construction | 1.1973
QVVER2NIDG | 2025-03-24 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Caminos internos y senderos técnicos | VialMinera SRL | Lump Sum | 5 | ARS | 172663.87 | 173285.46 | 621.59 | 0.36 | 12.54 | Capex | Construction | 1.1974
F4AAOKOBO6 | 2024-03-04 | Proyecto Cobre Solar | Construction | Instalaciones auxiliares | Instalación de estaciones meteorológicas y SCADA | SCADA Integrales SRL | Por hito | 19 | USD | 296664.63 | 317282.82 | 20618.19 | 6.95 | 92.13 | Capex | Construction | 1.1975